## Planilha1
COMPONENTE | DESCRIÇÃO | NÚCLEO OPERACIONAL | TIPO DE COMPRA/ CONTRATAÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | STATUS DO PROCESSO | EMPRESA/PESSOA FÍSICA CONTRATADA | VALOR ORIGINAL (USD) | MONTANTE PAGO (USD) | SALDO (USD) | PRODUTO | LINK DE ACESSO PARA PRODUTOS | OBSERVAÇÃO
1 | Cadeias de valor fitoterápico estabelecidas em povos indígenas , povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares (PIPCTAFs) nos Arranjos Produtivos Locais (APLs) |  | Serviços | Fornecimento de passagens, serviços de transporte, seguro viagem 1ª Reunião da Comissão Consultiva de Povos Indígenas, Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares do projeto de Cadeias Produtivas Sustentáveis para Fitoterápicos (“Uso sustentável, acessível e inovador dos recursos da biodiversidade e do conhecimento tradicional associado em promissoras cadeias de valor fitoterápico no Brasil”) - Brasília/DF (2019) Oficina Manaus/AM (2019) | Concluído | TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO LTDA | 13500 | 10633 | 2867 | Ata da Reunião PICTAFs e Ata da Oficina em Manaus | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/104-gef-bra-18-g31-uso-sustentavel-acessivel-e-inovador-dos-recursos-da-biodiversidade-e-do-conhecimento-tradicional-associado-em-promissoras-cadeias-de-valor-fitoterapico-no-brasil?download=2415:relatorio-n-001
4 | Gestão de Conhecimento e M&A |  | Serviços | Inception Workshop: serviços de alimentação, tradução simultânea e relatoria | Concluído | GAUCHE PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 2838.38 | 2470.04 | 368.34 | Relatório Inception Workshop | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/104-gef-bra-18-g31-uso-sustentavel-acessivel-e-inovador-dos-recursos-da-biodiversidade-e-do-conhecimento-tradicional-associado-em-promissoras-cadeias-de-valor-fitoterapico-no-brasil?download=2415:relatorio-n-001
4 | Gestão de Conhecimento e M&A |  | Consultoria | Elaboração da Avaliação de Meio Termo do Projeto BRA/18/G31 | Em andamento | MARIA ONESTINI | 34300 | 34300 | 0 | Relatório | Aguardando - O relatório de MTR terá que ser ainda apresentado para o doador, MMA e traduzido.
4 | Gestão de Conhecimento e M&A |  | Consultoria | Especialista em Salvaguardas Sociais com Foco em Gênero | Em andamento | RENATA LEITE MANOEL DE JESUS | 49900 | 4684.6847 | 45215.3153 | Produto 1 - Plano de trabalho | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/104-gef-bra-18-g31-uso-sustentavel-acessivel-e-inovador-dos-recursos-da-biodiversidade-e-do-conhecimento-tradicional-associado-em-promissoras-cadeias-de-valor-fitoterapico-no-brasil?download=3801:plano-de-trabalho-especialista-em-salvaguardas-sociais-com-foco-em-genero
3 | Regulamentos simplificados e em conformidade com o sistema ARB incorporados ao sistema nacional de saúde pública para aumentar a demanda e oferecer maior acesso a produtos fitoterápicos à base de plantas nativas |  | Consultoria | Regulamentos no Setor de Saúde Pública (revisão de regulametnos e elaboração de minuta de regulamento) | Em andamento | LICKS ADVOGADOS |  |  | 0 | Produto 1 - Plano de trabalho | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/104-gef-bra-18-g31-uso-sustentavel-acessivel-e-inovador-dos-recursos-da-biodiversidade-e-do-conhecimento-tradicional-associado-em-promissoras-cadeias-de-valor-fitoterapico-no-brasil?download=3694:produto-1-licks
1 | Cadeias de valor fitoterápico estabelecidas em povos indígenas , povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares (PIPCTAFs) nos Arranjos Produtivos Locais (APLs) |  | Consultoria | Elaboração de diretrizes para melhores práticas para espécies fitoterápicas promissoras identificadas, treinamento para ATER e extensionistas | Em andamento | Viana e Camillo Paisagismo e Consultoria Ltda. | 148644 | 0 | 148644
1 | Cadeias de valor fitoterápico estabelecidas em povos indígenas , povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares (PIPCTAFs) nos Arranjos Produtivos Locais (APLs) |  | Consultoria | Análise de Mercado e cadeias de valor | Em andamento | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 65915 | 6643.7676 | 59271.2324 | Produto 1 - Plano de trabalho | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/104-gef-bra-18-g31-uso-sustentavel-acessivel-e-inovador-dos-recursos-da-biodiversidade-e-do-conhecimento-tradicional-associado-em-promissoras-cadeias-de-valor-fitoterapico-no-brasil?download=3695:produto-1-stcp-engenharia-de-projetos-ltda
2 | P&D públicas e privadas para o desenvolvimento de produtos medicinais à base de plantas nativas brasileiras aceleradas pelo apoio estratégico a parcerias mais justas, assegurando o total envolvimento das PIPCTAFs em conformidade com o sistema ARB; |  | Consultoria | Especialista Jurídico em ARB | Em andamento | Marinello Advogados | 30711 | 0 | 30711