## Planilha1
COMPONENTE | DESCRIÇÃO | NÚCLEO OPERACIONAL | TIPO DE COMPRA/ CONTRATAÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | STATUS DO PROCESSO | EMPRESA/PESSOA FÍSICA CONTRATADA | DATA PO | VALOR ORIGINAL (USD) | MONTANTE PAGO (USD) | SALDO (USD) | PRODUTO | LINK DE ACESSO PARA PRODUTOS | OBSERVAÇÃO
1 | Marco Regulatório Nacional de ABS |  | Consultoria | Consultoria realizada para a proposição de regras de funcionamento do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios – FNRB e elaboração de Manual de Operações do Fundo, a ser apresentado para aprovação do Comitê Gestor. Foi selecionada e contratada a instituição financeira federal que fará a gestão do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (FNRB) e o Manual de Operações do Fundo foi elaborado e deverá ser apresentado para aprovação do Comitê Gestor. | Concluído | Luiz Arnaldo da Cunha Júnior | 2018-10-09 | 29169.78 | 24311.6 | 4858.18 | PRODUTO 1, PRODUTO 2, PRODUTO 3 | - | -
1 | Marco Regulatório Nacional de ABS |  | Passagens | Linha 1 - Reuniões referente ao apoio ao desenvolvimento do FNRB e negociação dos termos contratuais com instituição financeira federal selecionada; e reunião com o Grupo de Trabalho para análise do Manual de Operações. Linha 2 - Participação de representantes do MMA em 3 side-events na COP-MOP 2018 (14ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica de 14 a 29 de novembro) para apresentar a estratégia do país para alcançar resultados positivos em ABS e promover o intercâmbio com esses países sobre a implementação do Protocolo de Nagoia. | Concluído | FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAG E TUR LTDA | 2018-10-16 | 10000 | 546.3 | 9453.7 | Não se aplica | Não se aplica
[8 empty] | 15137.12 | 13919.4 | 1217.72 | Não se aplica | Não se aplica
1 | Marco Regulatório Nacional de ABS |  | Passagens | Fornecimento de passagens aéreas - 1º Seminário Internacional de Intercâmbio de Experiências Regulatórias em Acesso ao Patrimônio Genético e Repartição de Benefícios (PICTAFs e Palestrantes Internacionais) | Concluído | TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO LTDA | 2019-01-22 | 15000 | 6015.73 | 8984.27 | Não se aplica | Não se aplica
[8 empty] | 30000 | 6849.87 | 23150.13 | Não se aplica | Não se aplica
1 | Marco Regulatório Nacional de ABS |  | Prestação de Serviço | Fornecimento serviço de hospedagem, locação de espaço, alimentação, transporte e tradução simultânea para o “1º Seminário Internacional de Intercâmbio de Experiências Regulatórias em Acesso ao Patrimônio Genético e Repartição de Benefícios” | Concluído | GAUCHE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 2019-08-26 | 58450 | 26861.65 | 31588.35 | Não se aplica | Não se aplica | 1⁰ Seminário Internacional - O seminário reuniu especialistas brasileiros, da América do Sul, da Europa, da África e da Ásia para apresentar as experiências em ABS de outras regiões do globo. Contou, ainda, com os casos emblemáticos do Japão e Peru, um – grande usuário de recursos genéticos – e o outro – um país megadiverso e provedor de recursos genéticos. O evento reuniu cerca de 100 participantes, que incluíram representantes do Governo, de ONGs, de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, além de partes interessadas (pesquisadores, instituições de pesquisa e setor privado).
2 | Gestão do conhecimento e da informação | MMA | Não se aplica | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA VERSÃO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO (SISGEN) | Em andamento | GLUCK SERVIÇO E COMÈRCIO DE INFORMÁTICA | 2019-01-22 | 274777.1 | 124514.38 | 150262.72 | Produtos: 1, 2, 3, 4, 5 (Módulo de gerenciamento de rascunhos, Módulo de "Nada Consta", Módulo de alertas e pendências, Módulo Plenário CGEN), 6, 7 (Módulo de Fiscalização), 11 a 38 (suporte mensal) | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2052:produto-11 | Contrato para desenvolvimento dos módulos adicionais do SisGen foi assinado em 15 de maio de 2019 e encontra-se em andamento. O contrato tem vigência prevista até o termino da duração do Projeto. Cumpre destacar que a versão 2 do Sistema já está contratada e em elaboração via Projeto. Com o estímulo à pesquisa, inovação e o desenvolvimento tecnológico baseados em patrimônio genético brasileiro, aliados a uma versão mais amigável e com mais funcionalidades do SisGen
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2053:produto-12
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2054:anexo-1-demandas-em-andamento-junho-19
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2055:produto-1
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2056:produto-13
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2057:produto-14
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2058:produto-15
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2079:produto-2-manual-do-usuario-secretaria-executiva-pre-cadastro-de-atividades
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2080:produto-2-fluxo-da-tela
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2081:produto-2-dicionario-de-dados-secretaria-executiva-pre-cadastro-de-atividades-e-remessas
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2082:produto-2-der-secretaria-executiva-pre-cadastro-de-atividades
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2084:produto-2-prototipos-das-telas-secretaria-executiva-pre-cadastro-de-remessas
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2085:produto-2-manual-do-usuario-secretaria-executiva-pre-cadastro-de-remessas
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2086:produto-2-fluxo-da-tela-pre-cadastro-de-remessa
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2087:produto-2-der-secretaria-executiva-pre-cadastro-de-remessas
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2088:produto-2-relatorio-sisgen-6-11-2017-a-15-05-2019
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2090:produto-2-campos-publicidade
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2092:produto-16
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2092:produto-16
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2095:produto-3-prototipos-das-telas-marinha-atividades
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2096:produto-3-manual-do-usuario-marinha-remessas
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2100:produto-3-manual-do-usuario-marinha-atividades
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2102:produto-3-der-marinha-remessas
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2104:produto-3-der-marinha-atividades
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2106:produto-3-cenarios-de-testes-marinha-remessas
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2107:produto-3-cenarios-de-testes-marinha-atividades
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2112:produto-4-prototipos-das-telas-procedimento-de-verificacao
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2114:produto-4-manual-do-usuario-procedimento-de-verificacao
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2115:produto-4-fluxo-de-tela-procedimento-de-verificacao
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2117:produto-4-der-procedimento-de-verificacao
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2119:produto-4-cenarios-de-testes-procedimento-de-verificacao
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2121:produto-4-manual-do-usuario-retificacao-de-cadastro
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2122:produto-4-prototipos-das-telas-retificacao-de-cadastro
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2122:produto-4-prototipos-das-telas-retificacao-de-cadastro
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2125:produto-4-manual-da-secretaria-atestado-de-regularidade-de-acesso
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2127:produto-4-der-atestado-de-regularidade-de-acesso
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2128:produto-4-cenarios-de-testes-atestado-de-regularidade-de-acesso
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2131:produto-17
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2133:produto-18
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2136:produto-19
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2138:produto-20
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2139:produto-21
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2140:produto-5-prototipos-das-telas-rascunhos
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2141:produto-5-manual-do-usuario-modulo-de-rascunhos
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2142:produto-5-fluxo-de-tela-rascunhos
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2143:produto-5-der-rascunhos
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2143:produto-5-der-rascunhos
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2146:produto-5-prototipos-das-telas-nada-consta
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2148:produto-5-manual-do-usuario-modulo-do-nada-consta
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2151:produto-5-fluxo-de-tela-nada-consta
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2155:produto-5-der-nada-consta
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2158:produto-5-cenarios-de-testes-nada-consta
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2161:produto-5-fluxo-de-tela-nada-consta
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2163:produto-5-prototipos-das-telas-alertas
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2167:produto-5manual-do-usuario-modulo-de-alertas
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2169:produto-5-manual-do-usuario-modulo-de-alertas
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2171:produto-5-der-alertas
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2174:produto-5-cenarios-de-testes-alertas
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2176:produto-5-fluxo-de-tela-alertas
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2177:produto-22
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2306:produto-2-luiz-arnaldo-pereira-da-cunha-junior
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2306:produto-2-luiz-arnaldo-pereira-da-cunha-junior
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2322:produto-6-manual-do-usuario-modulo-de-relatorios-avancados
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2326:produto-6-der-reuniao
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2329:produto-6-fluxo-de-tela-reuniao
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2331:produto-6-prototipos-das-telas-relatorios-avancados
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2333:produto-6-prototipos-das-telas-documentos
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2337:produto-6-manual-do-usuario-modulo-de-documentos
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2342:produto-6-manual-do-usuario-modulo-de-reuniao
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2344:produto-6-prototipos-das-telas-reuniao
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2347:produto-6-der-documentos
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3584:produto-23
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3585:produto-24
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3586:produto-25
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3587:produto-26
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3588:produto-27
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3589:produto-28
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3591:produto-29
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3592:produto-30
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3593:produto-31
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3594:produto-32
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3595:produto-33
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3596:produto-34
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3597:produto-35
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3598:produto-36
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3623:produto-37
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3624:produto-38
3 | Fortalecimento da capacidade institucional e capacitação |  | Passagens | Capacitação sobre mecanismos de ABS e seus procedimentos nas cidades de Manaus-AM (2018), Rio de Janeiro-RJ (2018) e Florianópolis/SC (2018). | Concluído | FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAG E TUR LTDA | 2018-09-04 | 71959.7 | 47556.45 | 24403.25 | Não se aplica | Não se aplica
[8 empty] | 3667.31 | 3811.77 | -144.46 | Não se aplica | Não se aplica
3 | Fortalecimento da capacidade institucional e capacitação |  | Passagens | Capacitação PICTAFs no "I Simpósio Brasileiro Sobre Acesso ao Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado: Interfaces entre Detentores, Academia, Empresas e Governo", realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ (2019). Capacitação para Fiscalização e Proteção dos Recursos Genéticos e dos Conhecimentos Tradicionais Associados - IBAMA (2019) | Concluído | TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO LTDA | 2019-01-22 | 245000 | 25779.56 | 219220.44 | Não se aplica | Não se aplica
3 | Fortalecimento da capacidade institucional e capacitação |  | Prestação de Serviço | Contratação de serviço de alimentação e transporte para o curso “Capacitação para Fiscalização e Proteção dos Recursos Genéticos e dos Conhecimentos Tradicionais Associados” a ser realizada em São Paulo, nos dias 11 a 22 de novembro de 2019. | Concluído | CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | 2019-11-12 | 7224.96 | 7224.96 | 0 | Não se aplica | Não se aplica | Em novembro de 2019 curso de “Capacitação para Fiscalização e Proteção dos Recursos Genéticos e dos Conhecimentos Tradicionais Associados”.
[8 empty] | 3805.77 | 3805.77 | 0 | Não se aplica | Não se aplica
3 | Fortalecimento da capacidade institucional e capacitação |  | Consultoria | Contratação de consultoria para elaboração de Plano Político Pedagógico | Encerrado | TICIANA IMBROISI | 2020-01-10 | 394.67 | 309.96 | 84.71 | PRODUTO 1 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2363:produto-1-estado-da-arte-e-compendio-de-materiais-anteriormente-elaborados
3 | Fortalecimento da capacidade institucional e capacitação |  | Prestação de Serviço | 1ª Oficina de Construção Participativa do 'Projeto Político Pedagógico' (PPP) de Formação de ‘Guardiões da Biodiversidade’ em ‘Acesso e Repartição de Benefícios’ (ABS) | Concluído | TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO LTDA | N/A | 3392.82 | 3392.82 | 0 | Relatório da Oficina | Não se aplica | 1ª Oficina de Construção Participativa do 'Projeto Político Pedagógico' (PPP) de Formação de ‘Guardiões da Biodiversidade’ em ‘Acesso e Repartição de Benefícios’ (ABS)
4 | Gestão, Monitoramento e Avaliação |  | Consultoria | Auditoria Independente Anos Fiscais 2018 e 2019 | Concluído | BDO RCS AUDITORES IND SS | 2020-03-30 | 6017.38 | 5053.34 | 964.04 | Relatório de Auditoria | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=2370:relatorio-de-auditoria
3 | Fortalecimento da capacidade institucional e capacitação |  | Consultoria | Elaboração e Implementação de Protocolo Comunitário | Em andamento | FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS | 2020-08-18 | 146063.66 | 52133.84 | 93929.82 | PRODUTO 1, PRODUTO, PRODUTO 3 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3620:produto-1-finatec
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3621:produto-2-finatec
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3622:produto-3-finatec
2 | Gestão do conhecimento e da informação |  | Compras | Solução de tecnologia da informação para gestão de segurança integrada no modelo de licença de uso permanente com garantia, suporte técnico e atualizações pelo período de 12 meses assim como seviços técnicos de instalação, configuração, parametrização, capacitação e operação assistida | Em andamento | Every TI Tecnologia & Inovação Eireli | 2020-10-02 | 275653.57 | 134525.26 | 141128.31 | PRODUTO 1, PRODUTO2 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3610:produtos-1-e-2-disponibilizacao-do-software-e-licencas-e-relatorio-de-instalacao-e-configuracao-bra10-38326
3 | Fortalecimento da capacidade institucional e capacitação |  | Consultoria | Produção de Material em áudio e vídeo sobre ABS para sensibilização e capacitação de atores-chave, incluindo a legislação brasileira | Finalizado | CROSS CONTENT COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | 2020-10-05 | 95427 | 13076.2 | 82350.8 | PRODUTO 1 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3628:produto-1-cross-content
[11 empty] | PRODUTO 2 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3629:produto-2-cross-content
[11 empty] | Produto 3 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3630:produto-3-cross-content
2 | Gestão do conhecimento e da informação |  | Compras | Monitoramento Assistido do módulo do Sistema de Segurança do SISGEN: Solução de Blindagem do Domínio Web para proteção contra fraudes e ameaças digitais | Em andamento | Every TI Tecnologia & Inovação Eireli | 2020-10-08 | 148443.89 | 129980.53 | 18463.36 | PRODUTO 1, PRODUTO 2 (Parcelas 1 a 10) | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3599:produto-1-plano-de-trabalho-e-guia-de-acionamento-dos-servicos-de-suporte-bra10-38336
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3599:produto-1-plano-de-trabalho-e-guia-de-acionamento-dos-servicos-de-suporte-bra10-38336
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3601:produto-2-01-13-suporte-tecnico-e-atualizacao-da-solucao-de-monitoramento-e-operacao-bra10-38336
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3602:produto-2-02-13-suporte-tecnico-e-atualizacao-da-solucao-de-monitoramento-e-operacao-bra10-38336
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3604:produto-2-04-13-suporte-tecnico-e-atualizacao-da-solucao-de-monitoramento-e-operacao-bra10-38336
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3605:produto-2-05-13-suporte-tecnico-e-atualizacao-da-solucao-de-monitoramento-e-operacao-bra10-38336
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3606:produto-2-06-13-suporte-tecnico-e-atualizacao-da-solucao-de-monitoramento-e-operacao-bra10-38336
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3607:produto-2-07-13-suporte-tecnico-e-atualizacao-da-solucao-de-monitoramento-e-operacao-bra10-38336
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3608:produto-2-08-13-suporte-tecnico-e-atualizacao-da-solucao-de-monitoramento-e-operacao-bra10-38336
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/107-gef-bra-18-003-capacitacao-e-fortalecimento-institucional-no-marco-national-para-acesso-e-reparticao-de-beneficios-no-ambito-do-protocolo-de-nagoia?download=3609:produto-2-09-13-suporte-tecnico-e-atualizacao-da-solucao-de-monitoramento-e-operacao-bra10-38336
3 | Fortalecimento da capacidade institucional e capacitação |  | Consultoria | Levantamento dos fabricantes nacionais de produtos desenvolvidos e comercializados a partir do patrimônio genético (PG) e do conhecimento tradicional associado (CTA) brasileiros e de estimativa do potencial dos recursos a serem repartidos e daqueles que estão isentos conforme Lei nº 13.123/2015. | Encerrado | FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI | 2020-11-30 | 107845.86 | 11925.14 | 95920.72 | PRODUTO 1
3 | Fortalecimento da capacidade institucional e capacitação |  | Consultoria | Sistematizar, produzir e revisar conteúdo sobre a legislação nacional de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado para programas de capacitação presencial e EaD a serem realizadas realizadas no âmbito do Projeto BRA/18/003, com vistas à formação de multiplicadores para Detentores de CTA, Academia, Governo e Operadores do Direito. Também deverão ser produzidos materiais para campanhas de conscientização e insumos necessários para alimentar o Portal ABS e o SisGen. | Encerrado | GSS SUST E BIOINOVACAO LTDA | 2020-12-09 | 29591.61 | 0 | 29591.61
3 | Fortalecimento da capacidade institucional e capacitação |  | Consultoria | Contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado em desenvolvimento, suporte, manutenção, transposição de conteúdos e atendimento aos usuários de Módulos Virtuais (dos programas de formação continuada em ABS. Os módulos deverão ter diferentes abordagens direcionadas a públicos específicos que incluirão Detentores de CTA, Academia, Governo e Operadores do Direito. | Em andamento | AVANTE BRASIL INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA | 2020-12-31 | 74096.61 | 0 | 74096.61
4 | Gestão, Monitoramento e Avaliação |  | Consultoria | Auditoria Independente Ano Fiscal 2020 | Concluído | BDO RCS AUDITORES IND SS | 2021-01-29 | 5195.3 | 4681 | 514.3
4 | Gestão, Monitoramento e Avaliação |  | Consultoria | Avaliação de Meio Termo do Projeto BRA/18/003 | Concluído | GUILHERME MARTINS DE MACEDO | 2021-04-09 | 15213.24 | 17399.98 | -2186.74 | Relatório Final da Avaliação de Meio Termo
4 | Gestão, Monitoramento e Avaliação |  | Consultoria | Elaboração da tradução para o inglês, em nível sênior, com atenção especial a fim de refletir a cultura e o estilo linguístico do público alvo, do documento final “Relatório de Avaliação de Meio-Termo” do projeto BRA/18/003 | Concluído | CHRISTINE JUNE EIDA MADUREIRA | 2021-07-14 | 4320 | 4320 | 0 | Relatório Final da Avaliação de Meio Termo traduzido para o inglês