## GEF Paisagens - ASL Brasil
POA | UNIDADE OPERATIVA | COMPONENTE | ATIVIDADE | INDICADORES GLOBAIS E INTERMEDIÁRIOS DO PROJETO | NÚCLEO OPERACIONAL | TIPO DE COMPRA/ CONTRATAÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | STATUS DO PROCESSO | EMPRESA/PESSOA FÍSICA CONTRATADA | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM | VALOR R$ DESTINADO PARA A ATIVIDADE | VALOR TOTAL R$ UTILIZADO/COMPROMETIDO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO | LINK DE ACESSO PARA PRODUTOS (MMA Diretório PRE) | LINK DE ACESSO PARA PRODUTOS | RESULTADO ESPERADO | OBSERVAÇÃO MMA
PO1 | ICMBio | C 2 | Adquirir infraestrutura para melhorar logística de escoamento por via terrestre da produção pesqueira da RESEX Lago do Cuniã | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Bem/Equipamento | Adquirir 02 quadriciclos - ICMBio | adquirido | RODAO AUTO PEÇAS LTDA | 2019-03-27 | 2020-03-02 | 6382.98 | 6070.9757 |  |  |  |  | Termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final (por exemplo aqui é melhorar a infraestutura do laboratório para realizar o que para o projeto - vão fazer mais análises? vão fazer inventário? etc)
PO1 | ICMBio | C 2 | Diagnosticar a situação dos portos de desembarque pesqueiro em cada uma das localidades (Manaus e Santarém) a fim de verificar as condições estruturais dos portos e de cadeia de valor de pescado e suas implicações para a estratégia de monitoramento pesqueiro. | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PF para elaboração de uma proposta de implementação de um sistema de monitoramento pesqueiro nos portos de Manaus-AM e Santarém-PA | em andamento | Keid Nolan Silva Sousa, Biólogo | 2020-04-10 | 2021-02-10 | 90000 | 80650 | Plano de trabalho | P1 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/108-gef-paisagens-sustentaveis-da-amazonia?download=1011:produto-1-plano-de-trabalho-monitoramento-pesqueiro | https://drive.google.com/drive/folders/1iTQX-KMO-nxsOKS4gFQS4KsMrqxvriyL | Proposta de implementação de um sistema de monitoramento pesqueiro nos portos de Manaus-AM e Santarém-PA, com metodologia e cronograma de realização dos trabalhos | Nos casos de consultorias, precisam estar descritos todos os produtos que estão previstos serem desenvolvidos . Da maneira como está, parece que a contratação tem apenas o P1 que é o Plano de Trabalho e que ele custo 80 mil. Precisa de uma linha para cada produto com o valor de cada um e com o status de execução (cncluido, em andamento, não inciiado)
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 2 | Elaborar Plano de gestão da Floresta Estadual do Iriri | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para realização de estudos socioeconomico, ambiental e fundiário, e consolidação dos planos de gestão - IDEFLORBIO | em fase de análise de proposta |  | 2020-03-31 | 2021-06-30 | 800000 | 0 |  |  |  |  | Plano de gestão/manejo elaborado: UC com instrumento de gestão
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 2 | Implantar viveiros comunitários de espécies nativas para a restauração (APOIO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO ESTADO DO PARÁ EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (IDEFLOR-BIO), nas comunidades do entorno (Canopus e Xadá) da APA Triunfo do Xingu) | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Custo Operacional | Etapas 1. Diagnóstico Rural Participativo (construção de barcaças (casa de secagem) de sementes - cacau) Adquirir logística para realização dos diagnósticos | realizado |  | 2019-03-04 | 2019-08-20 | 38344 | 32487.5 | Relatório Preliminar do Diagnóstico Rural Participativo | P1 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/108-gef-paisagens-sustentaveis-da-amazonia?download=1794:implantar-viveiros-comunitarios-de-especies-nativas-para-a-restauracao-nas-comunidades-do-entorno-canopus-e-xada-da-apa-triunfo-do-xingu-relatorio-preliminar-do-diagnostico | https://drive.google.com/drive/folders/1iTQX-KMO-nxsOKS4gFQS4KsMrqxvriyL | Diagnóstico Rural Participativo realizado: subsídio para implantar viveiros comunutários
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 2 | Implantar viveiros comunitários de espécies nativas para a restauração (APOIO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO ESTADO DO PARÁ EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (IDEFLOR-BIO), nas comunidades do entorno (Canopus e Xadá) da APA Triunfo do Xingu) | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Custo Operacional | 2. Implantação de viveiros para produção de mudas para implantação dos viveiros Adquiririr logísitica para implantação dos viveiros comunitários (diárias + combustível+ alimentação + locação de veículo + serviço de terceiros) | a reprogramar |  | reprogramar |  | 54304 | 0 |  |  |  |  | Viveiros rurais comunitários implantados
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 2 | Implantar viveiros comunitários de espécies nativas para a restauração (APOIO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO ESTADO DO PARÁ EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (IDEFLOR-BIO), nas comunidades do entorno (Canopus e Xadá) da APA Triunfo do Xingu) | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Serviço de não Consultoria | 2. Implantação de viveiros para produção de mudas para implantação dos viveiros Adquiririr insumos para implantação dos viveiros comunitários (pacote de materiais dos viveiros ( semente, adubo..)) | a reprogramar |  | reprogramar |  | 128700 | 0 |  |  |  |  | Viveiros rurais comunitários implantados
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 2 | Implantar viveiros comunitários de espécies nativas para a restauração (APOIO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO ESTADO DO PARÁ EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (IDEFLOR-BIO), nas comunidades do entorno (Canopus e Xadá) da APA Triunfo do Xingu) | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Custo Operacional | 3. Capacitação em produção de mudas Adquirir logística para apoiar a capacitação de comunitários / produtores na produção de mudas | a reprogramar |  | reprogramar |  | 34794 | 0 |  |  |  |  | Produtores rurais capacitados para produção de mudas
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 2 | Implantar viveiros comunitários de espécies nativas para a restauração (APOIO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO ESTADO DO PARÁ EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (IDEFLOR-BIO), nas comunidades do entorno (Canopus e Xadá) da APA Triunfo do Xingu) | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Custo Operacional | Adquirir logística para acompanhar e monitorar a implantação de viveiros 4. Acompanhamento e monitoramento da implementação dos viveiros florestais | a reprogramar |  | reprogramar |  | 3227.9635 | 0 |  |  |  |  | Viveiros rurais comunitários implantados e monitorados
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 2 | Implantar viveiros comunitários de espécies nativas para a restauração (APOIO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO ESTADO DO PARÁ EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (IDEFLOR-BIO), nas comunidades do entorno (Canopus e Xadá) da APA Triunfo do Xingu) | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Custo Operacional | 5. Implantar Unidades Demosntrativas de SAF Adquirir logística para realizar mecanização e correção de solos para implantação de 3 UD de SAFs (diárias + passagem aérea + locação de veículo) | a reprogramar |  | reprogramar |  | 6933 | 0 |  |  |  |  | Áreas de demonstração de SAFs impalantas e em funcionamento
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 2 | Implantar viveiros comunitários de espécies nativas para a restauração (APOIO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO ESTADO DO PARÁ EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (IDEFLOR-BIO), nas comunidades do entorno (Canopus e Xadá) da APA Triunfo do Xingu) | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Custo Operacional | 5. Implantar Unidades Demosntrativas de SAF Adquirir logística para realizar replantio de 3 UD de SAFs | a reprogramar |  | 2020-03-03 | 2021-03-03 | 5193 | 0 |  |  |  |  | Áreas de demonstração de SAFs impalantas e em funcionamento
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 2 | Implantar viveiros comunitários de espécies nativas para a restauração (APOIO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO ESTADO DO PARÁ EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (IDEFLOR-BIO), nas comunidades do entorno (Canopus e Xadá) da APA Triunfo do Xingu) | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Serviço de não Consultoria | 5. Implantar Unidades Demosntrativas de SAF Adquirir placa de identificação (sinalização) das 3 UD de SAFs | a reprogramar |  | reprogramar |  | 30000 | 0 |  |  |  |  | Áreas de demonstração de SAFs impalantas e em funcionamento
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 2 | Produzir e Imprimir material gráfico para divulgação |  |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para formatar produto intelectual do IDEFLOR-Bio (DDF e DGMUC) | a reprogramar |  | reprogramar |  | 10000 | 0 |  |  |  |  | Produtos para dvulgação
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 2 | Produzir e Imprimir material gráfico para divulgação |  |  | Serviço de não Consultoria | Contratar serviço técnico PJ para diagramação e impressão de produtos intelectuais formatados (versao final) | a reprogramar |  | reprogramar |  | 20000 | 0 |  |  |  |  | Produtos para dvulgação
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 2 | Formatar e diagramar os planos de gestão das Ucs | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para formatação de documentos técnicos (versao final) | a reprogramar |  | reprogramar |  | 5000 | 0 |  |  |  |  | Produtos para dvulgação
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 2 | Formatar e diagramar os planos de gestão das Ucs | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Serviço de não Consultoria | Contratar serviço técnico para diagramação e impressão de documentos técnicos (versao final) | a reprogramar |  | reprogramar |  | 40000 | 0 |  |  |  |  | Produtos para dvulgação
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 3 | Fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e Estadual através do aparelhamento/estruturação das secretarias de meio ambiente com ênfase na análise do CAR e PRA (PRADAS) dos imóveis rurais | 3.1 Propriedades rurais adotando ferramentas de planejamento de uso da terra para o manejo sustentável da terra |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para realizar capacitação e implantação assistida do módulo de análise do SICAR/PA nos municípios de São Félix do Xingu e Altamira - IDEFLORBIO PARA | para publicação |  | 2020-09-03 | 2021-03-03 | 100000 | 0 |  |  |  |  | Capacitar 30 técnicos e produzir material didático sobre análise assistida
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 3 | Realizar de análise CAR na APA APA Triunfo do Xingu | 3.1 Propriedades rurais adotando ferramentas de planejamento de uso da terra para o manejo sustentável da terra |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma SICAR/PA, baseados na sala de análise da DIORED/SEMAS-PA - IDEFLORBIO/SEMAS | para publicação |  | 2020-09-10 | 2021-09-10 | 700000 | 0 |  |  |  |  | Analisar 2000 mil CAR na APA Triunfo do Xingu
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 3 | Fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e Estadual através do Aparelhamento/Estruturação das secretarias de meio ambiente com ênfase na análise do CAR e PRA (PRADAS) dos imóveis rurais | 3.1 Propriedades rurais adotando ferramentas de planejamento de uso da terra para o manejo sustentável da terra |  | Bem/Equipamento | Adquirir computador desktop - IDEFLORBIO | adquirido | B2W Companhia Digital | 2019-06-01 | 2020-01-30 | 14999.9983 | 19652.01 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 3 | Fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e Estadual através do Aparelhamento/Estruturação das secretarias de meio ambiente com ênfase na análise do CAR e PRA (PRADAS) dos imóveis rurais | 3.1 Propriedades rurais adotando ferramentas de planejamento de uso da terra para o manejo sustentável da terra |  | Bem/Equipamento | Adquirir computador desktop - IDEFLORBIO | adquirido | B2W Companhia Digital | 2019-06-01 | 2020-01-30 | 12000.0118 | 9356.84 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 3 | Fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e Estadual através do Aparelhamento/Estruturação das secretarias de meio ambiente com ênfase na análise do CAR e PRA (PRADAS) dos imóveis rurais | 3.1 Propriedades rurais adotando ferramentas de planejamento de uso da terra para o manejo sustentável da terra |  | Bem/Equipamento | Adquirir GPS - IDEFLORBIO | adquirido | B2W Companhia Digital | 2019-03-01 | 2020-02-12 | 2999.9865 | 4455.59 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 3 | Fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e Estadual através do Aparelhamento/Estruturação das secretarias de meio ambiente com ênfase na análise do CAR e PRA (PRADAS) dos imóveis rurais | 3.1 Propriedades rurais adotando ferramentas de planejamento de uso da terra para o manejo sustentável da terra |  | Bem/Equipamento | Adquirir nobreak - IDEFLORBIO | adquirido | Magazine Luiza | 2019-04-09 | 2020-03-20 | 1999.991 | 2000 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 3 | Fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e Estadual através do Aparelhamento/Estruturação das secretarias de meio ambiente com ênfase na análise do CAR e PRA (PRADAS) dos imóveis rurais | 3.1 Propriedades rurais adotando ferramentas de planejamento de uso da terra para o manejo sustentável da terra |  | Bem/Equipamento | Adquirir nobreak - IDEFLORBIO | adquirido | Magazine Luiza | 2019-01-28 | 2020-03-20 | 1599.9928 | 1507.81 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 3 | Fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e Estadual através do Aparelhamento/Estruturação das secretarias de meio ambiente com ênfase na análise do CAR e PRA (PRADAS) dos imóveis rurais | 3.1 Propriedades rurais adotando ferramentas de planejamento de uso da terra para o manejo sustentável da terra |  | Bem/Equipamento | Adquirir Impressora - IDEFLORBIO | adquirido | Kabum Comercio Eletronico AS | 2019-06-01 | 2020-02-19 | 1999.991 | 2000 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final
PO1 | IDEFLORBIO/SEMAS | C 3 | Fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e Estadual através do Aparelhamento/Estruturação das secretarias de meio ambiente com ênfase na análise do CAR e PRA (PRADAS) dos imóveis rurais | 3.1 Propriedades rurais adotando ferramentas de planejamento de uso da terra para o manejo sustentável da terra |  | Bem/Equipamento | Adquirir Impressora - IDEFLORBIO | adquirido | Kabum Comercio Eletronico AS | 2019-06-01 | 2020-02-19 | 1999.991 | 2177.52 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final
PO1 | MMA | C 4 | Desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão do projeto |  |  | Serviço de não Consultoria | Contratar serviço técnico de empresa especializada para desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão do projeto | em fase de análise de proposta |  | 2020-01-20 | 2022-01-20 | 592200 | 0 |  |  |  |  | Sistema de gestão implementado
PO1 | MMA | C 4 | Fortalecer a gestão do Programa ASL |  |  | Serviço de Consultoria | Serviços de pessoa física para preparação, moderação e sistematização de resultados de consulta pública a povos indígenas em área de atuação do projeto paisagens sustentáveis na Amazônia – Fase 2 | realizado | João de Jesus Costa | 2019-12-20 | 2020-06-20 | 16600 | 6640 | Relatório técnico contendo proposta metodológica e programação das consultas públicas, providências adotadas e resultados obtidos para garantir a representatividade de participação na consulta | P1 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/108-gef-paisagens-sustentaveis-da-amazonia?download=1795:produto-1-fortalecer-a-gestao-do-programa-asl | https://drive.google.com/drive/folders/1iTQX-KMO-nxsOKS4gFQS4KsMrqxvriyL | Documentos de salvaguardas consolidado
PO1 | MMA | C 4 | Fortalecer a gestão do Programa ASL |  |  | Serviço de Consultoria | Serviços de pessoa física para preparação, moderação e sistematização de resultados de consulta pública a povos indígenas em área de atuação do projeto paisagens sustentáveis na Amazônia – Fase 2 | realizado | João de Jesus Costa | 2019-12-20 | 2020-06-20 | 16600 | 9960 | Relatório final contendo o registro de todas as atividades realizadas durante a consulta e avaliação da realização da mesma, incluindo todas as contribuições apresentadas pelos participantes, organizando-as em temas específicos, e indicando de que forma essas contribuições poderão ser integradas nos documentos de salvaguardas previamente apresentados | P2 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/108-gef-paisagens-sustentaveis-da-amazonia?download=1796:produto-2-fortalecer-a-gestao-do-programa-asl | https://drive.google.com/drive/folders/1iTQX-KMO-nxsOKS4gFQS4KsMrqxvriyL | Documentos de salvaguardas consolidado
PO1 | MMA | C 4 | Desenvolver estudos estratégicos |  |  | Serviço de Consultoria | Consultoria de apoio técnico à equipe do Ministério do Meio Ambiente e instituições executoras – estados, ICMBio, SFB, envolvidos na preparação do projeto Brasil: “Amazon Sustainable Landscape”, para consolidação das estratégias de implementação, resultados e metas e indicadores do projeto por meio da metodologia padrões abertos para prática da conservação | realizado | Marisete Catapan | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 50000 | 27840 | Documentos de planejamento realizado com as unidades operativas e anexos( planilhas e fluxos com o planejamento realizado com as Unidades Operativas e resultado do planejamento na metodologia Padrões Abertos no Programa Miradi) | P1 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/108-gef-paisagens-sustentaveis-da-amazonia?download=2199:produto-1-desenvolver-estudos-estrategicos | https://drive.google.com/drive/folders/1iTQX-KMO-nxsOKS4gFQS4KsMrqxvriyL | Planejamento da Cadeia de Resultados do Projeto elaborada
PO1 | MMA | C 4 | Divulgar as ações do projeto |  |  | Custo de Gestão/Intercâmbio | Reuniao de publicação do relatorio temático e o sumario para tomadores de decisao sobre restauração de paisagens e ecossistemas - Rio de Janeiro Passagem área e diária | realizado | Técnico do MMA |  |  | 204800 | 2322.53
PO1 | MMA | C 4 | Divulgar as ações do projeto |  |  | Custo de Gestão/Intercâmbio | Intercâmbio de Manejo Comunitário - Petén Guatemala Passagem área e diária | realizado | técnicos das Secrearias de Meio Ambiente do Acre e Amazonas |  |  | 204800 | 13523.06
PO1 | MMA | C 4 | Divulgar as ações do projeto |  |  | Custo de Gestão/Intercâmbio | Oficina de definição de atividades de restauração com base na priorização espacial - Rio de Janeiro Passagem área, diária e coffee break | realizado | Tecnicos do MMA, SFB e outros | 2019-08-23 |  | 204800 | 24772.91
PO1 | MMA | C 4 | Divulgar as ações do projeto |  |  | Custo de Gestão do Projeto | Consulta temática promovida pela CDB sobre restauração de ecossistemas - Rio de Janeiro | realizado | Técnico do MMA |  |  | 204800 | 2547.42
PO1 | MMA | C 4 | Realizar oficinas de Planejamento para o biênio 20/21 | 4.1 Pessoas locais consultadas sobre as atividades do projeto |  | Custo de Gestão do Projeto | Realizar o Planejamento do Projeto para o biênio 2020- 2021 (Oficinas de planejamento operacional) Passagem área, diária e coffee break | realizado | Técnico do MMA |  |  | 139200 | 20484.26 |  |  |  |  | Planejamento Operacional 20-21 Consolidado e aprovado pelo COP
PO1 | MMA | C 4 | Reuniões dos Colegiados e com parceiros do Programa | 4.1 Pessoas locais consultadas sobre as atividades do projeto |  | Custo de Gstão do Projeto | Missão de Supervisão do Banco Mundial do Projeto em Manaus e Porto Velho) | realizado | Técnico do MMA + Técnicos das UOs | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 220660 | 31615.94 |  |  |  |  | Monitormaneto do Projeto realizado junto com parceiros e Banco Mundial
PO1 | SEDAM | C 2 | Implantar viveiros comunitários de espécies nativas para a restauração (UC e PRA) localizado na RESEX Rio Preto Jacundá com capacidade de produção de 100 mil mudas | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Serviço de não Consultoria | Contratar serviço técnico para a construção do viveiro de mudas - SEDAM | publicado |  | 2020-04-01 |  | 270000 | 0 |  |  |  |  | Produzir 100 mil mudas/ano
PO1 | SEDAM | C 2 | Implantar viveiros comunitários de espécies nativas para a restauração (UC e PRA) localizado na RESEX Rio Preto Jacundá com capacidade de produção de 100 mil mudas | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Custo Operacional | Identificar matrizes de coleta de sementes para abastecer o viveiro (diárias + combustível) | a reprogramar |  | reprogramar |  | 42248 | 0 |  |  |  |  | Establecer áreas com matrizes produtoras de sementes
PO1 | SEDAM | C 2 | Realizar monitoramento e acompanhamento de 2100 ha de área em pastagens, para garantir a recuperação por regeneração natural, por isolamento, no interior da RESEX Rio Preto Jacundá | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Custo Operacional | Adquirir logística para realizar monitoramento e acompanhamento de 2100 ha de área em pastagens, para garantir a recuperação por regeneração natural, por isolamento, no interior da RESEX Rio Preto Jacundá (diárias + combustível) | em andamento |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 139812 | 10620 | Relatório de Monitoramento de Campo | P1 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/108-gef-paisagens-sustentaveis-da-amazonia?download=1800:relatorio-de-monitoramento-de-campo-resex-rio-preto-jacunda-custo-operacional | https://drive.google.com/drive/folders/1iTQX-KMO-nxsOKS4gFQS4KsMrqxvriyL | 2100 ha de área em pastagens em processo de recuperação monitorados
PO1 | SEDAM | C 2 | Monitoramento e acompanhamento de 400 ha de área em pastagens, para garantir a recuperação por regeneração natural, no interior das demais RESEX de Machadinho | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Custo Operacional | Adquirir logística para realizar monitoramento e acompanhamento de 400 ha de área em pastagens, para garantir a recuperação por regeneração natural, no interior das demais RESEX de Machadinho (diária + combústível) | a reprogramar |  | reprogramar |  | 93208 | 0 |  |  |  |  | 400 ha de área em pastagens em processo de recuperação monitorados
PO1 | SEDAM | C 3 | Realizar análise dos cadastros ambientais | 3.1 Propriedades rurais adotando ferramentas de planejamento de uso da terra para o manejo sustentável da terra |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para realização da análise de Cadastros Ambientais Rurais (CAR) no SICAR – SEDAM | a reprogramar |  | 2020-04-10 | 2022-08-10 | 2812500 | 0 |  |  |  |  | Analisar 27 mil CAR
PO1 | SEDAM | C 3 | Elaborar planos de recuperação de áreas degradadas e alteradas | 2.1 Área das propriedades rurais adotando práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para elaboração do PRA por 66 meses | a reprogramar |  | reprogramar |  | 1880000 | 0 |  |  |  |  | 14100 pradas (lanos de recuperação de áreas degradadas e alteradas) implementados e monitorados
PO1 | SEDAM | C 3 | Elaborar planos de recuperação de áreas degradadas e alteradas | 2.1 Área das propriedades rurais adotando práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Custo Operacional | Adquirir logísitica para capacitar técnicos da empresa contratada para a elaboração do PRA (hospedagem + locação de espaço) | a reprogramar |  | reprogramar |  | 66400 | 0 |  |  |  |  | 14100 pradas (lanos de recuperação de áreas degradadas e alteradas) implementados e monitorados
PO1 | SEDAM | C 3 | Elaborar planos de recuperação de áreas degradadas e alteradas | 2.1 Área das propriedades rurais adotando práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço de PJ para capacitar os técnicos para elaboração do PRA | TdR em elaboração |  | reprogramar |  | 10000 | 0 |  |  |  |  | 14100 pradas (lanos de recuperação de áreas degradadas e alteradas) implementados e monitorados
PO1 | SEDAM | C 3 | Elaborar planos de recuperação de áreas degradadas e alteradas | 2.1 Área das propriedades rurais adotando práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Serviço de não Consultoria | Contratar serviço de diagramação, impressão e gráfica para produzir material para as capacitações em PRA | a reprogramar |  | reprogramar |  | 3000 | 0 |  |  |  |  | 14100 pradas (lanos de recuperação de áreas degradadas e alteradas) implementados e monitorados
PO1 | SEMA AC | C 2 | Revisar plano de manejo da APA Lago do Amapá | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá e estudos complementares - SEMA AC | em fase de análise de proposta |  | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 350000 | 0 | Plano de Gestão |  |  |  | UC com Plano de Manejo publicado
PO1 | SEMA AC | C 2 | Elaborar plano de manejo da APA Igarapé São Francisco | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para elaboracao do plano de manejo da APA Igarapé São Francisco - SEMA AC | em fase de análise de proposta |  | 2020-07-01 | 2021-10-01 | 350000 | 0 | Plano de Gestão |  |  |  | UC com Plano de Manejo publicado
PO1 | SEMA AC | C 2 | Reformar a infraestrutura física do Viveiro da Floresta para produzir 650 mil mudas anuais | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Serviço de não Consultoria | Contratar serviço técnico para reforma do galpão de trabalho, casas de vegetação, de sombra e de aclimatação e escritório administrativo - SEMA AC | para publicação |  | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 600000 | 0 | Viveiro reformado |  |  |  | Viveiro reformado e produzindo mudas
PO1 | SEMA AC | C 2 | Melhorar a infraestrutura do laboratório de tecnologia de sementes florestais nativas | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Bem/Equipamento | Adquirir Computador desktop - SEMA AC | adquirido | B2W Companhia Digital | 2019-02-05 | 2020-02-12 | 10000 | 6754 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final (por exemplo aqui é melhorar a infraestutura do laboratório para realizar o que para o projeto - vão fazer mais análises? vão fazer inventário? etc)
PO1 | SEMA AC | C 2 | Melhorar a infraestrutura do laboratório de tecnologia de sementes florestais nativas | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Bem/Equipamento | Adquirir GPS - SEMA AC | adquirido | B2W Companhia Digital | 2019-01-25 | 2020-02-12 | 6000.0059 | 9813.72 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final (por exemplo aqui é melhorar a infraestutura do laboratório para realizar o que para o projeto - vão fazer mais análises? vão fazer inventário? etc)
PO1 | SEMA AC | C 2 | Melhorar a infraestrutura do laboratório de tecnologia de sementes florestais nativas | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Bem/Equipamento | Adquirir luximetro digital - SEMA AC | adquirido | Highmed Soluções em Tecnologia de Medição Ltda | 2019-02-05 | 2020-02-12 | 3000 | 2897.35 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final (por exemplo aqui é melhorar a infraestutura do laboratório para realizar o que para o projeto - vão fazer mais análises? vão fazer inventário? etc)
PO1 | SEMA AC | C 2 | Melhorar a infraestrutura do laboratório de tecnologia de sementes florestais nativas | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Bem/Equipamento | Adquirir nobreak - SEMA AC | adquirido | B2W Companhia Digital | 2019-02-15 | 2020-02-12 | 1800 | 1222 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final (por exemplo aqui é melhorar a infraestutura do laboratório para realizar o que para o projeto - vão fazer mais análises? vão fazer inventário? etc)
PO1 | SEMA AC | C 2 | Melhorar a infraestrutura do laboratório de tecnologia de sementes florestais nativas | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Bem/Equipamento | Adquirir desumidificador - SEMA AC | adquirido | Magazine Luiza | 2019-02-13 | 2020-03-20 | 7500 | 5794.49 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final (por exemplo aqui é melhorar a infraestutura do laboratório para realizar o que para o projeto - vão fazer mais análises? vão fazer inventário? etc)
PO1 | SEMA AC | C 2 | Melhorar a infraestrutura do laboratório de tecnologia de sementes florestais nativas | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Bem/Equipamento | Adquirir phmetro microprocessado de bancada - SEMA AC | adquirido | Akso Produtos Eletronicos ltda | 2019-01-21 | 2020-03-09 | 5000 | 3370.83 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final (por exemplo aqui é melhorar a infraestutura do laboratório para realizar o que para o projeto - vão fazer mais análises? vão fazer inventário? etc)
PO1 | SEMA AC | C 2 | Melhorar a infraestrutura do laboratório de tecnologia de sementes florestais nativas | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Bem/Equipamento | Adquirir camaras de germinacao tipo B.O.D. - SEMA AC | adquirido |  | 2019-02-13 |  | 21000 | 6070.9757 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final (por exemplo aqui é melhorar a infraestutura do laboratório para realizar o que para o projeto - vão fazer mais análises? vão fazer inventário? etc)
PO1 | SEMA AC | C 2 | Realizar 4 encontros anuais entre conselhos gestores das UC para discutir a elaboração/revisão dos planos de manejo | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Custo Operacional | Adquirir logística para realizar 4 encontros anuais entre conselhos gestores das UC para discutir a elaboração/revisão dos planos de manejo (alimentação + combustível) | a reprogramar |  |  | 1900-03-31 | 18500 | 0 |  |  |  |  | Gestores capacitados para gerenciar as Unidades de Conservação
PO1 | SEMA AC | C 2 | Realizar 4 encontros anuais entre conselhos gestores das UC para discutir a elaboração/revisão dos planos de manejo | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PF para mobilizar para realizar 4 encontros anuais entre conselhos gestores das UC para discutir a elaboração/revisão dos planos de manejo |  |  |  | 1900-03-31 | 22000 | 0 |  |  |  |  | Gestores capacitados para gerenciar as Unidades de Conservação
PO1 | SEMA AC | C 2 | Realizar 01 encontro de Gestores de APs do Acre |  |  | Custo Operacional | Adquirir serviços de logística para o encontro de Gestores de APs do Acre | realizado 1 Encontro em 2019 | Técnico da Secrearia de Meio Ambiente do Acre | 2020-07-01 | reprogramar | 68585 | 3120 | Relatório-Síntese do 4º Encontro de Gestores de Áreas Protegidas – Secretaria Estadual de Áreas Protegidas Naturais do Acre - SEANP/Acre | P1 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/108-gef-paisagens-sustentaveis-da-amazonia?download=1801:relatorio-do-encontro-de-gestores-de-ap-s-do-estado-do-acre-custo-operacional | https://drive.google.com/drive/folders/1iTQX-KMO-nxsOKS4gFQS4KsMrqxvriyL | Gestores capacitados para gerenciar as Unidades de Conservação
PO1 | SEMA AC | C 2 | Realizar 01 encontro de Gestores de APs do Acre |  |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço de mobilização e relatoria do evento para o encontro de Gestores de APs do Acre | a reprogramar | SEANP/Acre | reprogramar |  | 5500 | 0 |  |  |  |  | Gestores capacitados para gerenciar as Unidades de Conservação
PO1 | SEMA AM | C 2 | Implementar acordos de pesca em cinco áreas do estado do Amazonas: RDS Puranga Conquista, Rio Tupana (área de abrangência das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Matupiri e Igapó-Açú), Entorno da Floresta Estadual de Canutama, Rio Tupana (área de abrangência da RDS Matupiri e Igapó-Açú), Entorno da (RDS) Piagaçu Purus | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Custo Operacional | Atividade realizada em etapas 1. Levantamento de informações e sensibilização para elaborar os acordos; 2. Reuniões comunitárias para definição de regras do acordo; 3. Assembleias counitárias para aprovação do acordo. Sema realiza as atividades de campo com quadro técnico próprio e o ASL custeia: passagem aérea passagem fluvial alimentação para reuniões comunitárias diárias para técnicos e colaboradores da Sema material de apoio e de escritório | em andamento |  | 2019-05-15 | 2020-08-15 | 180640 | 48097.4 | Acordo de Pesca publicado Minuta de Instrução Normativa elaboradas e em fase de correção no setor jurídico para os acordos de: a. AP entorno da FLOE Canutama; b. AP entorno da RDS Piagaçu Purus; c. AP Foz do rio Tapauá; d. AP Rio Cuieiras - RDS Puranga Conquista; e. AP Rio Tupana; | P1 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/108-gef-paisagens-sustentaveis-da-amazonia?download=1802:implementacao-de-acordos-de-pesca-em-cinco-areas-do-estado-do-amazonas-custo-operacional-parte-i http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/108-gef-paisagens-sustentaveis-da-amazonia?download=1804:implementacao-de-acordos-de-pesca-em-cinco-areas-do-estado-do-amazonas-custo-operacional-parte-ii | https://drive.google.com/drive/folders/1iTQX-KMO-nxsOKS4gFQS4KsMrqxvriyL | Àreas para os acordos de pesca diagnóstico e mapeadas, com os ambientes aquàticos para uso com regras definidas Minuta dos Acordos de Pesca | não consegui acessar nenhum arquivo pelo teams
PO1 | SEMA AM | C 2 | Produção e elaboração de atlas dos acordos de pesca | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Serviço de não Consultoria | Contratar serviço técnico para diagramação e impressão o atlas dos acordos de pesca | especificação técnica em elaboração |  | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 10000 | 0 | Atlas contendo os Acordos de Pesca apoiados pelo ASL no estado Amazonas e demais com apoio de contrapartida |  |  |  | Atlas com acordos de pesca do Amazonas produzido
PO1 | SEMA AM | C 2 | Levantamento de informações e sensibilização para elaborar 5 Acordos de Pesca | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Bem/Equipamento | Adquirir notebook - SEMA AM | adquirido |  | 2019-02-18 |  | 4500 | 4383.71 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final (por exemplo aqui é melhorar a infraestutura do laboratório para realizar o que para o projeto - vão fazer mais análises? vão fazer inventário? etc)
PO1 | SEMA AM | C 2 | Levantamento de informações e sensibilização para elaborar 5 Acordos de Pesca | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Bem/Equipamento | Adquirir data show - SEMA AM | adquirido |  | 2019-02-21 |  | 2500 | 2520 |  |  |  |  | termo de recebimento e aceite pela UO | quando se tratar de bens ou equipamentos, favor incluir na coluna N (descrição do produto) uma breve descrição do objetivo de uso do bem ou indicar o resultado final (por exemplo aqui é melhorar a infraestutura do laboratório para realizar o que para o projeto - vão fazer mais análises? vão fazer inventário? etc)
PO1 | SEMA AM | C 2 | Realizar diagnóstico para identificação de fornecedores de sementes e mudas visando o fomento da Cadeia da Restauração Florestal | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para realizar o diagnóstico e mapemaneto dos fornecedores de sementes e mudas do Estado | a reprogramar |  | reprogramar |  | 50000 | 0 |  |  |  |  | Elaborar mapa temático e chave contendo a lista de fornecedores de sementes e mudas visando o fomento da Cadeia da Restauração Florestal
PO1 | SEMA AM | C 2 | Construir e implantar viveiros comunitários, incluindo insumos e assistência técnica e estrutura para armazenar sementes no municípiode Humaitá | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Serviço de não Consultoria | Contratar serviço PJ para construção de um viveiro contemplando a elaboração do projeto técnico, a construção da obra e o sistema de irrigação | a reprogramar |  | reprogramar |  | 82000 | 0 |  |  |  |  | Implantar 1 viveiro comunitário com capacidade de produção de180 mil mudas de espécies nativas visando a restauração florestal (UCs e PRA)
PO1 | SEMA AM | C 2 | Construir e implantar viveiros comunitários, incluindo insumos e assistência técnica e estrutura para armazenar sementes no municípiode Humaitá | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Serviço de não Consultoria | Adquirir materiais e equipamentos (substrato, adubo, sementes, tubete...) para implantar viveiro comunitário | a reprogramar |  | reprogramar |  | 50824.5 | 0 |  |  |  |  | Implantar 1 viveiro comunitário com capacidade de produção de180 mil mudas de espécies nativas visando a restauração florestal (UCs e PRA)
PO1 | SEMA AM | C 2 | Implementar acordos de pesca em cinco áreas do estado do Amazonas | 2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Custo de Gestão/Intercâmbio | Reunião de preparação do Projeto Regional da Bacia do Putumayo-Içá (Gestão de águas internacionais), no âmbito do GEF (Global Environmental Facility) em Washington no período de 11 a 15 de junho de 2019 | realizado | Técnicos da Seama AM | 2019-06-11 | 2019-06-15 | 180640 | 27726.31 | Proposta de Projeto Elaborada | P1 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/108-gef-paisagens-sustentaveis-da-amazonia?download=2209:implementar-acordos-de-pesca-em-cinco-areas-do-estado-do-amazonas-proposta-de-projeto-elaborada | https://drive.google.com/drive/folders/1iTQX-KMO-nxsOKS4gFQS4KsMrqxvriyL | Discussão sobre a definição do Projeto Regional da Bacia do Putumayo-Içá (Gestão de águas internacionais), no âmbito do GEF (Global Environmental Facility) a ser apresentado pela Sema Amazonas
PO1 | SEMA AM | C 3 | Realizar a análise de 13.000 CAR na área de abrangência do projeto (7 municípios do sul do Estado do Amazonas) | 3.1 Propriedades rurais adotando ferramentas de planejamento de uso da terra para o manejo sustentável da terra |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para análise do CAR em areas prioritárias no AM - SEMA AM | em andamento | CIGTA - Centro de Inteligência em Gestão e Tecnologia Ambiental | 2020-05-15 | 2022-05-15 | 1400000 | 1750000 | Contrato de 24 meses com 12 produtos previstos (relatórios contento as análises de CAR). Contrato recente, ainda não foi liquidado nenhum pagamento |  |  |  | Cadastros Ambientais Rurais - CAR inseridos na base de dados da plataforma SICAR- AM, de sete (07) municípios da região sul do Estado do Amazonas, com perspectiva de mínimo 8.504 imóveis rurais analisados, com 17.656 análises, no período de 24 meses. | Aqui também é preciso descrever em cada linha os todos os produtos que são previstos de serem entregues nessa contratação. Nesse caso, como ela está começando, todos os produtos terão o status de "não iniciado"
PO1 | SEMA AM | C 3 | Realização do Inventário florestal amostral da área de 120,593,97 ha, visando a implementação da concessão Florestal | 0.4. Área florestal sob planos de manejo sustentável |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para realização do inventário amostral - SEMA AM | em fase de análise de proposta |  | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 350000 | 0 |  |  |  |  | Realizar os estudos para preparara UC para a concessão florestal
PO1 | SEMA AM | C 3 | Realizar a caracterização do meo físico e a avaliação dos impactos antrópicos na área destinada a concessão florestal | 0.4. Área florestal sob planos de manejo sustentável |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para realização do estudo físico e antrópico - SEMA AM | em fase de análise de proposta |  | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 75000 | 0 |  |  |  |  | Realizar os estudos para preparara UC para a concessão florestal
PO1 | SEMA AM | C 3 | Realização de Diagnóstico de infraestrutura e logística de escoamento da madeira para determinação da precificação (preço mínimo) da madeira em pé | 0.4. Área florestal sob planos de manejo sustentável |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para realizar diagnóstico de infraestrutura e logística de escoamento da madeira para determinação da precificação (preço mínimo) da madeira em pé | suspenso |  | 2019-12-01 | reprogramar | 100000 | 0 |  |  |  |  | UC com estudo realizado para subsidiar a concessão florestal
PO1 | SEMA AM | C 3 | Monitoramento dos contrataos para realaizaçãodos estudos para a concessão florestal | 0.4. Área florestal sob planos de manejo sustentável |  | Custo Operacional | Adquirir logística para realizar monitoramento de atividades (passagem aérea + passagem fluvial + alimentação + combustível) | a reprogramar |  | 2020-07-01 | 2020-02-13 | 47400 | 0 |  |  |  |  | Realização de estudos monitorados
PO1 | SFB | C 3 | Elaborar estudos de Pesquisa de Mercado, Levantamento de Infraestrutura e Precificação da madeira em pé para a Flona Balata-Tufari-AM | 0.4. Área florestal sob planos de manejo sustentável |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para elaboração de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a Flona Balata-tufari | suspenso |  | 2020-07-31 | 2021-03-31 | 450000 | 0 |  |  |  |  | UC com estudo realizado para subsidiar a concessão florestal
PO1 | SFB | C 3 | Elaborar estudos de Pesquisa de Mercado, Levantamento de Infraestrutura e Precificação da madeira em pé para a Flona Pau-Rosa-AM | 0.4. Área florestal sob planos de manejo sustentável |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logisitica para a Flona Pau-rosa | suspenso |  | 2020-07-31 | 2021-03-31 | 420000 | 0 |  |  |  |  | UC com estudo realizado para subsidiar a concessão florestal
PO1 | SFB | C 3 | Elaborar estudos de Pesquisa de Mercado, Levantamento de Infraestrutura e Precificação da madeira em pé para a Flona Jatuarana-AM | 0.4. Área florestal sob planos de manejo sustentável |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a Flona Jatuarana | suspenso |  | 2020-07-31 | 2021-03-31 | 300000 | 0 |  |  |  |  | UC com estudo realizado para subsidiar a concessão florestal
PO1 | SFB | C 3 | Elaborar estudos de Pesquisa de Mercado, Levantamento de Infraestrutura e Precificação da madeira em pé para a Flona Iquiri-AM | 0.4. Área florestal sob planos de manejo sustentável |  | Serviço de Consultoria | Contratar serviço PJ para elaboração de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a Flona Iquiri | suspenso |  | 2019-07-30 | 2020-03-30 | 300000 | 0 |  |  |  |  | UC com estudo realizado para subsidiar a concessão florestal
PO1 | SEMA AC | C 2 | Melhorar a infraestrutura do laboratório de tecnologia de sementes florestais nativas | 0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto |  | Bem/Equipamento | Adquirir vidraria para laboratório | a reprogramar |  | reprogramar |  | 5000 | 0 |  |  |  |  | Laboratório equipado para plena funcionalidade
PO1 | SEMA AC | C 2 | Elaborar e implementar PRADAs e SAFs para os produtores que aderirem ao PRA em áreas prioritárias | 2.1 Área das propriedades rurais adotando práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos |  | Serviço de não Consultoria | Contratar serviço técnico PJ para implementar projeto recuperaçao de áreas | a reprogramar |  | 2020-07-01 | 2021-10-01 | 648249 | 0 |  |  |  |  | 20 propriedades com PRADAS implementados - 120 produtores rurais capacitados em conservação do solo e recuperação de APP. 195 hectares recuperados
Formulas:
DATA DE FIM = EDATE([DATA DE INÍCIO],15)
DATA DE FIM = EDATE([DATA DE INÍCIO],K414)
Note on I2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Acho importante entender a diferença entre "adquirido" (H3) e "realizado" (H6) para definir uma padronização do status do processo
Note on R3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Não funcionou. Fui direcionada para minha página inicial do Teams-DECO/MMA.
Note on R5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Não funcionou. Fui direcionada para minha página inicial do Teams-DECO/MMA.
Note on R27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Não funcionou. Fui direcionada para minha página inicial do Teams-DECO/MMA.
Note on R28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Não funcionou. Fui direcionada para minha página inicial do Teams-DECO/MMA.
Note on R29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Não funcionou. Fui direcionada para minha página inicial do Teams-DECO/MMA.
Note on R34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Não funcionou. Fui direcionada para minha página inicial do Teams-DECO/MMA.
Note on R35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Não funcionou. Fui direcionada para minha página inicial do Teams-DECO/MMA.
Note on R38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Não funcionou. Fui direcionada para minha página inicial do Teams-DECO/MMA.
Note on D47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DUVIDA: qual indicador seria melhor aqui: "0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto" OU "2.1 Área das propriedades rurais adotando práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos" - uma vez que esses dois indicadores utilizarão sementes florestais nativas para sua efetivação
Note on R57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Não funcionou. Fui direcionada para minha página inicial do Teams-DECO/MMA.
Note on R59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Não funcionou. Fui direcionada para minha página inicial do Teams-DECO/MMA.
Note on R60: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Não funcionou. Fui direcionada para minha página inicial do Teams-DECO/MMA.
Note on D63: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DUVIDA: qual indicador seria melhor aqui: "0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto" OU "2.1 Área das propriedades rurais adotando práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos" - uma vez que esses dois indicadores utilizarão sementes florestais nativas para sua efetivação
Note on R67: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Não funcionou. Fui direcionada para minha página inicial do Teams-DECO/MMA.
Note on D76: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DUVIDA: qual indicador seria melhor aqui: "0.3. Área sob restauração ou reflorestamento apoiado pelo projeto" OU "2.1 Área das propriedades rurais adotando práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos" - uma vez que esses dois indicadores utilizarão sementes florestais nativas para sua efetivação

## Nota Explicativa
Nota
Item | Descrição | Período
PO 1 | Primeiro Planejamento Operacional | 2018 a 2019
C 2 | Gestão Integrada da Paisagem:​ Promover a gestão integrada e a conectividade de áreas protegidas, atuando nas regiões de entorno e interstício entre as UCs
C 3 | Políticas Públicas e Planos para a Proteção e Recuperação da Vegetação Nativa:​ Fortalecer políticas públicas, planos e ações voltados à proteção e recuperação da vegetação nativa e a gestão das florestas
C 4 | Capacitação, Cooperação e Gerenciamento do Projeto​: Promover a capacitação e cooperação regional (Brasil, Colômbia e Peru) nas diferentes temáticas de interesse do projeto para melhoria das capacidades nacionais
Unidade Operativa | Parceiro executor por meio de um Acordo de Cooperação: Sema AC; Sema AM, Semas e IdeflforBio PA; Sedam RO; ICMBio; SFB
P1; P2 | Produto 1; Porduto 2 e assim sucessivamente