## GERAL
UF | ORGAO | COMPONENTE | NIVEL | CODIGO | DESCRIÇAO | META do RESULTADO (DESCRIÇÃO) | META do RESULTADO (VALOR) | META do RESULTADO (UNIDADE) | ENTREGA da ATIVIDADE (DESCRIÇÃO) | ENTREGA da ATIVIDADE (VALOR) | ENTREGA da ATIVIDADE (UNIDADE) | RELAÇÃO METAS DO PROJETO (Indicador) | LOCAL OU LOCALIDADE | ELEMENTO DA DESPESA | CATEGORIA DA DESPESA | QUANTIDADE (UND) | VALOR R$ (UNIT) | TOTAL R$ | TOTAL USD | INICIO DA ATIVIDADE (d/m) | ANO INICIO | FIM DA ATIVIDADE (d/m) | ANO FIM | METODO DE AQUSICAO BM | CATEGORIA DE CONTRATAÇAO BM | Valores > R$ 500 mil | COMENTARIO | OBS | a | b | 1 POA
AC | SEMA AC | II | ESTRATÉGIA | 1 | Apoiar a implementação de ações para recuperação de vegetação nativa | [12 empty] | 1253900
AC | SEMA AC | II | RESULTADO | 1.1 | Produção de mudas para a recuperação de áreas degradadas fomentado | 650 mil mudas por ano | 65000 | muda |  |  |  | 2.3 | viveiro da floresta Rio Branco Acre |  |  |  |  | 1053900
AC | SEMA AC | II | Atividade | 1.1.3 | Reformar a infraestrutura física do Viveiro da Floresta |  |  |  | viveiro reformado e estruturado para produção anual de 650 mil mudas, e doação de 335.000 delas para propriedades rurais que aderirem a recomposição | 1 | viveiro | [6 empty] | 600000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 1.1.3.1 | Reformar 01 galpão de produção e armazenamento de insumos e, se possível, reformar a cerca de do entorno do viveiro | [12 empty] | 600000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.3.1.1 | contatação de pj para reforma do galpão de trabalho, casas de vegetação, de sombra e de aclimatação e escritório administrativo | [8 empty] | obra | pessoa juridica | 1 | 600000 | 600000 | 182370.8207 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-01 | 2019 | CW | SDO | autorizacao previa |  |  |  |  | sim
AC | SEMA AC | II | Atividade | 1.1.4 | Realizar curso de boas práticas em coleta de sementes florestais nativas para associados do viveiro da APA Igarapé São Francisco e Floresta do Gregório e compras de KITs de coleta |  |  |  | 20 matrizes mapeadas e 20 comunitários capacidados para a coleta | 20 | curso | [6 empty] | 71400
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 1.1.4.2 | Prospecção, Curso de boas práticas e Mapeamento de matrizes para colheita de sementes da Floresta do Gregório |  |  |  | Mapeamento e realização de cursos de boas práticas de coleta e definição da área de estudo; 20 famílias selecionadas para o curso de boas práticas de sementes | 20 | familia |  | Floresta Gregorio |  |  |  |  | 71400
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.4.2.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 200 | 177 | 35400 | 10759.8784 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | diaria | não se aplica |  | data postergada em função da liberação do recurso
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.4.2.2 | alimentacao | [8 empty] | adiantamento de despesa | pessoa juridica | 4 | 1000 | 4000 | 1215.8055 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica |  | data postergada em função da liberação do recurso
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.4.2.3 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 900 | 5 | 4500 | 1367.7812 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica |  | data postergada em função da liberação do recurso
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.4.2.4 | Materiais consumo para oficinas (Floresta Gregório) 3 Kits de coleta Kits para escalada, caixa para transporte de mudas, terra vegetal, podão, bandejas, inseticidas e nutrientes |  |  |  |  | 3 | kit |  | Floresta Gregorio | material de consumo | pessoa juridica | 3 | 7500 | 22500 | 6838.9058 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | material de consumo | SDC |  | data postergada em função da liberação do recurso
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.4.2.5 | Material de consumo para oficinas APA São Francisco (3 Kits de coleta Kits para escalada, caixa para transporte de mudas, terra vegetal, podão, bandejas, inseticidas e nutrientes) | [7 empty] | APA do São Francisco, Gregorio | material de consumo | pessoa juridica | 500 | 10 | 5000 | 1519.7568 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | material de consumo | SDC |  | data postergada em função da liberação do recurso
AC | SEMA AC | II | Atividade | 1.1.5 | Apoiar a implementação de viveiro comunitário na APA Igarapé São Francisco e Floresta do Gregório | [12 empty] | 106000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 1.1.5.1 | Implantação de viveiro comunitário de mudas florestais nativas na APA do São Francisco | [12 empty] | 106000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.5.1.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 1 | 50000 | 50000 | 15197.5684 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.5.1.2 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3000 | 5 | 15000 | 4559.2705 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.5.1.3 | material de consumo | [8 empty] | adiantamento de despesa | pessoa juridica | 2 | 15000 | 30000 | 9118.541 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | [7 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.5.1.4 | material de expediente | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1 | 3500 | 3500 | 1063.8298 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | [7 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.5.1.5 | contratação de serviços de pessoa física para implantação de viveiro comunitário | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 5 | 1500 | 7500 | 2279.6353 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | [7 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Atividade | 1.1.6 | Adquirir insumos necessários para realização dos laudo de Controle de qualidade de sementes e mudas florestais nativas | [12 empty] | 20000
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 1.1.6.1 | Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais para análises da qualidade de sementes florestais | [12 empty] | 20000
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.6.1.1 | Insumos e reagentes para análise da viabilidade de sementes florestais | [8 empty] | material de consumo | pessoa juridica | 4 | 5000 | 20000 | 6079.0274 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | material de consumo | SDC |  |  | verificar a possibilidade de dividir a compra
AC | SEMA AC | II | Atividade | 1.1.7 | Melhorar a infraestrutura do laboratório de tecnologia de sementes florestais nativas | [12 empty] | 156500 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 1.1.7.1 | Adiquirir equipamentos para estruturação do laboratório de Sementes para emissão de laudos de qualidade de sementes | [12 empty] | 82500 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.1.1 | capela de fluxo laminar | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 1 | 45000 | 45000 | 13677.8116 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | GO | SDC |  | data postergada em função da liberação do recurso |  |  |  | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.1.2 | camaras de germinação tipo B.O.D. | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 3 | 7000 | 21000 | 6382.9787 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | GO | SDC |  | data postergada em função da liberação do recurso |  |  |  | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.1.3 | desumidificador | [8 empty] | material de consumo | pessoa juridica | 3 | 2500 | 7500 | 2279.6353 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | material de consumo | SDC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.1.4 | luximetro digital | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 3 | 1000 | 3000 | 911.8541 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.1.5 | GPS | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 4 | 1500 | 6000 | 1823.7082 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 1.1.7.2 | Adiquirir equipamentos para estruturação do laboratório de Sementes para emissão de laudos de qualidade de sementes | [12 empty] | 24800 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.2.1 | Computador desktop | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 5000 | 10000 | 3039.5137 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.2.2 | nobreak | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 900 | 1800 | 547.1125 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.2.3 | vidraria para laboratório | [8 empty] | material de consumo | pessoa juridica | 1 | 5000 | 5000 | 1519.7568 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | material de consumo | SDC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.2.4 | phmetro microprocessado de bancada | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 4000 | 8000 | 2431.6109 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 1.1.7.3 | Adiquirir equipamentos para estruturação do laboratório de Sementes para emissão de laudos de qualidade de sementes | [12 empty] | 17700
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.3.1 | Balança Digital Móvel com Rodas 200 kg | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 2500 | 5000 | 1519.7568 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.3.2 | Estufa de Esterilização e Secagem 150 L | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 5000 | 10000 | 3039.5137 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.3.3 | Termômetro para estufa | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 5 | 90 | 450 | 136.7781 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.3.4 | Termo-higrômetro digital de temperatura e umidade máxima e mínima | [8 empty] | material de consumo | pessoa juridica | 5 | 150 | 750 | 227.9635 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | material de consumo | SDC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.3.5 | Paquímetro digital 200 mm | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 5 | 300 | 1500 | 455.9271 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 1.1.7.4 | Adiquirir equipamentos para estruturação do laboratório de Sementes para emissão de laudos de qualidade de sementes | [12 empty] | 31500
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.4.1 | Timer digital | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 10 | 100 | 1000 | 303.9514 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.4.2 | Datalogger | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 2500 | 5000 | 1519.7568 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.4.3 | Ampliação da área de armazenamento de sementes | [8 empty] | obra | pessoa juridica | 1 | 15000 | 15000 | 4559.2705 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | CW | SDC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.4.4 | Arcondicionado Split 10.000 BTUs | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 1 | 2500 | 2500 | 759.8784 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.7.4.5 | Arcondicionado Split 25.000 BTUs | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 4000 | 8000 | 2431.6109 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC
AC | SEMA AC | II | Atividade | 1.1.8 | Acreditação do laboratório de sementes pelo MAPA |  |  |  | Laboratório acreditado com certificado | 1 | certificado | [6 empty] | 100000 | [8 empty] | 0
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 1.1.8.1 | Contratação de consultoria especializada para ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE SEMENTES DA FUNTAC | [12 empty] | 100000
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.8.1.1 | Contratação de consultoria especializada para Acreditação do laboratório de sementes da Funtac | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 40000 | 40000 | 12158.0547 | 2018-12-03 | 2018 | 2019-06-30 | 2019 | CS | SBQC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.1.8.1.2 | Contratação de consultoria para implantação da NBR ISO/IEC 17025 | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 60000 | 60000 | 18237.0821 | 2018-12-03 | 2018 | 2019-06-30 | 2019 | CS | SBQC
AC | SEMA AC | II | RESULTADO | 1.2 | Projetos de recuperação de áreas degradadas para produtores que aderirem ao PRA localizados no entorno da RESEX Chico Mendes e dentro das APAs de Rio Branco em implementação | 60 propriedades com PRADAS implementados - 120 produtores rurais capacitados em conservação do solo e recuperação de APP | 60 | PRADA |  |  |  | 2.1 | RESEX Chico Mendes e dentro das APAs de Rio Branco |  |  |  |  | 200000
AC | SEMA AC | II | Atividade | 1.2.1 | Elaborar e implementar PRADAs e SAFs para os produtores que aderirem ao PRA |  |  |  | 195 hectares recuperados | 195 | hectare |  | 195 hectares recuperados |  | PJ |  |  | 200000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 1.2.1.1 | Contratar PJ para implementar projeto recuperaçao |  |  |  | 20 propriedades com prada mplementados | 20 | propriedade |  | entorno da Resex Chico Mendes |  | PJ |  |  | 200000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 1.2.1.1.1 | Contratar PJ para implementar projeto recuperaçao | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 200000 | 200000 | 60790.2736 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-05-31 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | ESTRATÉGIA | 14 | Consolidar a gestão das UC apoiadas não apoiadas pelo ARPA | [12 empty] | 820500 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | RESULTADO | 14.1 | Elaborar e aprovar plano de manejo para as APA Lago do Amapá, Igarapé São Francisco | plano de manejo das APA Lago do Amapá, Igarapé São Francisco elabordos e publicados | 1 | plano de manejo/gestao |  |  |  | 2.2 | APA Lago do Amapá, Igarapé São Francisco |  |  |  |  | 700000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Atividade | 14.1.1 | Contratação de consultoria especializada para a elaboração do plano de manejo da APA Igarapé São Francisco |  |  |  | plano de manejo da APA Igarapé São Francisco | 1 | plano de manejo |  | APA Igarapé São Francisco |  |  |  |  | 350000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 14.1.1.1 | Contratação de consultoria especializada para a elaboração do plano de manejo da APA Igarapé São Francisco | [12 empty] | 350000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 14.1.1.1.1 | Contratação de serviços de pessoa jurídica para a elaboração do plano de manejo da APA Igarapé São Francisco | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 350000 | 350000 | 106382.9787 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-08-10 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Atividade | 14.1.2 | Contratação de consultoria especializada para revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá + estudos complementares (sedimentológico do rio acre - anuencia, autorização e licenciamento de extração de areia + uso do aquifero) |  |  |  | revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá + estudos complementares | 1 | plano de manejo |  | APA Lago do Amapá |  |  |  |  | 350000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 14.1.2.1 | Contratação de consultoria especializada para revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá + estudos complementares | [12 empty] | 350000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 14.1.2.1.1 | Contratação de serviços de pessoa jurídica para revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá + estudos complementares | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 350000 | 350000 | 106382.9787 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-08-10 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | RESULTADO | 14.2 | Instância de controle social das UCs participando ativamente na construção e implementação da gestão | 4 reuniões de conselho | 4 | encontro |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 40500 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Atividade | 14.2.1 | Realização de encontros anuais entre conselhos gestores das UC para discutir a elaboração/revisão dos planos de manejo |  |  |  | Encontros anuais entre conselhos gestores das UC para discutir a elaboração/revisão dos planos de manejo |  | encontro |  | Rio Branco |  |  |  |  | 40500 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 14.2.1.1 | viabilizar serviço de logistica para a realizaçao do evento | [12 empty] | 40500 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 14.2.1.1.1 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 2500 | 5 | 12500 | 3799.3921 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 14.2.1.1.2 | contrataçao de empresa para fornecimento de refeicao | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1 | 6000 | 6000 | 1823.7082 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 14.2.1.1.3 | contratação de pessoa fisica para mobilizaçao e relatoria das reuniões | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 1 | 22000 | 22000 | 6686.9301 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | CS | SQC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | RESULTADO | 14.4 | Ações de uso público pautado no turismo de base comunitária em desenvolvimento | 01 centro de recepção ao turista construído | 1 | base administrativa |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 80000
AC | SEMA AC | II | Atividade | 14.4.4 | capacitar comunidade da ARIE e entorno para desenvolvimento de trabalhos como guias turísticos nas linhas: serviços e em técnica para observação de aves |  |  |  | 20 moradores do entorno da Ucs capacitados | 20 |  |  | Mâncio Lima/AC |  |  |  |  | 80000
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 14.4.4.1 | Contratação de consultoria especializada para capacitar | [12 empty] | 80000
AC | SEMA AC | II | Insumo | 14.4.4.1.1 | Contratar consultoria especializada para capacitação | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 1 | 80000 | 80000 | 24316.1094 | 2018-11-10 | 2018 | 2019-08-10 | 2019 | CS | SQC
AC | SEMA AC | IV | ESTRATÉGIA | 15 | Promover a gestão integrada das UC | [12 empty] | 70585
AC | SEMA AC | IV | RESULTADO | 15.1 | Promover o avanço na consolidação do Sistema do Acre e o acompanhamento das ações voltadas à cooperação técnica interinstitucional previstas pelos ACT | 1 (um) acordo de cooperação implantado | 1 | AC |  |  |  | 3.2 | [5 empty] | 70585
AC | SEMA AC | IV | Atividade | 15.1.1 | Realizar 01 encontro de Gestores de APs do Acre |  |  |  | Promover encontro de Gestores de APs do Acre para promover o monitoramento da cooperação mútua na implantação de programas e projetos socioambientais e florestais, em especial para a cooperação na gestão das Unidades de conservação e a consolidação do Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas – SEANP no Estado do Acre nos três níveis de governo. | 1 | encontro |  | Cruzeiro do Sul |  |  |  |  | 70585
AC | SEMA AC | IV | Tarefa | 15.1.1.1 | viabilizar serviços de logística para o evento | [12 empty] | 65085
AC | SEMA AC | IV | Insumo | 15.1.1.1.1 | diaria (3,5 diarias 35 pessoas) | [8 empty] | diaria | diaria | 105 | 177 | 18585 | 5648.9362 | 2018-11-10 | 2018 | 2019-07-11 | 2019 | diaria | não se aplica
AC | SEMA AC | IV | Insumo | 15.1.1.1.2 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1500 | 5 | 7500 | 2279.6353 | 2018-11-10 | 2018 | 2019-07-11 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica
AC | SEMA AC | IV | Insumo | 15.1.1.1.3 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 50 | 650 | 32500 | 9878.4195 | 2018-11-10 | 2018 | 2019-07-11 | 2019 | passagem aerea | não se aplica
AC | SEMA AC | IV | Insumo | 15.1.1.1.4 | adiantamento de despesa | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1 | 6500 | 6500 | 1975.6839 | 2018-11-10 | 2018 | 2019-07-11 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica
AC | SEMA AC | IV | Tarefa | 15.1.1.2 | contratar serviços de mobilização e relatoria do evento | [12 empty] | 5500
AC | SEMA AC | IV | Insumo | 15.1.1.2.1 | contratar servico de moderaçao para mobilização e relatoria | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 1 | 5500 | 5500 | 1671.7325 | 2018-10-10 | 2019 | 2019-10-10 | 2019 | CS | SQC
AC | SEMA AC | II | ESTRATÉGIA | 16 | Elaborar e implementar o Programa da Sociobiodiversidade no âmbito do Sistema Estadual de Incentivo à Serviços Ambientais (Lei n 2308 de 2010) | [12 empty] | 1090032
AC | SEMA AC | II | RESULTADO | 16.1 | Inventário da biodiversidade (inventário florístico e faunístico, com indicativos de bioindicadores) e levantamento socioeconômico e etnológico da Floresta Estadual do Rio Gregório realizados | Até 2019 ter 01 Inventário da biodiversidade da Florestas Estadual do Rio Gregório publicado | 1 | inventario |  |  |  | 2.2 | Floresta Estadual do Rio Gregório |  |  |  |  | 264060 | [8 empty] | O Complexo de Florestas foi a primeira proposta apresentada - valeria a pena repensar se retomamos ou não a possibilidade de mantê-la | A descrição da meta do resultado deverá ser reformulada, visto que as demais atividades relacionadas ao inventário foram deslocadas para o próximo POA, portanto não poderemos nos comprometer com a meta de ter o inventário publicado até 2019.
AC | SEMA AC | II | Atividade | 16.1.3 | Melhoria da infraestrutura dos laboratórios da FUNTAC | [7 empty] | Rio Branco |  |  |  |  | 264060 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 16.1.3.1 | Reforma do Laboratório de Fauna e Flora da FUNTAC | [12 empty] | 264060 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.1.3.1.1 | Contratação de serviço especializado para realizar a reforma do Laboratório | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 264060 | 264060 | 80261.3982 | 2018-11-05 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | CW | SDO |  | data postergada em função da liberação do recurso |  |  |  | sim
AC | SEMA AC | II | RESULTADO | 16.2 | Estudos de valoração de ativos da sociobiodiversidade desenvolvidos | Até 2019 ter 01 Portfólio elaborado com os principais produtos da sociobidiversidade da FERG | 1 | estudo |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 220176 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Atividade | 16.2.1 | Realizar a valoração dos produtos da sociobiodiversidade e seu potencial de mercado |  |  |  | 1 Protfólio publicado |  |  |  | Rio Branco e outros municípios do Acre |  |  |  |  | 220176 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 16.2.1.1 | Contratar consultoria de valoração de produtos associados à sociobiodiversidade | [12 empty] | 139360 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.2.1.1.1 | contratar consultor para realizar o estudo | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 126760 | 126760 | 38528.8754 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.2.1.1.2 | material de expediente | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1 | 1000 | 1000 | 303.9514 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | [7 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.2.1.1.3 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 10 | 240 | 2400 | 729.4833 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.2.1.1.4 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 4 | 2000 | 8000 | 2431.6109 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.2.1.1.5 | comunicação (divulgação via internet) | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 4 | 300 | 1200 | 364.7416 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | NCS | SDC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 16.2.1.2 | Contratar consultoria para prospectar potenciais mercados de produtos da sociobiodiversidade | [12 empty] | 80816 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.2.1.2.1 | contratar consultoria pessoa física para realizar o estudo de mercado para produtos da sociobiodiversidade | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 69176 | 69176 | 21026.1398 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.2.1.2.2 | material de expediente | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1 | 1000 | 1000 | 303.9514 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | [7 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.2.1.2.3 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 6 | 240 | 1440 | 437.69 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.2.1.2.4 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 4 | 2000 | 8000 | 2431.6109 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.2.1.2.5 | comunicação (divulgação via internet) | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 4 | 300 | 1200 | 364.7416 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | NCS | SDC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | RESULTADO | 16.4 | Processo de Formação e Consultas Públicas para validação do Programa da Sociobiodiversidade | Até 2019 ter 01 Documento Base do Programa de Conservação da Sociobiodiversidade do SISA validado pelos diversos setores da sociedade do Acre | 1 | estudo |  |  |  | 3.2 | [5 empty] | 290433
AC | SEMA AC | II | Atividade | 16.4.1 | Capacitação de técnicos e gestores em valoração de serviços ambientais |  |  |  | Técnicos e gestores capacitados para aprimoramento da implementação do SISA e seus programas | 20 | técnicos |  | Rio Branco |  |  |  |  | 50000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 16.4.1.1 | Contratar consultoria para mobilização, facilitação, relatoria para capacitação | [12 empty] | 50000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.4.1.1.1 | Contratar consultoria para mobilização, facilitação, relatoria para capacitação | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 50000 | 50000 | 15197.5684 | 2019-01-07 | 2019 | 2019-07-31 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Atividade | 16.4.2 | Realizar 5 oficinas para consulta pública nas Regionais Político-administrativas do Estado do Acre e 1 consulta integradora (total 6 oficinas) |  |  |  | 5 oficinas para consulta pública nas Regionais Político-administrativas do Estado do Acre e 1 consulta integradora em Rio Branco | 6 | oficina |  | Regionais do Estado (*Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Brasileia, Sena Madureira e Rio Branco) |  |  |  |  | 240433 | [9 empty] | *As oficinas serão realizadas nas 5 regionais dos municípios sedes, que recepcionarão representantes dos demais municípios. |  |  | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 16.4.2.1 | Contratar consultoria para mobilização, facilitação, relatoria e logística de 6 oficinas | [12 empty] | 240433 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.4.2.1.1 | Contratar consultoria para mobilização, facilitação, relatoria e logística de 6 oficinas | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 227158 | 227158 | 69044.9848 | 2019-01-07 | 2019 | 2019-07-31 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.4.2.1.2 | diaria (2t, 2G, 1 Motoristas, 3dias, 6 oficinas) | [8 empty] | diaria | diaria | 75 | 177 | 13275 | 4034.9544 | 2019-01-07 | 2019 | 2019-07-31 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | RESULTADO | 16.5 | Programa aprovado | Publicação em DOE da Lei do Programa de Conservação da Sociobiodiversidade do Acre, elaborada a partir do Documento base validado nas consultas públicas. | 1 | instrumento |  |  |  | 3.2 | [5 empty] | 50000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Atividade | 16.5.1 | Contratação de consultoria especializada para elaborar minuta de lei |  |  |  | 1 minuta de lei elaborada |  |  |  | Rio Branco |  |  |  |  | 50000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 16.5.1.1 | contratação de consultoria especializada pessoa física para elaborar minuta da lei | [12 empty] | 50000 | [12 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.5.1.1.1 | contratar consultoria para elaborar minuta da lei | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 50000 | 50000 | 15197.5684 | 2019-01-07 | 2019 | 2019-07-31 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AC | SEMA AC | II | RESULTADO | 16.8 | Certificação de produtos da sociobiodiversidade | 250 pessoas capacitadas aplicando as boas praticas de colheita, extração e produção de insumos florestais | 250 | extrativista |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 265363
AC | SEMA AC | II | Atividade | 16.8.1 | Estabelecer a politica de inovoção tecnologica Fortalecimento dos laboratórios (FUNTAC) para certificação ISO |  |  |  | Politica de inovoção tecnologica estabelecida | 1 | instrumento legal | [6 empty] | 172968
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 16.8.1.1 | Comunicação, difusao e informação acerca da politica de inovação tecnologica através de midias e participação em eventos | [12 empty] | 11000
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.1.1 | Consultoria para Arte grafica e Serv. De impressão para Produção de 04 Cartilhascom Pagamento de ISBN. Cartilha Proteção de Conhecimentos tradicionais | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 5000 | 5000 | 1519.7568 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | NCS | SDC |  |  | juntar com a 1.8.1.1.2
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.1.2 | Contratação de Serviço de arte e impressao de folders informativos sobre as oficinas | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 6000 | 6000 | 1823.7082 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | NCS | SDC
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 16.8.1.2 | Realizar Visitas Técnicas de intercambio e participação em eventos tecnicos para captação de recursos e capacitação de equipe da FUNTAC | [7 empty] | Manaus, Rio de Janeiro, Brasilia, Paraná. |  |  |  |  | 65680
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.2.1 | Contratação de consultoria para elaboração do Plano de Inovação Tecnologica do Estado do Acre | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 30000 | 30000 | 9118.541 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | CS | SQC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.2.2 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 12 | 1500 | 18000 | 5471.1246 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | passagem aerea | não se aplica
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.2.3 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 57 | 240 | 13680 | 4158.0547 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | diaria | não se aplica
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.2.4 | adiantamento de despesa | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 4 | 1000 | 4000 | 1215.8055 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 16.8.1.3 | Aquisição de equipamentos | [12 empty] | 20000
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.3.1 | notebook | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 4500 | 9000 | 2735.5623 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.3.2 | computador desktop | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 5000 | 10000 | 3039.5137 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.3.3 | camera fotografica | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 1 | 1000 | 1000 | 303.9514 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | GO | SDC
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 16.8.1.4 | Desenvolvimento de Site sobre inovação e tecnologia | [12 empty] | 30000
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.4.1 | Contratação de consultoria para desenvolver site | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 30000 | 30000 | 9118.541 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | CS | SQC
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 16.8.1.5 | Realização de eventos para discutir a politica de inovação tecnológica no Acre e Proteção de conhecimentos tradicionais | [7 empty] | Em Rio Branco - Acre e em Cruzeiro do Sul |  |  |  |  | 46288
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.5.1 | Contratação de consultoria para desenvolver arranjo institucional da politica de inovação tecnológica no Acre | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 1 | 15000 | 15000 | 4559.2705 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | CS | SQC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.5.2 | Contratação de empresa de logistica para fornecer serviços de coffe break | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 20000 | 20000 | 6079.0274 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | NCS | SDC
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.5.3 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 24 | 177 | 4248 | 1291.1854 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | diaria | não se aplica
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.5.4 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 21 | 240 | 5040 | 1531.9149 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | diaria | não se aplica
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.1.5.5 | adiantamento de despesa | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 2 | 1000 | 2000 | 607.9027 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-06-28 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica
AC | SEMA AC | II | Atividade | 16.8.2 | Capacitações de boas praticas de coleta e beneficiamento (FUNTAC).Realizar 09 oficinas sobre proteção dos conhecimentos tradicionais e reparticao de beneficios para comunidades | [7 empty] | Cruzeiro do Sul,Mancio Lima, Rodrigues Alves , Tarauacá , Feijó. |  |  |  |  | 92395
AC | SEMA AC | II | Tarefa | 16.8.2.1 | Capacitar comunitários em proteção dos conhecimentos tradicionais e reparticao de beneficios para comunidades (3 oficinas) | [12 empty] | 92395 | [8 empty] | segundo poa (3 oficinas de 6 previstas)
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.2.1.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 135 | 177 | 23895 | 7262.9179 | 2019-01-07 | 2019 | 2019-07-31 | 2019 | diaria | não se aplica
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.2.1.2 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 300 | 5 | 1500 | 455.9271 | 2019-01-07 | 2019 | 2019-07-31 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.2.1.3 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 20 | 700 | 14000 | 4255.3191 | 2019-01-07 | 2019 | 2019-07-31 | 2019 | passagem aerea | não se aplica
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.2.1.4 | adiantamento de despesa | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 9 | 1000 | 9000 | 2735.5623 | 2019-01-07 | 2019 | 2019-07-31 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica
AC | SEMA AC | II | Insumo | 16.8.2.1.5 | material de consumo | [8 empty] | material de consumo | pessoa juridica | 1 | 44000 | 44000 | 13373.8602 | 2019-01-07 | 2019 | 2019-07-31 | 2019 | material de consumo | SDC
AM | SEMA AM | II | ESTRATÉGIA | 1 | Apoiar a implementação de ações para recuperação de vegetação nativa em UC de uso sustentável | [12 empty] | 182824.5
AM | SEMA AM | II | RESULTADO | 1.1 | Lacunas da cadeia de recuperação florestal identificadas, como por exemplo, fornecedores de sementes e mudas cadastrados, e ATER | Até 2018, levantamento de fornecedores de sementes e mudas elaborado | 1 | estudo |  |  |  | 3.2 | [5 empty] | 50000
AM | SEMA AM | II | Atividade | 1.1.1 | Realizar diagnóstico para identificação de fornecedores de sementes e mudas visando o fomento da Cadeia da Restauração Florestal | Até 2019, Diagnóstico de identificação de fornecedores de sementes e mudas realizado |  |  | Elaborar mapa temático e chave contendo a lista de fornecedores de sementes e mudas visando o fomento da Cadeia da Restauração Florestal | 1 | mapa tematico e lista de fornecedores |  | Todo o estado podendo priorizar municípios estratégicos para outras ações do projeto |  |  |  |  | 50000 | [8 empty] | PRIORIDADE |  |  |  | sim
AM | SEMA AM | II | Tarefa | 1.1.1.1 | Realizar diagnóstico para identificação de fornecedores de sementes e mudas visando o fomento da Cadeia da Restauração Florestal | [12 empty] | 50000 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 1.1.1.1.1 | Contratação de consultoria para realizar o diagnóstico e mapemaneto dos fornecedores de sementes e mudas do Estado | [8 empty] | contrataçao de consultoria | PJ/PF | 1 | 50000 | 50000 | 15197.5684 | 2019-01-01 | 2019 | 2019-07-01 | 2019 | CS | SQC | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | RESULTADO | 1.2 | Prinicpais lacunas preenchidas, como por exempo, laboratórios de sementes construídos, viveiros de mudas estabelecidos Modelo de ATER definido e contratação realizada | 1) Até 2019, realizadas 03 capacitacões para técnicos e produtodores em elaboração de PRA e propostas de compensação 2) Até 2020, 03 viveiros establecidos - Boca do Acre, Humaitá, Manicoré | 1 | viveiro |  |  |  | 3.2 | [5 empty] | 132824.5
AM | SEMA AM | II | Atividade | 1.2.3 | Construção e implantação de viveiros comunitários, incluindo insumos e assistência técnica e estrutura para armazenar sementes. | Até 2020, um viveiro construído e estruturado |  |  | Implantar 1 viveiro comunitário com capacidade de produção de180 mil mudas de espécies nativas visando a restauração florestal (UCs e PRA) Até 2020, 1 viveiro construído e estruturado. | 180000 | muda | [6 empty] | 132824.5 | [8 empty] | Está previsto no projeto a implantação de 3 viveiros mas para este POA será previsto a implantação somente de 1. |  |  |  | sim
AM | SEMA AM | II | Tarefa | 1.2.3.1 | Construir e implantar um viveiro comunitário no município de Humaitá | [7 empty] | Humaitá |  |  |  |  | 82000 | [8 empty] | juntar projeto tecnico + construção + sistema de irrigação numa única contração PJ. Foi feito |  |  |  | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 1.2.3.1.1 | Contratação de empresa epecializada para construção de um viveiro contemplando a elaboração do projeto técnico, a construção da obra e o sistema de irrigação | Até 2019, um viveiro desenhado para construção do viveiro | [7 empty] | obra | pessoa juridica | 1 | 82000 | 82000 | 24924.0122 | 2019-01-07 | 2019 | 2019-06-30 | 2019 | CW | SDO | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Tarefa | 1.2.3.2 | Estruturação do viveiro | [12 empty] | 50824.5 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 1.2.3.2.1 | Aquisição de materiais e equipamentos (substrato, adubo, sementes, tubete...) | Até 2020, um viveiro construído | [7 empty] | material de consumo | pessoa juridica | 1 | 50824.5 | 50824.5 | 15448.1763 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-06-30 | 2019 | material de consumo | SDC | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | ESTRATÉGIA | 3 | Apoiar a estruturação das cadeias de produtos não madeireiros | [12 empty] | 360000
AM | SEMA AM | II | RESULTADO | 3.3 | Planos de negócios elaborados e planos de manejo produtivos realizados | (1) Até 2019, 06 planos de negócios elaborados; (2) Até 2023, seis planos de manejo de produtos implementados | 6 | plano de negocio |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 360000
AM | SEMA AM | II | Atividade | 3.3.1 | Elaborar Planos de Negócio para a execução dos projetos de manejo de produtos não madeireiros (extração, beneficiamento, armazenamento e comercialização de fitocosméticos e fitofarmacos) |  |  |  | Elaborar 6 Planos de Negócios para extração, beneficiamento, armazenamento e comercialização de fitocosméticos e fitofarmaco | 6 | plano de negocio |  | Mosaico do Apuí, Floresta Canutama, Floresta Tapauá e Floresta de Maués, RDS Amanã, RDS Piagaçu, Resex Canutama, Resex Rio Gregório, RDS Rio Amapá; RDS do Juma e RDS Rio Madeira. |  |  |  |  | 360000 | [8 empty] | PRIORIDADE
AM | SEMA AM | II | Tarefa | 3.3.1.1 | Elaboração de planos de negócios por produto e elaboração e/ou revisão de séries técnicas | [12 empty] | 319400
AM | SEMA AM | II | Insumo | 3.3.1.1.1 | Consultoria PJ para elaboração de Plano de Negócio e elaboração/revisão de séries técnicas | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 275732 | 275732 | 83809.1185 |  |  |  | 2019 | CS | SBQC
AM | SEMA AM | II | Insumo | 3.3.1.1.2 | passagem aerea (para acompanhamento dos técnicos sema) | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 12 | 1200 | 14400 | 4376.8997 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica
AM | SEMA AM | II | Insumo | 3.3.1.1.3 | passagem terrestre e fluvial (para acompanhamento dos técnicos) | [8 empty] | passagem terrestre e fluvial | passagem terrestre e fluvial | 24 | 600 | 14400 | 4376.8997 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica
AM | SEMA AM | II | Insumo | 3.3.1.1.4 | diaria (para acompanhamento dos técnicos) | [8 empty] | diaria | diaria | 84 | 177 | 14868 | 4519.1489 |  |  |  |  | diaria | não se aplica
AM | SEMA AM | II | Tarefa | 3.3.1.2 | Diagramação e impressão das cartilha Serie tecnica | [12 empty] | 40600
AM | SEMA AM | II | Insumo | 3.3.1.2.1 | Contratação de consultoria PJ para diagramação das 6 series | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 15000 | 15000 | 4559.2705 |  |  |  |  | NCS | SDC
AM | SEMA AM | II | Insumo | 3.3.1.2.2 | Impressão das séries técnicas | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 3200 | 8 | 25600 | 7781.155 |  |  |  |  | NCS | SDC
AM | SEMA AM | II | ESTRATÉGIA | 5 | Implementar acordos de pesca | [12 empty] | 190640
AM | SEMA AM | II | RESULTADO | 5.1 | Diagnóstico e mapeamento das áreas para os acordos de pesca | Até 2019 criar 5 acordos de pesca | 5 | acordo de pesca |  |  |  | 3.2 | [5 empty] | 190640
AM | SEMA AM | II | Atividade | 5.1.1 | Levantamento de informações e sensibilização para elaborar os acordos |  |  |  | Relatório com áreas e comunidades mapeadas identificando os fatores motivadores | 5 | Acordo de pesca |  | Mosaico do Apuí, Floresta Canutama, RESEX Canutama, RDS do Rio Amapá |  |  |  |  | 137530 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Tarefa | 5.1.1.1 | Realizar reuniões preliminares para criação dos acordos e sensibilização | [12 empty] | 43110 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.1.1 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 4 | 1200 | 4800 | 1458.9666 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.1.2 | passagem fluvial | [8 empty] | passagem terrestre e fluvial | adiantamento de despesa | 2 | 600 | 1200 | 364.7416 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.1.3 | alimentacao | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3 | 600 | 1800 | 547.1125 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.1.4 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 30 | 177 | 5310 | 1613.9818 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.1.5 | adiantamento de despesa (cozinheiro, aluguel de voadeira, piloteiro, combustível) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3 | 10000 | 30000 | 9118.541 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Tarefa | 5.1.1.2 | Realizar reuniões comunitárias | [12 empty] | 14310 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.2.1 | material de expediente (escritório e limpeza) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3 | 400 | 1200 | 364.7416 | [11 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.2.2 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 4 | 1200 | 4800 | 1458.9666 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.2.3 | passagem fluvial | [8 empty] | passagem terrestre e fluvial | adiantamento de despesa | 2 | 600 | 1200 | 364.7416 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.2.4 | alimentacao | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3 | 600 | 1800 | 547.1125 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.2.5 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 30 | 177 | 5310 | 1613.9818 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Tarefa | 5.1.1.3 | Realizar reuniões comunitárias | [12 empty] | 37000 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.3.1 | adiantamento de despesa (cozinheiro, aluguel de voadeira, piloteiro, combustível) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3 | 10000 | 30000 | 9118.541 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.3.2 | notebook | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 1 | 4500 | 4500 | 1367.7812 |  |  |  |  | GO | SDC | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.3.3 | data show | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 1 | 2500 | 2500 | 759.8784 |  |  |  |  | GO | SDC | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Tarefa | 5.1.1.4 | Realizar reuniões inter-comunitarias | [12 empty] | 43110 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.4.1 | adiantamento de despesa (cozinheiro, aluguel de voadeira, piloteiro, combustível) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3 | 10000 | 30000 | 9118.541 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.4.2 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 4 | 1200 | 4800 | 1458.9666 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.4.3 | passagem fluvial | [8 empty] | passagem terrestre e fluvial | adiantamento de despesa | 2 | 600 | 1200 | 364.7416 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.4.4 | alimentacao | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3 | 600 | 1800 | 547.1125 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.1.4.5 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 30 | 177 | 5310 | 1613.9818 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Atividade | 5.1.2 | Aprovação do acordo | [12 empty] | 43110 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Tarefa | 5.1.2.1 | Realizar assembleia | [12 empty] | 43110 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.2.1.1 | adiantamento de despesa (cozinheiro, aluguel de voadeira, piloteiro, combustível) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3 | 10000 | 30000 | 9118.541 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.2.1.2 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 4 | 1200 | 4800 | 1458.9666 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.2.1.3 | passagem fluvial | [8 empty] | passagem terrestre e fluvial | adiantamento de despesa | 2 | 600 | 1200 | 364.7416 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.2.1.4 | alimentacao | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3 | 600 | 1800 | 547.1125 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.2.1.5 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 30 | 177 | 5310 | 1613.9818 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Atividade | 5.1.3 | Produção e elaboração de atlas dos acordos de pesca | [12 empty] | 10000 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Tarefa | 5.1.3.1 | Imprimir atlas dos acordos de pesca | [12 empty] | 10000 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | II | Insumo | 5.1.3.1.1 | Contratação PJ para diagramar e imprimir o atlas dos acordos de pesca | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 10000 | 10000 | 3039.5137 |  |  |  |  | NCS | SDC | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | III | ESTRATÉGIA | 8 | Apoiar a ampliação e fortalecimento das concessões florestais | [12 empty] | 525000
AM | SEMA AM | III | RESULTADO | 8.3 | Inventário florestal realizado | Inventário florestal amostral da área de 120,593,97 ha, realizado na Floresta de Maues | 120593.97 | hectare manejado |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 525000
AM | SEMA AM | III | Atividade | 8.3.1 | Realização do Inventário florestal amostral da área de 120,593,97 ha, visando a implementação da concessão Florestal |  |  |  | Inventário florestal elaborado visando a implementação da concessão da Floresta Estadual de Maués | 1 | inventario florestal |  | Floresta de Maués |  |  |  |  | 350000 |  | 2018-11-15 | 2018 | 2018-04-15 | 2019 |  |  |  |  | PRIORIDADE |  |  | sim
AM | SEMA AM | III | Tarefa | 8.3.1.1 | Contrataçao de consultoria para realização do Inventário florestal amostral da área de 120,593,97 ha, visando a implementação da concessão Florestal | [12 empty] | 350000 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | III | Insumo | 8.3.1.1.1 | Contratar consultoria para realização do inventário amostral | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 350000 | 350000 | 106382.9787 | 2018-12-10 | 2018 | 2018-05-15 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | III | Atividade | 8.4.2 | Realizar contratação de Pessoa Jurídica especializada para realizar a caracterização do meo físico e a avaliação dos impactos antrópicos na área destinada a concessão florestal |  |  |  | 1 estudo de caracterização do meio físico e avaliação dos impactos antrópicos da área destinada a concessão florestal realizada | 1 | estudo |  | Floresta Estadual de Maués |  |  |  |  | 75000 |  | 2018-12-01 | 2018 | 2018-05-01 | 2019 |  |  |  |  | PRIORIDADE |  |  | sim
AM | SEMA AM | III | Tarefa | 8.4.2.1 | Contratar Pessoa Jurídica especializada para realizar a caracterização do meo físico e a avaliação dos impactos antrópicos na área destinada a concessão florestal. | [12 empty] | 75000 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | III | Insumo | 8.4.2.1.1 | Contratar consultoria para realização do estudo físico e antropico | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 75000 | 75000 | 22796.3526 |  |  |  |  | CS | SQC | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | III | Atividade | 8.4.3 | Realização de Diagnóstico de infraestrutura e logística de escoamento da madeira para determinação da precificação (preço mínimo) da madeira em pé. |  |  |  | Diagnóstico de infraestrutura e logística e precificação da madeira em pé realizados | 1 | estudo |  | Floresta Estadual de Maués |  |  |  |  | 100000 |  | 2018-12-15 | 2018 | 2018-05-15 | 2019 |  |  |  |  | PRIORIDADE |  |  | sim
AM | SEMA AM | III | Tarefa | 8.4.3.1 | Contratar de Pessoa Jurídica especializada para apoiar a SEMA na realização Diagnóstico de infraestrutura e logística de escoamento da madeira para determinação da precificação (preço mínimo) da madeira em pé. | [12 empty] | 100000 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | III | Insumo | 8.4.3.1.1 | Contratação de PJ para realizar diagnostico | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 100000 | 100000 | 30395.1368 |  |  |  |  | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AM | SEMA AM | III | ESTRATÉGIA | 9 | Apoiar os estados na impletamentação do CAR, PRADA e PRA (Lei 12.651/2012) | [12 empty] | 1400000
AM | SEMA AM | III | RESULTADO | 9.4 | Cadastros ambientais analisados | Ter 13.000 CAR analisados até 2.021 na região de abrangência do projeto | 13000 | cadastro analisado |  |  |  | 3.1 | [5 empty] | 1400000
AM | SEMA AM | III | Atividade | 9.4.1 | Realizar a análise de 13.000 CAR na área de abrangência do projeto | Ter 13.000 CAR analisados até 2.021 na região de abrangência do projeto |  |  | Promover a análise de 13.000 CAR em áreas prioritárias | 13000 | CAR analisado |  | Área prioritária: 7 municípios da região Sul (Apuí, Novo Aripuanã, Boca do Acre, Lábrea, Humaitá, Manicoré, Canutama), sul do município de Maués e a região de influência da BR-319 |  |  |  |  | 1400000 |  | 2018-11-01 | 2018 | 2020-11-01 | 2020 |  |  |  | PRIORIDADE |  |  |  | sim
AM | SEMA AM | III | Tarefa | 9.4.1.1 | Realizar a análise de 13.000 CAR | [12 empty] | 1400000 | [12 empty] | sim
AM | SEMA AM | III | Insumo | 9.4.1.1.1 | Contratação de empresa para análise do CAR em áreas prioritárias no AM | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 1400000 | 1400000 | 425531.9149 |  |  |  |  | CS | SBQ | autorizacao previa |  |  |  |  | sim
RO | SEDAM | II | ESTRATÉGIA | 1 | Apoiar a implementação de ações para recuperação de vegetação nativa em UC de uso sustentável | [12 empty] | 545268 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | II | RESULTADO | 1.2 | Prinicpais lacunas preenchidas, como por exempo, laboratórios de sementes construídos, viveiros de mudas estabelecidos Modelo de ATER definido e contratação realizada | capacitar extrativistas 80 extrativistas Produzir 100000 mudas | 100000 | muda |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 312248 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Atividade | 1.2.1 | Implantação de Viveiros Comunitários de Espécies Nativas para a restauração (UC e PRA) localizado na RESEX Rio Preto Jacundá |  |  |  | mudas produzidas | 100000 | muda |  | RESEX Rio Preto Jacundá |  |  |  |  | 212248 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Tarefa | 1.2.1.1 | Contratação de empresa para a construção do viveiro de mudas | [12 empty] | 170000 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Insumo | 1.2.1.1.1 | Contratação de empresa PJ para a construção do viveiro de mudas | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 70000 | 70000 | 21276.5957 | 2018-10-01 | 2018 | 2018-12-31 | 2018 | CW | SDO |  | data de início postergada em função da liberação do recurso X tempo de 120 para contratação |  |  |  | sim
RO | SEDAM | II | Insumo | 1.2.1.1.2 | Contratação de empresa PJ para a produção de 100 mil mudas | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 100000 | 100000 | 30395.1368 | 2018-11-01 | 2018 | 2019-01-31 | 2019 | NCS | SDO | [5 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Tarefa | 1.2.1.2 | Identificar matrizes de coleta de sementes para abastecer o viveiro | [12 empty] | 42248 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Insumo | 1.2.1.2.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 224 | 177 | 39648 | 12051.0638 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-07-30 | 2019 | diaria | não se aplica |  |  | R$ 39.648,00 proveniente da atavidade 1.7.1 tarefa 3 (1.620.000,00) |  |  | sim
RO | SEDAM | II | Insumo | 1.2.1.2.2 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 650 | 4 | 2600 | 790.2736 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-07-30 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica |  |  | R$ 2.600,00 proveniente da atavidade 1.7.1 tarefa 3 (1.620.000,00) |  |  | sim
RO | SEDAM | II | Atividade | 1.2.2 | Capacitação dos extrativistas para garantir a manutenção e funcionamento do viveiro de mudas |  |  |  | extrativistas capacitados | 80 | extrativista |  | RESEX Rio Preto Jacundá |  |  |  |  | 100000 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Tarefa | 1.2.2.1 | Realizar curso para capacitar extrativistas | [12 empty] | 100000 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Insumo | 1.2.2.1.1 | Contratação de empresa PJ para ministrar curso para capacitar extrativista na manutenção, funcionamento do viveiro e produção de mudas | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 100000 | 100000 | 30395.1368 | 2018-10-01 | 2018 | 2018-10-30 | 2018 | CS | SBQC |  | datas postergadas em função da liberação do recurso X tempo de 120 para contratação | R$ 100.000,00 da atividade 1.2.1 tarefa 1.2.1.2 (250.000,00) |  |  | sim
RO | SEDAM | II | RESULTADO | 1.7 | Áreas com vegetação nativa recuperadas | área recuperada nas RESEX do Muncipio de Machadinho d'oeste e na RESEX Rio Preto Jacundá | 2800 | hectare recuperado |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 233020 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Atividade | 1.7.1 | Monitoramento e acompanhamento de 2100 ha de área em pastagens, para garantir a recuperação por regeneração natural, por isolamento, no interior da RESEX Rio Preto Jacundá |  |  |  | hectares com recuperação por meio da regeneração natural na RESEX Rio Preto Jacundá | 2100 | hectare recuperado |  | RESEX Rio Preto Jacundá |  |  |  |  | 139812 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Tarefa | 1.7.1.1 | Monitoramento e fiscalização nas descritas como prioritárias | [12 empty] | 139812 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Insumo | 1.7.1.1.1 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1500 | 4 | 6000 | 1823.7082 | 2019-01-01 | 2019 | 2019-12-31 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Insumo | 1.7.1.1.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 756 | 177 | 133812 | 40672.3404 | 2019-01-01 | 2019 | 2019-12-31 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Atividade | 1.7.2 | Monitoramento e acompanhamento de 400 ha de área em pastagens, para garantir a recuperação por regeneração natural, no interior das demais RESEX de Machadinho |  |  |  | hectares com recuperação por meio da regeneração natural nas RESEX de Machadinho D'oeste | 400 | hectare recuperado |  | RESEX de Machadinho |  |  |  |  | 93208 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Tarefa | 1.7.2.1 | Monitoramento e fiscalização nas descritas como prioritárias | [12 empty] | 93208 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Insumo | 1.7.2.1.1 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1000 | 4 | 4000 | 1215.8055 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-12-31 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
RO | SEDAM | II | Insumo | 1.7.2.1.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 504 | 177 | 89208 | 27114.8936 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-12-31 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
RO | SEDAM | III | ESTRATÉGIA | 2 | Apoiar a estruturação das cadeias de Açaí, Copaiba, Cipó titica e Castanha do Brasil | [12 empty] | 774545
RO | SEDAM | III | RESULTADO | 2.1 | Cadeias de valor e comunidades associadas identificadas e sensibilizadas | Capacitar extrativistas para manejo das cadeias | 80 | extrativista |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 100000
RO | SEDAM | III | Atividade | 2.1.1 | Capacitação da comunidade para boas práticas na coleta de açai, copaiba, cipó titica e castanha do Brasil |  |  |  | Comunitários extrativistas capacitados | 80 | extrativista | [6 empty] | 100000
RO | SEDAM | III | Tarefa | 2.1.1.1 | Curso de boas práticas dentro cadeias produtivas | [12 empty] | 100000
RO | SEDAM | III | Insumo | 2.1.1.1.1 | Contratação de empresa PJ para ministrar curso de cadeias produtivas | [7 empty] | RESEX Rio Preto Jacundá | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 100000 | 100000 | 30395.1368 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-06-30 | 2019 | CS | SBQC |  | datas postergadas em função da liberação do recurso X tempo de 120 para contratação
RO | SEDAM | III | RESULTADO | 2.2 | Diagnóstico das cadeias de valor realizado | Inventário produtivo das cadeias concluído para 5 RESEX | 5 | inventario |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 200000
RO | SEDAM | III | Atividade | 2.2.1 | Inventário Florestal, conforme zoneamento do Plano de manejo da Unidade elaborado |  |  |  | Inventário produtivo das cadeias concluído para 5 RESEX | 5 | inventario | [6 empty] | 200000
RO | SEDAM | III | Tarefa | 2.2.1.1 | Inventário Florestal, conforme zoneamento do Plano de manejo da Unidade elaborado | [12 empty] | 200000
RO | SEDAM | III | Insumo | 2.2.1.1.1 | contratar empresa PJ para realizar o inventário das cadéias produtivas nas zonas da unidade permitida pelo Plano de Manejo | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 200000 | 200000 | 60790.2736 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-06-30 | 2019 | CS | SBQC |  | datas postergadas em função da liberação do recurso X tempo de 120 para contratação
RO | SEDAM | III | RESULTADO | 2.3 | Planos de negócios elaborados e planos de manejo produtivos realizados | Plano de Manejo produtivo elaborado para 5 RESEX | 5 | plano de manejo/gestao |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 474545
RO | SEDAM | III | Atividade | 2.3.1 | Contratar consultoria para realizar 01 estudo de viabiidade das cadeias |  |  |  | Estudo de viabilidade econômica das cadeias | 1 | estudo | [6 empty] | 150000
RO | SEDAM | III | Tarefa | 2.3.1.1 | Contratar consultoria para realizar os estudos do plano de manejo econômico | [12 empty] | 150000
RO | SEDAM | III | Insumo | 2.3.1.1.1 | Contratar consultoria PJ para realizar os estudos do plano de manejo econômico | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 150000 | 150000 | 45592.7052 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-12-31 | 2019 | CS | SBQC |  | datas postergadas em função da liberação do recurso X tempo de 120 para contratação
RO | SEDAM | III | Atividade | 2.3.2 | Elaborar Plano de Manejo de Exploração das espécies |  |  |  | Plano de manejo de exploração das espécies elaborado | 1 | plano de manejo | [6 empty] | 150000
RO | SEDAM | III | Tarefa | 2.3.2.1 | Contratar consultoria para realizar os estudos do plano de manejo de cadeias produtivas | [12 empty] | 150000
RO | SEDAM | III | Insumo | 2.3.2.1.1 | Contratar consultoria PJ para realizar os estudos do plano de manejo de cadeias produtivas | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 150000 | 150000 | 45592.7052 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-06-30 | 2019 | CS | SBQC |  | datas postergadas em função da liberação do recurso X tempo de 120 para contratação
RO | SEDAM | III | Atividade | 2.3.3 | Definir melhores rotas para a colheita de castanhas em 100 castanhais, de 5 RESEX. |  |  |  | Mapa elaborado com as rotas para a colheita de castanhas em 100 castanhais, de 5 RESEX | 100 | rota de castanha | [6 empty] | 174545
RO | SEDAM | III | Tarefa | 2.3.3.1 | Identificar as estradas de castanhas já existentes | [12 empty] | 67320
RO | SEDAM | III | Insumo | 2.3.3.1.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 360 | 177 | 63720 | 19367.7812 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-06-30 | 2019 | diaria | não se aplica
RO | SEDAM | III | Insumo | 2.3.3.1.2 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 900 | 4 | 3600 | 1094.2249 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-06-30 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica
RO | SEDAM | III | Tarefa | 2.3.3.2 | Georreferenciar os individuos explorados | [12 empty] | 67320
RO | SEDAM | III | Insumo | 2.3.3.2.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 360 | 177 | 63720 | 19367.7812 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-06-30 | 2019 | diaria | não se aplica
RO | SEDAM | III | Insumo | 2.3.3.2.2 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 900 | 4 | 3600 | 1094.2249 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-06-30 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica
RO | SEDAM | III | Tarefa | 2.3.3.3 | Elaborar mapas com as estradas já existentes |  |  |  | Elaborar mapas com as estradas já existentes. | [8 empty] | 20000
RO | SEDAM | III | Insumo | 2.3.3.3.1 | contratar empresa PJ para impressão de mapas geográficos | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 20000 | 20000 | 6079.0274 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-06-30 | 2019 | NCS | SDC
RO | SEDAM | III | Tarefa | 2.3.3.4 | Visita técnica com o extrativista para elaboração de nova rota de exploração, em conjunto com o técnico responsável |  |  |  | Visita técnica com o extrativista para elaboração de nova rota de exploração, em conjunto com o técnico responsável. | [8 empty] | 19905
RO | SEDAM | III | Insumo | 2.3.3.4.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 85 | 177 | 15045 | 4572.9483 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-06-30 | 2019 | diaria | não se aplica
RO | SEDAM | III | Insumo | 2.3.3.4.2 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1215 | 4 | 4860 | 1477.2036 | 2018-10-01 | 2018 | 2019-06-30 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica
RO | SEDAM | III | ESTRATÉGIA | 3 | Apoiar os estados na impletamentação do CAR e PRA (Lei 12.651/2012) | [12 empty] | 4771900 | [8 empty] | O valor específico para esses primeiros 18 meses é R$3.643.181,00
RO | SEDAM | III | RESULTADO | 3.2 | Cadastros Ambientais Analisados | Cadastros Ambientais Analisados | 27000 | cadastro analisado |  |  |  | 3.1 | [5 empty] | 2812500
RO | SEDAM | III | Atividade | 3.2.1 | Contratrar pessoal para análise do CAR |  |  |  | Cadastros analisados e validados | 27000 | cadastro analisado | [6 empty] | 2812500 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | III | Tarefa | 3.2.1.1 | Contratação de Empresa para realização da análise do CAR | [12 empty] | 2812500 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | III | Insumo | 3.2.1.1.1 | Contratação de empresa PJ para realização da análise do CAR por 25 meses | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 2812500 | 2812500 | 854863.2219 | 2018-11-01 | 2018 | 2020-12-30 | 2020 | CS | SBQ | autorizacao previa | datas postergadas em função da liberação do recurso X tempo de 120 para contratação | O valor dessa atividade como está é para o projeto todo (25 meses). A quantia proporcional para os 18 meses do primeiro POA é de R$ 2.025.000,00. Lembrar que a contratação será feita pelo valor total para 25 meses. | Valor está diferente do que lançado | 3643181 | sim
RO | SEDAM | III | RESULTADO | 3.5 | PRAs elaborados | PRAs elaborados | 14100 | PRA |  |  |  | 2.1 | [5 empty] | 1959400 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | III | Atividade | 3.5.1 | Contratação de Empresa para elaboração do PRA |  |  |  | Contratação de Empresa para elaboração do PRA | 14100 | PRA elaborado | [6 empty] | 1880000 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | III | Tarefa | 3.5.1.1 | Contratação de Empresa para elaboração do PRA por 66 meses | [12 empty] | 1880000 | [8 empty] | O valor dessa atividade como está é para o projeto todo (66 meses). A quantia proporcional para os 18 meses do primeiro POA é de R$ 1.538.181,00. Lembrar que a contratação será feita pelo valor total para 66 meses. |  |  |  | sim
RO | SEDAM | III | Insumo | 3.5.1.1.1 | Contratação de empresa para elaboração do PRA por 66 meses | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 1880000 | 1880000 | 571428.5714 | 2018-11-01 | 2018 | 2021-11-25 | 2021 | CS | SBQ | autorizacao previa | datas postergadas em função da liberação do recurso X tempo de 120 para contratação |  | menciona que é proporcional, mas foi lançado o valor total???? |  | sim
RO | SEDAM | III | Atividade | 3.5.2 | Capacitação para os técnicos da empresa contratada para a elaboração do PRA |  |  |  | Tecnicos da empresa contratada capacitados para a elaboração dos PRAs | 100 | tecnico | [6 empty] | 79400 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | III | Tarefa | 3.5.2.1 | Capacitação para os técnicos da empresa contratada para a elaboração do PRA | [12 empty] | 79400 | [12 empty] | sim
RO | SEDAM | III | Insumo | 3.5.2.1.1 | Pagamento de local para estadia de técnicos e instrutores (all inclusive - 55 pessoas - 2 cursos de 5 dias) (contração de serviço de logistica: hospedagem, aluguel de sala e alimentação??????) | [8 empty] | contrataçao de logistica | pessoa juridica | 550 | 100 | 55000 | 16717.3252 | 2019-01-07 | 2019 | 2019-01-21 |  | NCS | SDO | [5 empty] | sim
RO | SEDAM | III | Insumo | 3.5.2.1.2 | aluguel de auditorio (aluguel de sala)???? | [8 empty] | locacao de sala | pessoa juridica | 2 | 1200 | 2400 | 729.4833 | 2019-01-07 | 2019 | 2019-01-21 | 2019 | NCS | SDC | [5 empty] | sim
RO | SEDAM | III | Insumo | 3.5.2.1.3 | aluguel de salas didáticas (aluguel de sala)???? | [8 empty] | locacao de sala | pessoa juridica | 2 | 4500 | 9000 | 2735.5623 | 2019-01-07 | 2019 | 2019-01-21 | 2019 | NCS | SDC | [5 empty] | sim
RO | SEDAM | III | Insumo | 3.5.2.1.4 | Contratação de Instrutor PJ para capacitar os técnicos | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 4 | 2500 | 10000 | 3039.5137 | 2019-01-07 | 2018 | 2019-01-21 | 2019 | CS | SQC |  | datas postergadas em função da liberação do recurso X tempo de 120 para contratação |  |  |  | sim
RO | SEDAM | III | Insumo | 3.5.2.1.5 | Serviço de impressão do material didático /técnico | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 100 | 30 | 3000 | 911.8541 | 2018-12-03 | 2018 | 2018-12-21 | 2018 | NCS | SDC | [5 empty] | sim
| SFB | III | ESTRATÉGIA | 10 | [13 empty] | 3970000
AM | SFB | III | RESULTADO | 10.2 | Estudos para a concessão realizados: mercado da madeira, infraestrutura e logística | Estudos in loco de mercado da madeira, infraestrutura para escoamento da produção e precificação Até final de 2018, estudos de mercado, logística e infraestrutura elaborados???? Quantos ??? | xxx | estudo |  |  |  | 2.2 | FN Humaitá e FN Balata-Tufari; FN do Iquiri |  |  |  |  | 1770000 | [8 empty] | prioridade maior.
AM | SFB | III | Atividade | 10.2.1 | Elaboração de Estudos de Pesquisa de Mercado, Levantamento de Infraestrutura e Precificação da madeira em pé para as Flonas de Humaitá-AM, Iquiri-AM, Balata-Tufari e Jatuarana e levantamento socioeconômico para a Flona de Jatuarana-AM |  |  |  | 4 Flonas com estudos para editais de concessão realizados | 13 | estudo |  | Flonas de Humaitá-AM, Iquiri-AM, Balata-Tufari-AM e Jatuarana-AM |  |  |  |  | 1770000 | [12 empty] | sim
AM | SFB | III | Tarefa | 10.2.1.1 | Contratação de pessoa jurídica para elaboração dos estudos para editais de contratação | [12 empty] | 1770000 | [12 empty] | sim
AM | SFB | III | Insumo | 10.2.1.1.1 | Contratação de pessoa jurídica para elaboração dos estudos para editais de contratação | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 1770000 | 1770000 | 537993.921 | 2018-11-01 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | CS | SBQ | autorizacao previa |  | prioridade |  |  | sim
AM | SFB | III | RESULTADO | 10.3 | Inventário florestal realizado | Até junho de 2019, inventário florestal realizado em 2 UCs | 2 | inventario |  |  |  | 2.2 | Flona de Balata-Tufari e FLONA Iquiri |  |  |  |  | 1200000
AM | SFB | III | Atividade | 10.3.1 | Elaboração de Inventário Florestal Amostral para a Flona de Balata-Tufari e para Flona do Iquiri |  |  |  | Inventário Florestal Amostral para a Flona de Balata-Tufari e para Flona do Iquiri realizados | 2 | inventario |  | Flona de Balata-Tufari |  |  |  |  | 1200000
AM | SFB | III | Tarefa | 10.3.1.1 | Contratação de pessoa jurídica para elaboração de inventário florestal | [12 empty] | 1200000
AM | SFB | III | Insumo | 10.3.1.1.1 | Contratação de pessoa jurídica para elaboração de inventário florestal | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 600000 | 600000 | 182370.8207 | 2018-11-01 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | CS | SBQC | autorizacao previa
AM | SFB | III | Insumo | 10.3.1.1.2 | Contratação de pessoa jurídica para elaboração de inventário florestal | [7 empty] | Flona Iquiri | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 600000 | 600000 | 182370.8207 | 2018-11-01 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | CS | SBQC | autorizacao previa
AMZ | SFB | III | RESULTADO | 10.4 | Modelo de concessão florestal para florestas públicas degradadas | Estruturar modelo de concessão florestal para florestas públicas degradadas | 1 | estudo |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 800000
AMZ | SFB | III | Atividade | 10.4.1 | Contratação de consultoria para desenvolver modelagem para concessão florestal em florestas públicas degradadas |  |  |  | Estudo de modelagem de concessão florestal realizado | 1 | estudo |  | Amazônia |  |  |  |  | 800000
AMZ | SFB | III | Tarefa | 10.4.1.1 | Contratação de pessoa jurídica para modelagem | [12 empty] | 800000
AMZ | SFB | III | Insumo | 10.4.1.1.1 | Contratação de pessoa jurídica para modelagem | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 800000 | 800000 | 243161.0942 | 2018-12-01 | 2018 | 2020-06-01 | 2020 | CS | SBQC | autorizacao previa
AMZ | SFB | III | RESULTADO | 10.8 | Monitoramento e controle da madeira manejada aprimorada | Implantação de um sistema de marcação eletrônica da madeira integrado à rastreabilidade da concessão florestal | 1 | sistema implantado |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 200000
AMZ | SFB | III | Atividade | 10.8.1 | Desenvolver e testar marcação eletrônica com TAG RFID adaptado à rastreabilidade da madeira de concessão florestal |  |  |  | Modelo de TAG desenvolvida e testada | 1 | TAG |  | Amazônia |  |  |  |  | 200000 | [12 empty] | sim
AMZ | SFB | III | Tarefa | 10.8.1.1 | Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de TAG RFID | [12 empty] | 200000 | [12 empty] | sim
AMZ | SFB | III | Insumo | 10.8.1.1.1 | Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de TAG RFID | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 200000 | 200000 | 60790.2736 | 2019-04-01 | 2019 | 2019-12-01 | 2019 | CS | SQC | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | ESTRATÉGIA | 1 | Consolidar a gestão de UC | [12 empty] | 330001.72
AC | ICMBio | II | RESULTADO | 1.1 | UC com infraestrutura adequada instalada | Até 2018, construída instalação que atenderá tanto à organização comunitária quanto a gestão da RESEX | 1 | base administrativa |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 180001.72
AC | ICMBio | II | Atividade | 1.1.1 | Contratação de projeto executivo para obra e contratação dos materiais e serviços necessários à construção de espaço coletivo para organização social e produtiva da comunidade beneficiária da RESEX Alto Juruá |  |  |  | Plano de manejo elaborado até 2020 | 1 | plano de manejo |  | RESEX Alto Juruá |  |  |  |  | 180001.72 | [12 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Tarefa | 1.1.1.1 | Contratar serviços para elaboração dos projetos básico e executivo necessários à construção de espaço coletivo na RESEX Alto Juruá | [12 empty] | 27000 | [12 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 1.1.1.1.1 | Contratar serviços Pessoa jurídica para elaboração dos projetos básico e executivo necessários à construção de espaço coletivo na RESEX Alto Juruá | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 27000 | 27000 | 8206.6869 | 2019-03-04 | 2019 | 2019-08-04 | 2019 | CS | SQC | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Tarefa | 1.1.1.2 | Contratar pessoa jurídica para aquisição de material de construção e realização de todos os serviços necessários à obra. | [12 empty] | 153001.72 | [12 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 1.1.1.2.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 6 | 177 | 1062 | 322.7964 | 2019-09-10 | 2019 | 2019-11-10 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 1.1.1.2.2 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 4 | 484.93 | 1939.72 | 589.5805 | 2019-09-10 | 2019 | 2019-11-10 | 2019 | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 1.1.1.2.3 | Contratar pessoa jurídica para aquisição de material de construção e realização de todos os serviços necessários à obra. | [8 empty] | aquisiçao de materiais diversos | pessoa juridica | 1 | 150000 | 150000 | 45592.7052 | 2019-09-10 | 2019 | 2019-11-10 | 2019 | NCS | SDO | [5 empty] | sim
AM | ICMBio | II | RESULTADO | 1.2 | UC com instrumentos de gestão elaborados e aprovados | UC com instrumentos de gestão elaborados e aprovados | xxxxx | plano de manejo/gestao |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 150000
AM | ICMBio | II | Atividade | 1.2.5 | Contratação de serviços para realização de oficinas e elaboração de planejamento específico para a Flona Humaitá |  |  |  | Possibilidade 1: Planejamento específico elaborado até ano 2019. Possibilidade 2: Planejamento específico elaborado até o final do ano de 2020 | 1 | planejamento |  | Flona Humaita |  |  |  |  | 150000 | [12 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Tarefa | 1.2.5.1 | Contratação de Consultoria para realização das oficinas e elaboração de planejamento específico para a Flona Humaitá | [12 empty] | 74000 | [12 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Insumo | 1.2.5.1.1 | Contratação de serviços de consultoria de pessoa física para elaboração de planejamento específico para a Flona Humaitá | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 1 | 74000 | 74000 | 22492.4012 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Tarefa | 1.2.5.2 | Realização de Oficinas | [12 empty] | 57050 | [12 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Insumo | 1.2.5.2.1 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3480 | 5 | 17400 | 5288.7538 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Insumo | 1.2.5.2.2 | alimentacao | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3 | 9000 | 27000 | 8206.6869 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Insumo | 1.2.5.2.3 | material de expediente | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1 | 1000 | 1000 | 303.9514 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | [7 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Insumo | 1.2.5.2.4 | adiantamento de despesa (colaborador eventual) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 4 | 1000 | 4000 | 1215.8055 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Insumo | 1.2.5.2.5 | hospedagem (comunitários) | [8 empty] | hospedagem | hospedagem | 1 | 7650 | 7650 | 2325.228 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | hospedagem | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Tarefa | 1.2.5.3 | Realização de Oficinas | [12 empty] | 18950 | [12 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Insumo | 1.2.5.3.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 5 | 708 | 3540 | 1075.9878 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Insumo | 1.2.5.3.2 | camera fotografica | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 1 | 1210 | 1210 | 367.7812 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | GO | SDC | [5 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Insumo | 1.2.5.3.3 | data show | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 1 | 2000 | 2000 | 607.9027 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | GO | SDC | [5 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Insumo | 1.2.5.3.4 | notebook | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 1 | 2000 | 2000 | 607.9027 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | GO | SDC | [5 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Insumo | 1.2.5.3.5 | contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de alimentação | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 10200 | 10200 | 3100.304 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | NCS | SDC | [5 empty] | sim
RO | ICMBIO | II | ESTRATÉGIA | 2 | Promover a gestão integrada de UC (NGIs e APMs) | [12 empty] | 149930
RO | ICMBIO | II | RESULTADO | 2.2 | Gestores capacitados para atuar em gestão integrada - NGI e APM | xxxx gestores capacitados em técnicas de xxxxx | xxx | gestor |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 149930
RO | ICMBIO | II | Atividade | 2.2.1 | Curso de capacitação em dois módulos para mobilizar e preparar gestores para os desafios de gestão integrada de UC |  |  |  | Até o fim de 2019, 35 servidores capacitados para a gestão integrada de UC | 35 | gestor |  | Porto Velho |  |  |  |  | 149930 | [8 empty] | A capacitação será digirida para a equipe gestora do NHI Humaitá, bem como para a CR-01 e servidores vinculados à referida coordenação regional. Os custos incluem despesas com descolacamento (diárias e passagens) de servidores e instrutores, custos com alimentação e locação de espaço para a realização do curso. O primeiro módulo do curso deve ser aplicado em 2018, ao passo em que o segundo deverá se dar na segunda metade de 2019, não figurando no primeiro POA. Cada módulo deve custar 100 mil reais. |  |  |  | sim
RO | ICMBIO | II | Tarefa | 2.2.1.1 | Contratação de consultoria para capacitar servidores | [12 empty] | 50000 | [12 empty] | sim
RO | ICMBIO | II | Insumo | 2.2.1.1.1 | Contratação de consultoria para capacitar servidores | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 50000 | 50000 | 15197.5684 | 2019-01-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AM | ICMBIO | II | Tarefa | 2.2.1.2 | Realizar a Capacitaçãopara mobilizar e preparar gestores para os desafios de gestão integrada de UC | [12 empty] | 99930 | [8 empty] | O primeiro módulo ocorrerá em set/2018 e o segundo em ago/2019. O valor de R$ 49.265,00 seráduplicado para o próximo módulo. |  |  |  | sim
AM | ICMBIO | II | Insumo | 2.2.1.2.1 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 100 | 700 | 70000 | 21276.5957 | 2019-01-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | ICMBIO | II | Insumo | 2.2.1.2.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 90 | 177 | 15930 | 4841.9453 | 2019-01-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | ICMBIO | II | Insumo | 2.2.1.2.3 | locação do espaço | [8 empty] | locacao de sala | pessoa juridica | 2 | 3500 | 7000 | 2127.6596 | 2019-01-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | NCS | SDC | [5 empty] | sim
AM | ICMBIO | II | Insumo | 2.2.1.2.4 | contratação de pessoa Juridica para fornecimento de alimentação (coffe break) | [8 empty] | adiantamento de despesa | pessoa juridica | 2 | 3000 | 6000 | 1823.7082 | 2019-01-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AM | ICMBIO | II | Insumo | 2.2.1.2.5 | material de expediente | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1 | 1000 | 1000 | 303.9514 | 2019-01-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | [7 empty] | sim
AM | ICMBio | II | ESTRATÉGIA | 5 | Apoiar o desenvolvimeno de sistemas produtivos sustentáveis: Apoiar a esruturação de cadeias de produtos não-madeireiros | [12 empty] | 160000
AM | ICMBio | II | RESULTADO | 5.4 | Infraestrutura de beneficamento instalada e funcionando | XXXX infraestrutura de beneficiamento instalada |  | infraestrutura de beneficiamento instalada |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 160000
AM | ICMBio | II | Atividade | 5.4.1 | Contratação de serviços, que deverá utilizar de mão-de-obra local, para construir uma casa de farinha comunitária, bem como poço artesiano, em área destinada ao reassentamento de famílias beneficiárias da Resex Alto Juruá |  |  |  | As obras previstas objetivam apoiar a transferência dos moradores do Rio Amônia para uma nova área em virtude da sobreposição com a TI Arara do Rio Amônia, com a construçao de infraestutura necessária ao desenvolvimento de atividades agroflorestais, incluindo a farinha de mandioca, principal produto comercializado na UC. A despesa inclui o projeto executivo. Até o fim de 2018, casa de farinha construída e o poço artesiano finalizado, trazendo melhores condições de geração de renda e saúde, pelo consumo de água de boa qualidade |  |  |  | RESEX Alto Juruá |  |  |  |  | 160000 | [12 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Tarefa | 5.4.1.1 | Contratação de serviços, que deverá utilizar de mão-de-obra local, para construir uma casa de farinha comunitária | [12 empty] | 60000 | [12 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Insumo | 5.4.1.1.1 | Contratação de empresa para construção de casa de farinha comunitária, incluindo materiais e serviços | Casa de farinha apta para funcionamento | [7 empty] | obra | pessoa juridica | 1 | 60000 | 60000 | 18237.0821 | 2018-12-03 | 2018 | 2019-02-28 | 2019 | NCS | SDO | [5 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Tarefa | 5.4.1.2 | Contratação de serviços para a perfuração e construção de um poço artesiano, incluindo caixa e bomba d'água. | [12 empty] | 100000 | [12 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Insumo | 5.4.1.2.1 | Contratação de serviços para a perfuração e construção de um poço artesiano, incluindo caixa e bomba d'água | Poço artesiano entre com resultados de testes de potabilidade aprovados. | [7 empty] | obra | pessoa juridica | 1 | 100000 | 100000 | 30395.1368 | 2018-12-03 | 2018 | 2019-02-28 | 2019 | CW | SDO | [5 empty] | sim
| ICMBio | II | ESTRATÉGIA | 6 | Apoiar o desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis: Apoiar a implantação de áreas com agroflorestas | [12 empty] | 535458
| ICMBio | II | RESULTADO | 6.1 | Áreas com aptidão para SAF identificadas | xxxx hectares de áreas identificadas | 0 | hectare recuperado |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 49916
AC | ICMBio | II | Atividade | 6.1.2 | Realizar, por meio de parcerias com a UFAC e/ou outras instituiçõesparceiras, a identificação de locais propícios à implementação de sistemas agroflorestais na RESEX Chico Mendes, bem como pactuar com a comunidades o projeto de SAF. |  |  |  | Em 2019, relatório técnico finalizado com as áreas de SAF identificadas na RESEX Chico Mendes. O relatório em questão deverá, além disso, definir os modelos a serem implementados | 1 | estudo |  | RESEX Chico Mendes |  |  |  |  | 49916 | [12 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Tarefa | 6.1.2.1 | Contratação de consultoria para organização de oficina de discussão técnica com instituições parceiras e moradores da RESEX que já desenvolvem SAF para identificação de áreas com potencialidade e construção de pré-propostas a serem apresentadas às famílias e comunidades que podem ser envolvvidas | [12 empty] | 20000 | [12 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 6.1.2.1.1 | Contratação de consultoria de pessoa física para organização da reunião e produção do relatório de pré-propostas | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 1 | 15000 | 15000 | 4559.2705 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-08-15 | 2019 | CS | SQC | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 6.1.2.1.2 | diaria | [7 empty] | Rio Branco | diaria | diaria | 6 | 240 | 1440 | 437.69 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-08-15 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 6.1.2.1.3 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 4 | 890 | 3560 | 1082.0669 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-08-15 | 2019 | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Tarefa | 6.1.2.2 | Contratação de serviços de pessoa física para realizar mobilização das comunidades-alvo, organizar e moderar reaunião de apresentação das pré-propostas e consulta quanto ao interesse e anuência, bem como para organizar oficinas e visitas técnicas para definição de modelo e elaboração conjunta de relatório técnico e do planejamento para implementação de SAF na RESEX Chico Mendes. A sensibilização dos moradores deverá contemplar duas comunidades, estando orientada para a criação de sistemas agroflorestais com o plantio de espécies nativas em áreas de capoeira/antropizadas | [12 empty] | 29916 | [12 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 6.1.2.2.1 | Contratação de serviços de consultoria de pessoa física para realizar mobilização das comunidades-alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas e consulta quanto ao interesse e anuência | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 1 | 27000 | 27000 | 8206.6869 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-08-15 | 2019 | CS | SMC | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 6.1.2.2.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 8 | 177 | 1416 | 430.3951 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-08-15 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 6.1.2.2.3 | alimentacao | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 2 | 750 | 1500 | 455.9271 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-08-15 | 2019 | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | RESULTADO | 6.3 | Técnicos e agricultores capacitados em SAF | xxx tecnicos capacitados | 50 | gestor |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 99922
AC | ICMBio | II | Atividade | 6.3.2 | Contratação de serviços para a realização de cursos para 50 pessoas visando a capacitação de famílias de duas comunidades da RESEX Chico Mendes para a implementação de sistemas agroflorestais |  |  |  | Em 30 meses, realizar capacitação para 50 pessoas. Iniciativa a ser iniciada a partir da segunda metada do ano de 2019 |  |  |  | RESEX Chico Mendes |  |  |  |  | 99922 | [12 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Tarefa | 6.3.2.1 | Contratação de serviços de pessoa jurídica para realização de 6 cursos para grupos de 25 pessoas, em média, a serem realizados no interior ou entorno da RESEX Chico Mendes, para capacitação e formação de multipliacadores em SAF, que deverá oferecer todos os insumos necessários. | [12 empty] | 99922 | [12 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 6.3.2.1.1 | Contratação de serviços de pessoa jurídica para capacitação e formação de multipliacadores em SAF na RESEX Chico Mendes | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 90000 | 90000 | 27355.6231 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-08-15 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 6.3.2.1.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 46 | 177 | 8142 | 2474.772 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-08-15 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 6.3.2.1.3 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 2 | 890 | 1780 | 541.0334 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-08-15 | 2019 | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | RESULTADO | 6.5 | Unidades demonstrativas implementadas | XXX UD instaladas e em funcionamento | xxx | UD instalada |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 385620
AC | ICMBio | II | Atividade | 6.5.1 | Aquisição de todos os insumos (incluindo mudas, sementes, combustível etc) necessários, e contratação de serviços para a realização do acompanhamento técnico durante 30 meses, visando a recuperação de 25 hectares na Resex Chico Mendes |  |  |  | SAF implementado em áreas que totalizam 25 hectareas da RESEX Chico Mendes | 25 | hectare recuperado |  | RESEX Chico Mendes |  |  |  |  | 385620 | [12 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Tarefa | 6.5.1.1 | Contratação de consutloria de pessoa jurídica para criação e implementação dos SAFs, incluindo a disponibilização de equipamentos, fornecimento de insumos e assistência técnica por 30 meses | [12 empty] | 385620 | [12 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 6.5.1.1.1 | Contratação de serviços de pessoa jurídica para implantar SAFs incluindo a disponibilização de equipamentos, fornecimento de insumos e assistência técnica por 30 meses | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 375000 | 375000 | 113981.7629 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-02-15 | 2019 | NCS | SDO | [5 empty] | sim
AC | ICMBio | II | Insumo | 6.5.1.1.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 60 | 177 | 10620 | 3227.9635 | 2018-12-10 | 2018 | 2019-02-15 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
RO | ICMBio | II | ESTRATÉGIA | 7 (7.1) | Apoiar a estruturação da cadeia de recursos aquáticos |  |  |  | Apoiar a estruturação da cadeia de recursos aquáticos | [8 empty] | 224996
RO | ICMBio | II | RESULTADO | 7.2 | Planos de negócios elaborados | Até 2020, planos de negócios elaborados para as Reservas Extrativistas Lago do Cuniã e Ixuti e Médio Purus | xxx | plano de negocio |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 60000
RO | ICMBio | II | Atividade | 7.2.1 | Elaboração de plano de negócios para identificação de oportunidades de inserção qualificada do pescado da RESEX Lago do Cuniã no mercado de produtos da sociobiodiversidade, de alternativas de agregação de valor, e de otimização do escoamento e logística. Para tanto, contratação de consultoria para realização de estudos e elaboração de plano de negócios | Até 2020, 1 plano de negócios elaborado |  |  |  | 1 | plano de negocio |  | RESEX Lago do Cuniã | consultoria |  |  |  | 60000 | [12 empty] | sim
RO | ICMBio | II | Tarefa | 7.2.1.1 | Contratar consultoria para realização de estudos e elaboração de plano de negócios | [12 empty] | 60000 | [12 empty] | sim
RO | ICMBio | II | Insumo | 7.2.1.1.1 | Contratar consultoria para realização de estudos e elaboração de plano de negócios | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 60000 | 60000 | 18237.0821 | 2018-12-01 | 2018 | 2019-12-01 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
RO | ICMBio | II | RESULTADO | 7.3 | Melhores técnicas de manejo sendo utilizadas pelas comunidades | [6 empty] | 2.2 | [5 empty] | 89996
RO | ICMBio | II | Atividade | 7.3.1 | Contratação de consultoria para a realização de 04 oficinas de capacitação na RESEX Lago do Cuniã, orientadas às boas práticas de manejo, ao aprendizado de noções relacionadas à legislação ambiental e de pesca e à observância de exigências higiênicas e sanitárias. | Até 2021, 105 pessoas capacitadas |  |  | 4 oficinas para capacitação de 105 pessoas capacitadas | 105 | extrativista |  | RESEX Lago do Cuniã | consultoria |  |  |  | 89996 |  | 2018-11-01 | 2018 | 2019-10-01 | 2019 | [7 empty] | sim
RO | ICMBio | II | Tarefa | 7.3.1.1 | Contratação de consultoria para a realização de 04 oficinas de capacitação na RESEX Lago do Cuniã | [12 empty] | 89996 | [12 empty] | sim
RO | ICMBio | II | Insumo | 7.3.1.1.1 | contração de consultoria para a realização de 04 oficinas de capacitação na RESEX Lago do Cuniã | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 80000 | 80000 | 24316.1094 | 2019-03-01 | 2019 | 2019-09-01 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
RO | ICMBio | II | Insumo | 7.3.1.1.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 24 | 240 | 5760 | 1750.7599 | 2019-03-01 | 2019 | 2019-09-01 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
RO | ICMBio | II | Insumo | 7.3.1.1.3 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 6 | 706 | 4236 | 1287.538 | 2019-03-01 | 2019 | 2019-09-01 | 2019 | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
RO | ICMBio | II | RESULTADO | 7.4 | Infraestrutura de beneficiamento instalada e funcionando |  | 1 | infraestrutura de beneficiamento instalada |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 75000
RO | ICMBio | II | Atividade | 7.4.1 | aquisição de 02 quadriciclos que otimizarão logística de escoamento por via terrestre da produção pesqueira da RESEX Lago do Cuniã |  |  |  | Até o fim de 2019, 02 quadriciclos apoiando o escoamento da produção | 2 | veiculo | [6 empty] | 75000 | [12 empty] | sim
RO | ICMBio | II | Tarefa | 7.4.1.1 | Aquisição de 02 quadriciclos | [12 empty] | 75000 | [12 empty] | sim
RO | ICMBio | II | Insumo | 7.4.1.1.1 | aquisição de 02 quadriciclos | [8 empty] | aquisicao de veiculo | pessoa juridica | 2 | 37500 | 75000 | 22796.3526 | 2018-11-14 | 2018 | 2019-01-21 | 2019 | GO | SDC | [5 empty] | sim
| ICMBio | II | ESTRATÉGIA | 8 (7.2) | Apoiar a estruturação da cadeia de recursos aquáticos |  |  |  | Apoiar a estruturação da cadeia de recursos aquáticos | [8 empty] | 90000
| ICMBio | II | RESULTADO | 8.1 | Diagnóstico e mapeamento de tabuleiros e comunidades com potencial para manejo de quelônios conhecidas | Até de julho de 2018, diagnóstico e mapeamento realizado | 1 | estudo |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 90000
| ICMBio | II | Atividade | 8.1.1 | Identificar as comunidades ao longo da bacias do rio Juruá e Purus que apresentem o interesse a capacidade potencial para manejar quelônios. (Visitas em Campo/Reuniões Técnicas) | [12 empty] | 90000 | [12 empty] | sim
| ICMBio | II | Tarefa | 8.1.1.1 | Identificação, através de consulta às instituição e confirmação em campo, das comunidades ao longo da bacias do rio Juruá e Purus que apresentem o interesse a capacidade potencial para manejar quelônios. (Visitas em Campo/Reuniões Técnicas) | [12 empty] | 90000 | [12 empty] | sim
| ICMBio | II | Insumo | 8.1.1.1.1 | Contratação de serviços consultoria para identificar comunidades ao longo da bacias dos rios Juruá e Purus com interesse para manejar quelônios | [7 empty] | rios Jurua e Purus | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 90000 | 90000 | 27355.6231 | 2018-12-03 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
AM | ICMBio | II | ESTRATÉGIA | 9 (7.3) | Apoiar a estruturação da cadeia de recursos aquáticos |  |  |  | Apoiar a estruturação da cadeia de recursos aquáticos | [8 empty] | 290360
AM | ICMBio | II | RESULTADO | 9.1 | Diagnóstico e mapeamento de acordos de pesca e áreas potenciais identificadas | Até julho/2019 Diagnóstico e mapeamento dos acordos de pesca e áreas potenciais é elaborado | xxx | acordo de pesca |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 50000
AM | ICMBio | II | Atividade | 9.1.1 | Identificação, através de consulta às instituição e confirmação em campo, das comunidades ao longo da bacia do rio Purus que apresentem histórico, interesse a capacidade potencial para o manejo local da pesca. (Reunião Técnicas e Visitas em Campo) |  |  |  | 1 diagnostico | 1 | estudo | [6 empty] | 50000 | [12 empty] | sim
AM | ICMBio | II | Tarefa | 9.1.1.1 | Identificação, através de consulta às instituição e confirmação em campo, das comunidades ao longo da bacia do rio Purus que apresentem histórico, interesse a capacidade potencial para o manejo local da pesca. (Reunião Técnicas e Visistas em Campo) | [12 empty] | 50000 | [12 empty] | sim
| ICMBio | II | Insumo | 9.1.1.1.1 | Contrato Pessoa Física para identificação de comunidades com potencail para manejo da pesca | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 1 | 50000 | 50000 | 15197.5684 | 2019-03-01 | 2019 | 2019-09-28 | 2019 | CS | SBQC | [5 empty] | sim
| ICMBio | II | RESULTADO | 9.2 | Pescadores sensibilizados e comprometidos | Até novembro/2019 as comunidades de pescadores manifestam, de forma consensuada, interesse em implementar ou reestabelecer acordos de pesca em suas localidades. | 1 | estudo |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 69960
| ICMBio | II | Atividade | 9.2.1 | Firmar compromisso no contexto da UC Federal na qual está inserida e/ou através de instituição parceira (Visitas em Campo/Reuniões Técnicas) |  |  |  | 1 relatorio | 1 | relatorio | [6 empty] | 69960
| ICMBio | II | Tarefa | 9.2.1.1 | Representações das comunidades firmam compromisso no contexto da UC Federal na qual está inserida e/ou através de instituição parceira (Visitas em Campo/Reuniões Técnicas) | [12 empty] | 69960
| ICMBio | II | Insumo | 9.2.1.1.1 | Contratação de serviços de pessoa jurídica para elaborar instrumento com a finalidade de firmar compromisso coms as Ucs federais | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 45000 | 45000 | 13677.8116 | 2019-08-01 | 2019 | 2019-12-30 | 2019 | CS | SQC
| ICMBio | II | Insumo | 9.2.1.1.2 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 9 | 2000 | 18000 | 5471.1246 | 2019-08-01 | 2019 | 2019-12-30 | 2019 | passagem aerea | não se aplica
| ICMBio | II | Insumo | 9.2.1.1.3 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 29 | 240 | 6960 | 2115.5015 | 2019-08-01 | 2019 | 2019-12-30 | 2019 | diaria | não se aplica
| ICMBio | II | RESULTADO | 9.3 | Subsídios para os acordo de pesca elaborados | Até Dezembro de 2019 subsídios são colhidos na forma de minutas de acordo de pesca | xxx | acordo de pesca |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 30400
| ICMBio | II | Atividade | 9.3.1 | Levantar informações para subsidiar a redação mais adequada para as especificidades de cada acordo de pesca, consolidados na sua respectiva minuta. (Visitas em Campo) |  |  |  | 1 relatorio | 1 | estudo | [6 empty] | 30400 | [12 empty] | sim
| ICMBio | II | Tarefa | 9.3.1.1 | Serão colhidas e discutidas juntamente com as comunidades os aspectos do contexto ecológico e social de cada uma das localidades, a fim de subsidiar a redação mais adequada para as especificidades de cada acordo de pesca, consolidados na sua respectiva minuta. (Visitas em Campo) | [12 empty] | 30400 | [12 empty] | sim
| ICMBio | II | Insumo | 9.3.1.1.1 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 8 | 2000 | 16000 | 4863.2219 | 2019-09-01 | 2019 | 2019-12-01 | 2019 | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
| ICMBio | II | Insumo | 9.3.1.1.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 60 | 240 | 14400 | 4376.8997 | 2019-09-01 | 2019 | 2019-12-01 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
| ICMBio | II | RESULTADO | 9.7 | Regras de pesca sendo cumpridas | Até dezembro 2023, pelo menos 10 acordos de pesca tem suas regras sendo monitoradas e cumpridas | 5 | acordo de pesca |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 140000
| ICMBio | II | Atividade | 9.7.2 | Contratação de serviços para construção de uma pequena base de apoio para vigilância e monitoramento do pescado na RESEX Lago do Cuniã | Ate 2020 ter uma base construida para que as regras de pesca sejam observadas |  |  |  | 1 | base adminsitartiva |  | Resex do Lago do Cuniã |  |  |  |  | 140000 | [12 empty] | sim
| ICMBio | II | Tarefa | 9.7.2.1 | Contratação de serviços para construção de uma pequena base de apoio para vigilância e monitoramento do pescado na RESEX Lago do Cuniã | [12 empty] | 140000 | [12 empty] | sim
| ICMBio | II | Insumo | 9.7.2.1.1 | Contratação de serviços para construção de uma pequena base de apoio para vigilância e monitoramento do pescado na RESEX Lago do Cuniã | [8 empty] | obra | pessoa juridica | 1 | 140000 | 140000 | 42553.1915 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | CW | SDO | [5 empty] | sim
| ICMBio | II | ESTRATÉGIA | 10 (7.4) | Apoiar a estruturação da cadeia de recursos aquáticos |  |  |  | Apoiar a estruturação da cadeia de recursos aquáticos | [8 empty] | 347200
| ICMBio | II | RESULTADO | 10.1 | Diagnóstico dos portos e origem do desembarque pesqueiro | Até março de 2018, um diagnósticos de portos de desembarque pesqueiros (Manaus, Santarém, Tefé e Tabatinga) realizados | 1 | estudo |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 90000
| ICMBio | II | Atividade | 10.1.1 | Diagnosticar a situação dos portos de desembarque pesqueiro em cada uma das localidades (Manaus, Tefé, Tabatinga e Santarém) a fim de verificar as condições estruturais dos portos e de cadeia de valor de pescado e suas implicações para a estratégia de monitoramento pesqueiro. (Consultoria PF) |  |  |  | 1 diagnostico | 1 | estudo |  | Manaus, Santarem, Tefe e Tabatinga |  |  |  |  | 90000
| ICMBio | II | Tarefa | 10.1.1.1 | Contratação de consultorias PF para avaliar a situação dos portos de desembarque pesqueiro em cada uma das localidades (Manaus e Santarém) a fim de verificar as condições estruturais dos portos e de cadeia de valor de pescado e suas implicações para a estratégia de monitoramento pesqueiro. (Consultoria PF) | [12 empty] | 90000
| ICMBio | II | Insumo | 10.1.1.1.1 | Contrato Pessoa Física para avaliar a situação do desembarque pesqueiro | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 1 | 90000 | 90000 | 27355.6231 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-05-01 | 2019 | CS | SBQC
| ICMBio | II | RESULTADO | 10.2 | Estratégia de monitoramento da pesca elaborada: delineamento da amostragem e gestão de dados | Até junho/2019 estratégias de delineamento amostral e de gestão de dados estão definidas | 1 | estudo |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 179600
| ICMBio | II | Atividade | 10.2.1 | Desenvolver uma estratégia, para a realização de amostragem das embarcações pesqueiras em cada um dos portos (Manaus, Tabatinga, Tefé e Santarém), incluindo aspectos operacionais de sua implementação física. (Reuniões técnicas) |  |  |  | 1 relatorio | 1 | estudo |  | Manaus |  |  |  |  | 29600
| ICMBio | II | Tarefa | 10.2.1.1 | Elaboração da estratégia, com apoio de especialistas, de amostragem das embarcações pesqueiras em cada um dos portos (Manaus, Tabatinga, Tefé e Santarém), incluindo aspectos operacionais de sua implementação física. (Reuniões técnicas) | [12 empty] | 29600
| ICMBio | II | Insumo | 10.2.1.1.1 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 10 | 2000 | 20000 | 6079.0274 | 2019-03-01 | 2019 | 2019-06-01 | 2019 | passagem aerea | não se aplica
| ICMBio | II | Insumo | 10.2.1.1.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 40 | 240 | 9600 | 2917.9331 | 2019-03-01 | 2019 | 2019-06-01 | 2019 | diaria | não se aplica
| ICMBio | II | Atividade | 10.2.2 | Realizar o monitoramento em situ para avaliar como diferentes sistemas de manejo de espécies comerciais aliado a efeitos de mudanças climáticas afetam a estrutura e funcionamento dos ecossistemas aquáticos, visando obter respostas sobre como diferentes tipos de manejo, de implementação de Unidades de conservação e mudanças climáticas afetam a diversidade de peixes. (Visitas de campo) |  |  |  | 1 relatorio | 1 | Relatório |  | Rio Purus |  |  |  |  | 150000
| ICMBio | II | Tarefa | 10.2.2.1 | Realização de monitoramento in situ para avaliar como diferentes sistemas de manejo de espécies comerciais aliado a efeitos de mudanças climáticas afetam a estrutura e funcionamento dos ecossistemas aquáticos, visando obter respostas sobre como diferentes tipos de manejo, de implementação de Unidades de conservação e mudanças climáticas afetam a diversidade de peixes. (Visitas de campo) | [12 empty] | 150000
| ICMBio | II | Insumo | 10.2.2.1.1 | Contratação de serviços de pessoa jurídica para realizar monitoramento in situ para avaliar os diferentes sistemas de manejo de espécies comerciais sofrem os efeitos de mudanças climáticas e afetam a estrutura e funcionamento dos ecossistemas aquáticos | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 3 | 50000 | 150000 | 45592.7052 | 2019-07-01 | 2019 | 2023-07-01 | 2023 | CS | SBQC
AMZ | ICMBio | II | RESULTADO | 10.3 | Sistema de monitoramento da pesca em implementação - implementação física | Até junho de 2019, quatro portos (Manaus, Tefé, Tabatinga e Santarém), com sistemas de monitoramento pesqueiro tem sua implementação iniciada | 4 | portos com monitoramento pesqueiro |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 48000
AMZ | ICMBio | II | Atividade | 10.3.1 | Implementar o monitoramento pesqueiro nos portos de Santarém e Manaus, bem como a implementação plena dos métodos de gestão de dados necessários à atividade. Monitoramento iniciado. |  |  |  | 2 sistemas de monitoramento implementados | 2 | sistema de monitoramento |  | Manaus e Santarem |  |  |  |  | 48000
AMZ | ICMBio | II | Tarefa | 10.3.1.1 | Implementação física do método e das condições estruturais e operacionais para a realização monitoramento pesqueiro nos portos de Santarém e Manaus, bem como a implementação plena dos métodos de gestão de dados necessários à atividade. Monitoramento iniciado. | [12 empty] | 48000
AMZ | ICMBio | II | Insumo | 10.3.1.1.1 | Contrato Pessoa Física para realização de monitoramento pesqueiro | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 24 | 2000 | 48000 | 14589.6657 | 2019-07-01 | 2019 | 2023-07-01 | 2023 | CS | SBQC
| ICMBio | II | RESULTADO | 10.4 | Informação sobre o estado dos estoques atualizada de forma adequada - dados gerados e analisados de forma contínua | Até junho de 2020, informacões dos estoques pesqueiros das bacias do Purus, Juruá e Tapajós são atualizadas | 1 | estudo |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 29600
| ICMBio | II | Atividade | 10.4.1 | Elaborar análises com os dados de desembarque e gerar relatórios semestrais sobre o volume de captura, esforço de pesca, características das embarcaçoes e comecialização, bem como avaliações anuais de estados dos principais estoques pesqueiros. (Reunião técnicas) |  |  |  | 1 relatorio | 1 | estudo |  | Manaus |  |  |  |  | 29600
| ICMBio | II | Tarefa | 10.4.1.1 | Serão realizadas análises com os dados de desembarque e gerados relatórios semestrais sobre o volume de captura, esforço de pesca, características das embarcaçoes e comecialização, bem como avaliações anuais de estados dos principais estoques pesqueiros. (Reunião técnicas) | [12 empty] | 29600
| ICMBio | II | Insumo | 10.4.1.1.1 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 10 | 2000 | 20000 | 6079.0274 | 2019-08-01 | 2019 | 2023-07-01 | 2023 | passagem aerea | não se aplica
| ICMBio | II | Insumo | 10.4.1.1.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 40 | 240 | 9600 | 2917.9331 | 2019-08-01 | 2019 | 2023-07-01 | 2023 | diaria | não se aplica
| ICMBio | III | ESTRATÉGIA | 11 (8) | Estratégia integradora de Gestão de Bacias (Tapajós) | [12 empty] | 200000
| ICMBio | III | RESULTADO | 11.1 | Documento Técnico sobre as cenários que considerem a vulnerabilidades e potencialidades da Bacia do Rio Tapajós é consolidado | Até Janeiro de 2019, um Documento Técnico de Cenários é elaborado | 1 | estudo |  |  |  | 2.3 | Bacia do rio Tapajós |  |  |  |  | 200000
| ICMBio | III | Atividade | 11.1.1 | Elaborar um documento técnico demonstrando possíveis cenários de manutenção de conectividade versus benefícios dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajós, utilizando metodologias espaciais como o Zonation e o Blueprint. (Consultoria PF. Reuniões técnicas) |  |  |  | 1 Nota Técnica | 1 | estudo |  | Bacia do rio Tapajós |  |  |  |  | 200000 | [12 empty] | sim
| ICMBio | III | Tarefa | 11.1.1.1 | Elaboração de documento técnico demonstrando possíveis cenários de manutenção de conectividade versus benefícios dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajós | [12 empty] | 200000 | [12 empty] | sim
| ICMBio | III | Insumo | 11.1.1.1.1 | Contratação de serviços de pessoa jurídica para a elaboração de documento técnico demonstrando possíveis cenários de manutenção de conectividade versus benefícios dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajós | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 200000 | 200000 | 60790.2736 | 2018-11-07 | 2018 | 2019-07-31 | 2019 | CS | SQC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | ESTRATÉGIA | 1 | Apoiar a implementação de ações para recuperação de vegetação nativa em UC de uso sustentável | [12 empty] | 322148 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | RESULTADO | 1.1 | Apoio ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas do Estado (DDF/IDEFLOR-Bio) | 25 viveiros implementados (unidade) | 25 | viveiro |  |  |  | 3.1 | sul do estado |  |  |  |  | 247262 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Atividade | 1.1.1 | Implantar os viveiros florestais | [12 empty] | 247262 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 1.1.1.1 | Aplicação dos Diagnósticos Rurais Participativos (DRP) | [12 empty] | 32744 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.1.1.1.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 72 | 177 | 12744 | 3873.5562 | 2018-11-01 | 2018 | 2019-11-01 | 2019 | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.1.1.1.2 | material de consumo | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1 | 2000 | 2000 | 607.9027 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.1.1.1.3 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3600 | 5 | 18000 | 5471.1246 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica |  |  | ajustado para quantitativo: R$6000/5=1200L |  |  | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 1.1.1.3 | Montagem e Implantação dos Viveiros Florestais | [12 empty] | 169104 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.1.1.3.1 | Adquirir pacote de materiais dos viveiros | [8 empty] | material de consumo | pessoa juridica | 6 | 21000 | 126000 | 38297.8723 |  |  |  |  | material de consumo | SDO | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.1.1.3.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 72 | 177 | 12744 | 3873.5562 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.1.1.3.3 | alimentacao | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 270 | 15 | 4050 | 1231.003 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.1.1.3.4 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 4200 | 5 | 21000 | 6382.9787 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica |  |  | ajustado para a soma do quantitativo: 4200 L |  |  | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.1.1.3.5 | adiantamento de despesa (colaborador eventual) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1 | 5310 | 5310 | 1613.9818 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 1.1.1.4 | Capacitação em Produção de Mudas | [12 empty] | 34794 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.1.1.4.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 72 | 177 | 12744 | 3873.5562 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.1.1.4.2 | alimentacao | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 270 | 15 | 4050 | 1231.003 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.1.1.4.3 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3600 | 5 | 18000 | 5471.1246 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica |  |  | ajustado para quantitativo de 2400L + 1200: R$5 |  |  | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 1.1.1.5 | Acompanhar e monitorar a implementação dos viveiros florestais | [12 empty] | 10620 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.1.1.5.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 60 | 177 | 10620 | 3227.9635 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | RESULTADO | 1.2 | Apoio a ações de recuperação de passivos dentro das UC (Flota - Público e ATX - áreas privadas) | (1) Até 2021, capacitar 150 pessoas (5 turmas); (2) Até 2021, 1390 ha recuperados | 1390 | hectare recuperado |  |  |  | 2.3 | Flota ATX |  |  |  |  | 74886 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Atividade | 1.2.1 | Contratar pessoa jurídica para realizar capacitação em áreas prioritárias (assistencia técnica local, público alvo e comunidade) com Implantação de Unidades Demonstrativas(UD) para fins didáticos (prática). |  |  |  | 150 pessoas capacitadas | 150 | pessoa |  | Flota Iriri e APA Estadual Triunfo do Xingu (Atx) |  |  |  |  | 44886 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 1.2.1.1 | Realizar mecanização e correção de solos para implantação de 3 UD de SAFs | [12 empty] | 9693 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.2.1.1.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 9 | 177 | 1593 | 484.1945 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.2.1.1.2 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 6 | 600 | 3600 | 1094.2249 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.2.1.1.3 | contratação de trator e tratorista | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1 | 1800 | 1800 | 547.1125 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.2.1.1.4 | calcário (saca 50 Kg) | [8 empty] | material de consumo | pessoa juridica | 60 | 45 | 2700 | 820.6687 |  |  |  |  | material de consumo | SDC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 1.2.1.2 | Realizar plantio nas UDs | [12 empty] | 35193 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.2.1.2.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 9 | 177 | 1593 | 484.1945 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.2.1.2.2 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 6 | 600 | 3600 | 1094.2249 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.2.1.2.3 | Contratação de Empresa para Sinalização (Placas) | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 30000 | 30000 | 9118.541 |  |  |  |  | NCS | SDC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Atividade | 1.2.2 | Contratar pessoa jurídica para elaboração e Impressão de material gráfico para divulgação | [12 empty] | 30000 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 1.2.2.1 | Produção de Material Gráfico de Divulgação | [12 empty] | 30000 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.2.2.1.1 | Contratação de consultoria para formatar produto intelectual do IDEFLOR-Bio (DDF e DGMUC) | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 10000 | 10000 | 3039.5137 |  |  |  |  | CS | SQC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 1.2.2.1.2 | Contratacao de empresa para diagramar e imprimir os produtos intelectuais formatados (versao final) | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 20000 | 20000 | 6079.0274 |  |  |  |  | NCS | SDC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | ESTRATÉGIA | 3 | Apoiar a estruturação das cadeias de produtos não madeireiros (desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis) | Até 2021, 200 famílias beneficiárias | 200 | familia |  |  |  |  | APA Triunfo do Xingu e Flota Iriri |  |  |  |  | 643976
PA | IDEFLORBIO | II | RESULTADO | 3.1 | Fomentar a criação e Implementação de cadeias produtivas da agricultura familiar (agrosilvipastoris) | [6 empty] | 2.3 | [5 empty] | 643976
PA | IDEFLORBIO | II | Atividade | 3.1.1 | Reconhecimento (mapeamento e diagnóstico) das Cadeias de Valor e Fortalecimento Organizacional |  |  |  | 1 Diagnóstico e 1 Protocolo | 2 | estudo |  | APA Triunfo do Xingu |  |  |  |  | 643976
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 3.1.1.1 | Reuniões prévias para mobilização das comunidades | [12 empty] | 16280
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 3.1.1.1.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 40 | 177 | 7080 | 2151.9757 |  |  |  |  | diaria | não se aplica
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 3.1.1.1.2 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1200 | 5 | 6000 | 1823.7082 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 3.1.1.1.3 | material de consumo | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 2 | 100 | 200 | 60.7903 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 3.1.1.1.4 | alimentacao | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 200 | 15 | 3000 | 911.8541 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 3.1.1.2 | Mapeamento e diagnóstico socioeconômico das cadeias de valor dos produtos e serviços da sociobiodiversidade e das Organizações Comunitárias da APA Triunfo do Xingu | [12 empty] | 600000
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 3.1.1.2.1 | Contratação de Consultoria para elaboração do Mapeamento e diagnóstico socioeconômico das cadeias de valor dos produtos e serviços da sociobiodiversidade e das Organizações Comunitárias da APA Triunfo do Xingu | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 600000 | 600000 | 182370.8207 |  |  |  |  | CS | SBQC | autorizacao previa | 1) Mapeamento e diagnóstico de potencialidades de produtos e serviços da sociobiodiversidade (com metodologias participativas) – elaboração de relatório, catálogo e vídeo de produtos da floresta – no mínimo 5 oficinas participativas. 2) Mapeamento e diagnóstico das capacidades das organizações comunitárias (associações e cooperativas) – relatório técnico sobre capacidades organizacionais de cooperativas e associações na ATX. 3) Realização de oficinas e capacitações: contabilidade, cadeia produtiva...) – associações e cooperativas fortalecidas na sua capacidade de gestão de empreendimentos comunitários. 4) Construção do Protocolo Comunitário de Relacionamento (das comunidades com as empresas) – repartição de benefícios, acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional – através de oficinas com apresentação de legislação pertinente ao caso – Protocolo publicado.
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 3.1.1.3 | Aompanhamento e Avaliação da Consultoria para elaboração do Mapeamento e diagnóstico socioeconômico das cadeias de valor dos produtos e serviços da sociobiodiversidade e das Organizações Comunitárias da APA Triunfo do Xingu | [12 empty] | 27696
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 3.1.1.3.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 48 | 177 | 8496 | 2582.3708 |  |  |  |  | diaria | não se aplica
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 3.1.1.3.2 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 4800 | 5 | 19200 | 5835.8663 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica
PA | IDEFLORBIO | III | ESTRATÉGIA | 10 | Apoiar os estados na impletamentação do CAR, PRADA e PRA (Lei 12.651/2012) | [12 empty] | 847356 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | RESULTADO | 10.1 | Capacidade institucional fortalecida (+ pessoal, capacitação e infraestrutura) em municípios selecionados | Customização do módulo de análise do SICAR/PA e PRA/PA até 2019 | 1 | módulo SICAR customizado |  |  |  | 3.1 | [5 empty] | 597356 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Atividade | 10.1.1 | Classificar em Área consolidada, Remanescente de Vegetação Nativa, Área de Pousio, Hidrografia, Área antropizada pós 2008, para todo o território do Estado, como subsídio para a customização do módulo de análise do SICAR/PA e PRA/PA |  |  |  | Classificação do uso do solo e cobertura vegetal referente aos anos de 2018 elaborada | 1 | base de dados concluída |  | todo estado |  |  |  |  | 450000 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Tarefa | 10.1.1.1 | Contratar de pessoa jurídica para classificação do uso do solo e cobertura vegetal referente aos ano de 2018 das áreas cadastráveis do Estado do Pará | [7 empty] | Todo o estado |  |  |  |  | 450000 |  | 2018-11-01 | 2018 | 2018-03-01 | 2019 |  |  |  |  | Vai começar em novembro de 2018 pois depende da aquisição das imagens previamente. |  |  | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Insumo | 10.1.1.1.1 | Contratar de pessoa jurídica para classificação do uso do solo e cobertura vegetal referente aos anos de 2018 das áreas cadastráveis do Estado do Pará | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 450000 | 450000 | 136778.1155 |  |  |  |  | CS | SBQC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Atividade | 10.1.2 | Fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e Estadual através do Aparelhamento/Estruturação das secretarias de meio ambiente com ênfase na análise do CAR e PRA (PRADAS) dos imóveis rurais |  |  |  | Secretarias Municipais de Meio Ambiente aparelhadas adequadamente para análise do CAR | 2 | Secretarias Municipais de Meio Ambiente | [6 empty] | 147356 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Tarefa | 10.1.2.1 | Aquisição de bens para equipar as Secretarias Municipais de Meio Ambiente para análise do CAR. | [7 empty] | São Felix do Xingu e Altamira |  |  |  |  | 18600 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Insumo | 10.1.2.1.1 | computador desktop | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 4 | 3000 | 12000 | 3647.4164 |  |  |  |  | GO | SDC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Insumo | 10.1.2.1.2 | Impressora | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 1000 | 2000 | 607.9027 |  |  |  |  | GO | SDC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Insumo | 10.1.2.1.3 | GPS | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 1500 | 3000 | 911.8541 |  |  |  |  | GO | SDC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Insumo | 10.1.2.1.4 | nobreak | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 4 | 400 | 1600 | 486.3222 |  |  |  |  | GO | SDC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Tarefa | 10.1.2.2 | Aquisição de bens para equipar a Secretaria Estadual de Meio Ambiente para estruturar a sala de análise do CAR. | [12 empty] | 19000 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Insumo | 10.1.2.2.1 | computador desktop | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 5 | 3000 | 15000 | 4559.2705 |  |  |  |  | GO | SDC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Insumo | 10.1.2.2.2 | Impressora | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 1000 | 2000 | 607.9027 |  |  |  |  | GO | SDC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Insumo | 10.1.2.2.3 | nobreak | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 5 | 400 | 2000 | 607.9027 |  |  |  |  | GO | SDC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Tarefa | 10.1.2.3 | Implementação assistida do Modulo de analise do CAR nos municipios |  |  |  | duas secretarias fortalecidas e capacitadas | [8 empty] | 109756 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Insumo | 10.1.2.3.1 | Contratação de consultoria para acompanhar a implementação d analise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para analise do CAR nos municipios a apartir da implantação assistida | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 100000 | 100000 | 30395.1368 |  |  |  |  | CS | SBQC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Insumo | 10.1.2.3.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 28 | 177 | 4956 | 1506.383 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Insumo | 10.1.2.3.3 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 8 | 600 | 4800 | 1458.9666 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | RESULTADO | 10.2 | Cadastros ambientais (CAR) analisados pelas equipes técnicas dos municípios prioritários | (1) Análise de 2.000 Cadastros (Previstos) (que representam 80% cadastros já elaborados/realizados na APA TX) Cadastros de propriedades dentro da APA Triunfo do Xingu analisados | 2000 | cadastro analisado |  |  |  | 3.1 | APA Triunfo do Xingu |  |  |  |  | 250000 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Atividade | 10.2.1 | Realização de análise CAR na APA ATX | [12 empty] | 250000 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Tarefa | 10.2.1.1 | Contratar de pessoa jurídica para análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma SICAR/PA, baseados na sala de análise da DIORED/SEMAS-PA | [12 empty] | 250000 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | III | Insumo | 10.2.1.1.1 | Contratar de pessoa jurídica para análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma SICAR/PA, baseados na sala de análise da DIORED/SEMAS-PA | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 250000 | 250000 | 75987.8419 | 2018-10-01 | 2018 | 2018-11-01 | 2019 | CS | SBQC |  | memória de claculo aproximada = 3 técnicos, 13 meses, 5000 R$ por técnico. |  |  |  | sim
PA | IDEFLORBIO | II | ESTRATÉGIA | 14 | Consolidar a gestão das UC não apoiadas pelo ARPA | [12 empty] | 909580 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | RESULTADO | 14.2 | UC com instrumentos de gestão elaborados e aprovados (plano de manejo e Conselho.....) | Até 2022, 02 planos de gestão elaborados | 2 | plano de manejo/gestao |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 909580 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Atividade | 14.2.1 | Elaborar o plano de gestão da Flota Iriri |  |  |  | até 2019 plano de gestãoda Flota iriri elaborado | 1 | plano de manejo |  | Flota Iriri |  |  |  |  | 909580 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 14.2.1.1 | Contratação de Consultoria para realização dos estudos socioeconomico, ambiental e fundiário e consolidação do plano da Flota Iriri | [12 empty] | 800000 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 14.2.1.1.1 | Contratar consultoria para realização dos estudos socioeconomico, ambiental e fundiário e consolidação dos planos | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 800000 | 800000 | 243161.0942 |  |  |  |  | CS | SBQC | autorizacao previa |  |  |  |  | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 14.2.1.2 | Monitorar e supervisionar as atividades do contrato para elaboração de plano de manejo | [12 empty] | 35780 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 14.2.1.2.1 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 90 | 177 | 15930 | 4841.9453 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 14.2.1.2.2 | passagem aerea (Bel, Stm, Ita) | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 12 | 800 | 9600 | 2917.9331 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 14.2.1.2.3 | material de consumo | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 1 | 2000 | 2000 | 607.9027 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 14.2.1.2.4 | adiantamento de despesa (combustível L) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 750 | 5 | 3750 | 1139.8176 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 14.2.1.2.5 | alimentacao | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3 | 1500 | 4500 | 1367.7812 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 14.2.1.3 | Formatar e diagramar os planos de gestão das Ucs | [12 empty] | 45000 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 14.2.1.3.1 | Contratacao de consultoria para formatar documentos tecnicos (versao final) | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 5000 | 5000 | 1519.7568 |  |  |  |  | NCS | SDO | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 14.2.1.3.2 | Contratacao de empresa para diagramar e imprimir documentos tecnicos (versao final) | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 40000 | 40000 | 12158.0547 |  |  |  |  | NCS | SDC | [5 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Tarefa | 14.2.1.4 | Monitorar e supervisionar as atividades do contrato para elaboração de plano de manejo | [12 empty] | 28800 | [12 empty] | sim
PA | IDEFLORBIO | II | Insumo | 14.2.1.4.1 | locaçao de veiculo (Ita,NP) | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 72 | 400 | 28800 | 8753.7994 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | ESTRATÉGIA | 1 | Coordenação de Projetos, Capacitação e Cooperação Regional | [12 empty] | 945673
| MMA | IV | RESULTADO | 1.1 | Capacitação e Cooperação Regional | [12 empty] | 142800
| MMA | IV | Atividade | 1.1.1 | Participação no Projeto Regional de Assistência Técnica de Coordenação Amazônica | [12 empty] | 97200 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 1.1.1.1 | Realizar reuniões de coordenação | [12 empty] | 97200 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 1.1.1.1.1 | passagem aerea internacional | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 18 | 3000 | 54000 | 16413.3739 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 1.1.1.1.2 | diaria internacional | [8 empty] | diaria | diaria | 54 | 800 | 43200 | 13130.6991 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Atividade | 1.1.2 | Participar de eventos de intercâmbio de conhecimento, oficinas especializadas, treinamento de campo, visitas de campo e de estudo, gestão de questões ambientais e resolução de conflitos - eventos GEF | [12 empty] | 45600 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 1.1.2.1 | Participar da Conferência das partes da Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, em novembro, no Egito | [12 empty] | 37800 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 1.1.1.2.1 | passagem aerea internacional | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 3 | 3000 | 9000 | 2735.5623 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 1.1.1.2.2 | diaria internacional | [8 empty] | diaria | diaria | 36 | 800 | 28800 | 8753.7994 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 1.1.2.2 | Discussão da segunda fase do Projeto Regional em evento do GEF (Washington) | [12 empty] | 7800 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 1.1.2.2.1 | passagem aerea internacional | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 1 | 3000 | 3000 | 911.8541 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 1.1.2.2.2 | diaria internacional | [8 empty] | diaria | diaria | 6 | 800 | 4800 | 1458.9666 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | RESULTADO | 2.1 | Coordenação do projeto | [12 empty] | 802873 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Atividade | 2.1.1 | Reuniões dos Colegiados e com parceiros do Programa | [12 empty] | 220660 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 2.1.1.1 | Realizar reuniao de coordenação | [12 empty] | 220660 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.1.1.1 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 124 | 1500 | 186000 | 56534.9544 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.1.1.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 134 | 240 | 32160 | 9775.076 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.1.1.3 | coffeebreak | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 5 | 500 | 2500 | 759.8784 | [11 empty] | sim
| MMA | IV | Atividade | 2.1.2 | Monitoramento e gestão do Programa | [12 empty] | 120088 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 2.1.2.1 | Apoiar a coordenação e gestão do Programa | [12 empty] | 50000 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.2.1.1 | contratar serviços de consultoria pessoa física para apoiar a gestão do programa | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 1 | 50000 | 50000 | 15197.5684 |  |  |  |  | CS | SBQC | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 2.1.2.2 | Desenvolver estudos estratégicos | [12 empty] | 50000 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.2.2.1 | Contratar serviços de consultoria pessoa física para realizar estudos em temas estratégicos | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 1 | 50000 | 50000 | 15197.5684 |  |  |  |  | CS | SQC | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 2.1.2.3 | Realizar monitoramento in situ | [12 empty] | 20088 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.2.3.1 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 8 | 1500 | 12000 | 3647.4164 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.2.3.2 | diaria (capital) | [8 empty] | diaria | diaria | 16 | 240 | 3840 | 1167.1733 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.2.3.3 | diaria (cidade/campo) | [8 empty] | diaria | diaria | 24 | 177 | 4248 | 1291.1854 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Atividade | 2.1.3 | Capacitação da execução financeira e alcance das metas (ver se é atividade CI) | [12 empty] | 50765 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 2.1.3.1 | Realizar oficinas de capacitação | [12 empty] | 50765 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.3.1.1 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 24 | 1500 | 36000 | 10942.2492 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.3.1.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 36 | 240 | 8640 | 2626.1398 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.3.1.3 | coffeebreak | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 3 | 375 | 1125 | 341.9453 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.3.1.4 | contratação de serviço de moderação pessoa fisica | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa fisica | 1 | 5000 | 5000 | 1519.7568 |  |  |  |  | CS | SMC | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Atividade | 2.1.4 | Divulgação do projeto | [12 empty] | 204800 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 2.1.4.1 | Preparação de uma estratégia de comunicação do projeto | [12 empty] | 20000 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.4.1.1 | contratar serviço de consultoria pessoa juridica para a preparação da estratégia de comunicação | [8 empty] | contrataçao de consultoria | pessoa juridica | 1 | 20000 | 20000 | 6079.0274 |  |  |  |  | CS | SMC | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 2.1.4.2 | Produzir material de divulgação | [12 empty] | 150000 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.4.2.1 | Contratação de empresa para produção, diagramação e impressão de material de divulgação- cartilha MOP, mochila, boné, camiseta, apresentação, vídeo | [8 empty] | serviço tecnico | pessoa juridica | 1 | 150000 | 150000 | 45592.7052 |  |  |  |  | NCS | SDO | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 2.1.4.3 | Participar e realizar eventos de divulgação | [12 empty] | 34800 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.4.3.1 | Contratação de serviço de aluguel de espaço para evento (coffeebreak, equipamentos multimidia, som) | [8 empty] | locacao de sala | pessoa juridica | 1 | 15000 | 15000 | 4559.2705 |  |  |  |  | NCS | SDC | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.4.3.2 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 10 | 1500 | 15000 | 4559.2705 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.4.3.3 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 20 | 240 | 4800 | 1458.9666 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Atividade | 2.1.5 | Aprimoramento da gestão pela UCP - capacitação da equipe | [12 empty] | 19360 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 2.1.5.1 | Aprimorar a gestão | [12 empty] | 19360 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.5.1.1 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 8 | 1500 | 12000 | 3647.4164 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.5.1.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 24 | 240 | 5760 | 1750.7599 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.5.1.3 | inscrição para participação em cursos, eventos | [8 empty] | adiantamento de despesa | adiantamento de despesa | 4 | 400 | 1600 | 486.3222 |  |  |  |  | adiantamento de despesa | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Atividade | 2.1.6 | Planejamento para o biênio 20/21 | [12 empty] | 139200 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 2.1.6.1 | Realizar oficinas de planejamento | [12 empty] | 139200 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.6.1.1 | passagem aerea | [8 empty] | passagem aerea | passagem aerea | 40 | 1500 | 60000 | 18237.0821 |  |  |  |  | passagem aerea | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.6.1.2 | diaria | [8 empty] | diaria | diaria | 80 | 240 | 19200 | 5835.8663 |  |  |  |  | diaria | não se aplica | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.6.1.3 | serviço de pessoa juridica (hotel: hospegadem, alimentação, sala) | [8 empty] | locacao de sala | pessoa juridica | 3 | 20000 | 60000 | 18237.0821 |  |  |  |  | NCS | SDC | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Atividade | 2.1.7 | Aquisição e manutenção de equipamentos | [12 empty] | 48000 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Tarefa | 2.1.7.1 | Adquirir e realizar manutenção de equipamentos, suprimentos e acessórios de informática e de escritório (notebook, datashow, nobreak, mouse, tela, softwares, tonnner, cartucho, cabeçote de impressão, fio de linha, adaptadores cabo hdmi, pastas (ver tabela Luciano) | [12 empty] | 48000 | [12 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.7.1.1 | notebook | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 5000 | 10000 | 3039.5137 |  |  |  |  | GO | SDC | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.7.1.2 | nobreak | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 500 | 1000 | 303.9514 |  |  |  |  | GO | SDC | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.7.1.3 | tela de projeção elétrica | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 1 | 1500 | 1500 | 455.9271 |  |  |  |  | GO | SDC | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.7.1.4 | data show | [8 empty] | aquisição de equipamento | pessoa juridica | 2 | 3000 | 6000 | 1823.7082 |  |  |  |  | GO | SDC | [5 empty] | sim
| MMA | IV | Insumo | 2.1.7.1.5 | suprimentos e acessórios de informática (toner, cartucho, cabeçote de impressão, mouse wireless, filtro de linha, adaptador de tomada, cabo HDMI e pasta) | [8 empty] | material de consumo | pessoa juridica | 1 | 29500 | 29500 | 8966.5653 |  |  |  |  | material de consumo | SDC | [5 empty] | sim
Note on G469: RCM: Reuniões Prévias (04 reuniões, 02 rodadas - Canopus (30), Central (30), Xadá (20), Assentamento (20).

## RES MMA
Rótulos de Coluna
| Insumo |  | Total Soma de QUANTIDADE | Total Soma de TOTAL
Rótulos de Linha | Soma de QUANTIDADE | Soma de TOTAL
MMA
coffeebreak | 8 | 3625 | 8 | 3625
Contratação de empresa para produção, diagramação e impressão de material de divulgação- cartilha MOP, mochila, boné, camiseta, apresentação, vídeo | 1 | 150000 | 1 | 150000
Contratação de serviço de aluguel de espaço para evento (coffeebreak, equipamentos multimidia, som) | 1 | 15000 | 1 | 15000
contratação de serviço de moderação pessoa fisica | 1 | 5000 | 1 | 5000
contratar serviço de consultoria pessoa juridica para a preparação da estratégia de comunicação | 1 | 20000 | 1 | 20000
contratar serviços de consultoria pessoa física para apoiar a gestão do programa | 1 | 50000 | 1 | 50000
Contratar serviços de consultoria pessoa física para realizar estudos em temas estratégicos | 1 | 50000 | 1 | 50000
data show | 2 | 6000 | 2 | 6000
diaria | 294 | 70560 | 294 | 70560
diaria (capital) | 16 | 3840 | 16 | 3840
diaria (cidade/campo) | 24 | 4248 | 24 | 4248
diaria internacional | 96 | 76800 | 96 | 76800
inscrição para participação em cursos, eventos | 4 | 1600 | 4 | 1600
nobreak | 2 | 1000 | 2 | 1000
notebook | 2 | 10000 | 2 | 10000
passagem aerea | 214 | 321000 | 214 | 321000
passagem aerea internacional | 22 | 66000 | 22 | 66000
serviço de pessoa juridica (hotel: hospegadem, alimentação, sala) | 3 | 60000 | 3 | 60000
suprimentos e acessórios de informática (toner, cartucho, cabeçote de impressão, mouse wireless, filtro de linha, adaptador de tomada, cabo HDMI e pasta) | 1 | 29500 | 1 | 29500
tela de projeção elétrica | 1 | 1500 | 1 | 1500
MMA Total | 695 | 945673 | 695 | 945673

## RES ICMBIO
Rótulos de Coluna
| Insumo |  | Total Soma de QUANTIDADE | Total Soma de TOTAL
Rótulos de Linha | Soma de QUANTIDADE | Soma de TOTAL
ICMBio
adiantamento de despesa (colaborador eventual) | 4 | 4000 | 4 | 4000
alimentacao | 5 | 28500 | 5 | 28500
Aquisição de 02 quadriciclos | 2 | 75000 | 2 | 75000
camera fotografica | 1 | 1210 | 1 | 1210
combustivel | 3480 | 17400 | 3480 | 17400
contração de consultoria para a realização de 04 oficinas de capacitação na RESEX Lago do Cuniã | 1 | 80000 | 1 | 80000
Contratação de consultoria de pessoa física para organização da reunião e produção do relatório de pré-propostas | 1 | 15000 | 1 | 15000
Contratação de consultoria para capacitar servidores | 1 | 50000 | 1 | 50000
Contratação de empresa para construção de casa de farinha comunitária, incluindo materiais e serviços | 1 | 60000 | 1 | 60000
contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de alimentação | 1 | 10200 | 1 | 10200
contratação de pessoa Juridica para fornecimento de alimentação (coffe break) | 2 | 6000 | 2 | 6000
Contratação de serviços consultoria para identificar comunidades ao longo da bacias dos rios Juruá e Purus com interesse para manejar quelônios | 1 | 90000 | 1 | 90000
Contratação de serviços de consultoria de pessoa física para elaboração de planejamento específico para a Flona Humaitá | 1 | 74000 | 1 | 74000
Contratação de serviços de consultoria de pessoa física para realizar mobilização das comunidades-alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas e consulta quanto ao interesse e anuência | 1 | 27000 | 1 | 27000
Contratação de serviços de pessoa jurídica para a elaboração de documento técnico demonstrando possíveis cenários de manutenção de conectividade versus benefícios dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajós | 1 | 200000 | 1 | 200000
Contratação de serviços de pessoa jurídica para capacitação e formação de multipliacadores em SAF na RESEX Chico Mendes | 1 | 90000 | 1 | 90000
Contratação de serviços de pessoa jurídica para elaborar instrumento com a finalidade de firmar compromisso coms as Ucs federais | 1 | 45000 | 1 | 45000
Contratação de serviços de pessoa jurídica para implantar SAFs incluindo a disponibilização de equipamentos, fornecimento de insumos e assistência técnica por 30 meses | 1 | 375000 | 1 | 375000
Contratação de serviços de pessoa jurídica para realizar monitoramento in situ para avaliar os diferentes sistemas de manejo de espécies comerciais sofrem os efeitos de mudanças climáticas e afetam a estrutura e funcionamento dos ecossistemas aquáticos | 3 | 150000 | 3 | 150000
Contratação de serviços para a perfuração e construção de um poço artesiano, incluindo caixa e bomba d'água | 1 | 100000 | 1 | 100000
Contratação de serviços para construção de uma pequena base de apoio para vigilância e monitoramento do pescado na RESEX Lago do Cuniã | 1 | 140000 | 1 | 140000
Contratar consultoria para realização de estudos e elaboração de plano de negócios | 1 | 60000 | 1 | 60000
Contratar pessoa jurídica para aquisição de material de construção e realização de todos os serviços necessários à obra. | 1 | 150000 | 1 | 150000
Contratar serviços Pessoa jurídica para elaboração dos projetos básico e executivo necessários à construção de espaço coletivo na RESEX Alto Juruá | 1 | 27000 | 1 | 27000
Contrato Pessoa Física para avaliar a situação do desembarque pesqueiro | 1 | 90000 | 1 | 90000
Contrato Pessoa Física para identificação de comunidades com potencail para manejo da pesca | 1 | 50000 | 1 | 50000
Contrato Pessoa Física para realização de monitoramento pesqueiro | 24 | 48000 | 24 | 48000
data show | 1 | 2000 | 1 | 2000
diaria | 414 | 88470 | 414 | 88470
hospedagem (comunitários) | 1 | 7650 | 1 | 7650
locação do espaço | 2 | 7000 | 2 | 7000
material de expediente | 2 | 2000 | 2 | 2000
notebook | 1 | 2000 | 1 | 2000
passagem aerea | 153 | 155515.72 | 153 | 155515.72
ICMBio Total | 4114 | 2327945.72 | 4114 | 2327945.72

## IDEFLORBIO
Rótulos de Coluna
| Insumo |  | Total Soma de QUANTIDADE | Total Soma de TOTAL
Rótulos de Linha | Soma de QUANTIDADE | Soma de TOTAL
IDEFLORBIO
adiantamento de despesa (colaborador eventual) | 1 | 5310 | 1 | 5310
adiantamento de despesa (combustível) | 18150 | 85950 | 18150 | 85950
Adquirir pacote de materiais dos viveiros | 6 | 126000 | 6 | 126000
alimentacao | 743 | 15600 | 743 | 15600
calcário (saca 50 Kg) | 60 | 2700 | 60 | 2700
Computador desktop | 9 | 27000 | 9 | 27000
Contratação de consultoria para acompanhar a implementação d analise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para analise do CAR nos municipios a apartir da implantação assistida | 1 | 100000 | 1 | 100000
Contratação de Consultoria para elaboração do Mapeamento e diagnóstico socioeconômico das cadeias de valor dos produtos e serviços da sociobiodiversidade e das Organizações Comunitárias da APA Triunfo do Xingu | 1 | 600000 | 1 | 600000
Contratacao de consultoria para formatar documentos tecnicos (versao final) | 1 | 5000 | 1 | 5000
Contratação de consultoria para formatar produto intelectual do IDEFLOR-Bio (DDF e DGMUC) | 1 | 10000 | 1 | 10000
Contratacao de empresa para diagramar e imprimir documentos tecnicos (versao final) | 1 | 40000 | 1 | 40000
Contratacao de empresa para diagramar e imprimir os produtos intelectuais formatados (versao final) | 1 | 20000 | 1 | 20000
Contratação de Empresa para Sinalização (Placas) | 1 | 30000 | 1 | 30000
contratação de trator e tratorista | 1 | 1800 | 1 | 1800
Contratar consultoria para realização dos estudos socioeconomico, ambiental e fundiário e consolidação dos planos | 1 | 800000 | 1 | 800000
Contratar de pessoa jurídica para análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma SICAR/PA, baseados na sala de análise da DIORED/SEMAS-PA | 1 | 250000 | 1 | 250000
Contratar de pessoa jurídica para classificação do uso do solo e cobertura vegetal referente aos anos de 2018 das áreas cadastráveis do Estado do Pará | 1 | 450000 | 1 | 450000
diaria | 500 | 88500 | 500 | 88500
GPS | 2 | 3000 | 2 | 3000
Impressora | 4 | 4000 | 4 | 4000
locaçao de veiculo (Ita,NP) | 72 | 28800 | 72 | 28800
material de consumo | 4 | 4200 | 4 | 4200
nobreak | 9 | 3600 | 9 | 3600
passagem aerea | 20 | 12000 | 20 | 12000
passagem aerea (Bel, Stm, Ita) | 12 | 9600 | 12 | 9600
IDEFLORBIO Total | 19603 | 2723060 | 19603 | 2723060

## SEDAM
Rótulos de Coluna
| Insumo |  | Total Soma de QUANTIDADE | Total Soma de TOTAL
Rótulos de Linha | Soma de QUANTIDADE | Soma de TOTAL
SEDAM
aluguel de auditorio (aluguel de sala)???? | 2 | 2400 | 2 | 2400
aluguel de salas didáticas (aluguel de sala)???? | 2 | 9000 | 2 | 9000
combustivel | 6165 | 24660 | 6165 | 24660
Contratação de Empresa para elaboração do PRA por 66 meses | 1 | 5640000 | 1 | 5640000
Contratação de empresa PJ para a construção do viveiro de mudas | 1 | 70000 | 1 | 70000
Contratação de empresa PJ para a produção de 100 mil mudas | 1 | 100000 | 1 | 100000
Contratação de empresa PJ para ministrar curso de cadeias produtivas | 1 | 100000 | 1 | 100000
Contratação de empresa PJ para ministrar curso para capacitar extrativista na manutenção, funcionamento do viveiro e produção de mudas | 1 | 100000 | 1 | 100000
Contratação de empresa PJ para realização da análise do CAR por 25 meses | 1 | 2812500 | 1 | 2812500
Contratação de Instrutor PJ para capacitar os técnicos | 4 | 10000 | 4 | 10000
Contratar consultoria PJ para realizar os estudos do plano de manejo de cadeias produtivas | 1 | 150000 | 1 | 150000
Contratar consultoria PJ para realizar os estudos do plano de manejo econômico | 1 | 150000 | 1 | 150000
contratar empresa PJ para impressão de mapas geográficos | 1 | 20000 | 1 | 20000
contratar empresa PJ para realizar o inventário das cadéias produtivas nas zonas da unidade permitida pelo Plano de Manejo | 1 | 200000 | 1 | 200000
diaria | 2289 | 405153 | 2289 | 405153
Pagamento de local para estadia de técnicos e instrutores (all inclusive - 55 pessoas - 2 cursos de 5 dias) (contração de serviço de logistica: hospedagem, aluguel de sala e alimentação??????) | 550 | 55000 | 550 | 55000
Serviço de impressão do material didático /técnico | 100 | 3000 | 100 | 3000
SEDAM Total | 9122 | 9851713 | 9122 | 9851713

## SEMA AC
Rótulos de Coluna
| Insumo |  | Total Soma de QUANTIDADE | Total Soma de TOTAL
Rótulos de Linha | Soma de QUANTIDADE | Soma de TOTAL
SEMA AC
adiantamento de despesa | 16 | 21500 | 16 | 21500
alimentacao | 4 | 4000 | 4 | 4000
Ampliação da área de armazenamento de sementes | 1 | 15000 | 1 | 15000
Arcondicionado Split 10.000 BTUs | 1 | 2500 | 1 | 2500
Arcondicionado Split 25.000 BTUs | 2 | 8000 | 2 | 8000
Balança Digital Móvel com Rodas 200 kg | 2 | 5000 | 2 | 5000
camaras de germinação tipo B.O.D. | 3 | 21000 | 3 | 21000
camera fotografica | 1 | 1000 | 1 | 1000
capela de fluxo laminar | 1 | 45000 | 1 | 45000
combustivel | 8200 | 41000 | 8200 | 41000
Computador desktop | 4 | 20000 | 4 | 20000
comunicação (divulgação via internet) | 8 | 2400 | 8 | 2400
Consultoria para Arte grafica e Serv. De impressão para Produção de 04 Cartilhascom Pagamento de ISBN. Cartilha Proteção de Conhecimentos tradicionais | 1 | 5000 | 1 | 5000
contatação de pj para reforma do galpão de trabalho, casas de vegetação, de sombra e de aclimatação e escritório administrativo | 1 | 600000 | 1 | 600000
Contratação de consultoria para desenvolver arranjo institucional da politica de inovação tecnológica no Acre | 1 | 15000 | 1 | 15000
Contratação de consultoria especializada para ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE SEMENTES DA FUNTAC | 1 | 40000 | 1 | 40000
Contratação de consultoria para desenvolver site | 1 | 30000 | 1 | 30000
Contratação de consultoria para elaboração do Plano de Inovação Tecnologica do Estado do Acre | 1 | 30000 | 1 | 30000
Contratação de consultoria para implantação da NBR ISO/IEC 17025 | 1 | 60000 | 1 | 60000
Contratação de empresa de logistica para fornecer serviços de coffe break | 1 | 20000 | 1 | 20000
contrataçao de empresa para fornecimento de refeicao | 1 | 6000 | 1 | 6000
contratação de pessoa fisica para mobilizaçao e relatoria das reuniões | 1 | 22000 | 1 | 22000
Contratação de Serviço de arte e impressao de folders informativos sobre as oficinas | 1 | 6000 | 1 | 6000
Contratação de serviço especializado para realizar a reforma do Laboratório | 1 | 264060 | 1 | 264060
contratação de serviços de pessoa física para implantação de viveiro comunitário | 5 | 7500 | 5 | 7500
Contratação de serviços de pessoa jurídica para a elaboração do plano de manejo da APA Igarapé São Francisco | 1 | 350000 | 1 | 350000
Contratação de serviços de pessoa jurídica para revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá + estudos complementares | 1 | 350000 | 1 | 350000
contratar consultor para realizar o estudo | 1 | 126760 | 1 | 126760
contratar consultoria para elaborar minuta da lei | 1 | 50000 | 1 | 50000
Contratar consultoria especializada para capacitação | 1 | 80000 | 1 | 80000
Contratar consultoria para mobilização, facilitação, relatoria e logística de 6 oficinas | 1 | 227158 | 1 | 227158
Contratar consultoria para mobilização, facilitação, relatoria para capacitação | 1 | 50000 | 1 | 50000
contratar consultoria pessoa física para realizar o estudo de mercado para produtos da sociobiodiversidade | 1 | 69176 | 1 | 69176
Contratar PJ para implementar projeto recuperaçao | 1 | 200000 | 1 | 200000
contratar servico de moderaçao para mobilização e relatoria | 1 | 5500 | 1 | 5500
Datalogger | 2 | 5000 | 2 | 5000
desumidificador | 3 | 7500 | 3 | 7500
diaria | 454 | 136103 | 454 | 136103
diaria (2t, 2G, 1 Motoristas, 3dias, 6 oficinas) | 75 | 13275 | 75 | 13275
diaria (3,5 diarias 35 pessoas) | 105 | 18585 | 105 | 18585
Estufa de Esterilização e Secagem 150 L | 2 | 10000 | 2 | 10000
GPS | 4 | 6000 | 4 | 6000
Insumos e reagentes para análise da viabilidade de sementes florestais | 4 | 20000 | 4 | 20000
luximetro digital | 3 | 3000 | 3 | 3000
Materiais consumo para oficinas (Floresta Gregório) 3 Kits de coleta Kits para escalada, caixa para transporte de mudas, terra vegetal, podão, bandejas, inseticidas e nutrientes | 3 | 22500 | 3 | 22500
material de consumo | 3 | 74000 | 3 | 74000
Material de consumo para oficinas APA São Francisco (3 Kits de coleta Kits para escalada, caixa para transporte de mudas, terra vegetal, podão, bandejas, inseticidas e nutrientes) | 500 | 5000 | 500 | 5000
material de expediente | 3 | 5500 | 3 | 5500
nobreak | 2 | 1800 | 2 | 1800
notebook | 2 | 9000 | 2 | 9000
Paquímetro digital 200 mm | 5 | 1500 | 5 | 1500
passagem aerea | 90 | 80500 | 90 | 80500
phmetro microprocessado de bancada | 2 | 8000 | 2 | 8000
Termo-higrômetro digital de temperatura e umidade máxima e mínima | 5 | 750 | 5 | 750
Termômetro para estufa | 5 | 450 | 5 | 450
Timer digital | 10 | 1000 | 10 | 1000
vidraria para laboratório | 1 | 5000 | 1 | 5000
SEMA AC Total | 9553 | 3235017 | 9553 | 3235017

## SEMA AM
Rótulos de Coluna
| Insumo |  | Total Soma de QUANTIDADE | Total Soma de TOTAL
Rótulos de Linha | Soma de QUANTIDADE | Soma de TOTAL
SEMA AM
adiantamento de despesa (cozinheiro, aluguel de voadeira, piloteiro, combustível) | 12 | 120000 | 12 | 120000
alimentacao | 12 | 7200 | 12 | 7200
Aquisição de materiais e equipamentos (substrato, adubo, sementes, tubete...) | 1 | 50824.5 | 1 | 50824.5
Consultoria PJ para elaboração de Plano de Negócio e elaboração/revisão de séries técnicas | 1 | 275732 | 1 | 275732
Contratação de consultoria para realizar o diagnóstico e mapemaneto dos fornecedores de sementes e mudas do Estado | 1 | 50000 | 1 | 50000
Contratação de consultoria PJ para diagramação das 6 series | 1 | 15000 | 1 | 15000
Contratação de empresa epecializada para construção de um viveiro contemplando a elaboração do projeto técnico, a construção da obra e o sistema de irrigação | 1 | 82000 | 1 | 82000
Contratação de PJ para realizar diagnostico | 1 | 100000 | 1 | 100000
Contratação PJ para diagramar e imprimir o atlas dos acordos de pesca | 1 | 10000 | 1 | 10000
Contratar consultoria para realização do estudo físico e antropico | 1 | 75000 | 1 | 75000
Contratar consultoria para realização do inventário amostral | 1 | 350000 | 1 | 350000
data show | 1 | 2500 | 1 | 2500
diaria | 120 | 21240 | 120 | 21240
diaria (para acompanhamento dos técnicos) | 84 | 14868 | 84 | 14868
Impressão das séries técnicas | 3200 | 25600 | 3200 | 25600
material de expediente (escritório e limpeza) | 3 | 1200 | 3 | 1200
notebook | 1 | 4500 | 1 | 4500
passagem aerea | 16 | 19200 | 16 | 19200
passagem aerea (para acompanhamento dos técnicos sema) | 12 | 14400 | 12 | 14400
passagem fluvial | 8 | 4800 | 8 | 4800
passagem terrestre e fluvial (para acompanhamento dos técnicos) | 24 | 14400 | 24 | 14400
Contratação de empresa para análise do CAR em áreas prioritárias no AM | 1 | 1400000 | 1 | 1400000
SEMA AM Total | 3503 | 2658464.5 | 3503 | 2658464.5

## SFB
Rótulos de Coluna
| Insumo |  | Total Soma de QUANTIDADE | Total Soma de TOTAL
Rótulos de Linha | Soma de QUANTIDADE | Soma de TOTAL
SFB
Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de TAG RFID | 1 | 200000 | 1 | 200000
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de inventário florestal | 2 | 1200000 | 2 | 1200000
Contratação de pessoa jurídica para elaboração dos estudos para editais de contratação | 1 | 1770000 | 1 | 1770000
Contratação de pessoa jurídica para modelagem | 1 | 800000 | 1 | 800000
SFB Total | 5 | 3970000 | 5 | 3970000