## Relatório Semestral
Relatório Semestral
1. Título do Projeto conjunto:
Projeto Regional: "Investimento público e adaptação à mudança do clima na América Latina - IPACCII" - Componente Brasil
2. Objetivo do Projeto conjunto:
O IPACC II tem como objetivo contribuir para a redução dos danos econômicos, sociais e ecológicos associados ao clima no Peru, na Colômbia e no Brasil
3. Orçamento geral
Moeda: | Orçamento Total do MMA (contrapartida): | Saldo na data de xxxx
Euro | ? | ?
Moeda: | Contribuição alemã até o máximo de | Saldo na data de 31.12.2019
Euro | 781759.28 | 0
3.1. Orçamento parceiros por ano
| 2016 |  | subtotal | 2017 |  | subtotal | 2018 |  | subtotal | 2019 |  | subtotal
| Entidade Proponente |  |  | Entidade Proponente |  |  | Entidade Proponente |  |  | Entidade Proponente
| planejado | executado |  | planejado | executado |  | planejado | executado |  | planejado | executado
Número e título da Linha Orçamentária
Número e título da Linha Orçamentária
Número e título da Linha Orçamentária
Número e título da Linha Orçamentária
| 2016 |  | subtotal | 2017 |  | subtotal | 2018 |  | subtotal | 2019 |  | subtotal
| Co-Executora |  |  | Co-Executora |  |  | Co-Executora |  |  | Co-Executora
| planejado | executado |  | planejado | executado |  | planejado | executado |  | planejado | executado
Número e título da Linha Orçamentária
Número e título da Linha Orçamentária
Número e título da Linha Orçamentária
Número e título da Linha Orçamentária
3.2. Orçamento GIZ por ano
| ate 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | TOTAL
Em Euros | planejado | executado | planejado | executado | planejado | executado | planejado | executado
Pessoal |  | 119742.92 |  | 296636.81 |  | 221709.45 | - |  | 638089.18
Bens |  | 4646.52 |  | 2174.41 |  | 136.1 | - |  | 6957.03
Financiamentos |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0
Outros Custos |  | 29768.93 |  | 99883.53 |  | 7060.61 | - |  | 136713.07
Total |  | 154158.37 |  | 398694.75 |  | 228906.16 | - | 0 | 781759.28
4. Objetivos, resultados e indicadores e alcance do projeto
Objetivo Específico / Resultado | Indicador | Linha de Base | Meta | Meios de Verificação | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
[5 empty] | quantitativo | comentários | quantitativo | comentários | quantitativo | comentários | quantitativo | comentários
Objetivo Geral do projeto (OUTCOME) – Os órgãos de decisão e o corpo técnico dos Ministérios da Economia, Finanças e/ou Planejamento no Peru, no Brasil e na Colômbia levam em consideração os riscos climáticos e as opções de adaptação à mudança do clima nos processos de planejamento e tomada de decisão para os investimentos públicos. | INDICADOR 0.1: Ao término do projeto, o Peru e a Colômbia terão elaborado e/ou atualizado pelo menos uma normativa por país e o Brasil terá elaborado pelo menos um marco metodológico que orientem a inserção da gestão de riscos climáticos nos investimentos públicos. | 0 | 1 marco metodológico | Documento de marco metodológico referendado pelas instituições contraparte e parceiras do projeto Observação: Como a decisão e gestão sobre os investimentos públicos é setorial e não centralizada, o projeto IPACCII no Brasil optou por desemvolver marcos ou instrumentos metodológicos em setores priorizados. | 20% | Foram definidos os setores em que se trabalhará a inserção do risco climático (S. Agricultura e S. Financeiro), e também definidos os instrumentos que serão gerados com apoio do IPACCII | 50% | Avanços nos estudos metodológicos para aprimoramento dainserção do risco climático no zoneamento agrícola; Plano de ação com o BNDES para o desenvolvimento de instrumentos metodológicos para avaliação do risco climático iniciado. | 100% | 1. Metodologia para modelagem do zoneamento agroclimático (caso de soja no Parana)considerando risco climático atual e futuro elaborado, finalizado e difundido. 2. Framework e guia metodológico para inserir a avaliação do risco climático em projetos de investimento em infraestrutura financiados pelo BNDES foram elaborados, finalizados e difundidos. | %
Output I: Os formuladores e avaliadores do Sistema Nacional de Investimento Público (SNIP) do Peru aplicam instrumentos setoriais específicos de gestão do risco no contexto da mudança do clima nos investimentos públicos e nos orçamentos por resultados. | Componente executada exclusivamente no Peru, não aplica para o Brasil
Output II: Os Ministérios da Economia, Finanças ou Planejamento do Brasil e da Colômbia têm planos de ação concretos e concertados com os Ministérios do Meio Ambiente para a integração sistemática da gestão de riscos no contexto da mudança do clima nos sistemas de planejamento de investimentos públicos. | Indicador II.1: Até 06/2018, o Brasil e a Colômbia contarão respetivamente com pelo menos um projeto de investimento, que terá incorporado a gestão de riscos no contexto da mudança do clima de forma piloto. | 0 | 1 projeto de investimento | Documentação da aplicação metodológica da análise de risco climático em um projeto piloto de investimento | 10% | Está em vias de aprovação um plano de ação entre IPACCII e o BNDES que entre suas atividades visa o desenvolvimento e aplicação metodológica da análise de risco climático em projetos de investimento do banco. | 60% | A execusão do Plano de ação com BNDES iniciou com medidas de capacitação, intercambio de experiencias com outros países e benchmarking com outros bancos de desenvolvimento. A construção e aplicação do guia metodológico para análise de risco climático será realizado no 1° semestre de 2019. | 90% | O BNDES deve definir no mês de agosto o projeto de investimento cujos riscos climáticos serão avaliados utilizando o framework e o guia metodológico desenvolvido pelo IPACCII. A avaliação do projeto de investimento será realizada até o mes de setembro e seus resultados devem ser sistematizados no mês de outubro.
Output III: Tem-se estabelecido mecanismos de diálogo no Peru e nos países contraparte, bem como entre eles, que incentivam o intercâmbio de experiências e a coordenação de atividades relacionadas à gestão do risco climático. (Obs.: Este output é coordenado desde o Peru) | Indicador III.2: Graças às medidas entre pares para a aprendizagem conjunta e à assessoria recíproca entre o Peru, o Brasil e a Colômbia, foram elevadas recomendações para pelo menos seis problemas planteados, cuja aplicação tem sido avaliada. | 0 | 6 medidas de aprendizagem conjunta entre pares (06/2019) | Atas das assessorias colegiadas e relatórios sobre a aplicação das recomendações (relacionados aos participantes dos intercâmbios de aprendizagem) | 30% | Representantes do Brasil participaram ativamente dos encontros regionais e dos intercâmbios de aprendizagem realizados no Peru, Colômbia e no próprio Brasil. Entre outubro e novembro foram realizados intercâmbios relacionados com os temas transportes na CO, agricultura no BR, e instrumentos metodológicos no PE. | 90% | Encontros trinacionais entre Colômbia, Peru e Brasil , realizado no mês de Março em Brasilia e Novembro em Colômbia. Três intercâmbios de aprendizagem realizados em 2018. | 100% | Foram realizadas as seis medidas de intercambio de aprendizagem conjunta entre os tres países e seus resultados foram apresentados na reunião trinacional final do projeto realizada na cidade de Paracas em maio de 2019.
Output IV: Os atores relevantes a nível nacional, subnacional e internacional possuem informações sobre abordagens, métodos e fatores de sucesso para a gestão de riscos no contexto da mudança do clima nos investimentos públicos. (Obs. Este output e coordenado desde o Peru) | Indicador IV.1:No final do projeto, se terá instalado e em uso uma plataforma de conhecimento baseada na web. | 0 | 1 plataforma web de aprendizagem instalada e em uso (12/2019) | 10 módulos de aprendizagem | 20% | Contratação de FLACSO e inicio da estruturação da Plataforma | 40% | Elaboração da estrategia didática da plataforma; propostas de temas de módulos de aprendizagem; estratégia de promoção e difisão da plataforma. | 100% | A Plataforma de aprendizagem foi apresentada formalmente na reunião trinacional de Paracas em maio de 2019 e encontra-se em funcionamento contendo os módulos de aprenzigem
5. Mecanismos de gestão, monitoramento e avaliação
Natureza das relações | Pontos focais MMA / MPDG / MF | Pontos focais GIZ
Comité Diretivo Conjunto | Instituição executora: Rogerio Boueri, Sub-Secretário de Política Agrícola e Ambiental do Ministerio da Economia. | Cristian Guerrero
Instituição co-executora: Roberto Castelo Branco, Secretário de relações Internacionais do MMA.
Instituição co-executora: Adriano Santhiago de Oliveira, Diretor do MMA
Unidade de Gestão Conjunta | Instituição executora: Ana Luiza Champloni, Coordenador Geral da Coordenação de Meio Ambiente e Mudanças do Clima do Ministério da Economia | Cristian Guerrero
Instituição co-executora: Adriano Santhiago de Oliveira, Diretor do Departamento de Economia Ambiental e Acordos Internacionais do MMA.
Grupo de | Instituição executora: Rodrigo Guimarães, Karen Cope e Ricardo Santos, Analistas da Coordenação de Meio Ambiente e Mudanças do Clima do Ministério da Economia. | Cristian Guerrero
Execução Técnica
Instituição co-executora, Jaqueline Madruga, Analista do MMA

## IPACC II - Outcome
OUTCOME: Os órgãos de decisão e o corpo técnico dos Ministérios da Economia, Finanças e/ou Planejamento no Peru, no Brasil e na Colômbia levam em consideração os riscos climáticos e as opções de adaptação à mudança do clima nos processos de planejamento e tomada de decisão para os investimentos públicos. | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2019
Indicador 0.1: Ao término do projeto, o Peru e a Colômbia terão elaborado e/ou atualizado pelo menos uma normativa por país e o Brasil terá elaborado pelo menos um marco metodológico que orientem a inserção da gestão de riscos climáticos nos investimentos públicos. | [9 empty] | T4 | [11 empty] | T1 | [11 empty] | T2 | [11 empty] | T3 | [11 empty] | T4 | [11 empty] | T1 | [11 empty] | T2 | [11 empty] | T3 | [11 empty] | T4
Macroatividade | Subatividade | Observações | Responsáveis GIZ | Responsáveis Parceiros | Instrumentos usados/formatos | TdR | Produtos | Prazo |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | Status | Link com outras atividades | Link com indicadores/ marcos do projeto
[8 empty] | Início | Final
Elaboração de um marco metodológico que oriente a inserção da gestão de riscos climático nos investimentos públicos | Discutir o conceito e alcance do marco (s) metodológico (s) | O marco(s) metodológico (s) deve relatar os caminhos do desenvolvimento metodológico das experiências com o setor agricultura e com o setor financeiro. Adicionalmente, deve apresentar os resultados e desafios encontrados durante a execução do próprio projeto, assim como recomendações para a inserção do risco climático em projetos de investimento | Cristian G/Michael Scholze | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Reunião do Comitê Gestor / Oficina de trabalho | _ | _ | 2018-01-01 | 2018-12-30
| Elaborar uma estrutura de conteúdos para o marco(s) metodológico (s), e identificar as fontes de informação. | Definido durante a preparação do POA 2019 | Cristian Guerrero | Ana Luiza C./Adriano S. |  | _ | _ | 2019-01-01 | 2019-08-01
| Identificar necessidade de apoio externo na elaboração do marco(s) metodológico (S). | Definido durante a primeira reunião do Comitê Gestor de 2019 | Cristian Guerrero | Ana Luiza C./Adriano S. |  | _ | _ | 2019-01-15 | 2019-03-15
| Elaborar e apresentar o marco(s) metodológico (s) à direção do projeto e difundi-la em fóruns nacionais e internacionais. | Elaborados y disponibilizados os marcos metodológicos desenvolvidos conjuntamente com o Ministerio de Agricultura e com o BNDES | Cristian Guerrero | Ana Luiza C./Adriano S. | Publicação | _ | _ | 2019-07-01 | 2019-12-01

## IPACC II - Output II
OUTCOME: Os órgãos de decisão e o corpo técnico dos Ministérios da Economia, Finanças e/ou Planejamento no Peru, no Brasil e na Colômbia levam em consideração os riscos climáticos e as opções de adaptação à mudança do clima nos processos de planejamento e tomada de decisão para os investimentos públicos.
Indicador 0.1: Ao término do projeto, o Peru e a Colômbia terão elaborado e/ou atualizado pelo menos uma normativa por país e o Brasil terá elaborado pelo menos um marco metodológico que orientem a inserção da gestão de riscos climáticos nos investimentos públicos.
OUTPUT II: Os Ministérios da Economia, Finanças ou Planejamento do Brasil e da Colômbia têm planos de ação concretos e concertados com os Ministérios do Meio Ambiente para a integração sistemática da gestão de riscos no contexto da mudança do clima nos sistemas de planejamento de investimentos públicos. | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2019
Indicador II.1: Até 06/2018, o Brasil e a Colômbia contarão respetivamente com pelo menos um projeto de investimento, que terá incorporado a gestão de riscos no contexto da mudança do clima de forma piloto. | [9 empty] | T4 | [11 empty] | T1 | [11 empty] | T2 | [11 empty] | T3 | [11 empty] | T4 | [11 empty] | T1 | [11 empty] | T2 | [11 empty] | T3 | [11 empty] | T4
[10 empty] | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
Macroatividade | Subatividade | Observações | Responsáveis GIZ | Responsáveis Parceiros | Instrumentos usados/formatos | TdR | Produtos | Prazo |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | Status | Link com outras atividades | Link com indicadores/ marcos do projeto
[8 empty] | Início | Final
II.1: Implementação de análises de processos e elaboração de mapas de atores para os sistemas de planejamento de investimento público no Brasil e Colômbia, a fim de identificar pontos de entrada para a adaptação à mudança do clima. | Elaboração de estudo "Climate Risk Screenning" | Realizado | C. Guerrero | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Estudo diagnóstico | Sim | _ Levantamento do estado da arte dos riscos associados à mudança do clima em setores estratégicos. _ Identificar portas de entrada para inserção do risco climático em setores chave. | 2016-09-01 | 2017-06-01
II.2: Desenvolvimento de opções distintas de cooperação entre Peru, Brasil e Colômbia, em acordo com instâncias de decisão relevantes. | As opções de cooperação estão indicadas no Output III | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
II.3: Desenvolvimento de um plano de ação, com passos concretos, para a integração sistemática da análise de riscos climáticos no contexto normativo e político-institucional dos respectivos países, tomando como base as experiências peruanas. | Aprovação do Plano de Ação IPACC-BNDES | Realizado | C. Guerrero | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Reunião de coordenação | Não | Plano de ação aprovado | 2018-01-01 | 2018-02-01
| Construção e realização de curso de capacitação para análise de risco climático em projetos de investimento. | Ralizado e disponibilizado | C. Guerrero | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Assessoria externa Consultor: Alexandre Gross | Sim (os TdR para implementação do Plano de ação IPACCII - BNDES contemplam a implementação, avaliação e sistematização do curso de capacitação. | Ementa aprovada e curso realizado | 2018-02-01 | 2018-09-01
| Execução de medidas benchmarking com instituições financeiras (identificação de ferramentas existente e webinars com representantes de instituições financeiras) | Realizado por meio do levantamento de informações de instituições financeiras e suas ferramentas metodológicas, via webinars e participação em eventos internacionais Resultados sistematizados e disponibilizados | C. Guerrero | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Levantamento de informação, videoconferências e webinars | Sim (os TdR para implementação do Plano de ação IPACCII - BNDES contemplam a ampliação do levantamento de informação, a facilitação e sistematização de resultados das atividades de benchmarking. | Relatório com resultados do processo benchmarking | 2018-05-01 | 2019-03-01
| Desenvolvimento e aplicação do framework e guia metodológico para análise de risco climático e aplicação em um projeto de investimento do BNDES. | Uma empresa consultora internacional (CFA) elaboró o framework e brindó coaching ao BNDES na aplicação da ferramenta metodológica desenvolvida. | C. Guerrero | Ana Luiza C./Adriano S. | Assessoria externa | Sim | - Framework e guia metodológico para análise do risco climático em projetos de investimento. _ Treinamento no uso do framework e guia metodológico. _Documento orientador para atores estratégicos do sistema financeiro. | 2019-02-01 | 2019-11-01
| Sistematização dos resultados e lições aprendidas da aplicação metodológica. | Realizado e disponibilizado | C. Guerrero | Ana Luiza C./Adriano S. | Assessoria externa Consultor: Alexandre Gross | Sim (os TdR para implementação do Plano de ação IPACCII - BNDES contempla a sistematização dos resultados da aplicação dos instrumentos metodológicos. | Publicação que sistematize resultados e lições aprendidas | 2019-09-01 | 2019-11-01
| Apresentação de resultados da iniciativa em Oficina de Trabalho e/ou no "Café com Sustentabilidade" da FEBRABAN | Apresentação final realizada na sede do BNDES | C. Guerrero | Ana Luiza C./Adriano S. | Seminário | Não | Um artigo do evento na webpage do BNDES https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/detalhe/noticia/BNDES-avanca-na-incorporacao-da-analise-de-risco-climatico-em-decisoes-sobre-financiamento/ | 2019-09-01 | 2019-11-01
II.4: Apoio a atores relevantes na execução de projetos pilotos, tomando em consideração as prioridades e os processos definidos pelos países, e com assessoria das contrapartes peruanas durante todo o projeto. | Seleção de proposta ganhadora da licitação "Análise de risco rural associado à mudança do clima" e assinatura do contrato com GIZ. | A proposta apresentada pela FEALQ foi a ganhadora, sendo preparada a documentação de respaldo para a assinatura do contrato. | C. Guerrero | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Contratação de serviços especializados | Sim (realizado) | Contrato assinado com a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (FEALQ - USP) | 2017-11-01 | 2018-02-01
| Realização de uma primeira reunião de alinhamento de expectativas com todos os atores | Realizado | C. Guerrero | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Reunião presencial | Não | Memória da reunião com acordos e considerações de ajuste ao Plano de Trabalho. | 2018-02-01 | 2018-02-01
| Monitoramento das atividades da consultoria e dos produtos a serem gerados. | Foi conformado o Grupo de Avaliação de Produtos (GAP) que monitora as atividades da consultoria e avalia os produtos | C. Guerrero | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Reuniões de monitoramento presenciais e a distância | Não | Relatório de avance das atividades apresentado ao Comitê Gestor do projeto. | 2018-02-02 | 2019-04-02
| Revisão e avaliação dos produtos gerados pelos estudos realizados | Realizado por el Grupo de Avaliação de Produtos (GAP), conformado pelos ministerios contraparte do IPACCII. | C. Guerrero | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Reuniões de avaliação dos produtos | Não | Produtos aprovados pelo MAPA e Comitê Gestor do IPACCII-BR | 2018-02-01 | 2019-04-01
| Sistematização e difusão dos resultados e lições aprendidas da aplicação metodológica da análise de risco rural associado à mudança do clima para a cultura da soja no Paraná. | Realizado e disponibilizado | C. Guerrero | Ana Luiza C./Adriano S. | Documento | Não | Documento técnico | 2018-03-02 | 2019-07-01
| Apresentação de resultados da iniciativa em oficinas e foros temáticos. | Apresentação realizada no Seminário: Gestão de Risco na Agricultura. Modelagem da Produtividade Agrícola e Contribuições para o Seguro Segural. | C. Guerrero | Ana Luiza C./Adriano S. | Seminário | Não | Memória do Seminário | 2019-05-01 | 2019-07-01
II.5: Acompanhamento dos processos de mudança relevantes no Brasil e na Colômbia, e apoio para a otimização dos métodos de desenvolvimento. | Facilitar e apoiar processos de diálogo intra e interinstitucional visando a internalização das metodologias desenvolvidas com BNDES e MAPA. | Promoção de espaços de discussão interinstitucional sobre os desafios para a internalização e institucionalização dos instrumentos metodológicos gerados | C. Guerrero | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Seminário | Não | Memória dos workshops, seminários, cursos de capacitação, intercambios etc.. | 2019-05-01 | 2019-10-01
II.6: Apoio para a atualização das normativas para os respetivos instrumentos priorizados pelos países. | Fazer um mapeamento das distintas leis e regulações setoriais que direcionam os investimentos públicos. | Atividade que permitiu conhecer os distintos instrumentos regulatórios setoriais que direcionam os investimentos no Brasil e identificar portas de entrada para inserir a consideração da gestão do risco climático. Resultados sistematizados e disponibilizados | C. Guerrero | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Assessoria externa | Sim | Relatório que apresente os resultados do mapeamento | 2019-02-20 | 2019-05-01

## IPACC II - Output III
OUTCOME: Os órgãos de decisão e o corpo técnico dos Ministérios da Economia, Finanças e/ou Planejamento no Peru, no Brasil e na Colômbia levam em consideração os riscos climáticos e as opções de adaptação à mudança do clima nos processos de planejamento e tomada de decisão para os investimentos públicos.
Indicador 0.1: Ao término do projeto, o Peru e a Colômbia terão elaborado e/ou atualizado pelo menos uma normativa por país e o Brasil terá elaborado pelo menos um marco metodológico que orientem a inserção da gestão de riscos climáticos nos investimentos públicos.
OUTPUT III: Tem-se estabelecido mecanismos de diálogo no Peru e nos países contraparte, bem como entre eles, que incentivam o intercâmbio de experiências e a coordenação de atividades relacionadas à gestão do risco climático. | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2019
Indicador III.2: Graças às medidas entre pares para a aprendizagem conjunta e à assessoria reciproca entre o Peru, o Brasil e a Colômbia, foram elevadas recomendações para pelo menos seis problemas planteados, cuja aplicação tem sido avaliada. | [9 empty] | T4 | [11 empty] | T1 | [11 empty] | T2 | [11 empty] | T3 | [11 empty] | T4 | [11 empty] | T1 | [11 empty] | T2 | [11 empty] | T3 | [11 empty] | T4
[10 empty] | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
Macroatividade | Subatividade | Observações | Responsáveis GIZ | Responsáveis Parceiros | Instrumentos usados/formatos | TdR | Produtos | Prazo |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | Status | Link com outras atividades | Link com indicadores/ marcos do projeto
[8 empty] | Início | Final
III.1: Criação e fortalecimento de formatos de diálogos institucionalizados no interior do Peru para o fomento do intercâmbio de conhecimentos (vertical: nível nacional, regional, local/ intersetorial: entre ministérios/ intersetorial: entre as unidades de um ministério / territorial: entre regiões) | Macroatividade executada exclusivamente no Peru, não se aplica ao Brasil
III.2: Apoio ao intercâmbio com projetos pertinentes de outros doadores, por exemplo, no âmbito do órgão de coordenação sob a direção do MINAM.
III.3: Criação ou aperfeiçoamento de mecanismos de diálogo já estabelecidos entre Peru, Brasil e Colômbia, com a ajuda de formatos de aprendizagens entre pares, para o intercâmbio acerca das melhores práticas e lições aprendidas, o fomento da aprendizagem conjunta, e a coordenação das atividades (Possíveis formatos de diálogo: assessoria colegiada, seminários por Internet [webinars], eventos conjuntos). O apoio da rede regional, criada em 2014, sob a direção do MEF peruano, é de especial importância neste sentido. | Participação de rep. do Brasil nas reuniões trinacionais do projeto na Colômbia (março) e no Peru (outubro) em 2016. | Os encontros tiveram o enfoque de trabalho no planejamento de atividades nacionais e regionais. | C. Guerrero / Juliane Dammann | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Encontros presenciais com visita de campo. | Não | Relatório com os resultados dos encontros regionais | 2016-03-01 | 2016-10-01
| Participação do Brasil no Intercâmbio Alemanha e América Latina | Permitiu conhecer experiências de instituições alemãs na âmbito do investimento público e da adaptação à mudança do clima. | C. Guerrero / Juliane Dammann | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Missão internacional | Não | Relatório com o registro da participação no intercâmbio | 2016-09-01 | 2016-09-01
| Participação de rep. do Brasil em intercâmbios de aprendizagem na Colômbia (s. transportes) e no Peru (metodologia de Gestão do Risco climático e Inves. Público | Participaram representantes do Ministério da Cidades, do Ministério dos Transportes, do BNDES, e do Ministério da Fazenda. | C. Guerrero e Alexandra Tost | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Visitas de intercambio | Não | Relatórios dos participantes dos intercâmbios | 2017-09-01 | 2017-11-01
| Organização e realização do intercambio de aprendizagem no Brasil. Tema: Investimento Público e Adaptação à mudança do clima no setor agricultura. | Participaram representantes dos ministérios da agricultura da Colômbia e do Peru. | C. Guerrero e Alexandra Tost | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Visitas de intercâmbio | Não | Relatórios dos participantes dos intercâmbios | 2017-10-01 | 2017-11-01
| Conceptualização e organização do 2do intercâmbio de aprendizagem no Brasil. | Realizado | C. Guerrero e Alexandra Tost | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Intercâmbio técnico e de experiências e conhecimentos entre os países do IPACCII | Não | Nota informativa do intercãmbio | 2018-08-01 | 2018-11-01
| Organização e participação no encontro regional do projeto em Brasília (13 e 14 de mar. 2018) | Participaram representantes do Ministério da Fazenda, do Planejamento, e do Meio Ambiente do Peru, Colombia e Brasil | C. Guerrero e Alexandra Tost | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Reunião regional | Não | Memória da reunião e acordos de implementação. | fez/18 | 2018-04-01
| Participação de rep. do Brasil em intercâmbios de aprendizagem na Colômbia (s. agricultura) e no Peru (ciclo de projetos e investimento público) | Participaram representantes do Ministério da Fazenda, do Planejamento, e do Meio Ambiente | C. Guerrero e Alexandra Tost | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Visitas de intercambio | Não | Relatórios dos participantes dos intercâmbios | 2018-07-01 | 2018-12-01
| Organização e realização do intercambio de aprendizagem no Brasil. Tema: gestão de informação climática para a tomada de decisão nos investimentos públicos. | Participaram representantes dos ministérios das Cidades, Saude, Planejamento, Mobilidade Urbana, Ciencia e Tecnologia, Transporte, BNDES. | C. Guerrero | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Visitas de intercâmbio | Não | Relatórios dos participantes dos intercâmbios | 2018-09-01 | 2018-10-10
| Participação do Brasil na reunião trinacional do projeto na Colômbia (Nov.2018) | Participaram representantes dos ministérios da Economia, da agricultura e do Meio Ambiente do Brasil, assim como do BNDES | C. Guerrero | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Reunião regional | Não | Memória da reunião e acordos de implementação. | 2018-10-01 | 2018-11-01
| Participação no encontro regional do projeto em Peru (mai. 2019) | Participaram representantes dos ministérios da Economia e da agricultura do Brasil, assim como do BNDES | C. Guerrero | Ana Luiza C./Adriano S. | Reunião regional | Não | Memória da reunião e acordos de implementação. | 2018-11-01 | 2019-05-01
III.4: Avaliação da informação de retorno dos países sobre os formatos de diálogos selecionados. | Atividade inserida no âmbito das ações da Macroatividade III.3
III.5: Fomento do intercâmbio com outras comunidades de práticas pertinentes, também em outros continentes. | Atividade inserida parcialmente no âmbito das ações da Macroatividade III.3

## IPACC II - Output IV
OUTCOME: Os órgãos de decisão e o corpo técnico dos Ministérios da Economia, Finanças e/ou Planejamento no Peru, no Brasil e na Colômbia levam em consideração os riscos climáticos e as opções de adaptação à mudança do clima nos processos de planejamento e tomada de decisão para os investimentos públicos.
Indicador 0.1: Ao término do projeto, o Peru e a Colômbia terão elaborado e/ou atualizado pelo menos uma normativa por país e o Brasil terá elaborado pelo menos um marco metodológico que orientem a inserção da gestão de riscos climáticos nos investimentos públicos.
OUTPUT IV: Os atores relevantes a nível nacional, subnacional e internacional possuem informações sobre abordagens, métodos e fatores de sucesso para a gestão de riscos no contexto da mudança do clima nos investimentos públicos. | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2019
Indicador IV. I: No final do projeto, se terá instalado e estará em uso uma plataforma de conhecimento baseada na web. | [9 empty] | T4 | [11 empty] | T1 | [11 empty] | T2 | [11 empty] | T3 | [11 empty] | T4 | [11 empty] | T1 | [11 empty] | T2 | [11 empty] | T3 | [11 empty] | T4
[10 empty] | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
Macroatividade | Subatividade | Observações | Responsáveis GIZ | Responsáveis Parceiros | Instrumentos usados/formatos | TdR | Produtos | Prazo |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | Status | Link com outras atividades | Link com indicadores/ marcos do projeto
[8 empty] | Início | Final
IV.1: Compilação, sistematização e processamento de experiências, a partir das atividades dos pacotes de trabalho I-III. | Sistematização das experiências e lições aprendidas do projeto. | Compilação dos produtos, resultados e experiencias disponibilizados na Plataforma regional do IPACCII | C. Guerrero | Ana Luiza C./Adriano S. | Publicação e difusão em webpages de instituições contrapartes e parceiras (BNDES) | Sim | Documento que sistematiza a experiência e resultados do IPACCII no Brasil | 2019-03-01 | 2019-10-01
IV.2: Elaboração de publicações para distintos grupos destinatários (comunidade internacional de expertos, instâncias de decisão nos países contrapartes, planejadores e avaliadores de projetos). | Difusão dos resultados e lições aprendidas no desenvolvimento e aplicação do framework e guia metodológico para análise de risco climático em projetos do BNDES. | Resultados contemplados no output II e disponibilizados na Plataforma regional do IPACCII | C. Guerrero | Ana Luiza C./Adriano S. | Difusão em webpages de instituições contrapartes e parceiras (BNDES) | Não | Um artigo com link de acesso à publicação/doc. sistematizado. | 2019-05-01 | 2019-10-01
| Difusão dos resultados e lições aprendidas no desenvolvimento e aplicação de novas metodologias de análise de risco agrícola considerando a mudança climática. | Resultados contemplados no output II e disponibilizados na Plataforma regional do IPACCII | C. Guerrero | Ana Luiza C./Adriano S. | Difusão em webpages de instituições contrapartes e parceiras (MAPA) | Não | Um artigo com link de acesso à publicação/doc. sistematizado. | 2019-04-01 | 2019-10-01
IV.3: Elaboração de materiais didáticos para o fortalecimento de capacidades de pessoal técnico relevantes para o Peru e outros países latino-americanos, com base nas experiências adquiridas (curso de aprendizagem online, treinamentos). | Disponibilizar o módulo de capacitação desenvolvido para o BNDES para réplica a outros atores do setor financeiro | Módulo de aprendizagem disponibilizado via link do Google e na Plataforma regional do IPACCII | C. Guerrero e Katharina Hess | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Plataforma do IPACCII | Não | 1 módulo de capacitação | 2018-12-01 | 2018-12-01
IV.4: Desenvolvimento de uma plataforma de conhecimentos baseada na web sobre abordagens, metodologias e fatores de êxito para a gestão de riscos climáticos nos investimentos públicos e programas orçamentários. | Disponibilizar os produtos gerados pelo IPACCII: instrumentos metodológicos construidos conjuntamente com o MAPA e o BNDES. | Resultados sistematizados da aplicação dos instrumentos disponibilizados na plataforma regional do IPACCII | C. Guerrero | Ana Luiza C./Adriano S. | A definir | A definir | A definir | 2018-04-01 | 2019-10-01
IV.5: Difusão dos avances do projeto a nível internacional, mediante a participação em eventos e fóruns pertinentes. | Participação no Understanding Risk em México (Maio 2018) | Definir um participante para representação de instituição parceira ou contraparte | C. Guerrero | Fabiano C./Aloisio M./ Nelly O. | Difusão em webpages de instituições contrapartes e parceiras | Não | Um artigo da participação nos webpages de instituições contrapartes e/ou parceiras | 2018-05-01 | 2019-05-01
IV.6: Apoio a um intercâmbio regular e gestão conjunta de conhecimentos com todos os projetos IKI no Peru, por meio de encontros regulares, de encontros especializados, de distribuição de correios eletrônicos, de um boletim informativo trimestral, da manutenção das ferramentas de gestão do conhecimento, e dependendo da demanda, por meio de capacitações e estudos. Esta atividade serve para uma melhor intercorrelação entre todos os projetos IKI no país, assim como para o intercâmbio de informação, a fim de apoiar devidamente o BMU segundo suas necessidades. | Macroatividade executada exclusivamente no Peru, não se aplica ao Brasil