## POA 2019
Plano Operacional IPACC II - BR
OUTCOME: Os órgãos de decisão e o corpo técnico dos Ministérios da Economia, Finanças e/ou Planejamento no Peru, no Brasil e na Colômbia levam em consideração os riscos climáticos e as opções de adaptação à mudança do clima nos processos de planejamento e tomada de decisão para os investimentos públicos.
Indicador 0.1: Ao término do projeto, o Peru e a Colômbia terão elaborado e/ou atualizado pelo menos uma normativa por país e o Brasil terá elaborado pelo menos um marco metodológico que orientem a inserção da gestão de riscos climáticos nos investimentos públicos.
Cronograma em bimestres | 2018 | 2019 | [11 empty] | Colaboradores operacionais | Formatos/ Ferramentas | Produtos/ M. Verificação | Comentários/Observações
Resultados / Atividades | ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A. Marco metodológico que oriente a inserção da gestão do risco climático nos investimentos públicos tem sido elaborado a apresentado a atores chave
1. Oficina de trabalho interna para organizar o processo de elaboração do marco metodológico, com a finalidade de atualizar a discusão sobre o conceito, o alcance, a estrutura de conteúdos, as fontes de informação, e redação do marco metodológico. | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Oficina interna | Memória da Oficina | bar: 2019 6 to 2019 7
2. Elaboração e diagramação do documento do marco metodológico que oriente a inserção da gestão de riscos climáticos nos investimentos públicos. | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Documentos | Publicação eletrónica na webpage das instituições contraparte e de parceiros, com link de acesso à publicação/doc. sistematizado. | Definir necessidade de consultoria especializada para elaboração do marco metodológico. | bar: 2019 10 to 2019 11
5. Apresentação do marco metodológico em fóruns nacionais e internacionais. | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Fóruns | Um artigo da participação no evento na webpage das instituições contraparte e de parceiros, com link de acesso à publicação/doc. sistematizado. | _Apresentar o marco metodológico no evento final do projeto IPACCII no Peru. _Na reunião trinacional do Projeto IPACCII na Colômbia (nov. 2018) o Brasil sugiriu considerar a apresentação dos avanços e resultados do projeto à servidores públicos do Congreso da Republica da área de orçamento público. | bar: 2019 11 to 2019 12
OUTPUT II: Os Ministérios da Economia, Finanças ou Planejamento do Brasil e da Colômbia têm planos de ação concretos e concertados com os Ministérios do Meio Ambiente para a integração sistemática da gestão de riscos no contexto da mudança do clima nos sistemas de planejamento de investimentos públicos.
Indicador II.1: Até 2019, o Brasil e a Colômbia contarão respectivamente com pelo menos um projeto de investimento, que terá incorporado a gestão de riscos no contexto da mudança do clima de forma piloto.
B. Plano de ação para o desenvolvimento metodológico e geração de conhecimento sobre risco associado à mudança do clima no financiamento de projetos pelo BNDES é implementado e seus resultados sistematizados.
1. Aprovação do Plano de Ação IPACC-BNDES (2018) | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e do BNDES | Reunião de coordenação | Plano de ação aprovado | Atividade realizada.
2. Atualização do cronograma de trabalho com o BNDES | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Revisão conjunta com BNDES do plano de trabalho (forma presencial ou a distancia) | Cronograma atualizado aprovado | Trabalhar conjuntamente com BNDES na atualização do cronograma de trabalho do plano de ação com foco nas actividades para primeiro semestre de 2019. | bar: 2019 1
3. Preparação, execução e avaliação do curso de capacitação em gestão de risco climático (2018) | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Curso híbrido (a distância e presencial) | _Ementa aprovada _Conteúdos do curso elaborados _Avaliação registrada | Atividade realizada. Desdobramentos: -Disponibilizar o curso em um módulo de aprendizagem virtual na plataforma regional do Projeto. - Sistematizar os conteúdos do curso de capacitação desenvolvido com o BNDES para réplica a outros atores do setor financeiro. - Definir localização de dispobilização do módulo on-line do curso de capacitação no Brasil.
4. Execução de medidas benchmarking com instituições financeiras (identificação de ferramentas existente e realização de webinars com representantes de instituições financeiras). | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Questionários e webinars | Relatório com resultados do processo benchmarking / folder com docs e links | Atividades até agora realizadas: - Roteiro de benchmarking realizado - Participação do BNDES nos eventos: Understanding Risk em México; Advancing TCFD guidance on physical climate risk and opportunities em Londres; PIEVC Protocol em Santa Catarina. - Videoconferencias com OECD e BID - Compartilhamento de informação e documentação Atividades por realizar: - Videoconferências com KFW, BM, Banco Asiatico de Desenvolvimento e Banco Africano de Desenvolvimento. | bar: 2019 1 to 2019 2
5. Desenvolvimento de framework e guia metodológico para análise de risco climático, e treinamento para sua aplicação em projetos do BNDES. | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Entrevista, coleta de informação primária e secundária | Framework e "guia metodológico" | _A empresa consultora elaborará o framework e fornecerá treinamento e coaching ao BNDES na aplicação da ferramenta metodológica desenvolvida. | bar: 2019 3 to 2019 9
6. Aplicação do framework em projeto+A18:A22s piloto de investimento do BNDES e coaching para orientar a aplicação. | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Guia metodológico | Relatórios com resultados da aplicação do guia | Com os insumos gerados durante a capacitação, o benchmarking, e a elaboração do framework, devem ser selecionados conjuntamente projetos piloto de investimento para aplicação do framework. | bar: 2019 8 to 2019 11
7. Ajustes e consolidação do framework metodológico "guia metodológico". | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) |  | "Guia metodológico" finalizado | _O trabalho deve também contemplar o ajuste metodológico durante aplicação e após resultados e lições apreendidas da aplicação. | bar: 2019 8 to 2019 11
8. Fazer um mapeamento das distintas leis e regulações setoriais que direcionam os investimentos públicos. | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Documento | Relatório com os resultados do mapeamento | _Adendum a consultor nacional Espera-se contar com um documento sistematizado que permita conhecer os principais instrumentos regulatorios e eventuais portas de entrada para inserir elementos de gestão do risco climático. | bar: 2019 3 to 2019 6
9. Elaborar um guia orientador geral para instituições do setor financeiro no Brasil, contendo recomendações estratégicas para integração da gestão do risco climático na avaliação de projetos. | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Documento | Guia orientador | _Adendum a consultor nacional Espera-se contar com um documento sistematizado que de orientações para tomadores de decisão do setor financeiro público e privado. | bar: 2019 9 to 2019 10
10. Acompanhamento e sistematização dos resultados e lições aprendidas do desenvolvimento e da aplicação metodológica. | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Documento | Documento aprovado pelo Comitê Gestor e MAPA | Espera-se contar com um documento sistematizado que apresente a experiencia e lições aprendidas da iniciativa de cooperação entre o Projeto IPACCII e o BNDES. | bar: 2019 8 to 2019 12
11. Organização de oficina para apresentação e difusão de resultados da iniciativa de cooperação com o BNDES. | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Workshop | Memória do WS | _Articular tambem apresentação de avances e/ou resultados da iniciativa de cooperação em evento "café com sustentabilidade" da FEBRABAN. | bar: 2019 10 to 2019 11
C. Metodologias de análise de risco rural associado à mudança do clima e de precificação do risco agrícola são elaboradas e seus resultados sistematizados
1. Seleção de empresa consultora e inicio da elaboração dos estudos metodológicos para a análise de risco rural associado à mudança do clima no Estado de Paraná. (2018) | [13 empty] | GIZ e Comitê Gestor | Licitação | Contrato assinado | A FEALQ é a instituição que foi selecionada para desenvolver os estudos. Plano de trabalho entregue e aprovado com resalvas.
2. Elaboração de recomendação de data de semeadura: avaliação do risco produtivo utilizando multimodelos para o clima histórico e cenários de projeção de mudanças climáticas apresentando como resultado recomendação de data de semeadura baseada em indicador temporal de produtividade; | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio do estudo com dados, mapas e tabelas | Produto entregue e aprovado
3. Classificação zonas homogêneas de risco: estratificação municipal do risco baseado em multimodelos agrometeorológicos e dados de sensoriamento remoto para o clima histórico e cenários de projeção de mudanças climáticas apresentando como resultado classificação dos municípios com riscos produtivos similares; | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio do estudo com dados, mapas e tabelas | Produto entregue e aprovado
4. Indicação, em mapas e tabelas, da probabilidade de perda: avaliação da probabilidade de perda por meio de resultados gerados pelos multimodelos de produtividade potencial; | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio do estudo com dados, mapas e tabelas | Produto entregue e aprovado | bar: 2019 1 to 2019 2
5. Indicação, em mapas e tabelas, do índice de perdas: análise atuarial com estratificação municipal do risco baseado em índices de perdas; | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio do estudo com dados, mapas e tabelas | Produto entregue e aprovado | bar: 2019 1 to 2019 2
6. Desenvolvimento de proposta metodológica de precificação do risco: apresentar proposta de metodologia atuarial de tarifação para o Proagro/Seguro rural. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio do estudo | Produto entregue e em avaliação. | bar: 2019 1 to 2019 2
7. Desenvolver uma análise contrafactual para identificar o custo evitado caso a consideração do risco associado à mudança do clima tivesse sido incorporada no zoneamento agrícola de risco climático. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio do estudo | Produto em elaboração | bar: 2019 3 to 2019 5
8. Elaborar uma descrição metodológica do passo a passo para a obtenção dos produtos de análise de risco rural associado à mudança do clima, a fim de servir como guia para sua replicação em outras regiões e para outras culturas. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio com descrição metodológica | Produto em elaboração | bar: 2019 3 to 2019 5
9. Estruturação e disponibilização de banco de dados. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Base de dados | Base de dados | Esta atividade contempla a capacitação da equipe do MAPA e tambem de algum ministerio contraparte interessado para viabilizar uma adequado tratamento e transferencia do banco de dados gerado. | bar: 2019 3 to 2019 5
10. Relatório final consolidado – incluindo mapas, tabelas, fotografias, etc., contendo os resultados obtidos, dificuldades encontradas, assim como propostas de melhorias para a futura execução das atividades em outros estados da federação. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio final do estudo, incluindo dados, mapas, tabelas, fotografias, diagramas, etc. | bar: 2019 5 to 2019 6
11. Workshop sobre como internalizar as metodologias e aplicá-las em outras culturas e regiões. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Workshop | Memória do WS | Em novembro de 2018 foi realizada uma Minioficina junto a alguns atores estrategicos que destacaram positivamente os resultados dos estudos até o momento realizados. | bar: 2019 7
12. Ajustes/consolidação metodológica e sistematização dos resultados e lições aprendidas da aplicação da análise de risco rural associado à mudança do clima no Paraná. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Documento aprovado pelo Comitê Gestor e MAPA | Espera-se contar com um documento sistematizado que apresente a experiencia e lições aprendidas da iniciativa de cooperação entre o Projeto IPACCII e o MAPA. | bar: 2019 6 to 2019 7
OUTPUT III: Tem-se estabelecido mecanismos de diálogo no Peru e nos países contraparte, bem como entre eles, que incentivam o intercâmbio de experiências e a coordenação de atividades relacionadas à gestão do risco climático.
Indicador III.2: Graças às medidas entre pares para a aprendizagem conjunta e à assessoria reciproca entre o Peru, o Brasil e a Colômbia, foram elevadas recomendações para pelo menos seis problemas planteados, cuja aplicação tem sido avaliada.
D. Mecanismos de diálogo regional e intercâmbio de aprendizagem entre PE, CO e BR contribuem para a geração de competências do corpo técnico e órgãos de decisão que participam do projeto.
1. Organização e participação do encontro trinacional do projeto em Brasília (mar. 2018) | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Reunião regional | Fotodocumentação e documentos | Atividade realizada
2. Participação de insituições brasileiras no intercâmbio de aprendizagem na Colômbia sobre o tema: adaptação à mudança do clima no investimento público no setor agropecuário (jul. 2018 na Colômbia). | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Intercambio | Relatorio de participação individual (PPT) | Atividade realizada
3. Organização do intercâmbio de aprendizagens no Brasil sobre o tema: informação climática para subsidiar medidas de gestão do risco associado à mudança do clima nos investimentos públicos (out. 2018). | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Intercambio | Relatorio de participação individual (PPT) | Atividade realizada
4. Participação no encontro trinacional do projeto em Colômbia (nov. 2018) | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Reunião regional | Fotodocumentação e documentos | Atividade realizada
5. Participação de insituições brasileiras no intercâmbio de aprendizagem na Peru sobre o tema: o ciclo de investimento público no Peru (nov. 2018) | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Intercambio | Relatorio de participação individual (PPT) | Atividade realizada
6. Reuniões virtuais do Grupo de Coordenação Regional do Projeto IPACCII | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Reunião virtual | Atas da reunião | bar: 2019 1; 2019 3; 2019 5
7. Participação no encontro trinacional final em Peru do Projeto IPACCII (mai. 2019) | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Reunião regional | Fotodocumentação e documentos | bar: 2019 5
OUTPUT IV: Os atores relevantes a nível nacional, subnacional e internacional possuem informações sobre abordagens, métodos e fatores de sucesso para a gestão de riscos no contexto da mudança do clima nos investimentos públicos.
Indicador IV. I: No final do projeto se terá instalado e estará em uso uma plataforma de conhecimento baseada na web.
E. Plataforma vitual de aprendizagem e gestão de conhecimento do Projeto.
1. Participação na orientação conceitual e estruturação da plataforma | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Documentos conceituais | Atas da reunião do GCR | bar: 2019 1 to 2019 3
3. Avaliação e considerações sobre os módulos de aprendizagem a serem disponibilizados na plataforma. | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ |  | Atas da reunião do GCR | Disponibilização do curso on-line realizado dentro da iniciativa com o BNDES. | bar: 2019 1 to 2019 4
4. Definição do material do Projeto IPACCII-BR a ser disponibilizado para a Plataforma. | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Documento com lista de documentos e produtos | Informação dentro da Plataforma. | Entrar em contato com o ENAP para sondar uma possível parceira. Reunião de aproximação entre FLACSO e ENAP durante reunião regional e seguimento de eventuais acordos | bar: 2019 5