## POA 2019
Plano Operacional IPACC II - BR
OUTCOME: Os órgãos de decisão e o corpo técnico dos Ministérios da Economia, Finanças e/ou Planejamento no Peru, no Brasil e na Colômbia levam em consideração os riscos climáticos e as opções de adaptação à mudança do clima nos processos de planejamento e tomada de decisão para os investimentos públicos.
Indicador 0.1: Ao término do projeto, o Peru e a Colômbia terão elaborado e/ou atualizado pelo menos uma normativa por país e o Brasil terá elaborado pelo menos um marco metodológico que orientem a inserção da gestão de riscos climáticos nos investimentos públicos.
Cronograma em bimestres | 2018 | 2019 | [11 empty] | Colaboradores operacionais | Formatos/ Ferramentas | Produtos/ M. Verificação | Comentários/Observações
Resultados / Atividades | ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A. Marco metodológico que oriente a inserção da gestão do risco climático nos investimentos públicos tem sido elaborado a apresentado a atores chave
1. Oficina de trabalho interna para organizar o processo de elaboração do marco metodológico, com a finalidade de atualizar a discusão sobre o conceito, o alcance, a estrutura de conteúdos, as fontes de informação, e redação do marco metodológico. | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Oficina interna | Memória da Oficina
2. Elaboração e diagramação do documento do marco metodológico que oriente a inserção da gestão de riscos climáticos nos investimentos públicos. | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Documentos | Publicação eletrónica na webpage das instituições contraparte e de parceiros, com link de acesso à publicação/doc. sistematizado. | Definir necessidade de consultoria especializada para elaboração do marco metodológico.
5. Apresentação do marco metodológico em fóruns nacionais e internacionais. | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Fóruns | Um artigo da participação no evento na webpage das instituições contraparte e de parceiros, com link de acesso à publicação/doc. sistematizado. | _Apresentar o marco metodológico no evento final do projeto IPACCII no Peru. _Na reunião trinacional do Projeto IPACCII na Colômbia (nov. 2018) o Brasil sugiriu considerar a apresentação dos avanços e resultados do projeto à servidores públicos do Congreso da Republica da área de orçamento público.
OUTPUT II: Os Ministérios da Economia, Finanças ou Planejamento do Brasil e da Colômbia têm planos de ação concretos e concertados com os Ministérios do Meio Ambiente para a integração sistemática da gestão de riscos no contexto da mudança do clima nos sistemas de planejamento de investimentos públicos.
Indicador II.1: Até 2019, o Brasil e a Colômbia contarão respectivamente com pelo menos um projeto de investimento, que terá incorporado a gestão de riscos no contexto da mudança do clima de forma piloto.
B. Plano de ação para o desenvolvimento metodológico e geração de conhecimento sobre risco associado à mudança do clima no financiamento de projetos pelo BNDES é implementado e seus resultados sistematizados.
1. Aprovação do Plano de Ação IPACC-BNDES (2018) | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e do BNDES | Reunião de coordenação | Plano de ação aprovado | Atividade realizada.
2. Atualização do cronograma de trabalho com o BNDES | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Revisão conjunta com BNDES do plano de trabalho (forma presencial ou a distancia) | Cronograma atualizado aprovado | Trabalhar conjuntamente com BNDES na atualização do cronograma de trabalho do plano de ação com foco nas actividades para primeiro semestre de 2019.
3. Preparação, execução e avaliação do curso de capacitação em gestão de risco climático (2018) | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Curso híbrido (a distância e presencial) | _Ementa aprovada _Conteúdos do curso elaborados _Avaliação registrada | Atividade realizada. Desdobramentos: -Disponibilizar o curso em um módulo de aprendizagem virtual na plataforma regional do Projeto. - Sistematizar os conteúdos do curso de capacitação desenvolvido com o BNDES para réplica a outros atores do setor financeiro. - Definir localização de dispobilização do módulo on-line do curso de capacitação no Brasil.
4. Execução de medidas benchmarking com instituições financeiras (identificação de ferramentas existente e realização de webinars com representantes de instituições financeiras). | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Questionários e webinars | Relatório com resultados do processo benchmarking / folder com docs e links | Atividades até agora realizadas: - Roteiro de benchmarking realizado - Participação do BNDES nos eventos: Understanding Risk em México; Advancing TCFD guidance on physical climate risk and opportunities em Londres; PIEVC Protocol em Santa Catarina. - Videoconferencias com OECD e BID - Compartilhamento de informação e documentação Atividades por realizar: - Videoconferências com KFW, BM, Banco Asiatico de Desenvolvimento e Banco Africano de Desenvolvimento.
5. Desenvolvimento de framework e guia metodológico para análise de risco climático, e treinamento para sua aplicação em projetos do BNDES. | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Entrevista, coleta de informação primária e secundária | Framework e "guia metodológico" | _A empresa consultora elaborará o framework e fornecerá treinamento e coaching ao BNDES na aplicação da ferramenta metodológica desenvolvida.
6. Aplicação do framework em projeto+A18:A22s piloto de investimento do BNDES e coaching para orientar a aplicação. | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Guia metodológico | Relatórios com resultados da aplicação do guia | Com os insumos gerados durante a capacitação, o benchmarking, e a elaboração do framework, devem ser selecionados conjuntamente projetos piloto de investimento para aplicação do framework.
7. Ajustes e consolidação do framework metodológico "guia metodológico". | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) |  | "Guia metodológico" finalizado | _O trabalho deve também contemplar o ajuste metodológico durante aplicação e após resultados e lições apreendidas da aplicação.
8. Fazer um mapeamento das distintas leis e regulações setoriais que direcionam os investimentos públicos. | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Documento | Relatório com os resultados do mapeamento | _Adendum a consultor nacional Espera-se contar com um documento sistematizado que permita conhecer os principais instrumentos regulatorios e eventuais portas de entrada para inserir elementos de gestão do risco climático.
9. Elaborar um guia orientador geral para instituições do setor financeiro no Brasil, contendo recomendações estratégicas para integração da gestão do risco climático na avaliação de projetos. | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Documento | Guia orientador | _Adendum a consultor nacional Espera-se contar com um documento sistematizado que de orientações para tomadores de decisão do setor financeiro público e privado.
10. Acompanhamento e sistematização dos resultados e lições aprendidas do desenvolvimento e da aplicação metodológica. | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Documento | Documento aprovado pelo Comitê Gestor e MAPA | Espera-se contar com um documento sistematizado que apresente a experiencia e lições aprendidas da iniciativa de cooperação entre o Projeto IPACCII e o BNDES.
11. Organização de oficina para apresentação e difusão de resultados da iniciativa de cooperação com o BNDES. | [13 empty] | GAP:setor financeiro (NO/LO/VA/RT/CG) | Workshop | Memória do WS | _Articular tambem apresentação de avances e/ou resultados da iniciativa de cooperação em evento "café com sustentabilidade" da FEBRABAN.
C. Metodologias de análise de risco rural associado à mudança do clima e de precificação do risco agrícola são elaboradas e seus resultados sistematizados
1. Seleção de empresa consultora e inicio da elaboração dos estudos metodológicos para a análise de risco rural associado à mudança do clima no Estado de Paraná. (2018) | [13 empty] | GIZ e Comitê Gestor | Licitação | Contrato assinado | A FEALQ é a instituição que foi selecionada para desenvolver os estudos. Plano de trabalho entregue e aprovado com resalvas.
2. Elaboração de recomendação de data de semeadura: avaliação do risco produtivo utilizando multimodelos para o clima histórico e cenários de projeção de mudanças climáticas apresentando como resultado recomendação de data de semeadura baseada em indicador temporal de produtividade; | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio do estudo com dados, mapas e tabelas | Produto entregue e aprovado
3. Classificação zonas homogêneas de risco: estratificação municipal do risco baseado em multimodelos agrometeorológicos e dados de sensoriamento remoto para o clima histórico e cenários de projeção de mudanças climáticas apresentando como resultado classificação dos municípios com riscos produtivos similares; | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio do estudo com dados, mapas e tabelas | Produto entregue e aprovado
4. Indicação, em mapas e tabelas, da probabilidade de perda: avaliação da probabilidade de perda por meio de resultados gerados pelos multimodelos de produtividade potencial; | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio do estudo com dados, mapas e tabelas | Produto entregue e aprovado
5. Indicação, em mapas e tabelas, do índice de perdas: análise atuarial com estratificação municipal do risco baseado em índices de perdas; | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio do estudo com dados, mapas e tabelas | Produto entregue e aprovado
6. Desenvolvimento de proposta metodológica de precificação do risco: apresentar proposta de metodologia atuarial de tarifação para o Proagro/Seguro rural. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio do estudo | Produto entregue e em avaliação.
7. Desenvolver uma análise contrafactual para identificar o custo evitado caso a consideração do risco associado à mudança do clima tivesse sido incorporada no zoneamento agrícola de risco climático. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio do estudo | Produto em elaboração
8. Elaborar uma descrição metodológica do passo a passo para a obtenção dos produtos de análise de risco rural associado à mudança do clima, a fim de servir como guia para sua replicação em outras regiões e para outras culturas. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio com descrição metodológica | Produto em elaboração
9. Estruturação e disponibilização de banco de dados. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Base de dados | Base de dados | Esta atividade contempla a capacitação da equipe do MAPA e tambem de algum ministerio contraparte interessado para viabilizar uma adequado tratamento e transferencia do banco de dados gerado.
10. Relatório final consolidado – incluindo mapas, tabelas, fotografias, etc., contendo os resultados obtidos, dificuldades encontradas, assim como propostas de melhorias para a futura execução das atividades em outros estados da federação. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Relatorio final do estudo, incluindo dados, mapas, tabelas, fotografias, diagramas, etc.
11. Workshop sobre como internalizar as metodologias e aplicá-las em outras culturas e regiões. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Workshop | Memória do WS | Em novembro de 2018 foi realizada uma Minioficina junto a alguns atores estrategicos que destacaram positivamente os resultados dos estudos até o momento realizados.
12. Ajustes/consolidação metodológica e sistematização dos resultados e lições aprendidas da aplicação da análise de risco rural associado à mudança do clima no Paraná. | [13 empty] | GAP:setor agricola (RG/VA/HB/CG) | Documento | Documento aprovado pelo Comitê Gestor e MAPA | Espera-se contar com um documento sistematizado que apresente a experiencia e lições aprendidas da iniciativa de cooperação entre o Projeto IPACCII e o MAPA.
OUTPUT III: Tem-se estabelecido mecanismos de diálogo no Peru e nos países contraparte, bem como entre eles, que incentivam o intercâmbio de experiências e a coordenação de atividades relacionadas à gestão do risco climático.
Indicador III.2: Graças às medidas entre pares para a aprendizagem conjunta e à assessoria reciproca entre o Peru, o Brasil e a Colômbia, foram elevadas recomendações para pelo menos seis problemas planteados, cuja aplicação tem sido avaliada.
D. Mecanismos de diálogo regional e intercâmbio de aprendizagem entre PE, CO e BR contribuem para a geração de competências do corpo técnico e órgãos de decisão que participam do projeto.
1. Organização e participação do encontro trinacional do projeto em Brasília (mar. 2018) | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Reunião regional | Fotodocumentação e documentos | Atividade realizada
2. Participação de insituições brasileiras no intercâmbio de aprendizagem na Colômbia sobre o tema: adaptação à mudança do clima no investimento público no setor agropecuário (jul. 2018 na Colômbia). | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Intercambio | Relatorio de participação individual (PPT) | Atividade realizada
3. Organização do intercâmbio de aprendizagens no Brasil sobre o tema: informação climática para subsidiar medidas de gestão do risco associado à mudança do clima nos investimentos públicos (out. 2018). | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Intercambio | Relatorio de participação individual (PPT) | Atividade realizada
4. Participação no encontro trinacional do projeto em Colômbia (nov. 2018) | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Reunião regional | Fotodocumentação e documentos | Atividade realizada
5. Participação de insituições brasileiras no intercâmbio de aprendizagem na Peru sobre o tema: o ciclo de investimento público no Peru (nov. 2018) | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Intercambio | Relatorio de participação individual (PPT) | Atividade realizada
6. Reuniões virtuais do Grupo de Coordenação Regional do Projeto IPACCII | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Reunião virtual | Atas da reunião
7. Participação no encontro trinacional final em Peru do Projeto IPACCII (mai. 2019) | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Reunião regional | Fotodocumentação e documentos
OUTPUT IV: Os atores relevantes a nível nacional, subnacional e internacional possuem informações sobre abordagens, métodos e fatores de sucesso para a gestão de riscos no contexto da mudança do clima nos investimentos públicos.
Indicador IV. I: No final do projeto se terá instalado e estará em uso uma plataforma de conhecimento baseada na web.
E. Plataforma vitual de aprendizagem e gestão de conhecimento do Projeto.
1. Participação na orientação conceitual e estruturação da plataforma | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Documentos conceituais | Atas da reunião do GCR
3. Avaliação e considerações sobre os módulos de aprendizagem a serem disponibilizados na plataforma. | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ |  | Atas da reunião do GCR | Disponibilização do curso on-line realizado dentro da iniciativa com o BNDES.
4. Definição do material do Projeto IPACCII-BR a ser disponibilizado para a Plataforma. | [13 empty] | Membros do Comitê Gestor e da GIZ | Documento com lista de documentos e produtos | Informação dentro da Plataforma. | Entrar em contato com o ENAP para sondar uma possível parceira. Reunião de aproximação entre FLACSO e ENAP durante reunião regional e seguimento de eventuais acordos