# Revisão Substantiva 2 do Projeto BRA12G76 – Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs.

Seção 1 – Apresentação dos avanços do projeto

  - Breve histórico do projeto

A finalidade do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (PBH) é desenvolver e implementar ações voltadas à eliminação do consumo de hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO) pertencentes ao Grupo I, Anexo C do Protocolo de Montreal, segundo a Decisão XIX/6, acordada durante a 19ª Reunião das Partes do Protocolo de Montreal.

De acordo com essa Decisão, todas as partes do Protocolo de Montreal se comprometeram a cumprir um novo cronograma de eliminação dos HCFCs, sendo que para os países sob amparo do Artigo 5, que inclui o Brasil, os prazos para eliminação desses gases estão definidos da seguinte forma:

Tabela 1. Cronograma de eliminação dos HCFCs para os países A-5

| Ano | Ação |
| --- | --- |
| 2013 | Congelamento do consumo dos HCFCs |
| 2015 | Redução de 10,0% do consumo |
| 2020 | Redução de 35,0% do consumo |
| 2025 | Redução de 67,5% do consumo |
| 2030 | Redução de 97,5% do consumo |
| 2040 | Eliminação do consumo |

Em julho de 2011, durante a 64ª Reunião, o Comitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal (ExCom) aprovou recursos no valor de USD 19.597.166,00 para a redução no consumo dos HCFCs no Brasil (Decisão 64/40), tendo sido estabelecido o Acordo Associado, documento de entendimento entre o Governo do Brasil e o Comitê Executivo do Fundo Multilateral para redução do consumo de HCFCs.

O PBH e o Acordo Associado viabilizaram o congelamento e a redução de dez por cento do consumo brasileiro de HCFCs, tendo como linha de base a média do consumo dos anos 2009 e 2010, de 1.327,30 t PDO, chegando ao nível de 1.194,8 t PDO em 1º de janeiro de 2015. Para o alcance dessa meta, adotou-se a seguinte estratégia:

i)	Eliminação do consumo de 1,5 t PDO de HCFC-22 em todos os setores por meio de Ações Regulatórias (Componente 1 do PBH);

ii)	Eliminação do consumo de 168,8 t PDO de HCFC-141b no Setor de Espumas de Poliuretano (Componente 2 do PBH);

iii)	Eliminação do consumo de 50 t PDO de HCFC-22 Setor de Serviços (Componente 3 do PBH).

Neste contexto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) foi designado como Agência Líder responsável pela execução das ações do componente 2 e pela assistência na execução dos componentes 1 e 3. No setor de espuma de poliuretano, sob responsabilidade do PNUD, empresas elegíveis operantes nos subsetores de painéis contínuos, espumas flexíveis e moldadas, pele integral, aquecedores solares, recipientes térmicos, revestimento de canos e embalagens receberão recursos por doação do Fundo Multilateral para possibilitar a conversão tecnológica de processos produtivos, equipamentos e/ou tecnologias.

A Tabela 2 sumariza os recursos, metas, cronograma e custos totais aprovados pelo Fundo Multilateral para auxiliar o Brasil, no âmbito do PBH, na conversão e transferência tecnológica a empresas beneficiárias do Programa.

Tabela 2. Parcelas e consumo de SDO, 2011 – 2015, PBH

| Descrição | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consumo |
| Cronograma de Redução de SDOs (Ton. PDO) | n/a | n/a | 1.327,3 | 1.327,3 | 1.194,8 | n/a |
| Consumo máximo permitido (Ton. PDO) | n/a | n/a | 1.327,3 | 1.327,3 | 1.194,8 | n/a |
| Redução de consumo realizada (Ton. PDO) | n/a | - | 1.189,25 | n/a | n/a | n/a |
|  | Parcelas em USD |
| Financiamento a ser executado pela Agência de Implementação líder (PNUD) | 4.456.257 | 3.400.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.650.000 | 15.506.257 |
| Custos de Suporte da Agência de Implementação Líder (PNUD) | 334.219 | 255.000 | 225.000 | 225.000 | 123.750 | 1.162.969 |
| Financiamento a ser executado pela Agência Cooperante (GIZ) | 1.209.091 | 2.472.727 | 0 | 0 | 409.091 | 4.090.909 |
| Custos de Suporte da Agência Cooperante (GIZ) | 153.000 | 262.000 | 0 | 0 | 45.000 | 460.000 |
| Financiamento total acordado | 6.152.567 | 6.389.727 | 3.225.000 | 3.225.000 | 2.227.841 | 21.220.135 |
| Parcela aprovada a ser executada pela Agência de Implementação líder (PNUD) | 4.456.257 | 3.400.000 | 3.000.000 | - | - | 10.856.257 |
| Custos de Suporte da Agência de Implementação Líder (PNUD) | 334.219 | 255.000 | 255.00 | - | - | 844.219 |
| Parcela aprovada a ser executada pela Agência Cooperante (GIZ) | 1.209.091 | 2.472.727 | - | - | - | 3.681.818 |
| Custos de Suporte da Agência Cooperante (GIZ) | 153.000 | 262.000 | - | - | - | 415.000 |
| Financiamento acordado | 5.665.348 | 5.872.727 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.059.091 | 19.597.166 |
| Custos totais de suporte | 487.219 | 517.000 | 225.000 | 225.000 | 168.750 | 1.622.969 |
| Custos totais acordados | 6.152.567 | 6.389.727 | 3.225.000 | 3.225.000 | 2.227.841 | 21.220.135 |
| Parcelas aprovadas | 6.152.567 | 6.389.727 | 3.255.000 |  |  | 15.797.294 |

  - Principais avanços obtidos

Apesar dos atrasos observados no processo de execução do Projeto, a Unidade de Implementação e Monitoramento avançou significativamente na implementação dos 32 subprojetos de conversão industrial de empresas que manufaturam espumas de poliuretano à base de HCFC-141b, tendo finalizado satisfatoriamente a conversão tecnológica de 6 subprojetos e com previsão de conclusão de mais dez subprojetos em 2015.

  - Matriz de Progresso do projeto

A Tabela “Realização dos resultados e produtos previstos no projeto, conforme matriz lógica” encontra-se no item 2 do Relatório de Progresso.

Seção 2 – Objetivos da Revisão e Justificativa

  - Apresentar os objetivos da Revisão de forma objetiva.

- Estender o prazo de vigência do PRODOC em 24 meses, com data final em 31 de dezembro de 2017;

- Estender prazos para finalização das metas de produtos dos Resultados 1, 2 e 3;

- Substituir, no Resultado 1, o termo “auditoria” por “verificação de dados” e o termo “auditor” por “consultor”;

- Adicionar a atividade “Seleção de tecnologia” aos Produtos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 24 e 25 do Resultado 3;

- Cancelar os Produtos 6, 27 e 31 do Resultado 3 e realocar os recursos para outros projetos de investimento;

- Cancelar os Produtos 25, 26, 28, 29, 30 e 32 do Resultado 3 e agregá-los em um único Produto 33.

- Alterar os indicadores do projeto e a quantidade de toneladas a serem eliminadas de 168,8 t PDO para 162,88 t PDO;

- Alterar a estrutura organizacional - Figura 2 – Pag. 24, conforme modelo entregue pelo MMA/SMCQ/DEMC/GPCO;

- Incluir os recursos da terceira e quarta parcelas.

  - Apresentar a justificativa para cada uma das mudanças propostas.

- Necessidade de prazo adicional para finalizar a implementação de projetos de investimento;

- Refletir o novo prazo indicado no item i. nas metas dos respectivos produtos;

- Adequação à terminologia utilizada pelo Acordo Associado firmado entre o Governo do Brasil e o Comitê Executivo do Fundo Multilateral para redução do consumo de HCFCs;

- Alguns projetos de investimento requerem recursos específicos para a seleção tecnológica antes da implementação das atividades de conversão per se;

- Necessidade de realocação de recursos previstos para implementação dos projetos de investimento das empresas Ecopur, Isolenge e Conduto devido aos seguintes motivos: i) em relação à Ecopur, em reunião realizada em 2014, a empresa informou não ter interesse em participar do Projeto; ii) a Isolenge deixou de ser elegível devido a mudança de capital social/acionário de país A-5 para A-2; e, iii) a Conduto encontra-se em recuperação judicial, o que inviabiliza a sua participação no PBH. Desse modo, os recursos serão realocados para a conversão de outras empresas incluídas em projetos guarda-chuva.

- Devido a especificidades das empresas listadas como projetos individuais no setor de PUR e para facilitar a implementação dos projetos de conversão industrial, optou-se por incorporar essas empresas em um projeto guarda-chuva. O PNUD está atualmente validando informações sobre fornecedores de sistemas da empresa a fim de identificar o potencial projeto guarda-chuva ao qual será incorporada;

- Devido ao cancelamento dos Produtos 6, 27 e 31 tem-se a necessidade de redesenhar a meta em termos de toneladas PDOs a serem eliminadas por meio dos projetos de conversão previstos no âmbito do PBH;

- Necessidade de refletir na estrutura organizacional do Projeto BRA/12/G76 a reestruturação institucional da contraparte governativa para MMA/SMCQ/DEMC/GPCO;

- Incorporar US$ 6 milhões ao orçamento do Projeto BRA/12/G76 relativos à aprovação, pelo Comitê Executivo do Protocolo de Montreal, da terceira e quarta parcelas no valor de US$ 3 milhões, cada.

  - Apresentar PRRF (Matriz Lógica) com as metas atualizadas em termos temporais

| Tabela 3 – Matriz Lógica do Projeto BRa/12/G76 Atualizada para os Anos de 2015 a 2017 |
| --- |
| Resultado 1: Gestão Adaptativa implementada (Componente 4 do PBH) |
| Instituição Responsável: PNUD |
| Indicadores de Resultado: - 5 Planos Anuais de Trabalho elaborados; - 5 Relatórios Anuais de Implementação elaborados; - 24 Projetos de Investimentos implementados, - 162,88 toneladas PDO de HCFC-141b eliminadas. |
| Estratégia de parcerias: Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Associações e Sindicados de Espumas de Poliuretano e Químicos, de Refrigeração e Ar Condicionado, Setor Privado |
| Título do Projeto e Identificação no Atlas (ATLAS ID): BRA/12/G76 – Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (#64848) |
| PRODUTOS ESPERADOS | METAS DE PRODUTO | ATIVIDADES INDICATIVAS | RESPONSÁVEIS | INSUMOS |
| Execução técnica, operacional, física e financeira realizada. | Metas (anos 2015, 2016 e 2017) - Cumprimento das ações aprovadas no plano anual de trabalho no prazo determinado. | 2015, 2016 e 2017 Controlar a execução física das atividades; Controlar a execução financeira das atividades; Controlar a execução técnica das atividades; Elaborar revisões orçamentárias e financeiras dos Projetos de Investimentos; Conduzir/Aprovar/Autorizar/Acompanhar processos de compras e pagamentos a fornecedores e empresas beneficiárias de Projeto de Investimentos; Elaborar TOR, e conduzir processo de contratação de consultores; Acompanhar atividades de consultoria e de investimento em empresas beneficiárias; Elaborar relatórios de Verificação de cumprimento de metas a serem apresentados ao Comitê Executivo; Aprovar/autorizar viagens. 2017 Executar procedimentos administrativos internos pertinentes à conclusão e encerramento do Projeto. | PNUD | Gerência dos Projetos de Investimentos aprovados |
| Planos e Relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo | Metas (anos 2015 e 2016) - 2 Planos de Trabalho (1 por ano); - 2 Relatórios de Progresso (1 por ano). | Realizar análise de risco; Elaborar Planos Anuais de Implementação; Elaborar Relatórios de revisão orçamentária e financeira; Elaborar, em cooperação com o MMA e GIZ, Relatórios Anuais de Progresso a serem apresentados ao Comitê Executivo; Identificar alternativas em caso de atrasos na implementação; Reportar às contrapartes envolvidas nas ações do PBH; Relatar o cumprimento das ações aprovadas. | PNUD | Gerência dos Projetos de Investimentos aprovados |
| Implementação e Monitoramento dos Projetos de Investimento realizado | Metas (anos 2015, 2016 e 2017) - 24 Projetos de Investimento implementados; - 400 empresas convertidas; - Consumo de 162,88 t PDO de HCFC-141b eliminado. | Acompanhar, por meio de verificações de campo, junto às Casas de Sistemas e Empresas Individuais: Informações de Linha de Base sobre elegibilidade do Usuário Final; Ações de transferência de tecnologia; Condução de testes e treinamentos em nível de usuário final; Ações relacionadas à especificação de equipamentos, tomada de preços, aquisição e instalação; Transferência de Custos Operacionais Incrementais; Transferência de Custo de Capital e de Obras Civis; Assinatura de Cartas de comprometimento com relação às ações necessárias a serem aplicadas em cada empresa para o início e conclusão do trabalho de conversão tecnológica; Certificados de Conclusão das ações realizadas em cada empresa. | PNUD | Missão Oficial Especialista |
| Verificação Anual de Dados realizada | Metas (anos 2015 e 2016) - 2 Relatórios de verificação de dados de consumo de HCFCs informados oficialmente para a Secretaria do Fundo Multilateral. - 2 Relatórios de verificação das atividades reportadas nos relatórios anuais. | Verificar dados de Consumo de HCFCs; Verificar atividades reportadas nos relatórios anuais; Avaliar execução de Projetos de Investimento; Recomendar ajustes, mudanças ou melhorias no controle de HCFCs e Projetos de Investimento. | PNUD | Consultor |

| Resultado 2: Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (Componente 1 do PBH) |
| --- |
| Instituição Responsável pela execução: Ministério do Meio Ambiente |
| Indicadores de Resultado: Minutas de instrumentos e normas legais relacionados à eliminação dos HCFCs elaboradas. |
| Estratégia de parcerias: Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, MDIC, Associações e Sindicados de Espumas de Poliuretano e Químicos, de Refrigeração e Ar condicionado, Setor Privado. |
| Título do Projeto e Identificação no Atlas (ATLAS ID): Não se aplica |
| PRODUTOS ESPERADOS | METAS DE PRODUTO | ATIVIDADES INDICATIVAS | RESPONSÁVEIS | INSUMOS |
| Minutas de instrumentos e normas legais visando à eliminação dos HCFCs elaboradas. | Metas (anos 2015 e 2016) - Minutas elaboradas. | Analisar situação de dispositivos legais; | MMA |  |
|  |  | Sistematizar dados de consumo de HCFCs; | MMA |  |
|  |  | Pesquisar situação de mercado consumidor; | PNUD no âmbito do Projeto | Especialista |
|  |  | Apoiar a preparação de minutas de dispositivos legais; | PNUD | Especialista |
|  |  | Dar aconselhamento técnico especializado sobre o tema; | PNUD | Especialista |
|  |  | Acompanhar aprovação de dispositivos legais. | MMA |  |

| Resultado 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial implementados (Componente 2 do PBH) |
| --- |
| Instituição Responsável: PNUD |
| Indicadores de Resultado: - 24 Projetos de Investimento e Conversão Tecnológica elaborados; - 400 Beneficiários Finais (Casa de Sistema, Usuário Final e Empresas Individuais) convertidos para uso de tecnologias livres de HCFC-141b e de baixo PAG, - 162,88 toneladas PDO de HCFC-141b eliminadas |
| Estratégia de parcerias: Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Associações e Sindicados de Espumas de Poliuretano e Químicos, Setor Privado |
| Título do Projeto e Identificação no Atlas (ATLAS ID): |
| PRODUTOS ESPERADOS | METAS DE PRODUTO | ATIVIDADES INDICATIVAS | RESPONSÁVEIS | INSUMOS |
| Produto 1 – Projeto de Investimento Grupo AMINO (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015 e 2016) - 1 Casa de Sistema convertida; - 73 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 11,07 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016. | Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2016 Auditoria final; Elaboração de Relatório de Conclusão do Projeto – PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 2 – Projeto de Investimento Grupo ARINOS (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015 e 2016) - 94 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 14,50 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016. | Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2016 Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 3 – Projeto de Investimento Grupo ARISTON (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015 e 2016) - 1 Casa de Sistema convertida; - 14 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 4,05 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016. | 2015 e 2016 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2016 Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 4 – Projeto de Investimento Grupo DOW (Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015, 2016 e 2017) - 5 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 3,28 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017. | 2015, 2016 e 2017 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2017 Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e |
| Produto 5 – Projeto de Investimento Grupo ECOBLASTER (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015 e 2016) - 1 Casa de Sistema convertida; - 26 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 8,41 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016. | 2015 e 2016 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2016 Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 7 – Projeto de Investimento Grupo M.CASSAB (Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015, 2016 e 2017) - 1 Casa de Sistema convertida; - 18 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 1,10 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017. | Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2017 Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 8 – Projeto de Investimento Grupo POLISYSTEM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015, 2016 e 2017) - 1 Casa de Sistema convertida; - 12 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 3,59 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017. | Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2017 Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 9 – Projeto de Investimento Grupo POLYURETHANE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015, 2016 e 2017) - 1 Casa de Sistema convertida; - 12 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 1,39 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017. | Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2017 Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 10 – Projeto de Investimento Grupo PURCOM (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015 e 2016) - 1 Casa de Sistema convertida; - 136 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 16,49 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016. | Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2016 Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 11 – Projeto de Investimento Grupo UTECH (Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015 e 2016) - 1 Casa de Sistema convertida; - 6 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 0,11 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016. | Missões de acompanhamento e supervisão Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos Transferência de tecnologia Reembolso de custos 2016 Auditoria final Elaboração de PCR | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 12 – Projeto de Investimento Grupo SHIMTEK (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015 e 2016) - 1 Casa de Sistema convertida; - 14 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 2,94 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016. | Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2016 Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 13 – Projeto de Investimento DANICA (Painéis Contínuos) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015 e 2016) - 1 empresa convertida; - Consumo de 7,66 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016. | Missões de acompanhamento e supervisão; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2016 Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 16 – Projeto de Investimento PANISOL (Painéis Contínuos) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015, 2016 e 2017) - 1 empresa convertida; - Consumo de 2,97 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017. | 2015, 2016 e 2017 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2017 Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 17 – Projeto de Investimento CAIRU (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015 e 2016) - 1 empresa convertida; - Consumo de 3,30 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016. | 2015 Missões de acompanhamento e supervisão; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2016 Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 20 – Projeto de Investimento ESPUMATEC (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado. | Metas (anos 2015, 2016 e 2017) - 1 empresa convertida; - Consumo de 11,98 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017. | 2015, 2016 e 2017 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; 2017 Reembolso de custos; Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 23 – Projeto de Investimento LUGUEZ (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado. | Metas (ano 2015) - 1 empresa convertida; - Consumo de 13,20 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2015. | 2015 Missões de acompanhamento e supervisão; Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 24 – Projeto de Investimento SPANDY (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado. | Metas (ano 2015) - 1 empresa convertida; - Consumo de 3,53 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2015. | 2015 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 33 – Projeto de Investimento em grupo PUR (CONTERMICA, FRIGS, KORTA KALHAS, TERMOBRAS, TERMOLAR e SER THERM) | Metas (anos 2015, 2016 e 2017) - 6 empresas convertidas; - Consumo de 16,22 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017. | 2015, 2016 e 2017 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2017 Auditoria final; Elaboração de PCR. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |

  - Plano de Trabalho (AWP) atualizado – período de 2015 a 2017

Tabela 4 – Plano de Trabalho (AWP) do Projeto BRA/12/G76 Atualizado para os Anos de 2015 a 2017

| PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES PLANEJADAS Listar atividades associadas. | CRONOGRAMA – USD | RESPONSÁVEL | ORÇAMENTO PLANEJADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | Origem de recursos (informar doador e fonte) | Descrição do orçamento (linha/item) | Montante (USD) |
| Gerenciamento | Gerente de Projetos | 50.000 | 30.000 | 30.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal | 71300 | 110.000 |
| Execução de Atividades | Assessor de Projetos | 20.000 | 20.000 | 9.080 | PNUD | FML - Protocolo Montreal | 71300 | 49.080 |
| Controle de Atividades | Auditoria | 4.510 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal | 71300 | 4.510 |
| Manutenção de Escritório | Suporte & Viagens | 0 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal | 72100 | 0 |
| Subtotal Resultado 1 |  | 74.510 | 50.000 | 39.080 |  | 163.590 |

| Resultado 2: Minutas de Ações Regulatórias (Componente 1 do PBH) |
| --- |
| Assessoria Especializada | Contratos | 10.000 | 5.672 | 6.165 | PNUD | FML - Protocolo Montreal | 71600 | 21.837 |
| Execução de Atividades | Suporte & Viagens | 5.000 | 5.000 | 5.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal | 71600 | 15.000 |
| Subtotal Resultado 2 |  | 15.000 | 10.672 | 11.165 |  | 36.837 |

| Resultado 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial (Componente 2 do PBH) |
| --- |
| Produto 1 – AMINO | Equipamentos | 237.230 | 600.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 837.230 |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 142.050 | 55.200 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 197.250 |
|  | IOCs | 140.889 | 57.898 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 198.787 |
|  | Contingências | 4.221 | 15.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 19.221 |
|  | Consultoria | 10.000 | 10.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 20.000 |
| Subtotal Amino | 1.272.488 |

| Produto 2 – ARINOS | Equipamentos | 163.000 | 955.000 2 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 1.118.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 241.8002 | 20.700 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 262.500 |
|  | IOCs | 134.631 | 136.952 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 271.583 |
|  | Contingências | 3.773 | 25.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 28.773 |
|  | Consultoria | 10.000 | 10.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 20.000 |
| Subtotal Arinos | 1.700.856 |

| Produto 3 – ARISTON | Equipamentos | 55.000 | 75.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 130.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 19.000 | 16.100 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 35.100 |
|  | IOCs | 20.000 | 34.213 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 54.213 |
|  | Contingências | 5.193 | 1.760 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 6.953 |
|  | Consultoria | 10.000 | 10.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 20.000 |
|  | 246.266 |
| Remanejamento Arinos 2 | + 162.000 |
| Remanejamento Duoflex 3 | + 8.593 |
| Remanejamento Kalf 4 | + 8.838 |
| Remanejamento Isolenge 5 | + 140.109 |
| Subtotal Ariston | 565.806 |

| Produto 4 – DOW | Equipamentos | 0 | 45.000 | 45000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 90.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 0 | 3.250 | 3.250 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 6.500 |
|  | IOCs | 0 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Contingências | 14.279 | 14.279 | 14.279 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 42.838 |
|  | Consultoria | 0 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
| Subtotal Dow | 139.338 |

| Produto 5 - ECOBLASTER | Equipamentos | 342.100 | 150.700 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 492.800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 40.700 | 81.796 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 122.496 |
|  | IOCs | 36.667 | 124.784 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 161.451 |
|  | Contingências | 5.068 | 5.790 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 10.858 |
|  | Consultoria | 10.000 | 10.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 20.000 |
| Subtotal EcoBlaster | 807.605 |

| Produto 6 – ECOPUR* | Remanejamento | Subtotal Ecopur | 178.113 |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 7 – M.CASSAB | Equipamentos | 0 | 83.000 | 155.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 238.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 0 | 20.700 | 20.700 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 41.400 |
|  | IOCs | 0 | 7.186,5 | 7.187 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 14.373 |
|  | Contingências | 2.102 | 1.450 | 1.450 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 5.002 |
|  | Consultoria | 6.666 | 6.666 | 6.668 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 20.000 |
| Subtotal MCassab | 318.775 |

| Produto 8 – POLYSISTEM | Equipamentos | 20.000 | 83.000 | 160.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 263.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 0 | 12.250 | 12.250 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 24.500 |
|  | IOCs | 0 | 23.432 | 23.432 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 46.864 |
|  | Contingências | 1052 | 1.052 | 1.052 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 3.156 |
|  | Consultoria | 10.000 | 12.000 | 10.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 32.000 |
| Subtotal Polisystem | 369.520 |

| Produto 9 – POLYURETHANE | Equipamentos | 18.000 | 80.000 | 195.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 293.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 0 | 5.729,38 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 5.729,38 |
|  | IOCs | 0 | 9.057 | 9.057 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 18.114 |
|  | Contingências | 0 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Consultoria | 4.522 | 15.000 | 12000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 31.522 |
| Subtotal Polyurethane | 348.365 |

| Produto 10 – PURCOM | Equipamentos | 548.000 | 1.216.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 1.764.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 97.473 | 194.200 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 291.673 |
|  | IOCs | 77.917 | 200.249 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 278.166 |
|  | Contingências | 10.005 | 12.900 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 22.905 |
|  | Consultoria | 45.100 | 110.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 155.100 |
| Subtotal Purcom | 2.511.844 |

| Produto 11 – UTECH | Equipamentos | 41.800 | 25.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 66.800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 0 | 13.800 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 13.800 |
|  | IOCs | 719 | 719 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 1.438 |
|  | Contingências | 640 | 370 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 1.010 |
|  | Consultoria | 10.000 | 10.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 20.000 |
| Subtotal Utech | 103.048 |

| Produto 12 – SHIMTEK | Equipamentos | 136.500 | 136.500 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 273.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 12.900 | 12.900 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 25.800 |
|  | IOCs | 32.100 | 32.100 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 64.200 |
|  | Contingências | 4.175 | 4.139 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 8.314 |
|  | Consultoria | 10.000 | 10.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 20.000 |
| Subtotal Shimtek | 391.314 |

| Produto 13– DANICA | Equipamentos & Segurança | 277.118 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 277.118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Treinamento | 0 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Contingências | 12.938 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 12.938 |
|  | Consultoria | 10.000 |  | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 10.000 |
|  | Auditoria de Segurança | 0 | 10.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 10.000 |
| Subtotal Danica | 310.056 |

| Produto 14 – Isoeste 1 | Remanejamento | Subtotal Isoeste | 4.086 |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 15 – MPB ISOBLOCK | Equipamentos & Segurança | 75.844 |  | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 75.844 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Treinamento | 0 |  | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Contingências | 57.567 |  | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 57.567 |
|  | Consultoria | 5.000 |  | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 5.000 |
|  | Auditoria de Segurança | 10.000 |  | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 10.000 |
| Subtotal MBP Isoblock | 148.411 |

| Produto 16 – PANISOL | Equipamentos & Segurança | 77.767 | 77.767 | 77.767 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 233.300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Treinamento | 0 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Contingências | 9.499 | 9.499 | 9.398 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 28.396 |
|  | Consultoria | 10.000 | 15.000 | 5.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 30.000 |
|  | Auditoria de Segurança | 0 | 0 | 10.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 10.000 |
| Subtotal Panisol | 301.696 |

| Produto 17 – CAIRU | Equipamentos | 67.060 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 67.060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Treinamento | 0 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Consultoria | 10.000 | 10.000 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 20.000 |
|  | Contingência | 8.725 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 8.725 |
|  | IOC | 19.800 |  | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 19.800 |
| Subtotal Cairu | 115.585 |

| Produto 18 – Cantegril1 | Remanejamento | Subtotal Cantegril | 52.797 |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 19 – Duoflex 1 | Saldo anterior |  | 8.593 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Remanejamento 3 |  | - 8.593 |
|  | Subtotal Duoflex | 0 |

| Produto 20 – ESPUMATEC | Equipamentos | 25.000 | 65.000 | 45.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 135.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Treinamento | 0 | 5.000 | 5.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 10.000 |
|  | Consultoria | 1.267 | 15.000 | 10.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 26.267 |
|  | Contingência | 2.537 | 15.000 | 5.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 22.537 |
|  | IOC | 0 | 10.000 | 61.894 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 71.894 |
| Subtotal Espumatec | 265.698 |

| Produto 21 – Frisokar 1 | Remanejamento | Subtotal Frisokar | 52.812 |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 22 – Kalf 1 | Saldo anterior |  | 8.838 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Remanejamento 4 |  | - 8.838 |
|  | Subtotal Kalf | 0 |

| Produto 23 – LUGUEZ | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Treinamento | 0 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Consultoria | 21.896,5 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 21.896,5 |
|  | Contingência | 14.820 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 14.820 |
|  | IOC | 5.000 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 5.000 |
| Subtotal Luguez | 41.717 |

| Produto 24 – SPANDY | Equipamentos | 336.641 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 336.641 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Treinamento | 0 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Consultoria | 5.000 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 5.000 |
|  | Contingência | 9.561 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 9.561 |
|  | IOC | 21.198 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 21.198 |
| Subtotal Spandy | 372.400 |

| Produto 27 – ISOLENGE* | Saldo anterior |  | 253.980 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Remanejamento 5 |  | - 140.109 |
|  | Subtotal Isolenge | 113.870 |

| Produto 31 – CONDUTO* | Remanejamento | Subtotal Conduto | 61.712 |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 33 – Projeto de Investimento em Grupo PUR (Contermica, Frigs, Korta Kalhas, Termolar, Termobras e Ser Therm) | Equipamentos | 0 | 82.774 | 107.226 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 190.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes, Treinamento | 7.000 | 21.000 | 2.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 30.000 |
|  | Consultoria | 26.000 | 60.000 | 30.000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 116.000 |
|  | Contingência | 7.907 | 30.500 | 11.050 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 49.457 |
|  | IOC | 0 | 44.910 | 63.190 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 108.100 |
| Subtotal Projeto de Investimento em Grupo PUR | 493.557 |

| Subtotal Resultado 3 |  | 3.870.418 | 6.052.201 | 1.118.850 |  | 11.041.469 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TOTAL GERAL |  | 3.959.928 | 6.112.873 | 1.169.095 |  | 11.241.896 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* projeto não será implementado e os valores inicialmente previstos no PRODOC serão remanejados para outros subprojetos. Valor foi incluído no montante total relativo ao ano de 2016.

1 valor correspondente ao residual incialmente previsto no plano de trabalho anual do PRODOC e incluído no montante total relativo ao ano de 2016.

- valor remanejado do total destinado a conversão de clientes do projeto de ISF/FMF da Arinos (Produto 2)  para Ariston (Produto 3).

- valor remanejado do residual da Duoflex (Produto 19) para Ariston (Produto 3).

- valor remanejado do residual da Kalf (Produto 22) para Ariston (Produto 3).

- valor remanejado da Isolenge (Produto 27) para Ariston (Produto 3).

Seção 3 – Insumos

Não há mudanças nessa seção.

## Seção 4. Orçamento revisado

Tabela 5 – Execução Financeira do Projeto BRA/12/G76 de 2012 a 2015

| Atividade | Conta Contábil | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADE 1 | 61100 – Remuneração Salarial - Funcionários NP |  | 17.652,84 | 70.208,17 | 14.713,42 | 102.574,43 |
| ATIVIDADE 1 | 62100 – Encargos Trabalhistas - Funcionários NP |  | 25.269,47 | 18.197,91 | 3.724,85 | 47.192,23 |
| ATIVIDADE 1 | 62200 – Encargos Trabalhistas - Funcionários GS |  | 8.586,05 |  |  | 8.586,05 |
| ATIVIDADE 1 | 63500 – Encargos de Seguro e Plano de Saúde |  | 4.575,86 | 8.996,84 | 1.978,96 | 15.551,66 |
| ATIVIDADE 1 | 65100 – Taxas Extras de Seguro e Plano de Saúde |  | 3348,71 | 5.885,57 | 1.244,30 | 10.478,58 |
| ATIVIDADE 1 | 71200 – Consultores Internacionais |  |  | 70.517,50 |  | 70.517,50 |
| ATIVIDADE 1 | 71300 – Consultores Locais |  |  | 37.893,63 |  | 37.893,63 |
| ATIVIDADE 1 | 71400 – Prestação de Serviços – Individuais |  | 70.509,30 | 126.064,58 | 33.108,72 | 229.682,60 |
| ATIVIDADE 1 | 71600 – Viagens | 7.365,77 | 727,8 | 40.323,71 | 7.748,44 | 56.165,72 |
| ATIVIDADE 1 | 72400 – Comunicação e Equipamento Audiovisual |  |  | 538,56 |  | 538,56 |
| ATIVIDADE 1 | 72500 – Suprimentos |  | 36,39 | 2.854,09 |  | 2.890,48 |
| ATIVIDADE 1 | 73100 – Aluguel & Manutenção do Escritório |  | 72,78 | 6.225,34 |  | 6.298,12 |
| ATIVIDADE 1 | 73200 – Demais Despesas do Escritório |  |  | 205,7 |  | 205,70 |
| ATIVIDADE 1 | 73400 – Aluguel & Manutenção de Outros Equipamentos |  | 145,56 |  |  | 145,56 |
| ATIVIDADE 1 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão | 2.929,92 | 2.274,99 | 16.263,75 | 979,58 | 22.448,24 |
| ATIVIDADE 1 | 74500 – Despesas Diversas | 5.551,86 | 36,39 | 1.502,68 |  | 7.090,93 |
| ATIVIDADE 1 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo |  |  | 2.370,35 |  | 2.370,35 |
| ATIVIDADE 1 | 75700 – Treinamento, Workshop e Conferência |  |  | 15.951,74 |  | 15.951,74 |
| ATIVIDADE 1 | 76100 – Perda Cambial | 0,01 | -0,04 | -15,29 | -156,75 | -172,07 |
| Subtotal Atividade 1 | 15.847,56 | 133.236,10 | 423.984,83 | 63.341,52 | 636.410,01 |
| ATIVIDADE 2 | 71600 – Viagens | 8.781,32 |  | 17.959,57 | 2.765,74 | 29.506,63 |
| ATIVIDADE 2 | 72400 – Comunicação e Equipamento Audiovisual |  |  | 8.634,74 |  | 8.634,74 |
| ATIVIDADE 2 | 72500 – Suprimentos |  |  | 2.116,31 |  | 2.116,31 |
| ATIVIDADE 2 | 72800 – Equipamentos de Tecnologia da Informação |  |  | 1.083,00 |  | 1.083,00 |
| ATIVIDADE 2 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão |  | 206,87 | 4.378,10 |  | 4.584,97 |
| ATIVIDADE 2 | 74500 – Despesas Diversas |  | 191,87 | 355,73 |  | 547,60 |
| ATIVIDADE 2 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo |  |  | 10.431,98 |  | 10.431,98 |
| ATIVIDADE 2 | 75700 – Treinamento, Workshop e Conferência |  |  | 20.743,98 | 5.548,74 | 26.292,72 |
| ATIVIDADE 2 | 76100 – Perda Cambial | 0,01 | 4,61 | -39,29 |  | -34,67 |
| SubTotal Atividade 2 | 8.781,33 | 403,35 | 65.664,12 | 8.314,48 | 83.163,28 |
| ATIVIDADE 3.1 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  | 391,49 | 74.537,07 | 62.620,00 | 137.548,56 |
| SubTotal | 0,00 | 391,49 | 74.537,07 | 62.620,00 | 137.548,56 |
| ATIVIDADE 3.2 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 37.767,74 |  | 37.767,74 |
| ATIVIDADE 3.2 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão |  |  | 464,09 |  | 464,09 |
| ATIVIDADE 3.2 | 74500 – Despesas Diversas |  |  | 1.158,07 |  | 1.158,07 |
| ATIVIDADE 3.2 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo |  |  | 866,93 |  | 866,93 |
| SubTotal | 0,00 | 0,00 | 40.256,83 | 0,00 | 40.256,83 |
| ATIVIDADE 3.3 | 71600 – Viagens |  |  | 571,85 |  | 571,85 |
| ATIVIDADE 3.3 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 135.513,83 |  | 135.513,83 |
| SubTotal | 0,00 | 0,00 | 136.085,68 | 0,00 | 136.085,68 |
| ATIVIDADE 3.5 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 90.901,33 | 38.225,00 | 129.126,33 |
| SubTotal | 0,00 | 0,00 | 90.901,33 | 38.225,00 | 129.126,33 |
| ATIVIDADE 3.9 | 71600 – Viagens |  |  | 3.426,46 |  | 3.426,46 |
| ATIVIDADE 3.9 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 20.700,68 |  | 20.700,68 |
| ATIVIDADE 3.9 | 76100 – Perda Cambial |  |  | -0,02 |  | -0,02 |
| SubTotal | 0,00 | 0,00 | 24.127,12 | 0,00 | 24.127,12 |
| ATIVIDADE 3.10 | 71600 – Viagens |  |  | 7.518,33 |  | 7.518,33 |
| ATIVIDADE 3.10 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 179.763,83 | 22.100,00 | 201.863,83 |
| ATIVIDADE 3.10 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão |  | 58,18 |  |  | 58,18 |
| ATIVIDADE 3.10 | 72400 – Comunicação e Equipamento Audiovisual |  |  | 81,76 |  | 81,76 |
| ATIVIDADE 3.10 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo |  | 1.650,88 |  |  | 1.650,88 |
| SubTotal | 0,00 | 1.709,06 | 187.363,92 | 22.100,00 | 211.172,98 |
| ATIVIDADE 3.11 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 20.569,13 | 30.900,00 | 51.469,13 |
| SubTotal | 0,00 | 0,00 | 20.569,13 | 30.900,00 | 51.469,13 |
| ATIVIDADE 3.12 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  | 20.036,39 |  |  | 20.036,39 |
| SubTotal | 0,00 | 20036,39 | 0 | 0 | 20.036,39 |
| ATIVIDADE 3.13 | 71200 – Consultores Internacionais |  | 3.480,36 |  |  | 3.480,36 |
| ATIVIDADE 3.13 | 71600 – Viagens |  | 9.269,16 |  |  | 9.269,16 |
| ATIVIDADE 3.13 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 304.183,79 | 124.161,12 | 428.344,91 |
| ATIVIDADE 3.13 | 72500 – Suprimentos |  | 291,9 |  |  | 291,90 |
| ATIVIDADE 3.13 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão |  | 202,5 |  |  | 202,50 |
| ATIVIDADE 3.13 | 74500 – Despesas Diversas |  | 635,2 |  |  | 635,20 |
| ATIVIDADE 3.13 | 76100 – Perda Cambial |  | 4,37 |  |  | 4,37 |
| SubTotal | 0,00 | 13.883,49 | 304.183,79 | 124.161,12 | 442.228,40 |
| ATIVIDADE 3.14 | 71200 – Consultores Internacionais |  | 5.926,03 |  |  | 5.926,03 |
| ATIVIDADE 3.14 | 71300 –Consultores Locais |  | 391,16 |  |  | 391,16 |
| ATIVIDADE 3.14 | 71600 – Viagens |  | 20.090,59 | 1.576,02 |  | 21.666,61 |
| ATIVIDADE 3.14 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  | 331.999,39 |  |  | 331.999,39 |
| ATIVIDADE 3.14 | 72500 – Suprimentos |  | 497,01 |  |  | 497,01 |
| ATIVIDADE 3.14 | 74500 – Despesas Diversas |  | 1.081,57 |  |  | 1.081,57 |
| ATIVIDADE 3.14 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo |  | 5.457,34 |  |  | 5.457,34 |
| ATIVIDADE 3.14 | 76100 – Perda Cambial |  | -138,56 | -3,61 |  | -142,17 |
| SubTotal | 0,00 | 365.304,53 | 1.572,41 | 0,00 | 366.876,94 |
| ATIVIDADE 3.15 | 71300 –Consultores Locais |  | 36,39 |  |  | 36,39 |
| ATIVIDADE 3.15 | 71600 – Viagens |  | 218,34 | 17.077,00 |  | 17.295,34 |
| ATIVIDADE 3.15 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 346.178,83 | 241.850,00 | 588.028,83 |
| ATIVIDADE 3.15 | 72500 – Suprimentos |  | 72,78 |  |  | 72,78 |
| ATIVIDADE 3.15 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão |  | 36,39 |  |  | 36,39 |
| ATIVIDADE 3.15 | 74500 – Despesas Diversas |  | 36,39 |  |  | 36,39 |
| ATIVIDADE 3.15 | 75700 – Treinamento, Workshop e Conferência |  | 100 |  |  | 100,00 |
| ATIVIDADE 3.15 | 76100 – Perda Cambial |  |  |  | 7.726,54 | 7.726,54 |
| SubTotal | 0,00 | 500,29 | 363.255,83 | 249.576,54 | 613.332,66 |
| ATIVIDADE 3.16 | 71600 – Viagens |  | 2.002,96 |  |  | 2.002,96 |
| ATIVIDADE 3.16 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 30.100,68 |  | 30.100,68 |
| SubTotal | 0,00 | 2.002,96 | 30.100,68 | 0,00 | 32.103,64 |
| ATIVIDADE 3.17 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 20.275,24 | 43440 | 63.715,24 |
| SubTotal | 0,00 | 0,00 | 20.275,24 | 43.440,00 | 63.715,24 |
| ATIVIDADE 3.18 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 20.042,50 | 27.323,08 | 47.365,58 |
| SubTotal | 0,00 | 0,00 | 20.042,50 | 27.323,08 | 47.365,58 |
| ATIVIDADE 3.19 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 110.281,70 |  | 110.281,70 |
| SubTotal | 0,00 | 0,00 | 110.281,70 | 0,00 | 110.281,70 |
| ATIVIDADE 3.20 | 71600 – Viagens |  | 1.993,87 | 3.988,03 |  | 5.981,90 |
| ATIVIDADE 3.20 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 20.275,24 |  | 20.275,24 |
| ATIVIDADE 3.20 | 76100 – Perda Cambial |  |  | -60,95 |  | -60,95 |
| SubTotal | 0,00 | 1.993,87 | 24.202,32 | 0,00 | 26.196,19 |
| ATIVIDADE 3.21 | 71600 – Viagens |  | 1.195,57 | 793,53 |  | 1.989,10 |
| ATIVIDADE 3.21 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 91.300,94 | 513.731,50 | 605.032,44 |
| ATIVIDADE 3.21 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão |  | 756,75 |  |  |  |
| SubTotal | 0,00 | 1.952,32 | 92.094,47 | 513.731,50 | 607.778,29 |
| ATIVIDADE 3.22 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 48.911,63 | 69.300,00 | 118.211,63 |
| SubTotal | 0,00 | 0,00 | 48.911,63 | 69.300,00 | 118.211,63 |
| ATIVIDADE 3.23 | 71600 – Viagens |  | 638,03 |  |  | 638,03 |
| ATIVIDADE 3.23 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 185.895,07 |  | 185895,07 |
| SubTotal | 0,00 | 638,03 | 185.895,07 | 0,00 | 186.533,10 |
| ATIVIDADE 3.24 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 160.298,47 |  | 160.298,47 |
| SubTotal | 0,00 | 0,00 | 160.298,47 | 0,00 | 160.298,47 |
| ATIVIDADE 3.30 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 20.042,50 |  | 20.042,50 |
| SubTotal | 0,00 | 0,00 | 20.042,50 | 0,00 | 20.042,50 |
| Subtotal Atividade 3 | 0,00 | 408.412,43 | 1.955.246,46 | 1.181.377,24 | 3.544.787,36 |
| TOTAL GERAL | 24.628,89 | 542.051,88 | 2.444.646,64 | 1.253.033,24 | 4.264.360,65 |

Seção 5 - Estratégia de saída do projeto

Os projetos de conversão tecnológica realizados no âmbito do PBH (BRA/12/G76) incorporam as seguintes estratégias de saída com vistas a garantir sua sustentabilidade após o término:

Acompanhamento e monitoramento contínuo dos projetos e a assistência técnica provida pela UIM/PNUD garante robustez e sustentabilidade no planejamento e execução da conversão tecnológica das empresas beneficiárias;

Laudos de segurança, classificação de área e gerenciamento de risco são condições sine qua non exigidas pela UIM/PNUD para projetos de conversão que preveem a migração para tecnologias inflamáveis, como formiato de metila, metilal e hidrocarbonetos. Esta medida visa garantir que a empresa beneficiária opere de forma segura com o novo agente de expansão substituto do HCFC-141b;

Assinatura de Termo de Compromisso que oficializa o compromisso das empresas beneficiárias em não retornar ao uso do HCFC-141b em seu processo produtivo.

Seção 6 – Obrigações e Pré-Requisitos

6. ARRANJOS DE GERENCIAMENTO

As ações a serem executadas no âmbito deste PRODOC fazem parte das atividades desenvolvidas no âmbito do governo brasileiro referentes ao Projeto BRA/12/G76 - Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs – PBH.

A Figura 1 abaixo apresenta a estrutura organizacional do Projeto.

6.1	 Arranjos de Implementação

O Projeto BRA/12/G76 será implementado pelo PNUD na modalidade de execução direta e seu arranjo de implementação baseia-se nas orientações contidas no Guia de Gerenciamento por Resultados do PNUD (GGR), suas normas e seus procedimentos.

O Governo da República Federativa do Brasil será representado pela Agência Brasileira de Cooperação – ABC/MRE e pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA e atuarão da seguinte forma:

- A ABC/MRE como instituição responsável pelo acompanhamento, em nível governamental, das ações decorrentes do presente Documento de Projeto; e

- O MMA como instituição responsável pela coordenação técnica das ações refletidas na Matriz de Resultados e Recursos presente neste Documento de Projeto e de acordo com o especificado no Plano de Trabalho Anual aprovado por esta coordenação.

De modo a garantir o bom andamento das ações referentes à implementação das atividades do Projeto, as instituições listadas abaixo assumirão as seguintes obrigações no âmbito deste PRODOC:

6.1.1.	Agência Brasileira de Cooperação/ABC do Ministério das Relações Exteriores/MRE

- Acompanhar o desenvolvimento do Projeto sob os aspectos técnicos, mediante análise dos relatórios anuais gerados no módulo técnico (RPE – Relatório de Progresso Eletrônico) do Sistema de Informações Gerenciais de Acompanhamento de Projetos (SIGAP), visitas e reuniões periódicas, com o PNUD e o MMA, para fins de verificação do cumprimento dos seus objetivos, metas e resultados.

- Aprovar modificações e ajustes no Documento de Projeto, propostas pelo MMA e PNUD, quando necessário.

6.1.2.	Ministério do Meio Ambiente - MMA

- Designar a equipe técnica, que atuará em coordenação com o PNUD para execução do Projeto;

- Monitorar e avaliar o desenvolvimento do Projeto;

- Elaborar, em conjunto com o PNUD, os planos de atividades do Projeto (PTA/PNUD) e orçamentos anuais, realizando os ajustes necessários para o alcance dos resultados esperados;

- Aprovar os termos de referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores, aquisição de bens e prestação de serviços necessários à implementação das atividades do Projeto;

- Realizar, em articulação com o PNUD, avaliação técnica de produtos e bens entregues e serviços prestados por empresas e consultores, conforme critérios técnicos e qualitativos;

- Participar de comitês de seleção e avaliação de empresas e consultores, quando necessário e de acordo as regras do PNUD.

- Propor à ABC/MRE e ao PNUD modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Projeto;

- Preparar, em conjunto com o PNUD, o Relatório Anual de Implementação (Relatório de Progresso) e o Plano de Trabalho Anual, que deverá ser submetido, anualmente, à análise da ABC/MRE e do Comitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal – ExCom;

- Preparar, em conjunto com o PNUD, o Relatório Final do Projeto, que deverá ser apresentado à ABC/MRE e ao ExCom.

6.1.3.	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD atuará como agência implementadora responsável pela execução das ações conforme descrito neste Documento de Projeto. O PNUD será responsável pelas seguintes atividades:

- Coordenar e implementar técnica e administrativamente o Projeto, em consonância com as atividades previstas e aprovadas no Plano de Trabalho Anual;

- Elaborar, em conjunto com o MMA, os planos de atividades do Projeto (PTA/PNUD) e orçamentos anuais, sugerindo realocação de recursos e revisões orçamentárias quando necessário;

- Executar e acompanhar as atividades previstas no Documento de Projeto conforme estabelecido no Plano de Trabalho Anual aprovado;

- Disponibilizar especialistas de seu quadro regular e/ou contratar consultores, para o acompanhamento cotidiano da implementação do Projeto e suporte operacional e técnico do mesmo, conforme Plano de Trabalho Anual e de acordo com as atividades e recursos definidos no Documento de Projeto;

- Processar as ações administrativas necessárias à consecução deste Projeto, sempre observando critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos, de acordo com o Plano de Trabalho Anual ou por solicitação do MMA quando não previstos neste Plano;

- Gerenciar os recursos financeiros do Projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros, conforme regras e normas do PNUD;

- Propor à ABC/MRE e ao MMA modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Projeto;

- Disponibilizar trimestralmente ao MMA relatórios de execução financeira do Projeto;

- Preparar, em conjunto com o MMA, o Relatório Anual de Implementação (Relatório de Progresso) e Plano de Trabalho Anual, que deverá ser submetido, anualmente, à análise da ABC/MRE e do ExCom e das outras Partes envolvidas, e o Relatório Final do Projeto.

6.2.	Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP)

As Partes envolvidas formarão um Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP), integrado por um representante do PNUD, um representante do MMA e um representante da ABC/MRE e seus respectivos suplentes. Este Comitê poderá ser ampliado, mediante consentimento mútuo entre as Partes.

O Comitê deverá:

- Participar das reuniões para avaliações de novos projetos, assim como para avaliação de revisões substantivas ou finalização de projetos;

- Analisar e discutir o desenvolvimento das atividades do Projeto e sugerir modificações, conforme necessário;

- Por meio da realização de reuniões tripartites, discutir os relatórios de progresso, plano de ação e o relatório final aprovados pelo Comitê Executivo para Implementação do Protocolo de Montreal;

- Por meio de reuniões para avaliação de novos projetos, discutir o PRODOC ajustado no formato PNUD de acordo com o aprovado pelo Comitê Executivo para Implementação do Protocolo de Montreal;

- Analisar os resultados alcançados; e

- Dirimir controvérsias.

O PNUD será responsável por convocar as reuniões do Comitê de Acompanhamento do Projeto, pelo menos uma vez ao ano ou por solicitação de uma das Partes.

6.3. Estratégia de Implementação

O MMA coordenará as atividades do Projeto aprovadas pelo Comitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal – FML nos Planos de Trabalho Anual e a serem realizadas pela UIM/PNUD no âmbito do Projeto.

Em estreita articulação com os especialistas técnicos da UIM/PNUD, o Gerente da equipe técnica do MMA será também responsável por identificar e desenvolver novas parcerias e articulações com outros projetos/programas do governo que apoiem ou complementem os resultados do Projeto.

Sendo um projeto de execução direta, a execução dos serviços administrativos e financeiros, incluindo a ordenação de despesas observará as regras, normas e procedimentos do PNUD.

Após aprovação pelo FML do Plano de Trabalho Anual, a Unidade de Implementação e Monitoramento, UIM/PNUD, será responsável pelo planejamento e execução das ações técnicas, pelas ações operacionais, pela supervisão dos contratos e demais ações administrativas assim como pela gestão financeira e administrativa das atividades aprovadas.

6.4. Arranjos de Auditoria do Projeto

A Auditoria deverá ser realizada por auditoria independente contratada pelo Projeto ou pelo Escritório de Avaliação, Auditoria e Investigação do próprio PNUD, conforme previsto nas regras do PNUD aplicáveis a projetos de execução direta. Ao receber autorização para execução direta do projeto de seu Bureau regional, o escritório do PNUD Brasil é responsável pela aplicação integral das regras e procedimentos do PNUD na implementação, monitoramento e avaliação do Projeto, bem como deve garantir que os custos da execução direta do mesmo sejam recuperados no âmbito do presente Projeto. Cabe ainda ao escritório disponibilizar e manter os registros sobre o Projeto nas bases de dados corporativas.

Cabe ainda mencionar que será dada ciência do Projeto e de seus arranjos de implementação à ABC/MRE e ao MMA.

6.5. Mecanismos de revisão

As seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD no Brasil:

- revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e para reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, que não representem alteração no montante do total de orçamento;

- revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e que não representem alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva do Projeto;

- revisões simplificadas para refletir a extensão do Projeto em até 06 meses.

As demais revisões deverão conter a assinatura das três Partes envolvidas no Documento de Projeto.

7.	Monitoramento e Avaliação

O monitoramento incluirá informativos regulares à coordenação técnica do MMA. O Relatório Anual de Implementação (Relatório de Progresso) e o Plano de Trabalho Anual serão elaborados anualmente e enviados para avaliação da Secretaria do Fundo Multilateral, seguido por uma Reunião Tripartite Anual (TPR) entre as Partes envolvidas no Projeto.

O MMA ficará responsável por elaborar o Relatório de Progresso Eletrônico – RPE referente ao módulo técnico do Sistema de Informações Gerenciais de Acompanhamento de Projetos – SIGAP, semestralmente, quando será auferido o desempenho físico do Projeto, ou seja, o alcance das metas físicas programadas. O relatório referente ao primeiro semestre deverá ser inserido no SIGAP no período de 15 de julho a 15 de agosto e o relatório referente ao segundo semestre, de 15 de janeiro a 15 de fevereiro.

O monitoramento de indicadores específicos da Matriz de Resultados e Recursos será de responsabilidade da UIM/PNUD que irá monitorar o progresso do Projeto em direção a seus resultados e objetivos e irá orientar ajustes às atividades do Projeto, conforme necessário, durante a implementação, fornecendo a base para a tomada de decisões informada e participativa. Isso aumentará a possibilidade dos resultados de monitoramento e avaliação subsidiar o planejamento e a implementação de ações no local.

Conforme as políticas e procedimentos de programa descritos no Guia de Gerenciamento por Resultados (GGR) do PNUD, o Projeto será monitorado da seguinte forma:

- Reuniões regulares entre a UIM/PNUD e a equipe do MMA para monitorar o andamento do progresso e intervir rapidamente quando necessário.

- Semestralmente, uma avaliação de qualidade deve registrar o progresso feito para o alcance dos resultados chave, baseados em critérios de qualidade e métodos definidos no quadro de Gerenciamento de Qualidade (abaixo) e no sistema ATLAS.

- Um Registro de Questões (Issues log) do projeto deve ser ativado no Atlas e atualizado pelo Gerente do Projeto no PNUD para facilitar o rastreamento e soluções de problemas em potencial e solicitações de ajustes.

- Baseado na Análise de Risco (Risk Log) inicial submetida, um Registro de Risco deve ser ativado no Atlas e regularmente atualizado após revisão de elementos do ambiente externo que possam afetar a implementação do projeto.

- Baseado na informação registrada no Atlas, conforme descrito acima, um Relatório Semestral de Progresso deve ser preparado pelo Gerente de Projeto, através do Controle da Qualidade de Projeto, utilizando o relatório padrão disponível no “Executive Snapshot” (Atlas).

- Um registro de Lições Aprendidas (Lessons Learned Log) deve ser ativado no Atlas e regularmente atualizado para garantir aprendizado e constante adaptação dentro da organização, e para facilitar a preparação do Relatório de Lições Aprendidas ao final do Projeto.

- Um Plano de Monitoramento deve ser ativado e atualizado regularmente no Atlas para rastrear as principais ações e eventos de gerenciamento.

Haverá uma avaliação final para verificar, entre outras questões, se os objetivos foram alcançados, a sustentabilidade dos resultados e para identificar lições aprendidas.

8. Gerenciamento de Qualidade para as Atividades de Projeto

Legenda: os itens evidenciados contemporaneamente em negrito e itálico correspondem às atualizações realizadas nos itens a partir da tabela original do PRODOC

Tabela 6 - Gerenciamento de Qualidade de Atividades - Projeto BRA/12/G76

| Resultado 1: Gestão Adaptativa implementada (Componente 4 do PBH) |
| --- |
| Atividade 1 (Identificação no Atlas:) | UIM | Data de início: 2011 Data de término: 2016 Nova data de término: 2017 |
| Propósito | Gerenciamento e Execução de Atividades de Conversão Industrial e Transferência de Tecnologias |
| Descrição | Estabelecer Termos de Compromisso, Implementar, Monitorar, Auditar e Concluir projetos |
| Critérios de qualidade | Método de Qualidade | Data da avaliação |
| Gerenciamento | Garantia de execução de acordo com as normas do FML e da agência líder de implementação PNUD. | Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 |
| Assistência Técnica | Garantia de execução técnica dos projetos de acordo com o aprovado pelo FML. | Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 |
| Monitoramento | Monitoramento e coordenação das atividades entre as contrapartes envolvidas para o cumprimento das ações aprovadas pelo FML. | Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 |
| Verificação Independente | Comprovação do atendimento aos critérios estabelecidos pelo Acordo Associado entre o Governo do Brasil e o FML. | Anos 1, 2, 3, 4, e 5 |
| Resultado 2: Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (Componente 1 do PBH) |
| (Identificação no Atlas:) | Legislação | Data de início: 2011 Data de término: 2013 |
| Propósito | Estabelecer dispositivos legais para controle de HCFCs |
| Descrição | Analisar situação atual, verificar opções de ações e propor leis, regulamentações ou instruções para controle |
| Critérios de qualidade | Método de Qualidade | Data da avaliação |
| Coordenação e Monitoramento | Cumprimento das metas e dos compromissos segundo o Acordo Associado entre o Governo e o FML. | Anos 1, 2, 3, 4 e 5 |
| Resultado 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial implementados (Componente 2 do PBH) |
| (Identificação no Atlas:) | Projetos de Investimentos do setor de espumas | Data de início: 2011 Data de término: 2015 Nova data de término: 2017 |
| Propósito | Conversão Industrial e Transferência de Tecnologias |
| Descrição | Conversão de acordo com linha de base industrial para absorver tecnologias de produção com agentes alternativos ao HCFC-141b. |
| Critérios de qualidade | Método de Qualidade | Data da avaliação |
| Estabelecer Cartas de Acordo | Termos de Compromissos assinados. | Ano 1 |
| Monitoramento | Equipamentos Comprados e instalados. Treinamentos Realizados. Testes de produção e Reembolso de custos operacionais. | Ano 1, 2, 3, 4, 5, 6 e7 |
| Auditoria | Verificação de dados de consumo. Auditoria de segurança em hidrocarbonetos. Auditoria de execução de Projeto de Investimentos. | Ano 1, 2, 3, 4, 5, 6 e7 |
| Conclusão de Projeto | Conclusão dos Projetos | Ano 7. |

# Footnotes

Disponível no site http://www.undp.org.br/atlas

Disponível no site http://www.undp.org.br/atlas

# Comments

Conforme entendimento durante a Reunião TPR, não haverá necessidade de nova TPR para a inclusão da 5ª parcela. Assim, sugerimos retirar este parágrafo.

# Text boxes

Unidade de Implementação e Monitoramento

Comitê de Acompanhamento do Projeto

MRE/ABC

PNUD

MMA/SMCQ/DEMC/GPCO

Controle de Qualidade de Projeto

Estrutura Organizacional do Projeto