# 4ª Revisão Substantiva do Projeto BRA12G76

# Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs – Etapa 1

Seção 1 – Apresentação dos Avanços do Projeto

  - Breve histórico do projeto

A finalidade do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (PBH) é desenvolver e implementar ações voltadas à eliminação do consumo de hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO) pertencentes ao Grupo I, Anexo C do Protocolo de Montreal, segundo a Decisão XIX/6, pactuada durante a 19ª Reunião das Partes do Protocolo de Montreal.

De acordo com essa Decisão, todas as partes do Protocolo de Montreal se comprometeram a cumprir um novo cronograma de eliminação dos HCFCs, sendo que para os países sob amparo do Artigo 5, que inclui o Brasil, os prazos para eliminação desses gases estão definidos da seguinte forma:

Tabela 1. Cronograma de eliminação dos HCFCs para os países A-5.

| Ano | Ação |
| --- | --- |
| 2013 | Congelamento do consumo dos HCFCs |
| 2015 | Redução de 10,0% do consumo |
| 2020 | Redução de 35,0% do consumo |
| 2025 | Redução de 67,5% do consumo |
| 2030 | Redução de 97,5% do consumo |
| 2040 | Eliminação do consumo |

Em julho de 2011, durante a 64ª Reunião, o Comitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal (ExCom) aprovou recursos no valor de USD 19.597.166,00 para a implementação da Etapa 1 do PBH (Decisão 64/40), e, em novembro de 2015, durante a 75a Reunião Ordinária do ExCom, foi aprovada a Etapa 2  do PBH, que contempla as ações para a redução do consumo de 39,3% da linha de base até 2020 e 51,6% em 2021. Em ambos os casos, foi estabelecido o Acordo Associado, documento de entendimento entre o Governo do Brasil e o Comitê Executivo do Fundo Multilateral para redução do consumo de HCFCs.

A Tabela 2 apresenta o cronograma de eliminação de consumo de HCFCs específico para o Brasil.

Tabela 2 –  Cronograma de eliminação do consumo de HCFCs no Brasil.

| Ano | Ação |
| --- | --- |
| 2013 | Congelamento do consumo dos HCFCs em relação à linha de base 2009/2010 |
| 2015 | Redução de 16,6 % da linha de base |
| 2020 | Redução de 39,3% da linha de base |
| 2021 | Redução de 51,6 % da linha de base |
| 2025 | Redução de 67,5% da linha de base |
| 2030 | Redução de 97,5% do consumo |
| 2040 | Eliminação do consumo |

O PBH – Etapa 1 e o Acordo Associado viabilizaram o congelamento, em 2013, e a redução de 16,6 % do consumo brasileiro de HCFCs, em 2015, tendo como linha de base a média do consumo dos anos 2009 e 2010, de 1.327,30 t PDO. Para o alcance dessa meta, adotou-se a seguinte estratégia:

i)	Eliminação do consumo de 1,5 t PDO de HCFC-22 em todos os setores por meio de Ações Regulatórias (Componente 1 do PBH – Etapa 1);

ii)	Eliminação do consumo de 168,8 t PDO de HCFC-141b no Setor de Espumas de Poliuretano (Componente 2 do PBH – Etapa 1);

iii)	Eliminação do consumo de 50 t PDO de HCFC-22 Setor de Serviços (Componente 3 do PBH – Etapa 1).

Nesse contexto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) foi designado como Agência Líder responsável pela execução das ações do Componente 2 – Projetos de Conversão Industrial no Setor de Espumas e pela assistência na execução do Componente 1 – Ações Regulatórias, executada pelo Ministério do Meio Ambiente e Componente 3 – Projetos para o setor de serviços, executado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ).

No âmbito do componente 2, para o qual o PNUD possui responsabilidade direta pela execução, empresas do setor de espuma de poliuretano elegíveis operantes nos subsetores de painéis contínuos, espumas flexíveis e moldadas, pele integral, aquecedores solares, recipientes térmicos, revestimento de canos e embalagens estão recebendo recursos por doação do Fundo Multilateral para possibilitar a conversão tecnológica de processos produtivos, equipamentos e/ou tecnologias.

A quinta e última parcela do projeto foi aprovada pelo Comitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal durante sua 75ª Reunião (Anexo VIII – Decisão 75/53 do Relatório da 75ª ExCom – UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85), porém, o montante total foi reduzido de US$ 1.650.000 para US$1.470.700. A redução deu-se em função da não elegibilidade da empresa Arinos, oficialmente comunicada ao Fundo Multilateral, por ocasião da submissão de solicitação da referida parcela. Em decorrência disso, a Secretaria do Fundo deduziu do montante aprovado para o PBH, a quantia de US$ 179.300,00, e US$ 13.448,00 de custo de suporte para o PNUD, previstos, em princípio, para as atividades de conversão da planta da empresa.

Assim, o montante total aprovado para o Projeto BRA/12/G76 passou de US$ 15.506.257 para US$ 15.326.957, conforme reportado na atualização do Anexo 2-A do Acordo Associado firmado entre o Governo Brasileiro e o Comitê Executivo (Anexo IX – Acordo Atualizado entre o Governo do Brasil e o Comitê Executivo do Fundo Multilateral para redução do consumo dos Hidroclorofluorcarbonos).

A Tabela 2 sumariza os recursos, metas, cronograma e custos totais aprovados pelo Fundo Multilateral para a implementação do PBH – Etapa 1.

Tabela 2. Parcelas e consumo de SDO, 2011 – 2015, PBH

| Descrição | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consumo |
| Cronograma de Redução de SDOs (Ton. PDO) | n/a | n/a | 1.327,3 | 1.327,3 | 1.194,8 | n/a |
| Consumo máximo permitido (Ton. PDO) | n/a | n/a | 1.327,3 | 1.327,3 | 1.194,8 | n/a |
| Redução de consumo realizada (Ton. PDO) | n/a | - | 1.189,25 | 1.164,74 | 1.025,81 | n/a |
|  | Parcelas em USD |
| Financiamento a ser executado pela Agência de Implementação líder (PNUD) | 4.456.257 | 3.400.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.650.000* | 15.506.257 |
| Custos de Suporte da Agência de Implementação Líder (PNUD) | 334.219 | 255.000 | 225.000 | 225.000 | 123.750** | 1.162.969 |
| Financiamento a ser executado pela Agência Cooperante (GIZ) | 1.209.091 | 2.472.727 | 0 | 0 | 409.091 | 4.090.909 |
| Custos de Suporte da Agência Cooperante (GIZ) | 153.000 | 262.000 | 0 | 0 | 45.000 | 460.000 |
| Financiamento total originalmente aprovado | 6.152.567 | 6.389.727 | 3.225.000 | 3.225.000 | 2.227.841 | 21.220.135 |
| Parcela aprovada a ser executada pela Agência de Implementação líder (PNUD) | 4.456.257 | 3.400.000 | 3.000.000 | 3.000.00 | 1.470.700* | 15.326.957 |
| Custos de Suporte da Agência de Implementação Líder (PNUD) | 334.219 | 255.000 | 225.000 | 225.000 | 110.303** | 1.149.522 |
| Parcela aprovada a ser executada pela Agência Cooperante (GIZ) | 1.209.091 | 2.472.727 | - | - | 409.091 | 4.090.909 |
| Custos de Suporte da Agência Cooperante (GIZ) | 153.000 | 262.000 | - | - | 45.000 | 460.000 |
| Financiamento total aprovado | 5.665.348 | 5.872.727 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.879.791 | 19.417.866 |
| Custos totais de suporte | 487.219 | 517.000 | 225.000 | 225.000 | 155.303 | 1.609.522 |
| Parcelas aprovadas | 6.152.567 | 6.389.727 | 3.225.000 | 3.225.000 | 2.035.094 | 21.027.388 |

* Montante total reduzido de US$ 1.650.000 para US$1.470.700

** Montante total reduzido de US$ 123.750 para US$110.303

  - Principais avanços obtidos

A Unidade de Implementação e Monitoramento (UIM) avançou significativamente na implementação dos projetos de conversão industrial de empresas que manufaturam espumas de PU utilizando HCFC-141b como agente de expansão, tendo finalizado, satisfatoriamente, 10 subprojetos individuais e três (3) projetos em grupo (Ariston, Ecoblaster e Utech), com a conversão da Casa de Sistemas e dos usuários finais  e finalizado parcialmente quatro (4) projetos em grupo, com a conversão de quatro (4) Casas de Sistema (Amino, Purcom, Polyurethane e Shimtek). Estão em fase de execução cinco (5) projetos em grupo para a conversão dos usuários finais (Amino, Purcom, Polyurethane, Shimtek e Univar) e dois (2) projetos individuais (Panisol e Espumatec). Dois (2) projetos em grupo ainda não iniciaram o processo de conversão da Casa de Sistemas e dos usuários finais (MCassab e Polyurethane). Até junho de 2017, 134 usuários finais foram convertidos para tecnologias com zero Potencial de Destruição do Ozônio (SDO) e com baixo Potencial de Aquecimento Global (GWP), no âmbito dos subprojetos em grupo. Segue em curso a conversão industrial de 112 usuários finais por meio de subprojetos em grupo .

  - Matriz de Progresso do projeto

A Tabela “Realização dos resultados e produtos previstos no projeto, conforme matriz lógica” encontra-se no item 2 do Relatório de Progresso.

Seção 2 – Objetivos da Revisão e Justificativa

  - Os objetivos da Revisão são os seguintes:

- Alterar o prazo de vigência do Prodoc de 31/12/2017 para 31/12/2019;

- Incluir a empresa Blitz como subprojeto individual (Produto 34);

- Excluir o Produto 4 – Projeto de Investimento em Grupo Dow;

- Realocar recursos remanescentes da linha de contingência dos Produtos 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12 e 33 do Resultado 3 para o Resultado 1;

- Realocar recursos remanescentes da linha de contingência dos Produtos 1, 33 e 34 do Resultado 3 para o Resultado 2;

- Alterar  o indicador referente aos relatórios anuais de implementação do Resultado 1: de 5 Relatórios Anuais de Implementação elaborados para 7 Relatórios Anuais de Implementação elaborados;

- Alterar o indicador referente aos beneficiários finais: de 400  Beneficiários Finais (Casa de Sistema, Usuário Final e Empresas Individuais) convertidos para uso de tecnologias livres de HCFC-141b e de baixo GWP para 270 Beneficiários Finais (Casa de Sistema, Usuário Final e Empresas Individuais) convertidos para uso de tecnologias livres de HCFC-141b e de baixo GWP;

- Substituir nos Produtos 1 a 33, a atividade indicativa: Elaboração de PCR (Project Completion Report ) por Elaboração do Certificado de Conclusão (Certificate of Completion – COC);

- Transferir a atividade indicativa: Elaboração de PCR (Project Completion Report ) do Componente 3 para o Componente 1;

  - As justificativas às mudanças propostas são apresentadas a seguir:

- Durante a implementação do Projeto, observou-se atrasos significativos que impactaram na finalização dos projetos de investimento nos prazos previamente planejados. Esses atrasos deveram-se a motivos, dentre os quais, a situação econômica do País, questões de cunho jurídico de empresas beneficiárias, baixo interesse de participação por parte de empresas usuárias finais, entre outros. Além disso, como a eliminação completa do consumo de HCFC-141b pelo setor de espumas dar-se-á em 1/1/2020, no âmbito da Etapa 2 do PBH, ressalta-se forte entrelaço entre a implementação de ambas as Etapas. Restam pendentes, de fato, a conversão de empresas usuárias finais da Etapa 1 que perderiam direito de pleito aos recursos a fundo perdido caso o Projeto se encerrasse neste ano. Em que pesem a meta de eliminação de consumo de 168,8 t PDO de HCFC-141b no setor de espumas de PU, estabelecida para a Etapa 1 do PBH, ter sido alcançada e as empresas com grande e médio consumo desta substância terem sido convertidas. É pertinente a realização de esforço adicional para que as micro e pequenas empresas, ainda não convertidas, possam ter a oportunidade de acesso aos recursos previstos na Etapa 1 do PBH. Assim, solicita-se a extensão da vigência de 31/12/2017 para 31/12/2019.

- A empresa Blitz, inserida como usuária final da Etapa 1 do PBH, foi convertida no âmbito do subprojeto em grupo Ariston, nas aplicações em espumas flexíveis moldadas e pele integral. Durante a preparação da Etapa 2 do PBH, foi identificado consumo de 58,9 toneladas de HCFC-141b utilizado pela empresa para a manufatura de espumas rígidas (blocos). Como a empresa já havia sido listada na Etapa 1 do PBH como empresa beneficiária e seguindo orientações da Secretaria do Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal em se evitar duplicidades entre as duas etapas, e haja vista que há recursos disponíveis para conversão de empresas, solicita-se que a linha de manufatura de espumas rígidas da empresa Blitz seja convertida no âmbito desta Etapa do PBH por meio de subprojeto individual.

- Por se tratar de Casa de Sistemas de capital não elegível a receber recursos do FML para sua conversão, os recursos previstos para a implementação deste Produto referem-se apenas a conversão das empresas usuárias finais. Assim, considerando-se as dificuldades de negociação com a empresa para a implementação do projeto em grupo, optou-se pela realocação dos recursos para outros Produtos constituintes do Resultado 3, de modo a permitir a conversão desses usuários finais por outras Casas de Sistemas.

- Necessidade de realocação de recursos previstos para implementação de projetos de investimento das empresas Amino, Arinos, Ariston, Ecoblaster, Purcom, Utech, Shimtek e Projetos de Investimento em Grupo PUR (Resultado 3) a fim de arcar com eventuais despesas incorridas no decorrer da implementação dos projetos de investimento (Resultado 1).

- Necessidade de realocação de recursos previstos para implementação de projetos de investimento das empresas Amino, Blitz e Projetos de Investimento em Grupo PUR  (Resultado 3) a fim de arcar com eventuais despesas incorridas no decorrer da implementação do Resultado 2, em especial no que concerne às despesas relativas à contratação de consultoria.

- O acordo entre o Governo Brasileiro e o FML estabelece que para os casos em que duas Etapas do PBH estejam sendo implementadas em paralelo, deverão ser apresentados Relatórios e Planos de Implementação com informações sobre os avanços de cada Etapa.

- Durante a implementação do projeto foi realizada revalidação das empresas incluídas como beneficiarias, resultando em um novo total de empresas elegíveis a receber recursos do FML no âmbito desta Etapa, bem como identificação de empresas que deixaram de operar linha de produção de espumas de poliuretano;

- O COC (Certificate of Complition) refere-se a certificado final da implementação de cada projeto de investimento (Produtos listados no Componente 3)..

- O PCR (Project Completion Report) refere-se a relatório final que deve ser apresentado ao FML após a finalização de todos os projetos de investimento (produtos listados no Componente 3). Trata-se de um relatório global e não de um relatório individual de cada Produto.

| Apresentar PRRF (Matriz Lógica) com as metas atualizadas em termos temporais. Tabela 3 – Matriz Lógica do Projeto BRa/12/G76 Atualizada para os Anos de 2017 a 2019 |
| --- |
| Resultado 1: Gestão Adaptativa implementada (Componente 4 do PBH) |
| Instituição Responsável: PNUD |
| Indicadores de Resultado: - 5 Planos Anuais de Trabalho elaborados; - 7 Relatórios Anuais de Implementação elaborados; - 24 Projetos de Investimentos implementados, - 162,88 toneladas PDO de HCFC-141b eliminadas. |
| Estratégia de parcerias: Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Associações e Sindicados de Espumas de Poliuretano e Químicos, de Refrigeração e Ar Condicionado, Setor Privado |
| Título do Projeto e Identificação no Atlas (ATLAS ID): BRA/12/G76 – Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (#64848) |
| PRODUTOS ESPERADOS | METAS DE PRODUTO | ATIVIDADES INDICATIVAS | RESPONSÁVEIS | INSUMOS |
| Execução técnica, operacional, física e financeira realizada. | Metas (anos 2017, 2018 e 2019) - Cumprimento das ações aprovadas no plano anual de trabalho no prazo determinado. | 2017, 2018 e 2019 Controlar a execução física das atividades; Controlar a execução financeira das atividades; Controlar a execução técnica das atividades; Elaborar revisões orçamentárias e financeiras dos Projetos de Investimentos; Conduzir/Aprovar/Autorizar/Acompanhar processos de compras e pagamentos a fornecedores e empresas beneficiárias de Projeto de Investimentos; Elaborar TOR, e conduzir processo de contratação de consultores; Acompanhar atividades de consultoria e de investimento em empresas beneficiárias; Elaborar relatórios de Verificação de cumprimento de metas a serem apresentados ao Comitê Executivo; Aprovar/autorizar viagens. 2019 Executar procedimentos administrativos internos pertinentes à conclusão e encerramento do Projeto. | PNUD | Gerência dos Projetos de Investimentos aprovados |
| Relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo | Metas (anos 2017, 2018 e 2019) - 1 Plano de Trabalho; - 1 Relatório de Progresso (1 por ano). Metas (ano 2019) - Avaliação Final do Projeto; - Elaboração de Relatório de Conclusão do Projeto (Project Completion Report – PCR). | Realizar análise de risco; Elaborar Relatórios Anuais de Implementação; Elaborar Relatórios de revisão orçamentária e financeira; Elaborar, em cooperação com o MMA e GIZ, Relatórios Anuais de Progresso a serem apresentados ao Comitê Executivo; Identificar alternativas em caso de atrasos na implementação; Reportar às contrapartes envolvidas nas ações do PBH; Relatar o cumprimento das ações aprovadas; Elaborar Relatório de Conclusão do Projeto (Project Completion Report –PCR) | PNUD | Gerência dos Projetos de Investimentos aprovados |
| Implementação e Monitoramento dos Projetos de Investimento realizado | Metas (anos 2017, 2018 e 2019) - 26 Projetos de Investimento implementados; - 270 empresas convertidas; - Consumo de 162,88 t PDO de HCFC-141b eliminado. | Acompanhar, por meio de verificações de campo, junto às Casas de Sistemas e Empresas Individuais o progresso dos projetos de investimento: Informações de Linha de Base sobre elegibilidade do Usuário Final; Ações de transferência de tecnologia; Condução de testes e treinamentos em nível de usuário final; Ações relacionadas à especificação de equipamentos, tomada de preços, aquisição e instalação; Transferência de Custos Operacionais Incrementais; Transferência de Custo de Capital e de Obras Civis; Assinatura de Cartas de comprometimento com relação às ações necessárias a serem aplicadas em cada empresa para o início e conclusão do trabalho de conversão tecnológica; Certificados de Conclusão das ações realizadas em cada empresa. | PNUD | Missão Oficial Especialista |
| Verificação Anual de Dados realizada Obs.: A partir de 2017 a verificação anual de dados passou a ser realizada no âmbito do Projeto BRA/16/G76 – Etapa 2 do PBH. | Metas - 1 Relatório de verificação das atividades reportadas nos relatórios anuais. | Verificar atividades reportadas nos relatórios anuais; Avaliar execução de Projetos de Investimento; Recomendar ajustes, mudanças ou melhorias nos Projetos de Investimento. | PNUD | Consultor |

| Resultado 2: Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (Componente 1 do PBH) |
| --- |
| Instituição Responsável pela execução: Ministério do Meio Ambiente |
| Indicadores de Resultado: Minutas de instrumentos e normas legais relacionados à eliminação dos HCFCs elaboradas. |
| Estratégia de parcerias: Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, MDIC, Associações e Sindicados de Espumas de Poliuretano e Químicos, de Refrigeração e Ar condicionado, Setor Privado. |
| Título do Projeto e Identificação no Atlas (ATLAS ID): Não se aplica |
| PRODUTOS ESPERADOS | METAS DE PRODUTO | ATIVIDADES INDICATIVAS | RESPONSÁVEIS | INSUMOS |
| Minutas de instrumentos e normas legais visando à eliminação dos HCFCs elaboradas. | Metas (ano 2017) - Minutas elaboradas. | Analisar situação de dispositivos legais; | MMA |  |
|  |  | Sistematizar dados de consumo de HCFCs; | MMA |  |
|  |  | Pesquisar situação de mercado consumidor; | PNUD no âmbito do Projeto | Especialista |
|  |  | Apoiar a preparação de minutas de dispositivos legais; | PNUD | Especialista |
|  |  | Dar aconselhamento técnico especializado sobre o tema; | PNUD | Especialista |
|  |  | Acompanhar aprovação de dispositivos legais. | MMA |  |

| Resultado 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial implementados (Componente 2 do PBH) |
| --- |
| Instituição Responsável: PNUD |
| Indicadores de Resultado: - 26 Projetos de Investimento e Conversão Tecnológica elaborados; - 270 Beneficiários Finais (Casa de Sistema, Usuário Final e Empresas Individuais) convertidos para uso de tecnologias livres de HCFC-141b e de baixo GWP, - 162,88 toneladas PDO de HCFC-141b eliminadas |
| Estratégia de parcerias: Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Associações e Sindicados de Espumas de Poliuretano e Químicos, Setor Privado |
| Título do Projeto e Identificação no Atlas (ATLAS ID): |
| PRODUTOS ESPERADOS | METAS DE PRODUTO | ATIVIDADES INDICATIVAS | RESPONSÁVEIS | INSUMOS |
| Produto 1 – Projeto de Investimento Grupo AMINO (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (ano 2017) - 46 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 11,07 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017. | 2017 Missões de acompanhamento e supervisão; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; Auditoria final; Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 2 – Projeto de Investimento Grupo ARINOS (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (ano 2017) - 30 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 14,50 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017. | 2017 Missões de acompanhamento e supervisão; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; Auditoria final. Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 3 – Projeto de Investimento Grupo ARISTON (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas - 9 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 4,05 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016; - Todas as metas cumpridas. Subprojeto de conversão industrial finalizado. | 2017 Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 5 – Projeto de Investimento Grupo ECOBLASTER (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas - 21 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 8,41 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016; - Todas as metas cumpridas. Subprojeto de conversão industrial finalizado | 2017 Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 7 – Projeto de Investimento Grupo M.CASSAB (Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (anos 2017, 2018 e 2019) - 1 Casa de Sistema convertida; - 3 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 1,10 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2019. | 2017 e 2018 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2019 Auditoria final; Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado no Anexo VI |
| Produto 8 – Projeto de Investimento Grupo POLISYSTEM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (anos 2017, 2018 e 2019) - 1 Casa de Sistema convertida; - 3 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 3,59 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2019. | 2017 e 2018 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2019 Auditoria final; Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado no Anexo VI |
| Produto 9 – Projeto de Investimento Grupo POLYURETHANE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (anos 2017, 2018 e 2019) - 1 Casa de Sistema convertida; - 17 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 1,39 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2019. | 2017 e 2018 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2019 Auditoria final; Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado no Anexo VI |
| Produto 10 – Projeto de Investimento Grupo PURCOM (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas (ano 2017) - 102 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 16,49 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017. | 2017 Missões de acompanhamento e supervisão; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; Auditoria final; Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado nos Anexos V e VI |
| Produto 11 – Projeto de Investimento Grupo UTECH (Espumas Rígidas) elaborado e implementado. | Metas - 12 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 0,11 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016. - Todas as metas cumpridas. Subprojeto de conversão industrial finalizado | 2017 Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado no Anexo VI |
| Produto 12 – Projeto de Investimento Grupo SHIMTEK (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado. | Metas (ano 2017) - 1 Casa de Sistema convertida; - 3 Usuários Finais convertidos; - Consumo de 2,94 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017. | 2017 Missões de acompanhamento e supervisão; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; Auditoria final; Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado no Anexo V |
| Produto 13 – Projeto de Investimento DANICA (Painéis Contínuos) elaborado e implementado. | Metas - 1 empresa convertida; - Consumo de 7,66 t PDO de HCFC-141b eliminado; - Todas as metas cumpridas. Subprojeto de conversão industrial finalizado |  | PNUD | Conforme detalhado no Anexo V |
| Produto 16 – Projeto de Investimento PANISOL (Painéis Contínuos) elaborado e implementado. | Metas (anos 2017, 2018 e 2019) - 1 empresa convertida; - Consumo de 2,97 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2019. | 2017 e 2018 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2019 Auditoria final; Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhdo no Anexos V |
| Produto 17 – Projeto de Investimento CAIRU (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado. | Metas - 1 empresa convertida; - Consumo de 3,30 t PDO de HCFC-141b eliminado; Todas as metas cumpridas. Subprojeto de conversão industrial finalizado. | 2017 Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado no Anexo V |
| Produto 20 – Projeto de Investimento ESPUMATEC (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado. | Metas (anos 2017, 2018 e 2019) - 1 empresa convertida; - Consumo de 11,98 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2019. | 2017 e 2018 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Reembolso de custos; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; 2019 Auditoria final; Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado no Anexo V |
| Produto 23 – Projeto de Investimento LUGUEZ (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado. | Metas - 1 empresa convertida; - Consumo de 13,20 t PDO de HCFC-141b eliminado; Todas as metas cumpridas. Subprojeto de conversão industrial finalizado |  | PNUD | Conforme detalhado no Anexo V |
| Produto 24 – Projeto de Investimento SPANDY (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado. | Metas - 1 empresa convertida; - Consumo de 3,53 t PDO de HCFC-141b eliminado; - Todas as metas cumpridas. Subprojeto de conversão industrial finalizado |  | PNUD | Conforme detalhado no Anexo V |
| Produto 33 – Projeto de Investimento em grupo PUR (CONTERMICA, FRIGS, KORTA KALHAS, TERMOBRAS, TERMOLAR e SER THERM) | Metas (anos 2017, 2018 e 2019) - 6 empresas convertidas; - Consumo de 16,22 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2019. | 2017 e 2018 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; Reembolso de custos; 2019 Auditoria final; Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado no Anexo VI |
| Produto 34 – Projeto de Investimento BLITZ (PUR) elaborado e implementado. | Metas (anos 2017 e 2018) - 1 empresa convertida. | 2017 e 2018 Missões de acompanhamento e supervisão; Seleção de tecnologia; Reembolso de custos; Conversão de equipamentos; Transferência de tecnologia; 2018 Auditoria final; Elaboração de COC. | PNUD | Conforme detalhado no Anexo V |

  - Plano de Trabalho (AWP) atualizado – período de 2017 a 2019

Tabela 4 – Plano de Trabalho (AWP) do Projeto BRA/12/G76 Atualizado para os Anos de 2017 a 2019

| PRODUTOS ESPERADOS | ATIVIDADES PLANEJADAS | CRONOGRAMA USD | RESPONSÁVEL | ORÇAMENTO PLANEJADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Listar atividades associadas. | 2017 | 2018 | 2019 |  | Origem de recursos (informar doador e fonte) | Descrição do orçamento (linha/item) | Montante (USD) |
| Gerenciamento - Remanejamento Danica (3ª Revisão Substantiva) | Gerente de Projetos |  |  |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal | 71300 |  |
| Gerenciamento - Remanejamento Isoeste (3ª Revisão Substantiva) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerenciamento - Remanejamento MBP Isoblock (3ª Revisão Substantiva) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerenciamento - Remanejamento Cairu (3ª Revisão Substantiva) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução de Atividades - Remanejamento Cantegril (3ª Revisão Substantiva) | Assessor de Projetos |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução de Atividades - Remanejamento Ecoblaster (4ª Revisão Substantiva) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução de Atividades - Remanejamento Frisokar (3ª Revisão Substantiva) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução de Atividades – Remanejamento Arinos (4ª Revisão Substantiva) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação de Dados - Remanejamento Ariston (4ª Revisão Substantiva) | Monitoramento de Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação de Dados - Remanejamento Purcom (4ª Revisão Substantiva) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação de Dados - Remanejamento Utech (4ª Revisão Substantiva) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação de Dados – Remanejamento Shimtek (4ª Revisão Substantiva) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação de Dados - Remanejamento Produto 33 (4ª Revisão Substantiva) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação de Dados - Remanejamento Luguez (3ª Revisão Substantiva) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manutenção do Escritório - Remanejamento Spandy (3ª Revisão Substantiva) | Suporte & Viagens |  |  |  |  |  | 71600 |  |
| Subtotal Resultado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2: Minutas de Ações Regulatórias (Componente 1 do PBH) |
| Assessoria Especializada | Contratos |  |  |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal | 72100 | 0,00 |
| Assessoria Especializada - Remanejamento Blitz (4ª Revisão Substantiva) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assessoria Especializada - Remanejamento Produto 33 (4ª Revisão Substantiva) |  | 16.301,50 | 16.301,50 |  |  |  |  | 32.603,00 |
| Assessoria Especializada - Remanejamento Amino (4ª Revisão Substantiva) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Execução de Atividades | Suporte & Viagens |  |  |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal | 71600 |  |
| Subtotal Resultado 2 |  | 16.301,50 | 16.301,50 |  |  | 32.603,00 |
| Resultado 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial (Componente 2 do PBH) |
| Produto 1 – AMINO | Equipamentos | 269.686,33 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 269.686,33 |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 80.988,28 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 80.988,28 |
|  | IOCs | 127.276,52 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 127.276,52 |
|  | Contingências |  | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0,00 |
|  | Consultoria | 10.000,00 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 10.000,00 |
| Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva) | -17.500,00 |
| Remanejamento para Resultado 2 (4ª Revisão Substantiva) | -10.123,60 |
| Remanejamento Ecopur (2ª Revisão Substantiva) | 108.509,00 |
| Subtotal Amino | 487.951,13 |
| Produto 2 – ARINOS | Equipamentos | 485.757,00 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 485.757,00 |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 119.038,80 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 119.038,80 |
|  | IOCs | 151.626,70 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 151.626,70 |
|  | Contingências |  | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0,00 |
|  | Consultoria | 10.000,00 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 10.000,00 |
| Remanejamento para Blitz (4ª Revisão Substantiva) | -369.206,20 |
| Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva) | -28.406,00 |
| Subtotal Arinos | 766.422,50 |
| Produto 3 – ARISTON | Equipamentos | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0,00 |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0,00 |
|  | IOCs | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0,00 |
|  | Contingências | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0,00 |
|  | Consultoria | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0,00 |
| Remanejamento Arinos (3ª Revisão Substantiva) |  |
| Remanejamento Duoflex (3ª Revisão Substantiva) |  |
| Remanejamento Kalf (3ª Revisão Substantiva) |  |
| Remanejamento Isolenge (2ª Revisão Substantiva) |  |
| Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva) | -8.479,06 |
| Remanejamento para Produto 33 (4ª Revisão Substantiva) | -52.418,43 |
| Subtotal Ariston | 0,00 |
| Produto 4 – DOW | Equipamentos | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | IOCs | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Contingências | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Consultoria | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
| Remanejamento para Purcom (4ª Revisão Substantiva) | -139.338,00 |
| Subtotal Dow | 0,00 |
| Produto 5 - ECOBLASTER | Equipamentos | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | IOCs | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Contingências | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Consultoria | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
| Remanejamento Conduto (2ª Revisão Substantiva) |  |
| Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva) | -10.270,19 |
| Remanejamento para Polyurethane (4ª Revisão Substantiva) | -180.693,30 |
| Subtotal EcoBlaster | 0,00 |
| Produto 6 – ECOPUR | Remanejamento para Utech (2ª Revisão Substantiva) | -69.604 |
|  | Remanejamento para Amino (2ª Revisão Substantiva) | -108.509 |
| Subtotal Ecopur | 0 |
| Produto 7 – M.CASSAB | Equipamentos |  | 80.000,00 | 23.000,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 103.000,00 |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. |  |  |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  |  |
|  | IOCs |  |  |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  |  |
|  | Contingências | 501,00 | 2.000,00 | 2.501,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 5.002,00 |
|  | Consultoria | 2.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 20.000,00 |
| Remanejamento para Polyurethane (4ª Revisão Substantiva) | -190.773,50 |
| Subtotal MCassab | 128.002,00 |
| Produto 8 – POLYSISTEM | Equipamentos | 103.000,00 | 160.000,00 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 263.000,00 |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 12.250,00 | 12.250,00 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 24.500,00 |
|  | IOCs | 23.432,00 | 23.432,00 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 46.864,00 |
|  | Contingências | 7.577,50 | 7.578,00 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 15.155,50 |
|  | Consultoria | 10.000,00 | 10.000,00 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 20.000,00 |
| Subtotal Polisystem | 369.519,50 |
| Produto 9 – POLYURETHANE | Equipamentos | 50.000,00 | 103.368,81 | 70.000,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 223.368,81 |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 30.000,00 | 30000 | 30000 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 90.000,00 |
|  | IOCs |  | 95.773,50 | 46.295,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 142.068,50 |
|  | Contingências |  | 6.000,00 | 3.000,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 9.000,00 |
|  | Consultoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 30.000,00 |
| Remanejamento Ecoblaster (4ª Revisão Substantiva) | 180.693,30 |
| Remanejamento Mcassab (4ª Revisão Substantiva) | 190.773,50 |
| Subtotal Polyurethane | 494.437,31 |
| Produto 10 – PURCOM | Equipamentos | 621.563,96 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 621.563,96 |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 66.756,67 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 66.756,67 |
|  | IOCs | 116.177,94 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 116.177,94 |
|  | Contingências |  | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0,00 |
|  | Consultoria | 10.000,00 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 10.000,00 |
| Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva) | -30.900,00 |
| Remanejamento Isolenge (2ª Revisão Substantiva) | 113.870,00 |
| Remanejamento Dow (4ª Revisão Substantiva) | 139.338,00 |
| Subtotal Purcom | 814.498,57 |
| Produto 11 – UTECH | Equipamentos | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | IOCs | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Contingências |  | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Consultoria | 0 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
| Remanejamento Ecopur (3ª Revisão Substantiva) | 0,00 |
| Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva) | -1.280,00 |
| Remanejamento para Produto 33 (4ª Revisão Substantiva) | -13.876,65 |
| Subtotal Utech | 0,00 |
| Produto 12 – SHIMTEK | Equipamentos | 236.412,80 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 236.412,80 |
|  | Testes, Trein. & Transf. Tec. | 25.800,00 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 25.800,00 |
|  | IOCs | 64.200,00 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 64.200,00 |
|  | Contingências |  | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0,00 |
|  | Consultoria | 10.000,00 | 0 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 10.000,00 |
| Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva) | -8.350,00 |
| Subtotal Shimtek | 336.412,80 |
| Produto 13– DANICA | Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva) | -47.625,00 |
| Subtotal Danica | 0 |
| Produto 14 – Isoeste | Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva) | -4.018,00 |
| Subtotal Isoeste | 0 |
| Produto 15 – MPB ISOBLOCK | Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva) | -44.593,00 |
| Subtotal MBP Isoblock | 0 |
| Produto 16 – PANISOL | Equipamentos & Segurança | 0,00 | 116.650,00 | 116.650,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 233.300,00 |
|  | Testes, Treinamento | 0 | 0 | 0 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0 |
|  | Contingências | 0,00 | 14.198,00 | 14.198,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 28.396,00 |
|  | Consultoria | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 30.000,00 |
|  | Auditoria de Segurança | 0 | 0 | 10.000,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 10.000,00 |
| Subtotal Panisol | 301.696,00 |
| Produto 17 – CAIRU – Produto finalizado | Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva) | -10.736,00 |
| Subtotal Cairu | 0 |
| Produto 18 – Cantegril | Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva) | -52.399,00 |
| Subtotal Cantegril | 0 |
| Produto 19 – Duoflex | Remanejamento para Ariston (3ª Revisão Substantiva) | -8.593,00 |
| Subtotal Duoflexl | 0 |
| Produto 20 – ESPUMATEC | Equipamentos |  | 65.000,00 | 70.000,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 135.000,00 |
|  | Testes, Treinamento |  | 5.000,00 | 5.000,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 10.000,00 |
|  | Consultoria | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 25.000,00 |
|  | Contingência | 5.000,00 | 10.000,00 | 8.804,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 23.804,00 |
|  | IOC |  | 9.958,00 | 61.894,00 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 71.852,00 |
| Subtotal Espumatec | 265.656,00 |
| Produto 21 – FRISOKAR | Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva) | -52.643,00 |
| Subtotal Frisokar | 0 |
| Produto 22 – KALF | Remanejamento para Ariston (3ª Revisão Substantiva) | -8.670,00 |
| Subtotal Kalf | 0 |
| Produto 23 – LUGUEZ | Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva) | -12.606,55 |
| Subtotal Luguez | 0 |
| Produto 24 – SPANDY | Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva) | -42.587 |
| Subtotal Spandy | 0 |
| Produto 27 – ISOLENGE | Saldo anterior | 253.980,00 |
|  | Remanejamento para Ariston (2ª Revisão Substantiva) | -140.109,00 |
|  | Remanejamento para Purcom (2ª Revisão Substantiva) | -113.870,00 |
| Subtotal Isolenge | 0 |
| Produto 31 – CONDUTO | Remanejamento para Ecoblaster (2ª Revisão Substantiva) | -61.712,00 |
| Subtotal Conduto | 0 |
| Produto 33 – Projeto de Investimento em Grupo PUR (Contermica, Frigs, Korta Kalhas, Termolar, Termobras e Ser Therm) | Equipamentos | 70.491,54 | 69.738,60 | 32.946,72 | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 173.176,86 |
|  | Testes, Treinamento | 72.876,65 | 40.769,00 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 113.645,65 |
|  | Consultoria | 10.000,00 | 10.000,00 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 20.000,00 |
|  | Contingência |  |  |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0,00 |
|  | IOC | 52.029,00 | 52.029,00 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 104.058,00 |
| Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva) | -16.511 |
| Remanejamento para Resultado 2 (4ª Revisão Substantiva) | -32.603 |
| Remanejamento Utech | 13.876,65 |
| Remanejamento Ariston | 52.418,43 |
| Subtotal Projeto de Investimento em Grupo PUR | 410.880,51 |
| Produto 34 – BLITZ | Equipamentos | 40.000,00 | 43.000,00 |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 83.000,00 |
|  | Testes, Treinamento | 30.000,00 |  |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 30.000,00 |
|  | Consultoria |  |  |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0,00 |
|  | Contingência |  |  |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 0,00 |
|  | IOC | 222.642,00 |  |  | PNUD | FML - Protocolo Montreal |  | 222.642,00 |
| Remanejamento para Resultado 2 (4ª Revisão Substantiva) | -33.564 |
| Remanejamento Arinos (4ª Revisão Substantiva) | 369.206,20 |
| Subtotal Blitz | 335.642,00 |
| Subtotal Resultado 3 |  | 3.167.084,69 | 1.004.744,91 | 539.288,72 |  | 4.711.118,32 |
| TOTAL GERAL |  | 3.183.386,19 | 1.021.046,41 | 539.288,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.743.721,32 |

  - Próximos passos e conclusão – período de 2017 a 2019

| RESULTADOS DO PROJETO | PRODUTOS DO PROJETO: | Plano de Trabalho (para os próximos anos): |
| --- | --- | --- |
| RESULTADO 1: Gestão adaptativa implementada (componente 4 do PBH) | PRODUTO 1: Execução técnica, operacional, física e financeira realizada. | Ação continuada até o término do projeto. |
|  | PRODUTO 2: Relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo. | Conforme Decisão ExCom 75/53, apresentar i) relatórios de progresso anuais sobre a execução do plano de trabalho associado à quinta e última parcela até a conclusão do projeto e ii) relatório final do projeto na primeira reunião do Comitê Executivo de 2020. O relatório de progresso anual a ser apresentado na 80ª reunião do ExCom deverá constar do inventário completo de empresas de espumas de PU assistidas pelo PBH no âmbito da Etapa I, desagregado por quantitativo de HCFC-141b eliminado, subsetor, equipamentos da linha de base e tecnologia adotada. |
|  | PRODUTO 3: Implementação e Monitoramento dos Projetos de Investimento realizados. | Ação continuada até o término do projeto. |
|  | PRODUTO 4: Verificação Anual de Dados realizadas. | - n/a Obs.: A partir de 2017, a verificação anual de dados passou a ser realizada no âmbito do Projeto BRA/16/G76 – Etapa 2 do PBH. |
| RESULTADO 2: Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (componente 1 do PBH) | PRODUTO 1: Minutas de instrumentos e normas legais relacionados à eliminação dos HCFCs elaborados. | Apoiar a elaboração e revisão de normas técnicas no âmbito da ABNT. |
| RESULTADO 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial Implementados (Componente 2 do PBH) | PRODUTO 1: Projeto de Investimento Grupo AMINO (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | 2º Contrato (usuários finais) Etapas a serem executadas: Contrato executado (Previsão – outubro de 2017); Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2017); Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2017). |
|  | PRODUTO 2: Projeto de Investimento Grupo ARINOS (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | 2º Contrato (usuários finais) Etapas a serem executadas: Contrato executado (Previsão – novembro de 2017). Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2017); Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2017). |
|  | Produto 3: Projeto de Investimento Grupo ARISTON (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | 2º Contrato (usuários finais) Etapas a serem executadas: Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: outubro de 2017). |
|  | Produto 5: Projeto de Investimento Grupo ECOBLASTER (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | 2º Contrato (usuários finais) Etapas a serem executadas: Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: outubro de 2017). |
|  | Produto 7: Projeto de investimento Grupo MCASSAB (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2019. | Seguir com negociação para implementação da Etapa 1 concomitantemente à Etapa 2 do PBH (Previsão: primeiro semestre de 2018). |
|  | Produto 8: Projeto de investimento Grupo POLISYSTEM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2019. | Monitorar se a empresa obteve licença ambiental para executar implementação dos projetos de conversão (Previsão: primeiro semestre de 2018). |
|  | Produto 9: Projeto de investimento Grupo POLYURETHANE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2019. | 2º Contrato (usuários finais) Etapas a serem executadas: Negociação do contrato (Previsão – julho-setembro de 2017) Assinatura do contrato (Previsão – outubro de 2017) Contrato executado (Previsão – novembro de 2018). Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2018); Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2019). |
|  | Produto 10: Projeto de investimento Grupo PURCOM (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | 2º Contrato Etapas a serem executadas: Contrato executado (Previsão – outubro de 2017); Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2017); Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2017). |
|  | Produto 11: Projeto de investimento Grupo UTECH (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | 2º Contrato (usuários finais) Etapas a serem executadas: Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: outubro de 2017). |
|  | Produto 12: Projeto de investimento Grupo SHIMTEK (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2017. | Contrato (casa de sistema) 2º Contrato (usuários finais) Etapas a serem executadas: Contrato executado (Previsão – setembro de 2017); Realizar vistoria final (Previsão – outubro de 2017); Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2017). |
|  | Projeto 16: Projeto de investimento PANISOL (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2019. | Acompanhar eventual definição da tecnologia a ser utilizada para a substituição do HCFC-141b (Previsão: primeiro semestre de 2018). |
|  | Projeto 20: Projeto de investimento ESPUMATEC (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2019. | Seguir com negociação para assinatura do segundo contrato de serviços para a conversão da planta. |
|  | Produto 33 – Projeto de Investimento em grupo PUR (CONTERMICA, FRIGS, KORTA KALHAS, TERMOBRAS, TERMOLAR e SER THERM) elaborado e implementado até 2019. | Acompanhar conversão industrial das empresas. |
|  | Produto 34: Projeto de investimento BLITZ (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2018. | Contrato para conversão industrial Etapas a serem executadas: Negociação do contrato (Previsão – agosto-setembro de 2017) Assinatura do contrato (Previsão – novembro de 2017) Contrato executado (Previsão – novembro de 2018). Realizar vistoria final (Previsão – dezembro de 2018); Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2019). |

  - – Status de implementação dos Resultados/Produtos

| RESULTADOS DO PROJETO | PRODUTOS DO PROJETO: | Status de implementação |
| --- | --- | --- |
| RESULTADO 1: Gestão adaptativa implementada (componente 4 do PBH) | PRODUTO 1: Execução técnica, operacional, física e financeira realizada. | Ação continuada até o término do projeto. |
|  | PRODUTO 2: Relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo. | Ação continuada até o término do projeto. |
|  | PRODUTO 3: Implementação e Monitoramento dos Projetos de Investimento realizados. | Ação continuada até o término do projeto. |
|  | PRODUTO 4: Verificação Anual de Dados realizadas. | - n/a Obs.: A partir de 2017, a verificação anual de dados passou a ser realizada no âmbito do Projeto BRA/16/G76 – Etapa 2 do PBH. |
| RESULTADO 2: Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (componente 1 do PBH) | PRODUTO 1: Minutas de instrumentos e normas legais relacionados à eliminação dos HCFCs elaborados. | Ação continuada até o término do projeto. |
| RESULTADO 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial Implementados (Componente 2 do PBH) | PRODUTO 1: Projeto de Investimento Grupo AMINO (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | Produto em execução com previsão de encerramento em 2017. |
|  | PRODUTO 2: Projeto de Investimento Grupo ARINOS (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | Produto em execução com previsão de encerramento em 2017. |
|  | Produto 3: Projeto de Investimento Grupo ARISTON (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | Produto concluído restando a elaboração do COC em 2017. |
|  | Produto 4: Projeto de Investimento Grupo DOW (Espumas Rígidas) | Produto cancelado na Revisão Substantiva no 4. |
|  | Produto 5: Projeto de Investimento Grupo ECOBLASTER (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | Produto concluído restando a elaboração do COC em 2017. |
|  | Produto 6: Projeto de Investimento Grupo ECOPUR (Espumas Rígidas) | Produto cancelado na Revisão Substantiva no 2. |
|  | Produto 7: Projeto de investimento Grupo MCASSAB (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2019. | Início da implementação em negociação. |
|  | Produto 8: Projeto de investimento Grupo POLISYSTEM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2019. | Suspenso até a apresentação de licença ambiental por parte da empresa. |
|  | Produto 9: Projeto de investimento Grupo POLYURETHANE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2019. | Produto em execução com previsão de encerramento em 2019. |
|  | Produto 10: Projeto de investimento Grupo PURCOM (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | Produto em execução com previsão de encerramento em 2017. |
|  | Produto 11: Projeto de investimento Grupo UTECH (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | Produto concluído restando a elaboração do COC em 2017. |
|  | Produto 12: Projeto de investimento Grupo SHIMTEK (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2017. | Produto em execução com previsão de encerramento em 2017. |
|  | Projeto 13: Projeto de investimento DANICA (Painéis Contínuos) | Produto concluído. |
|  | Projeto 14: Projeto de investimento ISOESTE (Painéis Contínuos) | Produto concluído. |
|  | Projeto 15: Projeto de investimento BARRA DO PIRAÍ – MBP (Painéis Contínuos) | Produto concluído. |
|  | Projeto 16: Projeto de investimento PANISOL (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2019. | Início da implementação da conversão industrial em negociação. |
|  | Projeto 17: Projeto de investimento CAIRU (Pele Integral e Flexível Moldado) | Produto concluído. |
|  | Projeto 18: Projeto de investimento CANTEGRILL (Pele Integral e Flexível Moldado) | Produto concluído. |
|  | Projeto 19: Projeto de investimento DUOFLEX (Pele Integral e Flexível Moldado) | Produto concluído. |
|  | Projeto 20: Projeto de investimento ESPUMATEC (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2019. | Início da implementação da conversão industrial em negociação. |
|  | Projeto 21: Projeto de investimento FRISOKAR (Pele Integral e Flexível Moldado) | Produto concluído. |
|  | Projeto 22: Projeto de investimento KALF (Pele Integral e Flexível Moldado) | Produto concluído. |
|  | Projeto 23: Projeto de investimento LUGUEZ (Pele Integral e Flexível Moldado) | Produto concluído. |
|  | Projeto 24: Projeto de investimento SPANDY (Pele Integral e Flexível Moldado) | Produto concluído. |
|  | Projeto 25: Projeto de investimento CONTERMICA (Espuma Rígida) | Produto cancelado e agregado ao Produto 33 na Revisão Substantiva no 2 |
|  | Projeto 26: Projeto de investimento FRIGS (Espuma Rígida) | Empresa convertida no âmbito do Produto 5. |
|  | Projeto 27: Projeto de investimento ISOLENGE (Espuma Rígida) | Produto cancelado na Revisão Substantiva no 2 |
|  | Projeto 28: Projeto de investimento KORTA KALHAS (Espuma Rígida) | Empresa convertida no âmbito do Produto 1. |
|  | Projeto 29: Projeto de investimento TERMOBRAS (Espuma Rígida) | Produto cancelado e agregado ao Produto 33 na Revisão Substantiva no 2 |
|  | Projeto 30: Projeto de investimento TERMOLAR (Espuma Rígida) | Produto cancelado e agregado ao Produto 33 na Revisão Substantiva no 2 |
|  | Projeto 31: Projeto de investimento CONDUTO (Espuma Rígida) | Produto cancelado na Revisão Substantiva no 2 |
|  | Projeto 32: Projeto de investimento SER THERM (Espuma Rígida) | Produto cancelado e agregado ao Produto 33 na Revisão Substantiva no 2 |
|  | Produto 33 – Projeto de Investimento em grupo PUR (CONTERMICA, FRIGS, KORTA KALHAS, TERMOBRAS, TERMOLAR e SER THERM) elaborado e implementado até 2019. | Acompanhar conversão industrial das empresas. |
|  | Produto 34: Projeto de investimento BLITZ (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2018. | Início da implementação em negociação. |

Seção 3 – Insumos

Não há mudanças nessa seção.

## Seção 4. Orçamento revisado

## Tabela 5 – Execução Financeira do Projeto BRA/12/G76 de 2012 a junho/2017

| Atividade | Conta Contábil | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADE 1 | 61100 – Remuneração Salarial - Funcionários NP |  | 17.652,84 | 70.208,17 | 64.078,28 | 64.551,29 | 23.202,93 | 239.693,51 |
| ATIVIDADE 1 | 62100 – Encargos Trabalhistas - Funcionários NP |  | 25.269,47 | 18.197,91 | 16.553,45 | 17.629,34 | 8.464,80 | 86.114,97 |
| ATIVIDADE 1 | 62200 – Encargos Trabalhistas - Funcionários GS |  | 8.586,05 |  |  |  |  | 8.586,05 |
| ATIVIDADE 1 | 63500 – Encargos de Seguro e Plano de Saúde |  | 4.575,86 | 8.996,84 | 8.430,19 | 8.557,23 | 3.260,04 | 33.820,16 |
| ATIVIDADE 1 | 64100 – Desligamento |  |  |  |  |  | 464,05 | 464,05 |
| ATIVIDADE 1 | 65100 – Taxas de Recuperação de Custos |  | 3348,71 | 5.885,57 | 5.283,16 | 5.433,05 | 2.362,73 | 22.313,22 |
| ATIVIDADE 1 | 71200 – Consultores Internacionais |  |  | 70.517,50 |  |  |  | 70.517,50 |
| ATIVIDADE 1 | 71300 – Consultores Locais |  |  | 37.893,63 | 5.845,33 | 13.526,45 |  | 57.265,41 |
| ATIVIDADE 1 | 71400 – Prestação de Serviços – Individuais |  | 70.509,30 | 126.064,58 | 118.301,89 | 118.616,39 | 52.221,51 | 485.713,67 |
| ATIVIDADE 1 | 71600 – Viagens | 7.365,77 | 727,8 | 40.323,71 | 18.171,37 | 47.949,72 | 18.111,25 | 125.283,85 |
| ATIVIDADE 1 | 72100 - Serviços de pesquisa |  |  |  |  |  | 2.324,69 | 2.324,69 |
| ATIVIDADE 1 | 72200 - Equipamentos e móveis |  |  |  | 2.937,05 |  |  | 2.937,05 |
| ATIVIDADE 1 | 72300 - Serviços e produtos alimentícios |  |  |  |  | 2.699,64 |  |  |
| ATIVIDADE 1 | 72400 – Comunicação e Equipamento Audiovisual |  |  | 538,56 | 58,19 | 96,34 | 102,19 | 795,28 |
| ATIVIDADE 1 | 72500 – Suprimentos |  | 36,39 | 2.854,09 |  | 85,83 |  | 2.976,31 |
| ATIVIDADE 1 | 73100 – Aluguel & Manutenção do Escritório |  | 72,78 | 6.225,34 |  | 14.407,02 |  | 20.705,14 |
| ATIVIDADE 1 | 73200 – Demais Despesas do Escritório |  |  | 205,7 |  |  |  | 205,7 |
| ATIVIDADE 1 | 73400 – Aluguel & Manutenção de Outros Equipamentos |  | 145,56 |  |  |  |  | 145,56 |
| ATIVIDADE 1 | 74100 - Serviços profissionais |  |  |  | 194,19 |  |  | 194,19 |
| ATIVIDADE 1 | 74200 - Custos material audiovisual |  |  |  | 1.547,96 | 1.367,56 | 3.432,80 | 6348,32 |
| ATIVIDADE 1 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão | 2.929,92 | 2.274,99 | 16.263,75 |  |  |  | 18.538,74 |
| ATIVIDADE 1 | 74500 – Despesas Diversas | 5.551,86 | 36,39 | 1.502,68 |  | 347,97 |  | 1.887,04 |
| ATIVIDADE 1 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo |  |  | 2.370,35 | 41,42 | 628,51 | 1.973,26 | 5.013,54 |
| ATIVIDADE 1 | 75700 – Treinamento, Workshop e Conferência |  |  | 15.951,74 | 790,41 | 19.129,76 | 7.651,39 | 43.523,30 |
| ATIVIDADE 1 | 76100 – Perda Cambial | 0,01 | -0,04 | -15,29 | -113,66 | 43,29 | -36,67 | -122,37 |
| Subtotal Atividade 1 | 15.847,56 | 133.236,10 | 423.984,83 | 242.119,23 | 315.069,39 | 123.534,97 | 1.253.792,08 |
| ATIVIDADE 2 | 71200 – Consultoria Internacional | 8.781,32 |  | 17.959,57 | 10.686,67 | 290,20 |  | 37.717,76 |
| ATIVIDADE 2 | 71300 – Consultoria Nacional |  |  | 8.634,74 | 75,82 | 10.315,05 | 11.141,17 | 30.166,78 |
| ATIVIDADE 2 | 71600 – Viagens | 8.781,32 |  | 17.959,57 | 10.686,67 | 237,85 |  | 37.665,41 |
| ATIVIDADE 2 | 72400 – Comunicação e Equipamento Audiovisual |  |  | 8.634,74 | 75,82 |  |  | 8.710,56 |
| ATIVIDADE 2 | 72500 – Suprimentos |  |  | 2.116,31 |  |  |  | 2.116,31 |
| ATIVIDADE 2 | 72800 – Equipamentos de Tecnologia da Informação |  |  | 1.083,00 |  |  |  | 1.083,00 |
| ATIVIDADE 2 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão |  | 206,87 | 4.378,10 | 2.331,76 |  |  | 6.916,73 |
| ATIVIDADE 2 | 74500 – Despesas Diversas |  | 191,87 | 355,73 | 994,41 | 36,1 |  | 1.578,11 |
| ATIVIDADE 2 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo |  |  | 10.431,98 |  | 692,88 |  | 11.124,86 |
| ATIVIDADE 2 | 75700 – Treinamento, Workshop e Conferência |  |  | 20.743,98 | 5.907,35 |  |  | 26.651,33 |
| ATIVIDADE 2 | 76100 – Perda Cambial | 0,01 | 4,61 | -39,29 | -12,98 | 4,40 |  | -43,25 |
| SubTotal Atividade 2 | 17.562,65 | 403,35 | 92.258,43 | 30.745,52 | 11.576,48 | 11.141,17 | 163.687,60 |
| ATIVIDADE 3.1 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  | 391,49 | 74.537,07 | 195.906,37 | 678.930,44 | 53.329,50 | 1.003.094,87 |
| SubTotal | 0 | 391,49 | 74.537,07 | 195.906,37 | 678.930,44 | 53.329,50 | 1.003.094,87 |
| ATIVIDADE 3.2 | 71400 - Contrato de Serviços para Pessoa Física |  |  |  | 1.933,13 |  |  | 1.933,13 |
| ATIVIDADE 3.2 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 37.767,74 |  | 372.207,50 | 145.275,93 | 555.251,17 |
| ATIVIDADE 3.2 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão |  |  | 464,09 |  |  |  | 464,09 |
| ATIVIDADE 3.2 | 74500 – Despesas Diversas |  |  | 1.158,07 |  |  |  | 1.158,07 |
| ATIVIDADE 3.2 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo |  |  | 866,93 |  | 104,91 |  | 971,84 |
| SubTotal | 0 | 0 | 40.256,83 | 1.933,13 | 372.312,41 | 145.275,93 | 559.778,30 |
| ATIVIDADE 3.3 | 71600 – Viagens |  |  | 571,85 |  |  |  | 571,85 |
| ATIVIDADE 3.3 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 135.513,83 | 469.856,65 | 34.175,09 |  | 639.545,57 |
| ATIVIDADE 3.3 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo |  |  |  |  | 109,09 |  | 109,09 |
| SubTotal | 0 | 0 | 136.085,68 | 469.856,65 | 34.284,18 | 0,00 | 640.226,51 |
| ATIVIDADE 3.5 | 71600 - Viagem |  |  |  | 652,54 |  |  | 652,54 |
| ATIVIDADE 3.5 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 90.901,33 | 112.886,62 | 600.128,66 | 2.253,09 | 806.169,70 |
| ATIVIDADE 3.5 | 74500 - Miscelânea |  |  |  | 657,27 |  |  | 657,27 |
| SubTotal | 0 | 0 | 90.901,33 | 114.196,43 | 600.128,66 | 2.253,09 | 807.479,51 |
| ATIVIDADE 3.9 | 71600 – Viagens |  |  | 3.426,46 | 82,84 |  |  | 3.509,30 |
| ATIVIDADE 3.9 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 20.700,68 |  | 29.960,59 | 68.799,96 | 119.461,23 |
| ATIVIDADE 3.9 | 76100 – Perda Cambial |  |  | -0,02 |  |  |  | -0,02 |
| SubTotal | 0 | 0 | 24.127,12 | 82,84 | 29.960,59 | 68.799,96 | 122.970,51 |
| ATIVIDADE 3.10 | 71600 – Viagens |  |  | 7.518,33 | 41,42 |  |  | 7.559,75 |
| ATIVIDADE 3.10 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 179.763,83 | 1.136.280,29 | 309.758,47 | 486.865,68 | 2.112.668,27 |
| ATIVIDADE 3.10 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão |  | 58,18 |  |  |  |  | 58,18 |
| ATIVIDADE 3.10 | 72400 – Comunicação e Equipamento Audiovisual |  |  | 81,76 |  |  |  | 81,76 |
| ATIVIDADE 3.10 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo |  | 1.650,88 |  |  | 92,59 |  | 1.743,47 |
| ATIVIDADE 3.10 | 76100 – Perda Cambial |  |  |  | 8.714,59 |  |  | 8.714,59 |
| SubTotal | 0 | 1.709,06 | 187.363,92 | 1.145.036,30 | 309.851,06 | 486.865,68 | 2.130.826,02 |
| ATIVIDADE 3.11 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 20.569,13 | 103.168,35 | 85.226,81 |  | 208.964,29 |
| SubTotal | 0 | 0 | 20.569,13 | 103.168,35 | 85.226,81 | 0,00 | 208.964,29 |
| ATIVIDADE 3.12 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  | 20.036,39 |  | 12.634,12 | 5.712,13 | 28.204,07 | 66.586,71 |
| SubTotal | 0 | 20.036,39 | 0 | 12.634,12 | 5.712,13 | 28.204,07 | 66.586,71 |
| ATIVIDADE 3.13 | 71200 – Consultores Internacionais |  | 3.480,36 |  |  |  |  | 3.480,36 |
| ATIVIDADE 3.13 | 71600 – Viagens |  | 9.269,16 |  |  |  |  | 9.269,16 |
| ATIVIDADE 3.13 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 304.183,79 | 386.592,10 |  |  | 690.775,89 |
| ATIVIDADE 3.13 | 72500 – Suprimentos |  | 291,9 |  |  |  |  | 291,9 |
| ATIVIDADE 3.13 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão |  | 202,5 |  |  |  |  | 202,5 |
| ATIVIDADE 3.13 | 74500 – Despesas Diversas |  | 635,2 |  |  |  |  | 635,2 |
| ATIVIDADE 3.13 | 76100 – Perda Cambial |  | 4,37 |  |  |  |  | 4,37 |
| SubTotal | 0 | 13.883,49 | 304.183,79 | 386.592,10 |  |  | 704.659,38 |
| ATIVIDADE 3.14 | 71200 – Consultores Internacionais |  | 5.926,03 |  |  |  |  | 5.926,03 |
| ATIVIDADE 3.14 | 71300 – Consultores Locais |  | 391,16 |  |  |  |  | 391,16 |
| ATIVIDADE 3.14 | 71600 – Viagens |  | 20.090,59 | 1.576,02 |  |  |  | 21.666,61 |
| ATIVIDADE 3.14 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  | 331.999,39 |  |  |  |  | 331.999,39 |
| ATIVIDADE 3.14 | 74200 - Custos material audiovisual |  |  |  | 68,04 |  |  | 68,04 |
| ATIVIDADE 3.14 | 72500 – Suprimentos |  | 497,01 |  |  |  |  | 497,01 |
| ATIVIDADE 3.14 | 74500 – Despesas Diversas |  | 1.081,57 |  |  |  |  | 1.081,57 |
| ATIVIDADE 3.14 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo |  | 5.457,34 |  |  |  |  | 5.457,34 |
| ATIVIDADE 3.14 | 76100 – Perda Cambial |  | -138,56 | -3,61 |  |  |  | -142,17 |
| SubTotal | 0 | 365.304,53 | 1.572,41 | 68,04 |  |  | 366.944,98 |
| ATIVIDADE 3.15 | 71300 –Consultores Locais |  | 36,39 |  |  |  |  | 36,39 |
| ATIVIDADE 3.15 | 71600 – Viagens |  | 218,34 | 17.077,00 |  |  |  | 17295,34 |
| ATIVIDADE 3.15 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 346.178,83 | 345.668,35 |  |  | 691847,18 |
| ATIVIDADE 3.15 | 72500 – Suprimentos |  | 72,78 |  |  |  |  | 72,78 |
| ATIVIDADE 3.15 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão |  | 36,39 |  |  |  |  | 36,39 |
| ATIVIDADE 3.15 | 74500 – Despesas Diversas |  | 36,39 |  |  |  |  | 36,39 |
| ATIVIDADE 3.15 | 75700 – Treinamento, Workshop e Conferência |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
| ATIVIDADE 3.15 | 76100 – Perda Cambial |  |  |  | 7.726,54 |  |  | 7726,54 |
| SubTotal | 0 | 500,29 | 363.255,83 | 353.394,89 |  |  | 717.151,01 |
| ATIVIDADE 3.16 | 71600 – Viagens |  | 2.002,96 |  |  |  |  | 2.002,96 |
| ATIVIDADE 3.16 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 30.100,68 |  |  |  | 30.100,68 |
| SubTotal | 0 | 2.002,96 | 30.100,68 | 0 |  |  | 32.103,64 |
| ATIVIDADE 3.17 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 20.275,24 | 145.016,62 |  |  | 165.291,86 |
| ATIVIDADE 3.17 | 76100 – Perda Cambial |  |  |  | 3.271,91 |  |  | 3.271,91 |
| SubTotal | 0 | 0 | 20.275,24 | 148.288,53 |  |  | 168.563,77 |
| ATIVIDADE 3.18 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 20.042,50 | 27.721,08 |  |  | 47.763,58 |
| SubTotal | 0 | 0 | 20.042,50 | 27.721,08 |  |  | 47.763,58 |
| ATIVIDADE 3.19 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 110.281,70 |  |  |  | 110.281,70 |
| SubTotal | 0 | 0 | 110.281,70 | 0 |  |  | 110.281,70 |
| ATIVIDADE 3.20 | 71600 – Viagens |  | 1.993,87 | 3.988,03 | 41,42 |  |  | 6.023,32 |
| ATIVIDADE 3.20 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 20.275,24 |  |  |  | 20.275,24 |
| ATIVIDADE 3.20 | 76100 – Perda Cambial |  |  | -60,95 |  |  |  | -60,95 |
| SubTotal | 0 | 1.993,87 | 24.202,32 | 41,42 |  |  | 26.237,61 |
| ATIVIDADE 3.21 | 71600 – Viagens |  | 1.195,57 | 793,53 |  |  |  | 1.989,10 |
| ATIVIDADE 3.21 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 91.300,94 | 513.899,85 |  |  | 605.200,79 |
| ATIVIDADE 3.21 | 74200 – Produção Audiovisual & Impressão |  | 756,75 |  |  |  |  | 756,75 |
| SubTotal | 0 | 1.952,32 | 92.094,47 | 513.899,85 |  |  | 607.946,64 |
| ATIVIDADE 3.22 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 48.911,63 | 69.468,35 |  |  | 118.379,98 |
| SubTotal | 0 | 0 | 48.911,63 | 69.468,35 |  |  | 118.379,98 |
| ATIVIDADE 3.23 | 71600 – Viagens |  | 638,03 |  |  |  |  | 638,03 |
| ATIVIDADE 3.23 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 185.895,07 | 29.110,35 |  |  | 215.005,42 |
| SubTotal | 0 | 638,03 | 185.895,07 | 29.110,35 |  |  | 215.643,45 |
| ATIVIDADE 3.24 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 160.298,47 | 329.812,57 |  |  | 490.111,04 |
| SubTotal | 0 | 0 | 160.298,47 | 329.812,57 |  |  | 490.111,04 |
| ATIVIDADE 3.30 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas |  |  | 20.042,50 | 272,15 |  |  | 20.042,50 |
| SubTotal | 0 | 0 | 20.042,50 | 272,15 |  |  | 20.042,50 |
| Subtotal Atividade 3 | 0,00 | 408.412,43 | 1.954.997,69 | 3.901.483,52 | 2.116.406,28 | 784.728,23 | 9.165.756,00 |
| TOTAL GERAL | 33.410,21 | 542.051,88 | 2.471.240,95 | 4.174.348,27 | 2.443.052,15 | 919.404,37 | 10.583.235,68 |

Seção 5 - Estratégia de saída do projeto

Não há mudanças nessa seção.

Seção 6 – Obrigações e Pré-Requisitos

Não há mudanças nos itens 6 e 7 dessa seção.

8. Gerenciamento de Qualidade para as Atividades de Projeto

Tabela 6 - Gerenciamento de Qualidade de Atividades - Projeto BRA/12/G76

| Resultado 1: Gestão Adaptativa implementada (Componente 4 do PBH) |
| --- |
| Atividade 1 (Identificação no Atlas:) | UIM | Data de início: 2011 Data de término: 2017 Nova data de término: 2019 |
| Propósito | Gerenciamento e Execução de Atividades de Conversão Industrial e Transferência de Tecnologias |
| Descrição | Estabelecer Termos de Compromisso, Implementar, Monitorar, Auditar e Concluir projetos |
| Critérios de qualidade | Método de Qualidade | Data da avaliação |
| Gerenciamento | Garantia de execução de acordo com as normas do FML e da agência líder de implementação PNUD. | Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 |
| Assistência Técnica | Garantia de execução técnica dos projetos de acordo com o aprovado pelo FML. | Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 |
| Monitoramento | Monitoramento e coordenação das atividades entre as contrapartes envolvidas para o cumprimento das ações aprovadas pelo FML. | Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 |
| Verificação Independente | Comprovação do atendimento aos critérios estabelecidos pelo Acordo Associado entre o Governo do Brasil e o FML. Obs.: A partir de 2017 a verificação anual de dados passou a ser realizada no âmbito do Projeto BRA/16/G76 – Etapa 2 do PBH. | Anos 1, 2, 3, 4, 5 |
| Resultado 2: Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (Componente 1 do PBH) |
| (Identificação no Atlas:) | Legislação | Data de início: 2011 Data de término: 2016 Nova data de término: 2019 |
| Propósito | Estabelecer dispositivos legais para controle de HCFCs |
| Descrição | Analisar situação atual, verificar opções de ações e propor leis, regulamentações ou instruções para controle |
| Critérios de qualidade | Método de Qualidade | Data da avaliação |
| Coordenação e Monitoramento | Cumprimento das metas e dos compromissos segundo o Acordo Associado entre o Governo e o FML. | Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 |
| Resultado 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial implementados (Componente 2 do PBH) |
| (Identificação no Atlas:) | Projetos de Investimentos do setor de espumas | Data de início: 2011 Data de término: 2017 Nova data de término: 2019 |
| Propósito | Conversão Industrial e Transferência de Tecnologias |
| Descrição | Conversão de acordo com linha de base industrial para absorver tecnologias de produção com agentes alternativos ao HCFC-141b. |
| Critérios de qualidade | Método de Qualidade | Data da avaliação |
| Estabelecer Cartas de Acordo | Termos de Compromissos assinados. | Ano 1 |
| Monitoramento | Equipamentos Comprados e instalados. Treinamentos Realizados. Testes de produção e Reembolso de custos operacionais. | Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 |
| Auditoria | Verificação de dados de consumo. Auditoria de segurança em hidrocarbonetos. Auditoria de execução de Projeto de Investimentos. | Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 |
| Conclusão de Projeto | Conclusão dos Projetos | Ano 8. |

9. ANEXOS

Não há mudanças nessa seção.

# Footnotes

A Etapa 3 do PBH, a ser elaborada, deverá contemplar as ações a serem desenvolvidas para a continuação da redução do consumo de HCFCs a partir de 2022 até a eliminação completa em 2040.

Importante destacar que a prorrogação de prazo de vigência da Etapa 1 do PBH está em fase de solicitação ao Comitê Executivo do Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal e será apreciada durante a 80ª Reunião do ExCom que ocorrerá no período de 13 a 17 de novembro de 2017, em Montreal, Canadá.