#### Agência Brasileira de Cooperação – ABC

#### Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

# 1º RELATÓRIO DE PROGRESSO – Novembro 2013

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Sigla e Título do Projeto: BRA12G76 – Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs Coordenação Nacional: MMA . Execução Nacional: PNUD (projeto DEX)

Áreas geográficas beneficiadas (Região, Estado(s), Município(s): Diadema-SP, Osasco-SP, Louvera-SP, Barueri-SP, Itupeva-SP, Viamão-RS, Jundiaí-SP, Louvera-SP, Guarulhos-SP, Bariri-SP, Barueri-SP, São Paulo-SP, Anchieta-RS, Caxias do Sul-RS, Viamão-RS, Joinville-SC, Anápolis-GO, Barra do Piraí-RJ, Mesquita-RJ, Ibirité-MG, Curitiba-PR.

Endereço/Telefone/Fax da Agência Executora: Casa das Nações Unidas no Brasil. Complexo Sergio Vieira de Mello, Módulo I, Prédio Zilda Arns Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17 CEP: 70800-400 ¦ Telefone: +55 (61) 3038-2012.

Início do Projeto: 17/09/2012 Duração do Projeto (em meses/anos):_03 anos Período coberto pelo Relatório: 17/09/2012 a 31/10/2013

Orçamento do Projeto (valores equivalentes em US$): Contribuição da Fonte Externa........................: USD 15,506,257 Contrapartida financeira nacional...................: n/a Contrapartida nacional em insumos................: n/a Contribuição da Fonte Externa em insumos...:n/a Orçamento Total do Projeto.............................: USD 15,506,257

Local e data do relatório: Brasília, 22 de Outubro de 2013 Autor do relatório: Marina Lopes Ribeiro (Oficial de Programa) e Ana Paula Pinho Rodrigues Leal (Especialista em Espumas de PU), PNUD Assinatura: _________________________________________

| 2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. |
| --- |
| RESULTADOS DO PROJETO | ANÁLISE DE PROGRESSO PARA COM O ALCANCE DOS RESULTADOS | PRODUTOS DO PROJETO: | STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS (conforme período analisado): | ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS: |
| Listar os Resultados definidos na matriz lógica do Projeto | Comentar brevemente a evolução do projeto com vistas a alcançar cada um deles, com base nos indicadores definidos na matriz lógica, dentro do período que está sendo analisado. | Produtos definidos no matriz lógica do Projeto, por Resultado. | Indicar status alcançado: Implementado/completado; Dentro do Cronograma; Fora do Cronograma Não implementado/não iniciado | Comentar brevemente, para cada produto: 1) Citar quaisquer elementos que possam confirmar a sustentabilidade dos produtos alcançados; 2) Justificar os Produtos não implementados ou fora do cronograma original. |
| RESULTADO 1: Gestão adaptativa implementada (componente 4 do PBH) | Indicadores alcançados de acordo com o progresso das atividades do projeto | PRODUTO 1.1: Execução técnica, operacional, física e financeira realizada. | Dentro do cronograma | Ação continuada até o termino do projeto. |
|  |  | PRODUTO 1.2: Planos e relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo | Dentro do cronograma | 01 relatório de progresso e 01 plano de ação apresentado. |
|  |  | PRODUTO 1..3: Implementação e Monitoramento dos Projetos de Investimento realizado | Fora do cronograma | Atraso na execução dos subprojetos em função da necessidade de definição, no âmbito do PNUD, de instrumento legal adequado para viabilizar a transferência dos recursos previstos no projeto para a iniciativa privada (empresas beneficiadas pelo PBH) |
|  |  | PRODUTO 1.4: Auditorias Anuais realizadas. | Não iniciado | Previsão da próxima auditoria é de julho de 2014 |
| RESULTADO 2: Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (componente 1 do PBH) | Instrumento legal publicado e outros em processo de elaboração e análise. | PRODUTO 2.1: Minutas de instrumentos e normas legais relacionados à eliminação dos HCFCs elaborados. | Dentro do cronograma | Instrução Normativa IBAMA Nº14 de 20 de dezembro de 2014, que dispões sobre o controle das importações de HCFCs para os anos 2013, 2014 e 2015, publicada. Minuta de Revisão da Resolução CONAMA 340/2003 encaminhada para apreciação do CONAMA. Melhoria do Módulo Protocolo de Montreal do Cadastro Técnico Federal do IBAMA em andamento. |
| RESULTADO 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial Implementados (Componente 2 do PBH) | Indicadores com atraso na implementação devido a definição de instrumento legal no âmbito do PNUD para viabilização de repasses de recursos a iniciativa privada, i..e., empresas beneficiadas pelo PBH. | PRODUTO 3.1: Projeto de Investimento Grupo AMINO (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2014. | Dentro do cronograma. | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema realizada; - Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida. Etapa em execução: - Negociação e preparação de documentação para avaliação do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato. Etapas a serem executadas: - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);- Contrato executado (Previsão – agosto de 2014). - Eliminar 6,85 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014); 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: abril de 2014); - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: julho de 2014); - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – agosto de 2014); - Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014). - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015). |
|  |  | PRODUTO 3.2: Projeto de Investimento Grupo ARINOS (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2013. | Fora do cronograma | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada; - Plano de trabalho para testes de tecnologia definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida. Etapa em execução: - Documentação para análise do Representante Residente - RR em preparação Etapas a serem executadas: - Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato executado (Previsão – agosto de 2014); - Eliminar 10.83 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – dezembro de 2014); 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: abril de 2014); - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: julho de 2014); - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – agosto de 2014); - Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014); - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015). |
|  |  | Produto 3.3: Projeto de Investimento Grupo ARISTON (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2014. | Dentro do cronograma | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema realizada; - Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida. Etapa em execução: - Negociação e preparação de documentação para avaliação do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato. Etapas a serem executadas: - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);- Contrato executado (Previsão – agosto de 2014); - Eliminar 1,36 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014); 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: abril de 2014); - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: julho de 2014); - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – agosto de 2014); - Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014). - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015) |
|  |  | Produto 3.4. Projeto de Investimento Grupo DOW (Espumas Rígidas) elaborado e implementado ATÉ 2015. | Dentro do cronograma | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada; - Plano de trabalho para testes de tecnologia definido. Etapas a serem executadas: - Receber proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão: dezembro de 2013); - Preparar documentação para análise do Representante Residente (Previsão: dezembro de 2013); - Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – dezembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – janeiro de 2014); - Contrato executado (Previsão – março de 2014); - Eliminar 3,28 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – dezembro de 2014); 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: abril de 2014); - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: julho de 2014); - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – agosto de 2014); - Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014); - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015). |
|  |  | Produto 3.5: Projeto de Investimento Grupo ECOBLASTER (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015. | Dentro do cronograma | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema realizada; - Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida. Etapa em execução: - Negociação e preparação de documentação para avaliação do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato. Etapas a serem executadas: - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato executado (Previsão – agosto de 2014); - Eliminar 5,70 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014); 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: abril de 2014); - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: junho de 2014); - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – agosto de 2014); - Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014); - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015) |
|  |  | Produto 3.6: Projeto de investimento Grupo ECOPUR (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015. |  | Informações iniciais dão conta de que a empresa foi vendida. Em fase de investigação para detalhamento de informação. Visita técnica prevista para 2014. |
|  |  | Produto 3.7: Projeto de investimento Grupo MCASSAB (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015. | Dentro do cronograma. | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema realizada; - Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema definido; Etapas a serem executadas: - Apresentação da proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão – novembro de 2013); - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão – dezembro de 2013) - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – janeiro de 2014); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – fevereiro de 2014); - Contrato executado (Previsão – novembro de 2014); - Eliminar 1,10 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – novembro de 2014); 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – junho de 2014); - Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – junho de 2014); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: julho de 2014); - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: agosto de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: setembro de 2014); - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2014); - Contrato executado (Previsão – junho de 2015). - Realizar vistoria final (Previsão – junho de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: agosto de 2015) |
|  |  | Produto 3.8: Projeto de investimento Grupo POLISYSTEM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015. | Dentro do cronograma. | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada; - Plano de trabalho para testes de tecnologia definido; Etapas a serem executadas: - Apresentação da proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão – novembro de 2013); - Preparação da documentação para análise do Representante Residente (Previsão – novembro de 2013); - Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato executado (Previsão – fevereiro de 2014). 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão – março de 2014); - Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão: abril de 2014) - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: junho de 2014); - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – junho de 2014) - Contrato executado (Previsão – junho de 2015); - Eliminar 3,59 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – julho de 2015); - Realizar vistoria final (Previsão – junho de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: agosto de 2015) |
|  |  | Produto 3.9: Projeto de investimento Grupo POLYURETHANE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015. | Dentro do cronograma. | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada; - Plano de trabalho para testes de tecnologia definido; Etapas a serem executadas: - Apresentação da proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão – novembro de 2013); - Preparação da documentação para análise do Representante Residente (Previsão – novembro de 2013); - Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato executado (Previsão – fevereiro de 2014). 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão – março de 2014); - Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão: abril de 2014) - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: junho de 2014); - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – junho de 2014) - Contrato executado (Previsão – junho de 2015). - Eliminar 1,36 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – junho de 2015); - Realizar vistoria final (Previsão – junho de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: agosto de 2015). |
|  |  | Produto 3.10: Projeto de investimento Grupo PURCOM (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2013. | Fora do cronograma | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema realizada; - Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida. Etapa em execução: - Negociação e preparação de documentação para avaliação do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato. Etapas a serem executadas: - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato executado (Previsão – agosto de 2014); - Eliminar 11,78 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014); 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: abril de 2014) - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: julho de 2014) - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – agosto de 2014) - Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014); - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015) |
|  |  | Produto 3.11: Projeto de investimento Grupo UTECH (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015. | Dentro do cronograma | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada; - Plano de trabalho para testes de tecnologia definido; Etapas a serem executadas: - Apresentação da proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão – novembro de 2013); - Preparação da documentação para análise do Representante Residente (Previsão – novembro de 2013); - Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato executado (Previsão – fevereiro de 2014). 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão – março de 2014); - Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão: abril de 2014) - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: junho de 2014); - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – junho de 2014) - Contrato executado (Previsão – junho de 2015); - Eliminar 0,11 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – junho de 2015); - Realizar vistoria final (Previsão – junho de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: agosto de 2015). |
|  |  | Produto 3.12: Projeto de investimento Grupo SHIMTEK (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2014. | Dentro do cronograma | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada; - Plano de trabalho para testes de tecnologia definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida. - Contratação aprovada pelo Representante Residente - Contrato firmado entre PNUD e empresa - Contrato executado 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão – dezembro de 2013); - Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – dezembro de 2013); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão: janeiro de 2014) - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: fevereiro de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: fevereiro de 2014) - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – março de 2014) - Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014); - Eliminar 2,94 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – dezembro de 2014); - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015). |
|  |  | Projeto 3.13: Projeto de investimento DANICA (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2013. | Fora do cronograma | Contrato Único Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da empresa realizada; - Plano de trabalho para conversão da empresa definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida. Etapa em execução: - Negociação e preparação de documentação para avaliação do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato. Etapas a serem executadas: - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);- - Contrato executado (Previsão – novembro de 2015); - Eliminar 7,66 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – novembro de 2015); - Realizar vistoria final (Previsão – dezembro de 2015); - Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: Dezembro de 2015). |
|  |  | Projeto 3.14: Projeto de investimento ISOESTE (Painéis contínuos) elaborado e implementado até 2013. | Implementado | Contrato Único Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da empresa realizada; - Plano de trabalho para conversão da empresa definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida; - Contratação direta da empresa aprovada pelo Comitê de Avaliação de Processos – CAP; - Contrato firmado entre PNUD e empresa; - Contrato executado; - 4,95 toneladas PDO de HCFC-141b eliminadas; - Vistoria final realizada. Etapas a serem executadas: - Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: Janeiro de 2014). |
|  |  | Projeto 3.15: Projeto de investimento Barra do Piraí (ISOBLOCK) Painéis contínuos) elabora e implementado até 2013. | Fora do cronograma | Contrato Único Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da empresa realizada; - Plano de trabalho para conversão da empresa definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida. Etapa em execução: - Negociação e preparação de documentação para avaliação do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato. Etapas a serem executadas: - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013) - Contrato executado (Previsão – novembro de 2014);- Eliminar 16,78 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – novembro de 2014); - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015). |
|  |  | Projeto 3.16: Projeto de investimento PANISOL (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2013. | Fora do cronograma | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada; - Plano de trabalho para testes de tecnologia definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida. - Contratação aprovada pelo Representante Residente - Contrato firmado entre PNUD e empresa Etapas a serem executadas: - Contrato executado (Previsão – novembro de 2013); 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da empresa (Previsão – dezembro de 2013); - Plano de trabalho para conversão da empresa (Previsão – dezembro de 2013); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da empresa (Previsão: janeiro de 2014) - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: fevereiro de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: fevereiro de 2014) - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – março de 2014) - Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014); - Eliminar 2,94 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – dezembro de 2014); - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015). |
|  |  | Projeto 3.17: Projeto de investimento CAIRU (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2014. | Dentro do cronograma | Contrato Único Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da empresa realizada; - Plano de trabalho para conversão da empresa definido; Etapas a serem executadas: - Receber proposta Técnica e Financeira da empresa; -Preparar documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP em preparação; - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013) - Contrato executado (Previsão – agosto de 2014); - Eliminar 3,30 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014); - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015). |
|  |  | Projeto 3.18: Projeto de investimento CANTEGRILL (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013. | Fora do cronograma | Visita técnica agendada para outubro de 2013 não realizada devido a cancelamento da empresa. Visita técnica prevista para 2014. |
|  |  | Projeto 3.19: Projeto de investimento DUOFLEX (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013. | Fora do cronograma | Contrato Único Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da empresa realizada; - Plano de trabalho para conversão da empresa definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida. Etapa em execução: - Negociação e preparação de documentação para avaliação do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato. Etapas a serem executadas: - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013) - Contrato executado (Previsão – agosto de 2014); - Eliminar 3,04 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014); - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015). |
|  |  | Projeto 3.20: Projeto de investimento ESPUMATEC (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013. | Fora do cronograma | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada; - Plano de trabalho para testes de tecnologia definido; Etapas a serem executadas: - Receber proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão – dezembro de 2013); - Preparar documentação para análise do Representante Residente em preparação (dezembro de 2013); - Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – janeiro de 2014); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – janeiro de 2014) - Contrato executado (Previsão – março de 2014); 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da empresa (Previsão – março de 2014); - Plano de trabalho para conversão da empresa (Previsão – março de 2014); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da empresa (Previsão: abril de 2014) - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: abril de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: maio de 2014) - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – maio de 2014) - Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014); - Eliminar 11,98 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – dezembro de 2014); - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015). |
|  |  | Projeto 3.21: Projeto de investimento FRISOKAR (Pele Integral e Flexível Moldado) elabora e implementado até 2013. | Fora do cronograma | Contrato Único Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da empresa realizada; - Plano de trabalho para conversão da empresa definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida. Etapa em execução: - Negociação e preparação de documentação para avaliação do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato. Etapas a serem executadas: - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013) - Contrato executado (Previsão – maio de 2015); - Eliminar 7,06 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – maio de 2015); - Realizar vistoria final (Previsão – junho de 2015); - Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: agosto de 2015). |
|  |  | Projeto 3.22: Projeto de investimento KALF (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013. | Fora do cronograma | Contrato Único Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da empresa realizada; - Plano de trabalho para conversão da empresa definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida. Etapa em execução: - Negociação e preparação de documentação para avaliação do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato. Etapas a serem executadas: - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013) - Contrato executado (Previsão – agosto de 2014); - Eliminar 3,04 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014); - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015). |
|  |  | Projeto 3.23: Projeto de investimento LUGUEZ (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013. | Fora do cronograma | Contrato Único Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da empresa realizada; - Plano de trabalho para conversão da empresa definido; - Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida. - Contratação aprovada pelo CAP; - Contrato firmado entre PNUD e empresa; Etapas a serem executadas: - Contrato executado (Previsão – agosto de 2014); - Eliminar 13,20 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014); - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015). |
|  |  | Projeto 3.24: Projeto de investimento SPANDY (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2015. | Dentro do cronograma. | 1º Contrato Etapas executadas: - Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada; - Plano de trabalho para testes de tecnologia definido; Etapas a serem executadas: - Receber proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão – dezembro de 2013); - Preparar documentação para análise do Representante Residente em preparação (dezembro de 2013); - Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – janeiro de 2014); - Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – janeiro de 2014) - Contrato executado (Previsão – março de 2014); 2º Contrato Etapas a serem executadas: - Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da empresa (Previsão – março de 2014); - Plano de trabalho para conversão da empresa (Previsão – março de 2014); - Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da empresa (Previsão: abril de 2014) - Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: abril de 2014); - Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: maio de 2014) - Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – maio de 2014) - Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014); - Eliminar 3,53 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – dezembro de 2014); - Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015); - Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015). |
|  |  | Projeto 3.25: Projeto de investimento CONTERMICA (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015. | Dentro do cronograma. | Informações iniciais dão conta de que a empresa foi vendida. Em fase de investigação para detalhamento de informação. Visita técnica prevista para 2014 |
|  |  | Projeto 3.26: Projeto de investimento FRIGS (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015. | Dentro do cronograma. | Visita técnica prevista para 2014 |
|  |  | Projeto 3.27: Projeto de investimento ISOLENGE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2014. | Dentro do cronograma. | Informações iniciais dão conta de que a empresa foi vendida. Em fase de investigação para detalhamento de informação. Visita técnica prevista para 2014 |
|  |  | Projeto 3.28: Projeto de investimento KORTA KALHAS (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015. | Dentro do cronograma. | Visita técnica prevista para 2014 |
|  |  | Projeto 3.29: Projeto de investimento TERMOBRAS (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2014. | Dentro do cronograma. | Visita técnica prevista para 2014 |
|  |  | Projeto 3.30: Projeto de investimento TERMOLAR (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2014. | Dentro do cronograma. | Visita técnica prevista para 2014 |
|  |  | Projeto 3.31: Projeto de investimento CONDUTO (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015. | Dentro do cronograma. | Informações iniciais dão conta de que a empresa foi vendida. Em fase de investigação para detalhamento de informação. Visita técnica prevista para 2014 |
|  |  | Produto 3.32: Projeto de investimento SER THERM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2014. | Dentro do cronograma. | Visita técnica prevista para 2014 |

RESULTADOS DO PROJETO - AVALIAÇÃO GERAL

3.1 - Que desafios previstos ou imprevistos, positivos e negativos, afetaram o desenvolvimento do Projeto (incluindo questões relativas à atuação da ABC e do PNUD)? Vários fatores afetaram no atraso de implementação em 11 dos 32 subprojetos do PBH, tais como: - O Programa foi aprovado em Julho de 2011 e o PRODOC assinado em setembro de 2012; - Devido a mudanças nos sistemas executivos e operacionais para execução de projetos no PNUD como IPSAS, por exemplo, houve a necessidade de se encontrar um instrumento legal que tornasse possível o PNUD repassar recursos para iniciativa privada. Para tanto, houve uma mobilização da sede, da regional e do escritório local, em todos os níveis. A conclusão foi a de realizar uma contratação direta das empresas beneficiárias para garantir transparência e certificação dos compromissos por meio desse instrumento legal. - Houve uma reflexão das empresas beneficiadas a respeito da tecnologia indicada no documento de projeto e o Fundo Multilateral permite que a empresa eleja a tecnologia mais apropriada para sua atividade. No momento das visitas técnicas, algumas empresas manifestaram interesse em testar ou mudar de tecnologia, acarretando, portanto, atraso na implementação. Aspectos positivos: - Algumas empresas, como a ISOESTE, estão apresentando capacidade de execução e implementação no tempo mais curto do que o previsto no PBH. Dependendo da sua expertise e experiência no setor. 3.2 - Que medidas já foram tomadas ou seriam recomendadas pela Instituição Nacional Executora para melhorar a implementação do projeto? Abordar as empresas sobre a possibilidade de agilizar a execução das ações acordadas no momento de elaboração dos Termos de Compromisso com a preocupação de não prejudicar a execução técnica para a conversão tecnológica escolhida e aprovada.

3.3- Indique as melhores práticas identificadas e lições aprendidas durante o período da execução: - Sempre acordar com as empresas sobre as tecnologias a serem implementadas nos subprojetos, antes de submetê-los para o Comitê Executivo do Fundo Multilateral; - Continuar com a medida de consulta pública para identificação de empresas elegíveis para receberem recursos do Protocolo de Montreal; - Divulgar novas tecnologias livres de CFCs, HCFCs seguras e com eficiência energética. No caso da escolha de uma tecnologia que envolva medidas de segurança, garantir que ações de controle e monitoramento sejam aplicadas. - Aproveitar experiências bem sucedidas de empresas, como ISOESTE, que são capazes de executar ações antecipadamente e divulgá-las para as demais empresas.

3.4 – Considerando os beneficiários diretos e indiretos do Projeto, favor indicar: se o projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos beneficiários; e sobre quem impactaram os Resultados/Produtos gerados até o momento? Sim, o projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos beneficiários. As pequenas e médias empresas nacionais do setor de espumas são impactadas pelos resultados/produtos gerados pelo projeto até o momento, assim como a sociedade nacional e internacional, no cumprimento de medidas necessárias para a proteção da camada de ozônio.

CONTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO PARA O PROGRAMA DO PNUD PARA O BRASIL

4.1 – Quanto à contribuição para o desenvolvimento, o que se pode observar como ganhos construídos no âmbito do projeto? a) Desenvolvimento de capacidades (individuais, institucionais, societais): Conscientização ambiental e aplicação de boas práticas no setor de espumas. b) Promoção de ambiente que conduz ao diálogo político para garantir desenvolvimento: Cumprimento dos compromissos nacionais para com o Protocolo de Montreal. c) Promoção da igualdade de gênero em ações já realizadas ou potencial do projeto na área: n/a d) Promoção da igualdade de raça em ações já realizadas ou potencial do projeto na área: n/a e) Potencialidades de cooperação sul-sul (boas práticas e capacidades desenvolvidas no âmbito do projeto que possam ser replicadas nacional e internacionalmente): A Coordenação de Proteção da Camada de Ozônio do Ministério do Meio Ambiente tem divulgado e replicado ações bem sucedidas no Brasil no âmbito do Protocolo de Montreal entre os países do Artigo 5 deste Protocolo. f) Construção de parcerias para obtenção de resultados: Apesar de beneficiárias do Programa Brasileiro, as empresas têm contribuído com contrapartidas financeiras e ambientais para o cumprimento do Protocolo de Montreal.

5. SEGUIMENTO DE RECOMENDAÇÕES ANTERIORES SOBRE O PROJETO

5.1 – Citar recomendações da última auditoria do projeto e o seguimento dado por parte da Agência Executora; n/a 5.2- Citar recomendações da última reunião tripartite e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis. n/a 5.3 – Citar recomendações de avaliações formais (de meio-termo ou finais) e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis: n/a

6. INSUMOS MOBILIZADOS E PRODUTOS DO PROJETO NO PERÍODO:

6.1 - Consultores contratados: NOME PRODUTOS ELABORADOS VALOR DO CONTRATO PERIODO PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA Miguel Quintero (Cons.Internacional) Revisões e avaliações de execução de projetos USD 30,000.00 01/01/2013 – 31/12/2013 Produtos 1.3 e 1.4 6.2- Equipamentos/bens adquiridos pelo projeto no período coberto pelo relatório – anexar a este relatório lista de inventário atualizada: ITEM QUANTIDADES VALORES PAGOS PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 6.3 - Subcontratos firmados: INSTITUIÇÃO CONTRATADA OBJETO DO CONTRATO VALOR DO CONTRATO PERIODO PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA MODALIDADE DE LICITAÇÃO ISOESTE Contrato de Serviço USD 331.963 Jul 13 – Jan 14 3.14 Contratação Direta LUGUEZ Contrato de Serviço USD 214.700 Agdo 13 – Ago 14 3.23 Contratação Direta SHIMTEK Contrato de Serviço USD 20.000 Ago-Out 2013 3.12 Contratação Direta PANISOL Contrato de Serviço USD 30.000 Set-Nov 2013 3.16 Contratação Direta 6.4 - Treinamentos realizados: DESCRIÇÃO FINALIDADE DURAÇÃO N. DE BENEFICIADOS CUSTOS 6.5 - Publicações editadas (Título, Referências Bibliográficas):

7. EXECUÇÃO FINANCEIRA (no período abordado) (este modelo poderá ser adaptado aos modelos de relatórios fornecidos pelos Organismos Internacionais)

Em anexo

Observação: Os relatórios de execução financeira deverão ser apresentados separadamente por fonte orçamentária, ou seja, recursos nacionais e/ou internacionais.

8. PRÓXIMOS PASSOS E CONCLUSÕES

8.1 – Citar brevemente os principais pontos do plano de trabalho para o próximo ano, propondo inclusive possíveis elementos para melhorar a cooperação ou pontos que demandem maior atenção por parte do PNUD, da ABC e de outros parceiros envolvidos: O plano de trabalho para o próximo ano incluirá: Acompanhar a execução dos contratos firmados em 2013: Projetos de Investimento Individual para aplicações em Pele Integral; Flexível Moldado: empresas Luguez, Frisokar (contrato a ser firmado em novembro de 2013), Kalf (contrato a ser firmado até dezembro de 2013) e Opetra/Duoflex (contrato a ser firmado até dezembro de 2013); Projetos de Investimento em Grupo para aplicações em Pele Integral; Flexível Moldado e PU Rígido: Amino, Ariston, Arinos/Univar, Ecoblaster, Purcom (contratos a serem firmados até dezembro de 2013); Projetos de Investimento Individuais para aplicação em Painéis Contínuos: Isoblock e Danica (contratos a serem firmados até dezembro de 2013). Finalizar o processo de contratação de empresas e acompanhar a execução do contrato: Projetos de Investimento Individual para aplicações em Pele Integral; Flexível Moldado: empresas Cairu, Espumatec, Grupo Spandy (Contratos a serem firmados até janeiro de 2014); Projetos de Investimento em Grupo para aplicações em PU Rígido: empresas Dow, MCassab, Polusystem, Polyurethane e U-Tech (Contratos a serem firmados até janeiro de 2014). (Projetos de Invetimento: Individual e em Grupo para aplicações em Pele Integral; Flexível Moldado, Painéis Contínuos e PU Rígido). Negociar Plano de Trabalho, conduzir processo de contratação e acompanhar a execução do contrato: Projetos de Investimento Individuais para a aplicação em PU Rígido: Conduto, Contérmica, Frigs, Isolenge, Korta Kalhas, Ser Therm, Termobras e Termolar; Projetos de Investimento Indiviaus para aplicações e Pele Integral e Espuma Flexível : empresas Cantegril. 2º Contrato: Negociar Plano de Trabalho, conduzir processo de contratação e acompanhar a execução do contrato: Projetos de Investimento em Grupo para aplicações em Pele Integral; Flexível Moldado e PU Rígido: Amino, Ariston, Arinos/Univar, Ecoblaster, Purcom; Shimtek, Dow, MCassab, Polyurethane, Polysistem, U-tech; Projetos de Investimento Individual para aplicações em Pele Integral; Flexível Moldado: empresas Espumatec, Grupo Spandy; Projetos de Investimento Individuais para aplicação em Painéis Contínuos: Panisol. 8.2- Pontos que demandarão maior atenção do PNUD: Acompanhamento e monitoramento dos contratos. 8.3- Conclusões/outras observações: Após vencidas as dificuldades de ordem administrativas para a viabilização da contratação das empresas para a execução do Projeto, acredita-se que a continuidade das atividades previstas não enfrentarão dificuldades.