## Relatório Semestral
Relatório Semestral
1. Título do Projeto conjunto:
Projeto Brasil-Alemanha "Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica" (módulo da Cooperação Técnica)
2. Objetivo do Projeto conjunto:
A conservação da biodiversidade e a restauração em mosaicos de unidades de conservação selecionados contribuem à mitigação e adaptação às mudanças climáticas na Mata Atlântica.
3. Orcamento geral
Moeda: | Orçamento Total do MMA (contrapartida): | Saldo na data de xxxx
Euro
Moeda: | Contribuição alemã até o máximo de | Saldo na data de 31.12.2018
Euro | 7535000 | 1072995.88
3.1. Orçamento MMA por ano
| 2016 |  | subtotal | 2017 |  | subtotal | 2018 |  | subtotal | 2019 | total
| Entidade Proponente |  |  | Entidade Proponente |  |  | Entidade Proponente |  |  | Entidade Proponente
| planejado | executado |  | planejado | executado |  | planejado | executado |  | planejado
Número e título da Linha Orçamentária
Número e título da Linha Orçamentária
Número e título da Linha Orçamentária
Número e título da Linha Orçamentária
| 2016 |  | subtotal | 2017 |  | subtotal | 2018 |  | subtotal | 2019 | total
| Co-Executora |  |  | Co-Executora |  |  | Co-Executora |  |  | Co-Executora
| planejado | executado |  | planejado | executado |  | planejado | executado |  | planejado
Número e título da Linha Orçamentária
Número e título da Linha Orçamentária
Número e título da Linha Orçamentária
Número e título da Linha Orçamentária
3.2. Orçamento GIZ por ano
| 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | TOTAL
| planejado | Soma executado | planejado | executado | planejado | executado | planejado | executado 30.06.2019 | planejado | executado
Pessoal |  | 4246172.26 | 1099365 | 1084755.92 | 285407.12 | 316952.94 | 468597 | 119039.2 | 458244.77 |  | 6574722.89
Bens |  | 141452.15 | 19087 | -1518.34 | 0 | 2774.7 | 10896 | 10896.66 | 2562.52 |  | 156167.03
Financiamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Outros Custos |  | 580443.89 | 81548 | 91327 | 6960 | -356.4 | 62532.01 | 21608.01 | 70163.59 |  | 804110.09
Total |  | 4968068.3 | 1200000 | 1174564.58 | 292367.12 | 319371.24 | 542025.01 | 151543.87 | 530970.88 |  | 7535000.01
4. Objetivos, resultados e indicadores e alcance do projeto
O projejo finalizava em mar/2018, mas foi prorrogado até set/2020 com recursos e indicadores adicionais.
Objetivo Específico / Resultado | Indicador | Linha de Base | Meta | Meios de Verificação | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
[5 empty] | quantitativo | comentarios | quantitativo | comentarios | quantitativo | comentarios | quantitativo | comentarios | quantitativo | comentarios
Objetivo superior: A conservação da biodiversidade e a restauração em mosaicos de unidades de conservação selecionados contribuem à mitigação e adaptação às mudanças climáticas na Mata Atlântica. | 0.1: Foram elaboradas medidas de mitigação e adaptação com enfoque ecossis-têmico para uma área de, pelo menos, 150.000 hectares nos mosai-cos de unidades de conservação. | Linha de base 2012: Atualmente, medidas desta natureza inexistem ou foram elaboradas de forma pontual, mas sem levantamento sistemático. Não existem metodologias participativas de priorização ou de análise macroeconômica, que incluam a provisão de serviços ecossistêmicos. | 150.000 hectares | Relatórios anuais dos conselhos dos mosaicos, documentação dos respectivos estados e municípios. | 55% | Planejado: 50%. Alcançado: 55% | 80% | Planejado: 75%. Alcançado: 80% | 140% | Planejado: 100% Alcançado: 140% (210.171 ha) O indicador já foi alcançado. Não serão implementadas mais ações para este indicador na fase de prorrogação. |  | O indicador já foi alcançado. Não será atendido pelo projeto durante a prorrogação |  | O indicador já foi alcançado. Não será atendido pelo projeto durante a prorrogação
Objetivo superior: A conservação da biodiversidade e a restauração em mosaicos de unidades de conservação selecionados contribuem à mitigação e adaptação às mudanças climáticas na Mata Atlântica. | 02: Duas medidas de AbE ou MbE nas regiões dos mosaicos de atuação do projeto estão em implementação com recursos da CF, utilizando metodologias e abordagem desenvolvidas pela CT no âmbito do Output 1 para a integração de MC e AbE em IOT (novo indicador). | Linha de base em 03/2018: no início da nova fase nenhuma iniciativa está em implementação com recursos da CF. | 2 | Relatórios e documentação dos respectivos estados e municípios. | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 10% | Planejado: 10% Alcançado: 10% Novo indicador para a fase da prorrogação. |  | Planejado: 50% |  | Planejado: 100%
Objetivo superior: A conservação da biodiversidade e a restauração em mosaicos de unidades de conservação selecionados contribuem à mitigação e adaptação às mudanças climáticas na Mata Atlântica. | 03: Um chamamento público adicional lançado e 1 preparado para seleção de projetos no âmbito do Programa Nacional de Conversão de Multas Ambientais (novo indicador). | Linha de base em 03/2018: o 1º chamamento público foi lançado | 2, sendo 1 chamamento adicional lançado e para mais 1 foram elaborados o texto e as diretrizes para o apoio | Relatórios e publicações do Ibama sobre os chamamentos e que mostram os elementos estruturados com assessoria do projeto. | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 5% | Planejado: 15% Alcançado: 5% Novo indicador para a fase da prorrogação. |  | Planejado: 50% |  | Planejado: 100%
Objetivo Específico 1 – A elaboração de cenários e as análises de vulnerabilidade às mudanças cli-máticas contribuem à identificação de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas com enfoque ecossistêmico e ao desenho de instrumentos de planejamento que incorporem estas abordagens. | 1.1. Pelo menos 20 instrumentos de ordenamento territorial (para unidades de conservação e suas zonas de amortecimento, mosaicos, municípios, estados, nível federal) incorporaram a vulnerabilidade e os serviços ecossistêmicos em suas análises e diretrizes de implementação. | Linha de base 2012: Os instrumentos de ordenamento territorial existentes não incorporam a vulnerabilidade e os serviços ecossistêmicos em suas diretrizes de implementação, entre outros motivos, devido à compreensão insuficiente da adaptação às mudanças climáticas e de sua interrelação com a biodiversidade e com os ecossistemas. | 20 | Documentos de planejamento dos estados, municípios, mosaicos, ICMBio, MMA, MPOG e MCidades. | 40% | Planejado: 50%. Alcançado: 40% | 50% | Planejado: 75%. Alcançado: 50%. Esta meta depende da implementação do módulo de cooperação financeira, que somente começou no final desse ano. | 65% | Planejado: 65%. Alcançado: 65%. A meta não foi alcançada durante a 1a fase do projeto porque depende da implementação do módulo de cooperação financeira deste projeto. O projeto foi prorrogado para acompanhar a implementação do módulo de cooperação financeira e alcançar este indicador. |  | Planejado: 80%. |  | Planejado: 100%.
Objetivo Específico 1 – A elaboração de cenários e as análises de vulnerabilidade às mudanças cli-máticas contribuem à identificação de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas com enfoque ecossistêmico e ao desenho de instrumentos de planejamento que incorporem estas abordagens. | 1.2: 37 atores envolvidos na elaboração e implementação de PMMA e planos de manejo de UC financiados pela CF foram capacitados e assessorados e aplicam a metodologia desenvolvida pelo projeto para a integração de medidas AbE e MbE. | Linha de base 05/2018: para estes novos instrumentos de ordenamento territorial ainda não foram capacitados atores. | 37 pessoas assessoradas | Relatos e documentos das atividades de capacitação bem como documentos de planejamento e relatórios da implementação de medidas AbE dos estados, municípios, OEMAs, ICMBio, MMA, e relatórios das consultorias contratados pela CF. | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 15% | Planejado: 15% Alcançado: 15% Novo indicador para a fase da prorrogação. |  | Planejado: 50% |  | Planejado: 100%
Objetivo Específico 2 – As capacidades de atores locais e nacionais para a implementação de mecanismos de incentivo econômico em estratégias para a implementação de medidas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas com enfoque ecossistêmico estão fortalecidas. | 2.1 A aplicação de mecanismos econômicos aumenta a disponibilidade de recur-sos financeiros para medidas de mitigação e adaptação com enfoque ecossistêmico visando à proteção e restauração da Mata Atlântica nos mosaicos, em pelo menos 10%. | Linha de base 2012: Atualmente não há levantamentos sobre o tema. | 10% | Documentos de planejamento dos estados, municípios, mosaicos e unidades de conservação selecionadas, publicações do MMA. | 25% | Planejado: 33%. Alcançado: 25% | 33% | Planejado: 66%. Alcançado: 33% | 50% | Planejado: 50%. Alcançado: 50%. A meta não foi alcançada durante a 1a fase do projeto porque depende de consultorias do módulo de cooperação financeira deste projeto. O projeto foi prorrogado para acompanhar essas consultorias do módulo de cooperação financeira e alcançar este indicador. |  | Planejado: 75% |  | Planejado: 100%.
Objetivo Específico 2 – As capacidades de atores locais e nacionais para a implementação de mecanismos de incentivo econômico em estratégias para a implementação de medidas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas com enfoque ecossistêmico estão fortalecidas. | 2.2. Pelo menos três elementos de estruturação novos ou já existentes do programa de conversão de multas apoiados de forma técnica e operativa para aprimorar a implementação do Programa (novo indicador). | Linha de base em 04/2018: O Programa começou a funcionar no início de 2018, mas vários elementos de estruturação precisam ainda ser revisados e melhorados. | 3 elementos | Chamamentos e contratações do Programa de Conversão de Multas do IBAMA e dos estados, publicações do IBAMA e dos estados. | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 10% | Planejado: 15% Alcançado: 10% Novo indicador para a fase da prorrogação. |  | Planejado: 50% |  | Planejado: 100%
Objetivo Específico 3 - As capacidades de atores locais e nacionais para a implementação de medi-das prioritárias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas com enfo-que ecossistêmico são fortalecidas. | Em pelo menos 15.000 ha são aplicados metodologias estandardizadas e integradas de monitoramento da restauração florestal, bem como para o monitoramento de biomassa, fixação e fluxos de carbono. | Linha de base 2012: As metodologias estandardizadas (protocolos) estão sendo elaborados. Atualmente o sucesso da restauração e os indicadores ecológicos são monitorados em uma área de 6.000 hectares; os indicadores sociais são acompanhados em 260 ha e os indicadores econômicos em 80 ha. A fixação de carbono através da restauração florestal não é medida de forma estandardizada. | 15.000 hectares | Publicações do Pacto e relatórios do MMA, comunicação nacional no âmbito da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima. | 40% | Planejado: 40%. Alcançado: 40% | 40% | Planejado: 75%. Alcançado: 40% | 50% (43.131 ha monitoradas sem carbono) | Planejado: 100%. Alcançado: 50%. A meta não vai poder ser alcançada por orientações do MMA sobre o protocolo de monitoramento de carbono através da restauração florestal. |  | não será atendido pelo projeto durante a prorrogação |  | não será atendido pelo projeto durante a prorrogação
Objetivo Específico 4 - As políticas públicas e instâncias de governança relacionadas à conservação da biodiversidade, restauração e mudanças climáticas na Mata Atlântica estão fortalecidas através das lições aprendidas do Projeto. | 4. Pelo menos 5 políticas ou programas de alcance nacional sobre as temáti-cas mudanças climáticas, biodiversidade e recuperação de áreas degradadas contam com objetivos específicos para a Mata Atlântica. | Linha de base 2012: A Política Nacional de Mudanças Climáticas, as Metas de Aichi da Convenção de Diversidade Biológica e a Política Nacional de REDD+ não dispõem de objetivos ou metas específicas para o bioma Mata Atlântica. Os Planos Diretores municipais não contém diretrizes, estratégias e ações específicas referentes aos temas biodiversidade e clima. Uma orientação política para a recuperação da vegetação nativa bem como a Política Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas estão sendo elaborados atualmente. A política de defesa civil e seus instrumentos, que tratam da gestão de riscos de desastres, não levam em consideração ações preventivas baseadas em abordagem ecossistêmica e no contexto das mudanças climáticas. | 5 | Documentos de planejamento do MMA, bem como do MPOG e Ministério da Fazenda. Documentos de planejamento de âmbito federal, estadual e municipal. | 70% | Planejado: 50%. Alcançado: 70%. | 97% | Planejado: 75%. Alcançado: 97%. | 110% | Planejado: 100% Alcançado: 110% 5 políticas finalizadas e 2 apoiadas parcialmente. O indicador já foi alcançado. Não serão implementadas mais ações para este indicador na fase de prorrogação. |  | O indicador já foi alcançado. Não será atendido pelo projeto durante a prorrogação |  | O indicador já foi alcançado. Não será atendido pelo projeto durante a prorrogação
5. mecanismos de gestão, monitoramento e avaliação
Natureza das relações | Pontos focais MMA | Pontos focais GIZ
Comité Diretivo Conjunto | Instituição executora: Secretário de Biodiversidade e Florestas (cargo sugerido / exemplo) | Jens Brueggemann
Instituição co-executora na 1a fase: ICMBio. Instituição co-executora na 1a fase: Pacto pela Restauração da Mata Atlântica - Coordenador Nacional do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica: Severino Ribeiro.
ABC: Coordenador-Geral de CRB
Unidade de Gestão Conjunta | Instituição executora: cargo do representante | Coordenador do aporte técnico: Maria Olatz Cases. Equipe de peritos: Armin Deitenbach, Patrícia Betti, Tiago Zenero e Bruno Filizola.
Instituição co-executora: cargo do representante
Grupo de | Instituição executora, área 1: cargo do representante
Execução Técnica | Instituição co-executora, área 2: cargo do representante
Instituição executora, área 1: cargo do representante
Instituição co-executora, área 3: cargo do representante

## POA 2017
PLANO OPERATIVO ANUAL 2017
Componente 1: Análises de vulnerabilidade e planejamento territorial
Resultado 1.1: Capacidades em Mitigação e Adaptação à mudança do clima baseadas em Ecossistemas (MbE e AbE) fortalecidas
Atividades | Prazo | Responsável | Observações
1.1.1 Identificar vulnerabilidades da Mata Atlântica à mudança do clima
× Aprimorar estudo sobre impactos biofísicos da mudança do clima sobre a Mata Atlântica | 2º Trim | DECO, DLAA, GIZ | Contratar consultoria para diferenciar os cenários no estudo realizado em 2016.
1.1.2 Internalizar AbE em instituições estratégicas
× Realizar curso metodológico de AbE para a Região Nordeste | 1º Trim | RMA, DECO,GIZ | Curso a ser realizado pelos FoFos formados, com apoio logístico do projeto.
× Desenvolver módulo de EaD em AbE | 2º Trim | DLAA, DECO, GIZ | Repetir licitação realizada em 2016.
× Assessorar inclusão de curso AbE na Escola Nacional de Administração Pública e da ACADEBio | 4º Trim | DLAA, ICMBio
× Realizar encontro nacional dos FoFos em AbE | 2º Trim | DECO, GIZ | A ser realizado durante a Semana da Mata Atlântica.
× Elaborar, disponibilizar e distribuir materiais para capacitações AbE | 1º Trim | DECO, GIZ | Priorizar materiais digitais e não impressos.
Resultado 1.2: Instrumentos de Ordenamento Territorial (IOTs) elaborados, revisados, implementados e integrados
Atividades | Prazo | Responsável | Observações
1.2.1 Elaborar orientações para inserção de mudança do clima e AbE em IOTs
× Apoiar IOTs: integração regional dos PMMAs da Bahia, Lei de Uso e Ocupação do Solo e Plano Diretor de Duque de Caxias, Plano de Bacia do Rio Piabanha e ZEE de SP | 3º Trim | DECO, Prefeituras, Comitê da Bacia, GIZ | Finalização do apoio dado em 2016, com exceção do ZEE SP.
× Realizar mapeamento do déficit de APPs hídricas para os municípios do Lagamar / PR | 2º Trim | DECO, SEMA-PR, GIZ | Para embasar a elaboração dos PMMAs, Planos de Manejo e demais IOTs.
Demais municípios do projeto já possuem esses dados (FBDS).
× Apoiar a elaboração de PMMAs no Lagamar (PR e SP) e no MCF | 4º Trim | Prefeituras, OEMAs, DECO, KfW/Funbio
× Disponibilizar e distribuir novo roteiro metodológico para elaboração de PMMAs | 2º Trim | DECO, GIZ | Roteiro em fase de finalização por consultoria contratada em 2016.
× Elaborar orientações gerais sobre a integração entre diferentes instrumentos de gestão territorial | 4º Trim | DZT, DECO, GIZ | Rearticular ação junto ao DZT.
Resultado 1.3 CAR e PRA apoiados
Atividades | Prazo | Responsável | Observações
1.3.1 Apoiar inscrição e validação do CAR nas regiões do projeto
× Identificar áreas prioritárias para inscrição de pequenas propriedades, povos e comunidades tradicionais no CAR. | 1º Trim | OEMAs, DECO, KfW/Funbio | Levantar a situação das inscrições no CAR nas regiões de atuação do Projeto e atuar conforme prioridades dos estados.
× Apoiar a inscrição de pequenas propriedades, povos e comunidades tradicionais no CAR nas áreas prioritárias identificadas | 4º Trim | OEMAs, DECO, KfW/Funbio | Contratar consultoria de campo para coletar os dados e inscrever as propriedades no CAR.
× Apoiar a análise e validação dos cadastros nos estados de atuação do Projeto | 4º Trim | OEMAs, DECO, KfW/Funbio | Apoio às OEMAS por meio de capacitações, softwares, equipamentos, etc.
1.3.2 Apoiar a elaboração dos PRAs nos estados de atuação do projeto (PR, SP, RJ e BA)
× Elaborar orientações sobre a aplicação da Lei da Mata Atlântica no âmbito dos PRAs | 2º Trim | SFB, DECO, OEMAs, GIZ
× Apoiar a publicação do Manual de Restauração do PRA-BA | 1º Trim | SEMA-BA, DECO, GIZ | Manual em fase de finalização por consultoria contratada em 2016.
× Revisar lista de espécies nativas para restauração do PRA-BA | 1º Trim | SEMA-BA, DECO, GIZ | Realizar Oficina com especialistas para revisão da lista.
× Realizar 3 cursos do Programa Formar sobre regularização florestal e restauração na Bahia | 3º Trim | SEMA-BA, DECO, GIZ | Conteúdo do curso em revisão por consultoria contratada em 2016.
× Apoiar a regulamentação e divulgação do PRA do RJ e do PR |  | SEA-RJ, SEMA-PR, DECO, GIZ | Em fase de detalhamento e definição de prazo e atividades pelas OEMAs.
Componente 2: Instrumentos econômicos
Resultado 2.1 Mecanismos econômicos para medidas de MbE e AbE aprimorados
Atividades | Prazo | Responsável | Observações
2.1.1 Realizar análise custo-benefício de medidas AbE e compará-las com medidas de infraestrutura cinza | 3º Trim | DLAA, DECO, GIZ | Proposta de estudo piloto na Bacia do Rio Piabanha (RJ) para embasar o Plano de Bacia a ser apoiado no Comp. 1.
2.1.2 Realizar análise econômica da cadeia da recuperação da vegetação nativa
× Publicar estudo sobre custos da recuperação da vegetação nativa nos biomas | 1º Trim | DECO, GIZ | Estudo em finalização por consultoria contratada em 2016.
× Identificar arranjos institucionais e planos de negócio para recuperação da vegetação nativa nas regiões do projeto. | 4º Trim | DECO, GIZ, KfW/Funbio | Consultorias regionalizadas para os três mosaicos.
Articulação com SMA-SP (Programa Nascentes).
2.1.3 Promover o aumento da disponibilidade de recursos financeiros para recuperação da vegetação nativa em larga escala
× Apoio à implementação do programa de conversão de multas administrativas do IBAMA para ações de recuperação da vegetação nativa | 4º Trim | IBAMA, DECO, GIZ, KfW/Funbio | Possível apoio na construção do sistema web de monitoramento dos projetos apoiados pelo programa do IBAMA.
× Elaborar estratégia de aumento da disponibilidade de financiamento (recursos públicos e privados) para a recuperação da vegetação nativa em larga escala | 4º Trim | DECO, GIZ, KfW/Funbio
Aprimorar estudo sobre Fundos Ambientais Estaduais e Municipais visando o aumento da disponibilidade de recursos para a recuperação da vegetação nativa | 4º Trim | SFB, DECO, GIZ | Estudo realizado pelo SFB. Realizar oficina entre OEMAs, FNMA e outros para discutir os resultados.
Elaborar um Plano de Conservação da Biodiversidade do Lagamar/PR, incluindo a operacionalização e aplicação dos recursos advindos do TAJ da Petrobrás | 2º Trim | SEMA-PR, DECO, GIZ | Estudo poderá auxiliar a decisão do Ministério Público-PR sobre a liberação dos recursos financeiros.
× Realizar estudo sobre viabilidade de concessão de áreas prioritariamente degradadas para fins de silvicultura de espécies nativas | 4º Trim | SFB, ICMBio, GIZ | Identificar a viabilidade jurídica desses arranjos de concessão
× Realizar estudo sobre possíveis fontes e mecanismos de captação de recursos financeiros para dar suporte à PSA nos municípios do Lagamar (PR e SP) | 4º Trim | SEMA-PR DECO, GIZ | Articulação com Projeto TEEB (Roteiro de PSA Municipais). Enfoque em RPPNs.
2.1.4 Analisar viabilidade econômica do uso das Reservas Legais (RL) nas regiões de atuação do projeto
× Realizar estudo sobre identificação de lacunas de conhecimento técnico e arcabouço jurídico para aproveitamento econômico da RL (como silvicultura, SAFs etc.) e indicar soluções. | 3º Trim | SFB, Pacto, DECO, GIZ | Considerar os resultados do estudo “Que Reserva Legal Queremos” do Pacto e as regulamentações estaduais sobre compensação de RL.
2.1.5 Validar estudo sobre áreas prioritárias para PSA Hídrico (PACTO) para estimular conservação e recuperação da vegetação nativa em regiões metropolitanas da Mata Atlântica | 1º Trim | DECO, GIZ | Estudo realizado por consultoria em 2016 em processo de validação com SRHU e ANA.
Componente 3: Gestão de UCs e recuperação da vegetação nativa como medidas de AbE
Resultado 3.1 Gestão de UCs aprimorada
Atividades | Prazo |  | Responsável | Observações
3.1.1. Elaborar ou revisar Planos de Manejo de UCs prioritárias nas regiões de atuação do projeto, considerando mudança do clima e AbE
× Apresentar as lições aprendidas da inserção de MC e AbE no PM da APA Cananéia-Iguape-Peruíbe para DAP/SBF, DLAA/SMCQ, DIMAN/ICMBio e SMA-SP e compilar orientações. |  | 1º Trim | DECO, APA CIP /ICMBio, GIZ | Plano de Manejo elaborado em 2015 (GEF Mangue) com o apoio do projeto.
× Organizar uma oficina de elaboração dos TdRs dos Planos de Manejo a serem apoiados pelo projeto, considerando AbE. |  | 2º Trim | DECO, DAP, ICMBio, GIZ, KfW/Funbio | Contratar consultoria para capacitar/apoiar os gestores das UCs e demais responsáveis pela elaboração dos TdRs e PMs.
× Elaborar ou revisar os Planos de Manejo das UCs: APA de Coroa Vermelha, REVIS Rio dos Frades e APA de Caraíva-Trancoso; APAs Alto Iguaçu e de Macacu; RDS Itapanhapima, RESEX da Ilha do Tumba, e RESEX Taquari; P.E. Pico Paraná, P.E. do Pau-Oco e Floresta Estadual do Palmito |  | 4º Trim | OEMAs, ICMBio, | Revisar lista de UCs prioritárias com OEMAs e ICMBio.
|  |  | DECO, | Apoio dependerá do engajamento dos gestores das UCs.
|  |  | KfW/Funbio | Integrar PM da APA Alto Iguaçu com Plano Diretor de Duque de Caxias.
3.1.2 Implementar Planos de Manejo de UCs prioritárias nas regiões de atuação do projeto, em ações relacionadas à temática do projeto
× Definir e implementar as ações do PM da APA Cananéia-Iguape-Peruíbe relacionadas à temática do projeto (AbE). |  | 1º Trim | APA CIP/ICMBio, DECO, GIZ, KfW/Funbio | Plano de Manejo elaborado com a inserção de ações de AbE em 2015.
3.1.3 Elaborar e apoiar o início da implementação dos 3 Planos de Proteção Integrada para os Mosaicos MAPES, MCF e Lagamar |  | 2018 | DECO, ICMBio, GIZ, KfW/Funbio
Resultado 3.2 Condições para recuperação de vegetação nativa em larga escala melhoradas
Atividades | Prazo |  | Responsável | Observações
3.2.1 Fortalecer instituições de referência em recuperação de vegetação nativa
× Elaborar plano de sustentabilidade e apoiar a implementação de atuais e futuras Unidades Regionais do PACTO: |  | 4º Trim | DECO, Pacto, SEMA-BA, KfW/Funbio
a) localizadas no RJ, SP, PR e Região Nordeste, por meio de edital de seleção de projetos
b) localizadas na Bahia, vinculadas aos Centros de Referência em Restauração Florestal (CRRF)
× Apoiar capacitação online sobre restauração em escala de paisagem para as URs do PACTO |  | 3º Trim | PACTO, DECO, GIZ
3.2.2 Promover o monitoramento em campo da recuperação da vegetação nativa
× Apoiar o registro de projetos de recuperação da vegetação nativa na plataforma on-line do PACTO (banco de dados) |  | 3º Trim | PACTO, DECO, GIZ
× Realizar o monitoramento de carbono em áreas de recuperação da vegetação nativa cadastradas no banco de dados do PACTO |  | 4º Trim | DECO, PACTO, GIZ
Componente 4: Políticas Públicas
Resultado 4.1: Políticas públicas de conservação, recuperação da vegetação nativa, uso sustentável e mudança do clima apoiadas
Atividades | Prazo | Responsável |  | Observações
4.1.1 Apoiar implementação do PLANAVEG
× Validar a análise espacial do potencial de recuperação e regeneração natural da vegetação nativa nos biomas | 1º Trim | DECO, GIZ |  | Consultoria iniciada em 2016. Prazo de término em fev/17.
× Realizar seminário sobre a implementação da NDC (UNFCCC) e Código Florestal | 2º Trim | DECO, SMCQ, WRI, GIZ
× Realizar simpósio sobre políticas públicas de restauração no Seminário da Society of Ecological Restotarion - SER em Foz do Iguaçu-PR | 3º Trim | DECO, GIZ
× Realizar avaliação do custo-benefício da restauração em larga escala no Brasil: implementação do Planaveg. | 4º Trim | DECO, GIZ
4.1.2 Aprimorar o uso do instrumento de Áreas Prioritárias para a Mata Atlântica
× Divulgar as áreas prioritárias para restauração na Mata Atlântica | 1º Trim | DECO, IIS, GIZ |  | Estudo realizado pelo IIS.
× Atualizar as Áreas Prioritárias para conservação da biodiversidade na Mata Atlântica | 4° Trim | DECO, KfW/Funbio |  | Atualização da Portaria MMA nº 9 de 23/01/2007.
× Desenvolver estratégias para potencializar o uso do instrumento de Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade, no nível federal e estadual, por outras políticas públicas. | 2º Trim | DECO, GIZ |  | Identificar nesse estudo políticas públicas que poderiam ser orientadas ou vinculadas às áreas prioritárias
(ex: licenciamento).
× Desenvolver estudo para priorização de áreas para restauração de APPs em áreas de risco em São Paulo | 4º Trim | SMA-SP, DECO, GIZ |  | Com base no mapeamento do déficit de APPs hídricas realizado pela FBDS e no mapa de áreas de risco do estado de São Paulo.
4.1.3 Contribuir com as Metas Nacionais de Biodiversidade para 2020 (Metas de Aichi - CDB)
× Diagramar e publicar o processo de atualização da EPANB (Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade) | 1º Trim | DECO, GIZ |  | Consultoria realizada em 2016.
× Apoiar a comunicação e o monitoramento da EPANB | 3º Trim | DECO, GIZ |  | Elaborar produtos de comunicação da EPANB (Sumário Executivo, Cartilha, Story-telling)
4.1.4 Apoiar implementação do capítulo de biodiversidade e ecossistemas do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)
× Formular um plano de monitoramento da implementação do capítulo de biodiversidade e ecossistemas | 2º Trim | DLAA, DECO, GIZ
× Elaborar estratégia de incentivo à medidas AbE em áreas de risco a eventos extremos na Mata Atlântica | 4º Trim | DLAA, DECO, GIZ |  | Estratégia prevista no capítulo de biodiversidade do PNA
× Publicar os estudos realizados no âmbito do capítulo de biodiversidade e ecossistemas do PNA (BRA-11) | 2º Trim | DLAA, DECO, GIZ
× Apoiar a elaboração do componente de biodiversidade dos Planos Estaduais de Adaptação às Mudanças Climáticas do RJ e SP |  | SEA-RJ, SMA-SP |  | Solicitação de apoio técnico e facilitação de oficinas. Aguardando detalhamento pelas OEMAs.
4.1.5 Apoiar implementação do Programa de Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros (Portaria MMA nº 365/2015)
× Elaborar estudo para apoiar o monitoramento por satélite da recuperação florestal na Mata Atlântica | 4º Trim | DECO, GIZ |  | Segunda fase da consultoria contratada em 2016 que está desenvolvendo metodologia.
Resultado 4.2: Informações sobre conservação, recuperação da vegetação nativa e mudança do clima disponibilizadas
Atividades | Prazo | Responsável |  | Observações
4.2.1 Implementar estratégia de comunicação do projeto
× Realizar Semana da Mata Atlântica 2017 | 2º Trim | DECO, GIZ, RMA, RBMA |  | Apresentar os principais resultados do projeto.
× Implementar o plano de comunicação do projeto | 1º Trim 2018 | DECO, GIZ |  | Plano elaborado em 2016. Contratar assessoria de comunicação especializada.
× Finalizar e implementar a estratégia de sistematização de experiências do Projeto | 1º Trim 2018 | DECO, GIZ, todos os parceiros
Resultado 4.3: Redes e plataformas de comunicação e conhecimentos sobre conservação, restauração florestal e uso sustentável apoiadas
Atividades | Prazo | Responsável |  | Observações
4.3.1 Fortalecer redes e iniciativas multi-atores para conservação e recuperação da Mata Atlântica
× Realizar oficina de treinamento de como executar os pontos abordados no planejamento estratégico da Rede de ONGs da Mata Atlântica - RMA | 2º Trim |  | RMA |  | Realizar oficina durante a Semana da Mata Atlântica.
× Apoiar a revisão do referencial teórico do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica - PACTO | 4º Trim |  | PACTO, DECO, GIZ
× Apoiar a realização da reunião do GT de gênero do PACTO | 1º Trim |  | PACTO, DECO, GIZ |  | Articulação com UICN.

## POA 2018
PLANO OPERATIVO ANUAL 2017/18 (até 31/03/18 quando finaliza a 1a fase do projeto)
Componente 1: Análises de vulnerabilidade e planejamento territorial
Resultado 1.1: Capacidades em Mitigação e Adaptação à mudança do clima baseadas em Ecossistemas (MbE e AbE) fortalecidas
Atividades | Prazo | Responsável | Observações
1.1.1 Identificar vulnerabilidades da Mata Atlântica à mudança do clima
× Aprimorar estudo sobre impactos biofísicos da mudança do clima sobre a Mata Atlântica | 2º Trim | DECO, DLAA, GIZ | Realizado e publicado no site do MMA
1.1.2 Internalizar AbE em instituições estratégicas
× Realizar curso metodológico de AbE para a Região Nordeste | 1º Trim | RMA, DECO,GIZ | Realizado em Fev/2017
Olinda-PE
× Desenvolver módulo de EaD em AbE | 2º Trim | DLAA, DECO, GIZ
Realizando últimos ajustes
× Assessorar inclusão de curso AbE na Escola Nacional de Administração Pública e da ACADEBio | 4º Trim | DLAA, ICMBio | Atividade não realizada.
× Realizar encontro nacional dos FoFos em AbE | 2º Trim | DECO, GIZ | Realizado em Jul/201
Brasília-DF.
× Elaborar, disponibilizar e distribuir materiais para capacitações AbE | 1º Trim | DECO, GIZ | Realizado. Apostilas e manuais publicados no site do MMA
Resultado 1.2: Instrumentos de Ordenamento Territorial (IOTs) elaborados, revisados, implementados e integrados
Atividades | Prazo | Responsável | Observações
1.2.1 Elaborar orientações para inserção de mudança do clima e AbE em IOTs
× Apoiar IOTs: integração regional dos PMMAs da Bahia, Lei de Uso e Ocupação do Solo e Plano Diretor de Duque de Caxias, Plano de Bacia do Rio Piabanha e ZEE de SP | 3º Trim | DECO, Prefeituras, Comitê da Bacia, GIZ | Oficina de integração PMMA da Bahia realizada em Set/2017 – Porto Seguro/BA
× Realizar mapeamento do déficit de APPs hídricas para os municípios do Lagamar / PR | 2º Trim | DECO, SEMA-PR, GIZ | Realizado pela FBDS. Acesso aos dados mediante solicitação ao MMA.
× Apoiar a elaboração de PMMAs no Lagamar (PR e SP) e no MCF | 4º Trim | Prefeituras, OEMAs, DECO, KfW/Funbio | TdRs dos PMMA do PR e RJ aguardando não-objeção do KfW. | Depende do módulo de cooperação financeira
× Disponibilizar e distribuir novo roteiro metodológico para elaboração de PMMAs | 2º Trim | DECO, GIZ | Realizado e publicado no site do MMA.
× Elaborar orientações gerais sobre a integração entre diferentes instrumentos de gestão territorial | 4º Trim | DZT, DECO, GIZ | Atividade cancelada devido a reestruturação do MMA.
Resultado 1.3 CAR e PRA apoiados
Atividades | Prazo | Responsável | Observações
1.3.1 Apoiar inscrição e validação do CAR nas regiões do projeto
× Identificar áreas prioritárias para inscrição de pequenas propriedades, povos e comunidades tradicionais no CAR. | 1º Trim | OEMAs, DECO, KfW/Funbio | Atividade feita pelas próprias SEMAs na elaboração dos TdR da BA e PR.
× Apoiar a inscrição de pequenas propriedades, povos e comunidades tradicionais no CAR nas áreas prioritárias identificadas | 4º Trim | OEMAs, DECO, KfW/Funbio | TdR para inscrições no CAR/CEFIR na Bahia aguardando lançamento pelo Funbio. | Depende do módulo de cooperação financeira
× Apoiar a análise e validação dos cadastros nos estados de atuação do Projeto | 4º Trim | OEMAs, DECO, KfW/Funbio | TdR para análise e validação de cadastros no RJ aguardando não objeção do KfW. | Depende do módulo de cooperação financeira
SMA-SP solicitou retomar essa atividade apenas em 2018.
1.3.2 Apoiar a elaboração dos PRAs nos estados de atuação do projeto (PR, SP, RJ e BA)
× Elaborar orientações sobre a aplicação da Lei da Mata Atlântica no âmbito dos PRAs | 2º Trim | SFB, DECO, OEMAs, GIZ | Atividade não realizada por falta de tempo e recursos.
× Apoiar a publicação do Manual de Restauração do PRA-BA | 1º Trim | SEMA-BA, DECO, GIZ | Realizado e publicado no site do MMA.
× Revisar lista de espécies nativas para restauração do PRA-BA | 1º Trim | SEMA-BA, DECO, GIZ | Oficina realizada em Jul/17 – Salvador-BA
× Realizar 3 cursos do Programa Formar sobre regularização florestal e restauração na Bahia | 3º Trim | SEMA-BA, DECO, GIZ | Atividade não realizada por falta de tempo e recursos.
× Apoiar a regulamentação e divulgação do PRA do RJ e do PR |  | SEA-RJ, SEMA-PR, DECO, GIZ | Atividade não realizada. Cancelada pelo RJ e não priorizada pelo PR devido às incertezas jurídicas sobre a regulamentação do PRA no estado.
Componente 2: Instrumentos econômicos
Resultado 2.1 Mecanismos econômicos para medidas de MbE e AbE aprimorados
Atividades | Prazo | Responsável | Observações
2.1.1 Realizar análise custo-benefício de medidas AbE e compará-las com medidas de infraestrutura cinza | 3º Trim | DLAA, DECO, GIZ | Atividade não realizada.
2.1.2 Realizar análise econômica da cadeia da recuperação da vegetação nativa
× Publicar estudo sobre custos da recuperação da vegetação nativa nos biomas (estudo sobre benefícios da restauração e incentivos econômicos para apoio a ações de restauração florestal _ IPEA, WRI, TNC, IIS, PACTO, MMA e GIZ) | 1º Trim | DECO, GIZ | Realizado. Publicado no livro Economia da Restauração - TNC e no site do MMA.
× Identificar arranjos institucionais e planos de negócio para recuperação da vegetação nativa nas regiões do projeto. | 4º Trim | DECO, GIZ, KfW/Funbio | TdRs elaborados, aguardando lançamento pelo Funbio. | Depende do módulo de cooperação financeira
2.1.3 Promover o aumento da disponibilidade de recursos financeiros para recuperação da vegetação nativa em larga escala
× Apoio à implementação do programa de conversão de multas administrativas do IBAMA para ações de recuperação da vegetação nativa | 4º Trim | IBAMA, DECO, GIZ, KfW/Funbio | Realizada consultoria para mapeamento dos processos do programa.
× Elaborar estratégia de aumento da disponibilidade de financiamento (recursos públicos e privados) para a recuperação da vegetação nativa em larga escala | 4º Trim | DECO, GIZ, KfW/Funbio | TdR elaborado, aguardando lançamento pelo Funbio. | Depende do módulo de cooperação financeira
Aprimorar estudo sobre Fundos Ambientais Estaduais e Municipais visando o aumento da disponibilidade de recursos para a recuperação da vegetação nativa | 4º Trim | SFB, DECO, GIZ | Atividade não realizada por falta de tempo e recursos.
Elaborar um Plano de Conservação da Biodiversidade do Lagamar/PR, incluindo a operacionalização e aplicação dos recursos advindos do TAJ da Petrobrás | 2º Trim | SEMA-PR, DECO, GIZ | Atividade não realizada devido ao atraso na deliberação do Ministério Público-PR sobre a liberação dos recursos financeiros.
× Realizar estudo sobre viabilidade de concessão de áreas prioritariamente degradadas para fins de silvicultura de espécies nativas | 4º Trim | SFB, ICMBio, GIZ | Atividade não realizada por falta de tempo e recursos.
× Realizar estudo sobre possíveis fontes e mecanismos de captação de recursos financeiros para dar suporte à PSA nos municípios do Lagamar (PR e SP) | 4º Trim | SEMA-PR DECO, GIZ | Finalizada a parte do projeto Mata Atlântica
2.1.4 Analisar viabilidade econômica do uso das Reservas Legais (RL) nas regiões de atuação do projeto
× Realizar estudo sobre identificação de lacunas de conhecimento técnico e arcabouço jurídico para aproveitamento econômico da RL (como silvicultura, SAFs etc.) e indicar soluções. | 3º Trim | SFB, Pacto, DECO, GIZ | Atividade não realizada por falta de tempo e recursos.
2.1.5 Validar estudo sobre áreas prioritárias para PSA Hídrico (PACTO) para estimular conservação e recuperação da vegetação nativa em regiões metropolitanas da Mata Atlântica | 1º Trim | DECO, GIZ | Realizado e publicado no site do MMA.
Componente 3: Gestão de UCs e recuperação da vegetação nativa como medidas de AbE
Resultado 3.1 Gestão de UCs aprimorada
Atividades | Prazo |  | Responsável | Observações
3.1.1. Elaborar ou revisar Planos de Manejo de UCs prioritárias nas regiões de atuação do projeto, considerando mudança do clima e AbE
× Apresentar as lições aprendidas da inserção de MC e AbE no PM da APA Cananéia-Iguape-Peruíbe para DAP/SBF, DLAA/SMCQ, DIMAN/ICMBio e SMA-SP e compilar orientações. |  | 1º Trim | DECO, APA CIP /ICMBio, GIZ | Realizado e publicado no site do MMA.
× Organizar uma oficina de elaboração dos TdRs dos Planos de Manejo a serem apoiados pelo projeto, considerando AbE. |  | 2º Trim | DECO, DAP, ICMBio, GIZ, KfW/Funbio | TdR lançado para contratação de consultoria, aguardando processo seletivo. | Depende do módulo de cooperação financeira
× Elaborar ou revisar os Planos de Manejo das UCs: APA de Coroa Vermelha, REVIS Rio dos Frades e APA de Caraíva-Trancoso; APAs Alto Iguaçu e de Macacu; RDS Itapanhapima, RESEX da Ilha do Tumba, e RESEX Taquari; P.E. Pico Paraná, P.E. do Pau-Oco e Floresta Estadual do Palmito |  | 4º Trim | OEMAs, ICMBio, | TdR serão elaborados pelos gestores das UCs após a realização da oficina. | Depende do módulo de cooperação financeira
DECO,
KfW/Funbio
3.1.2 Implementar Planos de Manejo de UCs prioritárias nas regiões de atuação do projeto, em ações relacionadas à temática do projeto
× Definir e implementar as ações do PM da APA Cananéia-Iguape-Peruíbe relacionadas à temática do projeto (AbE). |  | 1º Trim | APA CIP/ICMBio, DECO, GIZ, KfW/Funbio | Atividade não realizada devido ao atraso na liberação judicial do Plano de Manejo.
3.1.3 Elaborar e apoiar o início da implementação dos 3 Planos de Proteção Integrada para os Mosaicos MAPES, MCF e Lagamar |  | 2018 | DECO, ICMBio, GIZ, KfW/Funbio | Prevista para 2018. | Depende do módulo de cooperação financeira
Resultado 3.2 Condições para recuperação de vegetação nativa em larga escala melhoradas
Atividades | Prazo |  | Responsável | Observações
3.2.1 Fortalecer instituições de referência em recuperação de vegetação nativa
× Elaborar plano de sustentabilidade e apoiar a implementação de atuais e futuras Unidades Regionais do PACTO: |  | 4º Trim | DECO, Pacto, SEMA-BA, KfW/Funbio | Minuta de Edital de Seleção de projetos elaborada. Lançamento do Edital em 2018. | Depende do módulo de cooperação financeira
a) localizadas no RJ, SP, PR e Região Nordeste, por meio de edital de seleção de projetos
b) localizadas na Bahia, vinculadas aos Centros de Referência em Restauração Florestal (CRRF)
× Apoiar capacitação online sobre restauração em escala de paisagem para as URs do PACTO |  | 3º Trim | PACTO, DECO, GIZ | Atividade não realizada por falta de tempo e recursos.
3.2.2 Promover o monitoramento em campo da recuperação da vegetação nativa
× Apoiar o registro de projetos de recuperação da vegetação nativa na plataforma on-line do PACTO (banco de dados) |  | 3º Trim | PACTO, DECO, GIZ | Realizado.
× Realizar o monitoramento de carbono em áreas de recuperação da vegetação nativa cadastradas no banco de dados do PACTO |  | 4º Trim | DECO, PACTO, GIZ | Realizada consultoria para definição da metodologia e custos. Etapa de monitoramento em campo a ser avaliada pelo MMA/SFB.
Componente 4: Políticas Públicas
Resultado 4.1: Políticas públicas de conservação, recuperação da vegetação nativa, uso sustentável e mudança do clima apoiadas
Atividades | Prazo | Responsável |  | Observações
4.1.1 Apoiar implementação do PLANAVEG
× Validar a análise espacial do potencial de recuperação e regeneração natural da vegetação nativa nos biomas | 1º Trim | DECO, GIZ |  | Realizado e publicado no site do MMA.
× Realizar seminário sobre a implementação da NDC (UNFCCC) e Código Florestal | 2º Trim | DECO, SMCQ, WRI, GIZ |  | Atividade cancelada pelo MMA.
× Realizar simpósio sobre políticas públicas de restauração no Seminário da Society of Ecological Restotarion - SER em Foz do Iguaçu-PR | 3º Trim | DECO, GIZ |  | Realizado em Ago/2017.
× Realizar avaliação do custo-benefício da restauração em larga escala no Brasil: implementação do Planaveg. | 4º Trim | DECO, GIZ |  | Atividade cancelada pelo MMA após lançamento do Decreto da Proveg.
4.1.2 Aprimorar o uso do instrumento de Áreas Prioritárias para a Mata Atlântica
× Divulgar as áreas prioritárias para restauração na Mata Atlântica (CSRio/IIS) | 1º Trim | DECO, IIS, GIZ |  | Atividade não realizada, aguardando publicação do estudo em periódicos científicos.
× Atualizar as Áreas Prioritárias para conservação da biodiversidade na Mata Atlântica | 4° Trim | DECO, KfW/Funbio |  | Em andamento. Previsão de término em Dez/2018 |  | depende do módulo de cooperação financeira
× Desenvolver estratégias para potencializar o uso do instrumento de Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade, no nível federal e estadual, por outras políticas públicas. | 2º Trim | DECO, GIZ |  | Atividade cancelada pelo MMA, a ser retomada após a 2ª atualização das Áreas Prioritárias.
× Desenvolver estudo para priorização de áreas para restauração de APPs em áreas de risco em São Paulo | 4º Trim | SMA-SP, DECO, GIZ |  | Atividade cancelada por orientação da SMA-SP.
4.1.3 Contribuir com as Metas Nacionais de Biodiversidade para 2020 (Metas de Aichi - CDB)
× Diagramar e publicar o processo de atualização da EPANB (Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade) | 1º Trim | DECO, GIZ |  | Realizado e publicado no site do MMA
× Apoiar a comunicação e o monitoramento da EPANB | 3º Trim | DECO, GIZ |  | Realizado vídeo publicado no site do MMA
4.1.4 Apoiar implementação do capítulo de biodiversidade e ecossistemas do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)
× Formular um plano de monitoramento da implementação do capítulo de biodiversidade e ecossistemas | 2º Trim | DLAA, DECO, GIZ |  | Plano de monitoramento sendo realizado pela SMCF com acompanhamento da SBio.
× Elaborar estratégia de incentivo à medidas AbE em áreas de risco a eventos extremos na Mata Atlântica | 4º Trim | DLAA, DECO, GIZ |  | Atividade cancelada pelo MMA.
× Publicar os estudos realizados no âmbito do capítulo de biodiversidade e ecossistemas do PNA (BRA-11) | 2º Trim | DLAA, DECO, GIZ |  | Realizado e publicado no site do MMA.
× Apoiar a elaboração do componente de biodiversidade dos Planos Estaduais de Adaptação às Mudanças Climáticas do RJ e SP |  | SEA-RJ, SMA-SP |  | Atividade cancelada pelos OEMAs.
4.1.5 Apoiar implementação do Programa de Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros – PMABB (Portaria MMA nº 365/2015)
× Elaborar estudo para apoiar o monitoramento por satélite da recuperação florestal na Mata Atlântica | 4º Trim | DECO, GIZ |  | Realizado estudo a ser apresentado ao comitê gestor do PMABB
Resultado 4.2: Informações sobre conservação, recuperação da vegetação nativa e mudança do clima disponibilizadas
Atividades | Prazo | Responsável |  | Observações
4.2.1 Implementar estratégia de comunicação do projeto
× Realizar Semana da Mata Atlântica 2017 | 2º Trim | DECO, GIZ, RMA, RBMA |  | Realizada em maio/2017 em São Paulo-SP.
× Implementar o plano de comunicação do projeto | 1º Trim 2018 | DECO, GIZ |  | Realizado. Materiais de comunicação publicados no site do MMA.
× Finalizar e implementar a estratégia de sistematização de experiências do Projeto | 1º Trim 2018 | DECO, GIZ, todos os parceiros |  | Realizado e publicado no site do MMA.
Resultado 4.3: Redes e plataformas de comunicação e conhecimentos sobre conservação, restauração florestal e uso sustentável apoiadas
Atividades | Prazo | Responsável |  | Observações
4.3.1 Fortalecer redes e iniciativas multi-atores para conservação e recuperação da Mata Atlântica
× Realizar oficina de treinamento de como executar os pontos abordados no planejamento estratégico da Rede de ONGs da Mata Atlântica - RMA | 2º Trim |  | RMA |  | Atividade cancelada pelos parceiros.
× Apoiar a revisão do referencial teórico do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica - PACTO | 4º Trim |  | PACTO, DECO, GIZ |  | Atividade não realizada por falta de tempo e recursos.
× Apoiar a realização da reunião do GT de gênero do PACTO | 1º Trim |  | PACTO, DECO, GIZ |  | Curso realizado em Jun/2017 – Antonina/PR

## POA 2019
Observação: Este POA é um POA conjunto do módulo de cooperação técnica e financeira.
Componente 1: Planejamento territorial / regional
Resultado 1.1: Fortalecimento de Sistemas CAR e planejamento e registros / validação de cadastros
Atividades |  | Responsável | Status | Observações
1.1.1 Apoiar os Estados na definição de áreas estratégicas para inscrição no CAR
Contratação de 2 assessores para apoio na elaboração de TdRs e implementação de atividades dos componentes 1 e 3 do projeto |  | DECO | Consultoria em andamento. | Contratação por 12 meses com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses. Início a partir de 07/12/2018.
1.1.2 Apoiar inscrição de pequenas propriedades rurais no CAR nas regiões do projeto
Contratação de consultoria PJ para inscrição de pequenas propriedades no CAR - MAPES/BA |  | SEMA/BA e DECO | Propostas Técnicas e Financeiras analisadas. Aguarda NO do doador. | Consultoria selecionada. Contratação prevista para janeiro de 2019.
Contratação de serviço PJ para inscrição de pequenas propriedades rurais de agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais (PCTs) no CAR - Lagamar/PR |  | IAP, SEMA/PR e DECO | Atividade não iniciada | Aguardando elaboração do TdR pelo IAP e SEMA/PR. Incluir capacitação de PCT. Articulação com SFB\GIZ. Apoio dos assessores do projeto na elaboração dos TdRs. Solicitar as entidades responsáveis pelos PCTs a indicação de áreas e povos a serem inscritos no CAR e incluir na especificação do serviço. Detalhar melhor os custos destinados para essa atividade.
Contratação de serviço PJ para inscrição de povos e comunidades tradicionais (PCTs) no CAR - Lagamar/SP |  | SMA/SP, ITESP e DECO | Nova Atividade | SMA-SP elaborará o TdR. Solicitar as entidades responsáveis pelos PCTs a indicação de áreas e povos a serem inscritos no CAR e incluir na especificação do serviço. Detalhar melhor os custos destinados para essa atividade.
Contratação de serviço PJ para inscrição de povos e comunidades tradicionais (PCTs) no CAR - MAPES/BA |  | SEMA/BA e DECO | Atividade não iniciada | Aguardando elaboração do TdR pela SEMA/BA. Incluir capacitação de PCT. Articulação com SFB\GIZ. Apoio dos assessores do projeto na elaboração dos TdRs. Contratar entidades vinculadas a PCT (associações, etc.) para realização do serviço. Solicitar as entidades responsáveis pelos PCTs a indicação de áreas e povos a serem inscritos no CAR e incluir na especificação do serviço. Detalhar melhor os custos destinados para essa atividade.
1.1.3 Apoiar a validação do CAR nas regiões do projeto
Contratação de serviço PJ para apoio à análise e validação das inscrições do CAR - MAPES/BA |  | SEMA/BA e DECO | Atividade não iniciada | Aguardando elaboração do TdR pela SEMA/BA. Apoio dos assessores do projeto na elaboração do TdR. Estimativa de custos baseada em contratações semelhantes no RJ e RO (Projeto GEF Paisagens Amazônicas)
Contratação de consultoria PJ para desenvolvimento de Sistema Tecnológico para implementação do Módulo PRA-BA |  | SEMA/BA e DECO | Nova Atividade | TdR a ser elaborado pela SEMA-BA. Objetivo de inserir na plataforma digital do CEFIR as especificações técnicas (chaves de decisão) do PRA-BA, publicadas no Guia de Restauração Florestal do Estado elaborado com apoio da CT. Custos da consultoria a serem detalhados pela SEMA-BA.
Contratação de serviço PJ para apoio à análise e validação das inscrições do CAR - MCF/RJ |  | INEA/RJ, SEA/RJ e DECO | Processo seletivo cancelado. Será reaberto em 2019 após revalidação do TdR | Processo seletivo cancelado devido ao valor da única proposta financeira recebida estar muito acima do planejado pelo POA 2018. TdR e memória de cálculo serão reanalisados pelo INEA-RJ e contratados como Serviço PJ para redução dos custos.
Contratação de consultoria PJ para apoio à análise e validação das inscrições do CAR - Lagamar/SP |  | SMA/SP e DECO | Cancelada | Atividade cancelada pela SMA-SP | SMA/SP - CBRN
Contratação de consultoria PJ para apoio à adequação ambiental de imóveis rurais no Lagamar/SP |  | SMA/SP e DECO | Cancelada | Decisão do Comitê Gestor de cancelar a atividade e evitar apoiar qualquer ação de recuperação em SP enquanto o PRA estiver judicializado, para evitar futuros problemas jurídicos.
Apoio à análise, capacitação e validação das inscrições do CAR - Lagamar/PR |  | IAP, SEMA/PR e DECO | Atividade não iniciada | Aguardando elaboração dos TdRs pelo IAP e SEMA/PR. Apoio dos assessores do projeto na elaboração dos TdRs.
a) Implantação assistida do módulo de Análise do SICAR - Capacitação/Treinamento para os Municípios do Lagamar/PR |  | IAP, SEMA/PR e DECO | Nova Atividade | Sugestão de criar um núcleo de articulação (associação, consórcio) entre os municípios para coordenar essa ação de análise do CAR nos 7 municípios do PR. Verificar exemplo da AMAVI em SC. Necessidade de um convênio do Estado para transferir essa competência para os municípios.
b) Melhorias / custominzação do sistema do SICAR na plataforma SGA |  | IAP, SEMA/PR e DECO | Nova Atividade
c) Equipamentos de informática para estruturar os municípios do Lagamar/PR para análise do CAR |  | IAP, SEMA/PR e DECO | Nova Atividade
d) Desenvolvimento de Sistema Técnológico (chave de tomada de decisão) para o Programa de Regularização Ambiental/PRA do PR |  | IAP, SEMA/PR e DECO | Nova Atividade
Resultado 1.2: Elaboração e implementação de Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica - PMMA
Recurso Previsto: | Recurso Planejado:
2800000 | #REF!
Atividades |  | Responsável | Status | Observações
1.2.1 Apoiar a elaboração de PMMA nas regiões do projeto, considerando mudança do clima e AbE
Contratação de consultoria PJ para apoio à elaboração de PMMAs em sete municípios no Lagamar/PR |  | SEMA/PR e DECO | Aguardando documentação da empresa para assinatura do contrato | Consultoria selecionada em fase de contratação. Previsão de início da consultoria em dezembro de 2018. Apoio da CT na abordagem AbE.
Contratação de consultoria PJ para apoio à elaboração de PMMAs em municípios no Lagamar/SP |  | SMA/SP e DECO | TdR em elaboração, previsão de conclusão até final de janeiro/19 | Aguardando elaboração do TdR pela SMA/SP. Sinalização de 5 municípios a serem apoiados. Apoio dos assessores do projeto na elaboração do TdR. Apoio da CT na abordagem AbE. SMA/SP - Gab e CPLA - Proposta de ampliar recursos para R$ 950.000,00 para viabilizar inclusive o apoio a oficinas
Contratação de consultoria PJ para apoio à elaboração de PMMAs em 10 municípios do MCF/RJ |  | SEA/RJ e DECO | Aguardando NO do doador para assinar o contrato | Consultoria selecionada. Previsão de início em janeiro de 2019. Apoio da CT na abordagem AbE.
Aplicar turma teste para finalização do Curso On-line em AbE e revisar e atualizar o curso |  | DECO, SMCF/DPMC e GIZ | Cooperação Técnica - CT (GIZ) | Consultoria a ser contratada pela Cooperação Técnica (CT) GIZ. Solicitar apoio do DEA/MMA para avaliação do curso.
Disseminação dos mapas de impactos da mudança do clima na Mata Atlântica (tutorial e capacitação do uso dos mapas) |  | DECO, GIZ e CGTI/MMA | Cooperação Técnica - CT (GIZ) | Consultoria a ser contratada pela Cooperação Técnica (CT) GIZ.
1.2.2 Apoiar a implementação de medidas de AbE em PMMA nas regiões do projeto
Apoiar a implementação de medidas AbE por meio da recuperação da vegetação de áreas piloto em pequenas propriedades rurais de Porto Seguro (áreas a serem identificadas pela atividade 1.1.3 - CAR/CEFIR), prioritariamente localizadas dentro do corredor ecológico entre RPPN Estação Veracel e PARNA Pau Brasil. |  | SEMA/BA e DECO | Nova atividade | Atividade a ser realizada com os recursos remanescentes do Componente 1. Ação demonstrativa de implementação de PMMAs a ser replicada em outros territórios, inclusive por Projeto da ANAMMA que se iniciará em 2019 e pretende restaurar 120 hectares na mesma região. Contribuições de gestão de conhecimento e divulgação de experiências a ser realizada pela CT.
Contratação de consultoria PJ para a elaboração e implementação de Planos Estratégicos para Restauração voltados para propriedades rurais da região do MAPES. |  | SEMA/BA e DECO | Cancelada | Decisão do Comitê Gestor de unificar essa atividade com a anterior, devido a semelhança.
Componente 2: Instrumentos Econômicos
Resultado 2.1: Estudos econômicos sobre a cadeia produtiva da recuperação da Mata Atlântica
Recurso Previsto: | Recurso Planejado:
1280000 | #REF!
Atividades |  | Responsável | Status | Observações
2.1.1 Promover o aumento da disponibilidade de recursos financeiros para recuperação da vegetação nativa em larga escala
Contratação de consultoria PJ para elaborar estratégia de aumento da disponibilidade de financiamento para recuperação da vegetação nativa em larga escala |  | DECO | Processo não finalizado. Aguarda NO do doador. | Consultoria selecionada. Em fase de articulação e integração com as demais consultorias contratadas neste Componente.
Capacitação de multiplicadores e qualificação de proponentes nos mosaicos e em nível dos estados para o aproveitamento de fontes de financiamento existentes e potenciais para a conservação da biodiversidade e o enfrentamento das mudanças climáticas. |  | DECO e GIZ | Cooperação Técnica - CT (GIZ) | Atividade a ser realizada em 2020 pela CT - GIZ. Possiveis fontes de financiamento a serem abordadas nas capacitações: Programa de Conversão de Multas Ambientais, Programas de PSA e outras fontes de financiamento a serem levantadas pelo estudo contratado nesta atividade.
2.1.2 - Realizar análise econômica da cadeia produtiva da recuperação da vegetação nativa nas regiões de atuação do projeto
Contratação de consultoria PJ para realizar análise econômica da cadeia produtiva da recuperação da vegetação nativa nas região do MAPES |  | DECO | Consultoria em andamento. | Consultoria contratada. Previsão de término em fevereiro de 2020.
Contratação de consultoria PJ para realizar análise econômica da cadeia produtiva da recuperação da vegetação nativa nas região do MCF |  | DECO | Em elaboração de contrato (jurídico FUNBIO) | Consultoria selecionada em fase de contratação. Previsão de início da consultoria em dezembro de 2018.
Contratação de consultoria PJ para realizar análise econômica da cadeia produtiva da recuperação da vegetação nativa nas região do Lagamar SP e PR |  | DECO | Consultoria em andamento. Produto 1 entregue | Consultoria contratada. Prevsião de termino em dezembro de 2019.
Resultado 2.2: Instrumentos de fianciamento da conservação e recuperação da Mata Atlântica
2.2.1 - Apoiar o Programa de Conversão de Multas Ambientais do Ibama
Implementar atividades do Plano de Comunicação do programa, visando criar instrumentos de promoção e divulgação de forma a popularizar o entendimento e valor da políticas públicas que podem ser implementadas com o uso dos recursos da conversão de multas, inclusive realizando seminários com os diferentes atores interessados. |  | Ibama, GIZ | Cooperação Técnica - CT (GIZ) | Consultorias e demais serviços necesários a serem contratados pela CT (GIZ). Plano de Comunicação do Programa de Conversão de Multas já está em fase de elaboração, com recursos do Projeto TEEB Regional-Local (MMA/GIZ).
a) Contratação de consultoria PJ para elaboração de videos sobre o Programa Nacional de Conversão de Multas Ambientais |  | Ibama, GIZ | Cooperação Técnica - CT (GIZ)
Apoiar a elaboração de proposta de protocolo de monitoramento de projetos apoiados pelo Programa de Conversão de Multas Ambientais |  |  | Cooperação Técnica - CT (GIZ)
Apoiar a elaboração das diretrizes para os Programas Estaduais de Conversão de Multas Ambientais, em consonância com o Programa Nacional |  |  | Cooperação Técnica - CT (GIZ)
Avaliar e aprimorar a instrução do processo administrativo de apuração de infrações ambientais, incluindo os procedimentos para a conversão de multas. |  |  | Cooperação Técnica - CT (GIZ)
Componente 3: Gestão de Mosaicos de Unidades de Conservação e Restauração
Resultado 3.1: Consolidação de Unidades de Conservação por meio da elaboração e implementação de planos de manejo
Recurso Previsto: | Recurso Planejado:
4520000 | #REF!
Atividades |  | Responsável | Status | Observações
3.1.1. Realizar capacitação em AbE e elaboração de Planos de Manejo para os gestores das UCs selecionadas
Contratação de consultoria PF para realizar oficina de capacitação em AbE e elaboração de Planos de Manejo para os gestores das UCs selecionadas |  | DECO | Consultoria em andamento. Produtos 1 e 2 entregues, oficina realizada. | Capacitação realizada nos dias 03 a 05 de dezembro em Brasília.
3.1.2 - Elaborar ou revisar Planos de Manejo de UCs prioritárias nas regiões de atuação do projeto, considerando mudança do clima e AbE
Consultoria PJ para a revisão do Plano de Manejo da APA de Coroa Vermelha - MAPES/BA |  | SEMA/BA e DECO | Cancelada | Por indicação da SEMA-BA, não será mais apoiada a elaboração deste Plano de Manejo, devido a conflitos com as Terras Indígenas na região.
Contratação de consultoria PJ para a revisão dos Planos de Manejo da REVIS Rio dos Frades e da APA de Caraíva-Trancoso - MAPES/BA |  | SEMA/BA e DECO | Atividade não iniciada | TdR a ser elaborado pelos particiantes da oficina (Atividade 3.1.1). Apoio dos assessores do projeto na elaboração do TdR. Apoio da CT na abordagem AbE.
Contratação de consultoria PJ para a revisão do Plano de Manejo da APA Santo Antônio - MAPES/BA |  | SEMA/BA e DECO | Nova atividade | Inclusão dessa atividade dependerá da revisão da Portaria do MAPES para inclusão da APA Santo Antonio. SEMA e INEMA/BA avaliarão a transferência desses recursos para a implementação das UCs já selecionadas no MAPES.
Contratação de consultoria PJ para a elaboração dos Planos de Manejo das APA Suruí e APA Guapi-Guapiaçu - MCF/RJ |  | SEA/RJ e DECO | Atividade não iniciada | TdR a ser elaborado pelos particiantes da oficina (Atividade 3.1.1). Apoio dos assessores do projeto na elaboração do TdR. Apoio da CT na abordagem AbE.
Contratação de consultoria PJ para apoio a elaboração dos Planos de Manejo da RDS Itapanhapima, RESEX da Ilha do Tumba e RESEX Taquari - Lagamar/SP |  | SMA/SP e DECO | Atividade não iniciada | TdR a ser elaborado pelos particiantes da oficina (Atividade 3.1.1). Apoio dos assessores do projeto na elaboração do TdR. Apoio da CT na abordagem AbE.
Contratação de consultoria PJ para a elaboração dos Planos de Manejo do PE Pico Paraná, PE Pico do Marumbi, PE Pau Oco e PE do Palmito - Lagamar/PR |  | SEMA/PR e DECO | Atividade não iniciada | TdR a ser elaborado pelos particiantes da oficina (Atividade 3.1.1). Apoio dos assessores do projeto na elaboração do TdR. Apoio da CT na abordagem AbE.
Realização de capacitações na nova abordagem de elaboração de Planos de Manejo do ICMBio, envolvendo as consultorias contratadas, os gestores das Ucs e demais atores relevantes |  | ICMBio e DECO | Nova atividade | Capacitações demandadas após Oficina realizada em dezembro de 2018. Atividade a ser detalhada pelo ICMBio.
Realização de capacitação sobre o Sistema de Avaliação e Monitoramento da Gestão de Ucs do ICMBio (SAMGe) para os Estados |  | ICMBio , DAP e DECO | Nova atividade | Capacitações demandadas após Oficina realizada em dezembro de 2018. Atividade a ser detalhada pelo DAP e ICMBio.
Oficina (ou Workshop) de integração sobre "boas práticas" entre as instituições gestoras/atuantes no MCF e especialistas de áreas estratégicas |  | SEA-RJ, MCF e Prefeituras | Nova atividade | Atividade proposta pela SEA-RJ durante a reunião do Comitê Gestor. A ser detalhada com MCF e Prefeituras.
Capacitação para equipes dos municípios do MCF (planejamento e gestão de UCs) |  | SEA-RJ, MCF e Prefeituras | Nova atividade | Atividade proposta pela SEA-RJ durante a reunião do Comitê Gestor. A ser detalhada com MCF e Prefeituras.
3.1.3 – Implementação de Planos de Manejo de UCs prioritárias nas regiões de atuação do projeto, considerando mudança do clima e AbE
Apoio a implementação dos Planos de Utilização da RDS Itapanhapima, RESEX da Ilha do Tumba e RESEX Taquari - Lagamar/SP: |  | SMA/SP e DECO
a) Implementação de medida AbE por meio de 2 módulos (1 ha) de cultivo em sistema agroflorestal na RESEX Ilha do Tumba e quintais agroflorestais nas residências da RDS Itapanhapima, incluindo a capacitação de 30 usuários em sistemas produtivos sustentáveis; |  | SMA/SP e DECO | TdR em elaboração
b) Implantação de Sinalização da UC, sendo 9 placas contendo localização de divisas e informações sobre a proibição de atividades por pessoas que não sejam beneficiários. |  | SMA/SP e DECO | TdR em elaboração
c) Implantação de sistema de comunicação via rádio na RDS Itapanhapima |  | SMA/SP e DECO | Nova Atividade | Além da aquisição dos rádios, é necessário a aquisição de torres e antenas e a licença para operação
d) Adequação do saneamento rural na RDS Itapanhapima e RESEX Taquari |  | SMA/SP e DECO | Nova Atividade | Diagnóstico sobre o saneamento rural das Ucs selecionadas será realizado durante a elaboração do Plano de Manejo. Após o diagóstico, serão contratados os serviços para adequação do saneamento rural na região.
e) Estruturação da sede administrativa para ações de AbE, elaboração e implantação dos Planos de Manejo e fiscalização e monitoramento. |  | SMA/SP e DECO | Nova Atividade
f) Contratação de apoio técnico e operacional para desenvolvimento, elaboração e aplicação de metodologia de mapeamento de áreas de vulnerabilidade socioambiental e vetores de pressão no território de RDS Itapanhapima, RESEX da Ilha do Tumba e RESEX Taquari - Lagamar/SP, incluindo capacitação e aquisição de Drones para vigilância e inspeções no território |  | SMA/SP | Nova atividade | Atividade a ser detalhada pela SMA-SP
Apoio a implementação do Plano de Manejo da APA CIP |  | ICMBio |  | A ser detalhado pelos gestores da APA CIP. Previsão de detalhamento final em dezembro de 2018.
a) Aquisições de equipamentos e reforma dos alojamentos da APA CIP |  | ICMBio | Especificações em elaboração
b) Contratação de consultoria para implementação de medidas AbE na APA CIP - manejo sustentável de musgos nativos da região. |  | ICMBio | TdR em elaboração | Estudo sobre o impacto da exploração desses musgos previsto para o estudo de elaboração do PM das Ucs de SP.
c) Contratação de estudo de análise de risco à mudança do clima na região do Lagamar-SP para orientar a implementação de medidas AbE nas Ucs selecionadas e subsididar a elaboração dos PMMAs |  | DECO e GIZ | Cooperação Técnica - CT (GIZ) | Contratação a ser realizada pela Cooperação Técnica (CT) - GIZ. TdR em elaboração.
Apoio a implementação dos Planos de Manejo das Ucs do MCF:
a) Elaboração de plano de negócio para gestão de atrativos com foco no turismo de base comunitária; |  | SEA-RJ, MCF e Prefeituras | Nova Atividade | Atividade proposta pela SEA-RJ durante a reunião do Comitê Gestor. A ser detalhada com MCF e Prefeituras.
b) Implantação fase 01 plano de manejo das UCs contempladas; |  | SEA-RJ, MCF e Prefeituras | Nova Atividade | Atividade proposta pela SEA-RJ durante a reunião do Comitê Gestor. A ser detalhada com MCF e Prefeituras. Recursos remanescentes distribuídos proporcionalmente entre os Estados.
c) Elaboração de projetos executivos para a implantação de infraestruturas físicas de Ucs estratégicas (postos de monitoramento, implantação de trilhas, sedes administrativas e etc); |  | SEA-RJ, MCF e Prefeituras | Nova Atividade | Atividade proposta pela SEA-RJ durante a reunião do Comitê Gestor. A ser detalhada com MCF e Prefeituras.
Apoio a implementação dos Planos de Manejo das Ucs do MAPES |  | SEMA-BA | Nova Atividade | Atividade a ser detalhada pela SEMA-BA após a elaboração dos Planos de Manejo. Recursos remanescentes distribuídos proporcionalmente entre os Estados.
Apoio a implementação dos Planos de Manejo das Ucs do Lagamar-PR |  | SEMA-PR | Nova Atividade | Atividade a ser detalhada pela SEMA-PR após a elaboração dos Planos de Manejo. Recursos remanescentes distribuídos proporcionalmente entre os Estados.
Resultado 3.2: Elaboração e implementação de Planos de Fiscalização Integrada de mosaicos de unidades de conservação
Recurso Previsto: | Recurso Planejado:
3000000 | #REF!
Atividades |  | Responsável | Status | Observações
3.2.1 - Elaboração/revisão do Plano de Fiscalização Integrada para os 3 mosaicos de UCs
Realizar reuniões por mosaico para debater com os atores locais o planejamento para elaboração e implementção dos planos de fiscalização integrada - Lagamar e MAPES |  | OEMAs e DECO | Cancelada | Comitê Gestor decidiu o remanejamento de recursos para implementação dos Planos de Manejo das Ucs.
Apoio a elaboração do Plano de Fiscalização Integrada do MCF. A) Realização de reuião do MCF para finalização do plano |  | SEA/RJ e DECO | Atividade não iniciada | A ser detalhada pela SEA/RJ. Aguardando mobilização do MCF para realização da reunião.
Contratação de PJ para realização de oficina e mapeamento de Áreas Críticas para fiscalização do MAPES |  | SEMA/BA e DECO | Cancelada | SEMA/BA e Comitê Gestor decidiram pelo remanejamento dos recursos para implementção dos Planos de Manejo das UCs.
3.2.2 – Implementação de Plano de Fiscalização Integrada para os 3 mosaicos de Ucs
Apoio a implementação do Plano de Fiscalização Integrada do MCF. A) Projeto de fortalecimento da gestão integrada do MCF (Criação de plano de comunicação e identidade visual; fornecimento de equipamentos básicos para a gestão das UCs); |  | SEA/RJ, MCF e Prefeituras | Atividade não iniciada | A ser detalhada pela SEA/RJ, após a elaboração do Plano de Fiscalização Integrada. Apoio dos assessores do Projeto no detalhamento desta atividade.
Apoio as ações de fiscalização integrada - MAPES |  | SEMA/BA e DECO | Nova atividade | Atividade a ser detalhada pela SEMA-BA. Conversar com a DIFIM para estimar os custos das aquisições específicas.
Resultado 3.3: Estruturação de núcleos de referência em recuperação da vegetação nativa na Mata Atlântica
Recurso Previsto: | Recurso Planejado:
7200000 | #REF!
Atividades |  | Responsável | Status | Observações
3.3.1 - Atualização das Áreas Prioritárias para conservação da Biodiversidade na Mata Atlântica
Consultoria para realizar planejamento sistemático da conservação (PSC) no âmbito da atualização das Áreas Prioritárias para conservação da biodiversidade |  | DECO | Consultoria em andamento. Produtos 1 a 4 entregues | Consultoria em andamento. Previsão de término em fevereiro de 2019.
3.3.2 - Implementação de três núcleos de referência nas unidades regionais do PACTO - MCF/RJ, Lagamar/SP e Lagamar/PR
Edital de seleção de projetos para implementação de núcleos de referência nas unidades regionais do PACTO - MCF/RJ, Lagamar/SP e Lagamar/PR e MAPES |  | DECO | NO KfW concedida em 30/11. Aguardando aditivo ao Acordo em Separado. | Chamada de Projetos elaborada e validada. Comissão de seleção dos projetos constituída com representantes do MMA e OEMAs.
Reestruturação das Rede de Sementes da Mata Atlântica, compreendendo: i) estudo diagnóstico sobre o estado das Redes de Sementes da Mata Atlântica, e identificação dos principais gargalos sentidos pelos atores das redes; ii) identificação do potencial de produção de sementes e ações necessárias para o fomento das Redes; iii) Execução de atividades para a criação dos primeiros núcleos da Rede de Sementes (capacitação de coletores, construção de sistema de controle de origem e destino das sementes, criação de infraestrutura básica - casa de sementes, laboratórios). |  | SMA/SP e DECO | Nova atividade | Atividade proposta pela SMA/SP, considerando os avanços que alcançou com o Projeto Nascentes e a implantaçao do SARE - Sistema de Apoio à restauração Ecológica. Atividade revista pelo Comitê Gestor, considerando a restruturação das Redes de Sementes da Mata Atlântica já existentes e apoiadas pelo FNMA em 2007. Atividades de estruturação das Redes (atividade iii) poderão ser apoiadas, porém atividades semelhantes já estão previstas no Edital de Projetos já elaborado de apoio aos Núcleos de restauração do Pacto (vide atividade acima). Propor no TdR realização de reuniões de interação com redes de sementes de outros biomas, e ainda com os PMMAs. | SMA/SP - Gab e CBRN
Componente 4: Conhecimento e Gestão
Resultado 4.1 – Desenvolvimento e implementação de plataforma on-line para informar e promover a troca de experiências em iniciativas de conservação e recuperação da Mata Atlântica
Recurso Previsto: | Recurso Planejado:
1000000 | #REF!
Atividades |  | Responsável | Status | Observações
3.1.1. Desenvolvimento e implementação de plataforma on-line para informar e promover a troca de experiências em iniciativas de Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica - PMMAs
Aperfeiçoamento da plataforma existente (Ambiental Consulting e ANAMMA) e ampliação da oferta de capacitação on-line em PMMAs para os municípios de atuação do projeto. |  | DECO | Nova atividade | Articulação iniciada com ANAMMA e Ambiental Consulting. Possibilidade de complementaridade com as ações do Projeto Areas Protegidas Locais (Projeto DAP/Iclei).
Adaptação da plataforma geoespacial já existente (PSA RPPN - PR) para integração dos dados dos PMMAs |  | SEMA/PR e DECO | Nova atividade | Plataforma Web já existente - Projeto PSA RPPN. Realizar reunião no primeiro trimestre de 2019 articulação entre as plataformas a serem apoiadas, para evitar sobreposição de atividades. | Marcar reunião de articulação entre DECO, DAP, SEMA-PR e ANAMMA para entender ass sinergias e complementaridades das três plataformas e como será o apio do projeto.
Tradução de publicações da primeira fase do projeto (CT-GIZ): Planaveg, Impactos da Mudança do Clima na Mata Atlântica e Lições Aprendidas e Estudos de Caso do Projeto. |  | DECO e GIZ | Cooperação Técnica - CT (GIZ) | Atividade a ser realizada pela CT - GIZ
Impressão de publicações da primeira fase do projeto (CT-GIZ): Roteiro de PMMAs, Posteres AbE e Lições Aprendidas e Estudos de Caso do Projeto. |  | DECO e GIZ | Cooperação Técnica - CT (GIZ) | Atividade a ser realizada pela CT - GIZ
Sistematizar as experiências e formular e publicar lições aprendidas do Projeto, com integração de AbE e IOTs. |  | DECO e GIZ | Cooperação Técnica - CT (GIZ) | Atividade a ser realizada pela CT - GIZ
Divulgação das experiências de AbE em Planos de Manejo e outros instrumentos de gestão no Congresso Latino-americano de Parque Nacionais e outras Áreas Protegidas, a ser realizado em março de 2019 em Lima-Peru |  | DECO e GIZ | Cooperação Técnica - CT (GIZ) | Atividade a ser realizada pela CT - GIZ
Realização de Evento de Finalização do projeto |  | DECO, GIZ e KfW | Cooperação Técnica - CT (GIZ) | Atividade a ser realizada pela CT - GIZ