# Iniciativa Internacional de Proteção ao Clima 2017

Proposta de Projeto

ao

Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza

e Segurança Nuclear  (BMU)

Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica, Brasil

Projeto 12_IV+_013_BRA_G_Mata Atlântica III

GIZ PN 2012.9034.5

Oferta de Alteração

apresentada por

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Anexos:

|  | Anexo 1: Parceiros de Execução/Contratos de Financiamento/parceiros políticos (no documento) |
| --- | --- |
|  | Anexo 4: Salvaguardas da Iniciativa Internacional de Proteção ao Clima (externo) |

Obs.: Trata-se de uma oferta de alteração que foi escrita com base na última oferta válida para este projeto e que foi transferida para o novo formulário 2017. Para facilitar a leitura realçamos, ao lado das partes do texto que continuam validas, novos elementos de texto com fundo amarelo enquanto tachamos e realçamos com fundo cinza aquelas partes do texto que não tem mais relevância para esta oferta de alteração.

| 1 Informações básicas do Projeto |  |
| --- | --- |
| 1.1 Projeto | Rubrica; 12_IV+_013_BRA_G_Mata Atlântica III. Título do Projeto; Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica, Brasil. País; Brasil. Duração; 02.04.2013 – 03.201830.09.2020. |
| 1.2 Ofertante | Nome; Deutsche Gesellschaft für InternationaleZusammenarbeit GIZ GmbH. Departamento; BereichAsien/Pazifik, Lateinamerika/Karibik. Rua; Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5. CEP, Cidade; 65760 Eschborn. País; Deutschland. Interlocutor; Juergen Popp. Telefone; +49 6196 79 1232. Telefax; +49 6196 79 801232. E-Mail; Juergen.Popp@giz.de. Internet; www.giz.de. Tipo de organização; Executora da Cooperação. Natureza jurídica; Sociedade Limitada. Utilidade pública; sim não. Funcionários; 18.260 (31.12.2016). Funcionários alocados ao Projeto; 8 colaboradores, sendo 3 peritos enviados (em parte em tempo parcial, sem estagiário; 95.1 h/m) e 5,5 colaboradores nacionais (297 h/m) 10/2018 – 09/2020: 1,1 perito enviado (27 h/m, AV tempo parcial 10%), 7 colaboradores nacionais (140,9 h/m, 1 Cooperante (24 h/m), mais estagiário). Ano de Fundação; 1975/2011. Faturamento; 2.402.000.000 EUR (2016). Experiência na região [anos]; 25. Experiência em atividades relevantes para o Projetos[anos]; 25. Papel/Função da proponente no Projeto A Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) assumirá o papel de organização executora por incumbência do BMU.. |
| 1.3 Instituições parceiras responsáveis na região do Projeto | A instituição parceira é o Ministério do Meio Ambiente (MMA). A coordenação técnica e política cabe à Secretaria de Biodiversidade (SBio), que também se responsabiliza pela articulação com os demais executores e parceiros regionais e locais, bem como pela disseminação e ampliação de escala das experiências do projeto em nível nacional. Na fase de prorrogação participará da execução também o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama. Secretaria de Biodiversidade – SBio Secretário: José Pedro de Oliveira Costa, jose.pedro@mma.gov.br SEPN 505 – W3 Norte – Bloco B, Ed. Marie Prendi Cruz – sala 504 70.730-542 Brasília/DF Tel. +55 61 2028 2039/2192 Fax +55 61 2028 2013 |
| 1.4 Outros parceiros e subcontratados | - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio Competências e experiências relevantes para o projeto Instituição responsável pela criação e gestão das unidades de conservação federais (atualmente 310). Prioridades atuais: ampliação do sistema, modernização da estrutura e dos processos de gestão, desenvolvimento de competências do corpo técnico e gerencial até o nível das UCs. Papel/função no âmbito do projeto Em função das suas responsabilidades institucionais, o ICMBio será executor direto de todas as ações relacionadas à gestão das unidades de conservação federais, incluindo a cooperação com instituições regionais e locais, bem como com comunidades locais e com moradores do entorno das unidades de conservação. O ICMBio também responde pelo apoio à gestão dos mosaicos de unidades de conservação federais. Esta instituição não atuará na fase da prorrogação proposta. - Pacto pela Restauração da Mata Atlântica Competências e experiências relevantes para o projeto O Pacto foi criado em 2009 e atualmente conta com 225 organizações públicas e privadas membros, entre organizações governamentais e não-governamentais, empresas, proprietários rurais e instituições de pesquisa, com a finalidade de reunir esforços e recursos para a conservação e restauração da biodiversidade na Mata Atlântica. As prioridades de atuação são a fundamentação cientifica e a gestão de conhecimentos no tema restauração florestal, a captação de fundos, o monitoramento de medidas de restauração, a contribuição para a formulação de politicas públicas, bem como sensibilização e comunicação. Papel/função no âmbito do projeto O Pacto será diretamente responsável pela execução de medidas de desenvolvimento metodológico e implementação de restauração florestal e recuperação de áreas degradadas. Além disso, atuará como plataforma de disseminação e ampliação de escala das experiências e iniciativas desenvolvidas no âmbito do projeto. Esta instituição não atuará na fase da prorrogação proposta. - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama - Parceiro de Execução Sub-Contratado Competências e experiências relevantes para o projeto O IBAMA, fundado em 1989, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) que tem como principais atribuições executar ações das políticas nacionais de meio ambiente relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, exercendo o poder de polícia ambiental. Em 2017, foram aprimoradas as bases legais para o Programa Nacional de Conversão das Multas Ambientais, com o objetivo de permitir ao autuado ter a multa substituída pela prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente. Com esse programa, recursos do pagamento das multas ambientais serão destinados para projetos de conservação e de recuperação do meio ambiente a nível nacional. Fazem parte do fluxo operativo do programa a constatação de ilegalidades e a instrução da multa administrativa, a comunicação da multa e da possibilidade de converte-la em serviços ambientais, a decisão se a conversão pode ser admitida, a orientação de como estes serviços devem ser prestados, bem como o monitoramento dos projetos ambientais apoiados. Desta forma, várias instâncias do Ibama serão envolvidas neste programa, além da Caixa Econômica Federal – CEF que será o agente financeiro. Além disso, as superintendências do Ibama nos estados e no Distrito Federal serão responsáveis por elaborar programas estaduais de conversão de multas com valores abaixo de R$ 500.000,00. Papel/função no âmbito do projeto O IBAMA é parceiro de execução do projeto e coordenará as ações de estruturação do Programa Nacional de Conversão de Multas para o qual receberá a assessoria técnica deste projeto, conforme atividades previstas no Output 2. O Ibama assumirá responsabilidade, junto com a GIZ, na elaboração de Termos de Referência para contratação de consultorias, na avaliação e na internalização dos produtos das consultorias e na sistematização dos resultados do projeto. Outros parceiros: Para ancoragem das ações nas regiões participam órgãos ambientais de quatro estados e secretarias municipais do meio-ambiente, de planejamento e de desenvolvimento econômico. Na primeira fase do projeto participaram ONGs com atuação nacional e internacional tais como TNC, WRI e redes e coletivos como a Rede de ONGs da Mata Atlântica e o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. |

| 2 Classificação do Projeto |  |
| --- | --- |
| 2.1 Certificados de emissões | Por meio do apoio do BMU serão financiados diretamente reduções de emissões de gase de efeito estufa e/ou sumidouros de carbono, o que leva a geração de certificados de emissões, abonos ou permissões de emissões ou certificados de compensação de carbono de qualquer natureza? simnão |
| 2.2 Outras informações para a classificação do projeto | Em qual grupo ou quais grupos de ecossistemas o projeto atua? (podem ser indicados vários) Água doce,áreas úmidas, lagos e cursos d´água Florestas e reflorestamentos Estepes, savanas e deserto Oceanos e costas Montanhas Agricultura Outros: Metas do Plano Estratégicos da CBD 2011 a 2020 (Metas de Aichi): Para quais das 20 Metas de Aichi o projeto contribuirá? Por favor indique no máximo 3 metas para as quais o projeto contribui principalmente. Meta 15: (restauração e resiliência dos ecossistemas) Meta 14: (serviços essenciais dos ecossistemas) |
| 2.3 Cumprimento de standards ambientais e sociais (salvaguardas) | Qual categoria de risco o projeto apresenta considerando o atual estado de conhecimentos? A avaliação de riscos se baseia na aplicação das salvaguardasdo Green ClimateFund (GCF) (interinamente IFC Performance Standards). A – Risco alto B – Risco médio C – Risco baixo O proponente se compromete de cumprir e observar, no âmbito da implementação do projeto, os IFC Performance Standards.Os relatórios anuais devem informar sobre o cumprimento. Mudanças na avaliação do risco devem ser comunicadas imediatamente, caso a evolução ou a materialização dos riscos para o cumprimento dos standards ambientais e sociais aparentem colocá-los em perigo. |

| 3 Resumo Executivo |  |
| --- | --- |
| 3.1 Resumo estruturado | Situação em 05/2018: Em função de sua ocupação e exploração econômica, os ecossistemas da Mata Atlântica foram fortemente desmatados e fragmentados, mas ainda assim o bioma representa uma das áreas com maior biodiversidade a nível global. Atualmente, a conservação e a restauração da Mata Atlântica, incorporando fatores climáticos, representam o principal desafio para a região. O projeto prevê apoio a manutenção de serviços ecossistêmicos primordiais para o desenvolvimento econômico (p.ex. a oferta hídrica para a agricultura e o abastecimento urbano) e para a ocupação humana. As medidas de adaptação com enfoque ecossistêmico também favorecem a resiliência social frente às mudanças climáticas, reduzindo danos econômicos. Um dos enfoques do projeto está na disponibilização de instrumentos econômicos para medidas de conservação da biodiversidade e do enfrentamento da mudança do clima, mais especificamente na estruturação do inovador Programa Nacional de Conversão de Multas Ambientais do Ibama. O projeto contribui para a mitigação da mudança do clima e para a adaptação aos seus impactos na Mata Atlântica e trabalha pela integração dos resultados em instrumentos de ordenamento territorial estratégicos. |

| 4 Concepção do projeto . |  |
| --- | --- |
| 4.1 Situação de partida |  |
| 4.1.1 Situação de partida na região de implementação do projeto | “A Mata Atlântica é composta por um conjunto de ecossistemas com predominância florestal. Antes da colonização europeia o bioma se estendia por todo o litoral brasileiro, além de abranger extensas áreas interioranas. Sua cobertura original de 1,3 milhões de km² corresponde a cerca de 15% do território brasileiro. A Mata Atlântica está distribuída por 17 estados e abrange cerca de 3.200 municípios, entre os quais as maiores cidades brasileiras. Cerca de 120 milhões de habitantes ocupam a região (aproximadamente 60% da população brasileira), gerando cerca de 70% da produção econômica nacional. A ocupação e a exploração econômica levaram à destruição de uma grande parte da cobertura florestal. Porém, nos últimos dez anos as taxas de desmatamento na Mata Atlântica reduziram-se sucessivamente. Atualmente, 22% da área original ainda estão cobertos por vegetação nativa. No entanto, apenas aproximadamente 7% são constituídos por fragmentos florestais bem conservados e maiores que 100 ha (cerca de 98.000 km²). As formações florestais remanescentes (cerca de 300.000 km²) constituem reservatórios de carbono significativos e geram importantes serviços ecossistêmicos, especialmente para o abastecimento hídrico das cidades. A demanda para recuperação da vegetação nativa para o bioma Mata Atlântica foi estimada em 6 milhões de ha. Há um grande potencial para a manutenção e recuperação dos serviços ecossistêmicos-chave para o desenvolvimento da região, tais como agua, bem como uma relevância significativa em termos de sequestro de carbono, em escala global. Apesar da perda considerável de espécies, a Mata Atlântica ainda é considerada uma das áreas com maior biodiversidade a nível global, com ocorrência significativa de espécies endêmicas. Aproximadamente 10% da Mata Atlântica estão protegidos por unidades de conservação (UCs), sendo 2,5% (290 UCs) de proteção integral e 7,5% (606 UCs) de uso sustentável. Dez mosaicos de UCs foram reconhecidos oficialmente na região, somando cerca de 57.000 km² (compreendendo 37 UCs federais, 32 estaduais, 47 municipais e 39 privadas). A figura dos mosaicos integra o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e designa as unidades de conservação próximas, de diferentes categorias, que buscam a gestão integrada para compatibilizar a conservação, a valorização da sociobiodiversidade e o desenvolvimento sustentável em âmbito regional. A gestão integrada das unidades de conservação e de suas áreas de abrangência possibilita a implementação de instrumentos de ordenamento territorial integrados e a incorporação de aspectos relacionados às mudanças climáticas, aprimorando as condições para a restauração da Mata Atlântica e a conectividade dos seus ecossistemas. Além disso, propicia a manutenção e valorização dos serviços ecossistêmicos. Desta forma, os mosaicos constituem regiões prioritárias para o alcance destes objetivos. Os problemas centrais com relação à melhor promoção de sinergias entre clima e biodiversidade na Mata Atlântica são: - Uma parte significativa dos fragmentos remanescentes ainda não está protegida e encontra-se em mãos de particulares. O alto grau de fragmentação constitui uma grave ameaça à manutenção da biodiversidade. - Nos últimos anos, uma série de períodos de intensa precipitação e formas não adaptadas do uso da terra levaram a eventos catastróficos, como enchentes e deslizamentos de morros. - A vulnerabilidade e a resiliência dos ecossistemas altamente fragmentados da Mata Atlântica frente às mudanças climáticas ainda são pouco conhecidas. - O papel desempenhado pela restauração florestal no âmbito de processos de adaptação ecológica e social (no sentido da adaptação com enfoque ecossistêmico) e da mitigação de emissões de gases de efeito estufa também ainda não é suficientemente conhecido e tampouco foi quantificado. - Todos estes temas já contam com projetos e iniciativas, entre os quais os projetos Proteção da Mata Atlântica I e II, apoiados pelos BMU. No entanto, muitas iniciativas na Mata Atlântica são caracterizadas por pequenos projetos-piloto, cujas experiências ainda não foram incorporadas pelas políticas públicas de forma satisfatória. A grande complexidade regional e administrativa da região também dificulta a efetividade da atuação das estruturas de governança existentes. Desta forma, o presente projeto pretende apoiar o enfrentamento dos seguintes desafios e gargalos: - Os mosaicos de UCs constituem importantes mecanismos para o aprimoramento da gestão das unidades e para a gestão territorial estratégica. No entanto, é necessário aprimorar e implementar instrumentos de gestão direcionados ao estabelecimento de conectividade efetiva dos ecossistemas. - A restauração da cobertura vegetal natural e a recuperação das áreas degradadas constituem um desafio fundamental para superar a fragmentação da Mata Atlântica. No entanto, as metodologias para tanto não estão suficientemente consolidadas e disseminadas. - A insuficiência de informações e de conhecimentos sobre a vulnerabilidade e resiliência dos ecossistemas e a necessidade de qualificação técnica dificultam a condução apropriada da conservação e da restauração da Mata Atlântica aliada à incorporação dos efeitos das mudanças climáticas. O potencial de contribuição da restauração à fixação de carbono no contexto das iniciativas de REDD+ também carece de especificação. - Os mecanismos econômicos para a promoção da conservação e restauração da Mata Atlântica, principalmente pelos donos dos imóveis rurais, ainda não alcançaram um patamar desejável de desenvolvimento e disseminação. O mesmo se aplica aos instrumentos de valorização e remuneração dos serviços ecossistêmicos. - A incorporação destes temas, juntamente com a gestão de riscos, em instrumentos de planejamento e ordenamento territorial e ambiental ainda é incipiente. - As instituições e políticas públicas ainda não incorporaram em suas decisões e metas as relações entre clima e biodiversidade de forma efetiva. Plataformas de diálogo e outros mecanismos de articulação carecem de fortalecimento. ” Situação em 05.2018: O módulo de cooperação técnica deste projeto foi implementado quase na sua íntegra. O projeto sistematizou, até março de 2018, os seus resultados e lições aprendidas e elaborou publicações e materiais didáticos nas áreas de adaptação a mudança do clima baseada em ecossistemas (AbE) e sobre a recuperação da vegetação nativa, documentando as atividades piloto mais promissoras como estudos de caso. Todas as publicações encontram-se disponíveis na página web do parceiro MMA, junto com audiovisuais em forma de storytelling e visam como público alvo atores nos níveis locais, estaduais e nacionais e, em alguns casos, também internacionais. O projeto assessorou a elaboração de medidas de AbE em Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica - PMMA e em planos de manejo de Unidades de Conservação em mais de 210.000 ha, o que fez com que o indicador do Objetivo Geral (Outcome) fosse alcançado. Além disso, o projeto trabalhou a integração da conservação da biodiversidade e da mudança do clima em políticas públicas, alcançando o indicador do componente (output) 4. Devido a uma conjunção de fatores, o módulo de cooperação financeira (CF) iniciou a implementação das suas ações apenas em meados de 2017. Com isto, as atividades que deveriam ser implementadas conjuntamente entre a cooperação técnica e a cooperação financeira sofreram atrasos, causando um cumprimento aquém do esperado de alguns indicadores da cooperação técnica. Os indicadores dos componentes (outputs) 1 e 2 somente serão alcançados plenamente com o desenvolvimento das atividades complementares da cooperação financeira e com o acompanhamento pela cooperação técnica. Resultados alcançados até então no Output 1: - Modelagem de impactos climáticos para o bioma Mata Atlântica e identificação de medidas de mitigação e de adaptação; - Incorporação de um capítulo próprio sobre AbE e a consideração de AbE como tema transversal no Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima - PNA; - Capacitação de 270 atores chave (de ministérios, outras repartições, de municípios, ONGs, universidades entre outros) e formação de 69 multiplicadores nos níveis local, regional e nacional, desenvolvimento de materiais didáticos e de um curso online sobre AbE, bem como de um roteiro técnico e de um curso online sobre PMMA que consideram a mudança do clima e AbE. - Integração de AbE em 9 PMMA e 1 plano de manejo de UC federal, sendo que em um plano diretor de município e um plano de bacia hidrográfica a integração de AbE está em andamento. - No planejamento da cooperação financeira está prevista a elaboração de até mais 17 PMMA e até mais 11 planos de manejo de UCs com integração de medidas de AbE. Os termos de referência para os PMMA foram elaborados com apoio da CT e 7 deles já foram publicados. Resultados alcançados até então no Output 2: Em termos gerais pode se constatar que o tema de instrumentos econômicos para conservação e recuperação ambiental tem alta prioridade tanto para o MMA como também para as instituições vinculadas a ele como o IBAMA. Até então foram possíveis as seguintes realizações: - Elaboração de estudos sobre a disponibilização e o uso de recursos para a recuperação da vegetação nativa: 1) Identificação de regiões prioritárias para a recuperação da vegetação nativa visando a disponibilidade de água para regiões metropolitanas da Mata Atlântica, possibilitando o estabelecimento de arranjos de pagamento por serviços ambientais. 2) Estimativa dos custos da recuperação da vegetação nativa nos biomas brasileiros (em parceria com TNC e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA) 3) Levantamento dos instrumentos econômicos atualmente disponíveis e que apresentem potencial para o financiamento da recuperação da vegetação nativa na Mata Atlântica e nas regiões de atuação do projeto. - Início de um estudo sobre possibilidades de financiamento para o estabelecimento do pagamento por serviços ambientais no Estado do Paraná (em parceria com o Projeto TEEB). - Elaboração e publicação dos termos de referência para outros 4 estudos no âmbito da cooperação financeira (um estudo para o desenvolvimento de uma estratégia de financiamento da restauração em larga escala nas regiões de atuação do projeto, bem como um estudo em cada região de atuação do projeto) para a identificação das condições institucionais e caracterização das cadeias produtivas da recuperação da vegetação nativa. - Início da assessoria, em parceria com o Projeto TEEB, para elaborar mapeamento de processos do Programa de Conversão de Multas Ambientais do Ibama. Somente a implementação desse programa tem um potencial de mobilização de recursos da ordem de 4,8 bilhões de reais. As bases legais para este programa foram criadas em 2017. Agora o programa, que envolve diversos departamentos do IBAMA bem como a Caixa Econômica Federal – CEF como agente financeiro, precisa ser estruturado e otimizado para que ele possa desenvolver todo o seu potencial. Além disso, o programa nacional deve ser descentralizado junto as Superintendências do IBAMA nos estados para acolher as multas de menor valor. Outro campo de trabalho muito importante é a estratégia de comunicação do programa para o público interno e externo, visando também uma maior adesão por parte dos infratores. Esta oferta de alteração propõe a prorrogação da atual vigência do projeto (04/2013 a 09/2018) por dois anos até 09/2020. As novas atividades que derivam da situação do projeto em 05.2018 serão demonstradas nos respectivos pacotes de trabalhos nos outputs. |
| 4.1.2 Integração do projeto nas estratégias do país parceiro | Com a promulgação da Lei da Mata Atlântica (Lei federal nº 11.428/2006) e seus instrumentos de regulamentação foram aprimoradas as bases legais para a conservação, o uso sustentável e a restauração da Mata Atlântica. O Programa Nacional de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, que foi elaborado pelo MMA , visa propiciar a concretização destas normas legais Com base neste modelo, alguns estados criaram programas de conservação e restauração da Mata Atlântica (p.ex. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo). O conjunto de temáticas a serem abordadas no projeto contribui às seguintes estratégias e políticas públicas relevantes para os temas clima e biodiversidade: - Implementação da Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade – EPANB, vinculado as Metas de Aichi da CDB e as Metas Nacionais de Biodiversidade para 2020, que atualmente estão sendo operacionalizadas em nível nacional. - Ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e implementação do Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), enfatizando as interrelações entre áreas protegidas e mudanças climáticas. - Fortalecimento da Política Nacional de Mudanças Climáticas (Lei federal n° 12.187/2009), cpor meio da elaboração e implementação das metas do primeiro ciclo do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima – PNA, decretado em 05/2016, voltado ao alcance dos compromissos brasileiros junto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – UNFCCC. - Implementação da Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa – PROVEG e o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação nativa – PLANAVEG, instituídos em 2017, que visam fomentar a recuperação da vegetação nativa, articular, integrar e promover políticas, programas e ações indutores da recuperação de florestas e demais formas de vegetação nativa e catalisar a adequação ambiental das propriedades rurais brasileiras. - Implementação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei federal n° 12.651/2012), que enfatiza a proteção das áreas de vegetação natural nos imóveis rurais, introduzindo uma série de instrumentos que deverão ser implementadas ao longo dos próximos anos, dentre eles o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e os Programas de Regularização Ambiental (PRA) Estaduais. - Continua tramitando, no Congresso Nacional, o projeto de lei nº 792/2007, estabelecendo o pagamento por serviços ambientais em nível nacional. Vários estados e municípios já criaram normas legais e mecanismos de implementação e financiamento para a adoção desse instrumento. - Em outubro 2017 foi criada, por meio do Decreto Federal 9.179/17 a base legal para a implementação do Programa de Conversão de Multas Ambientais do Ibama. Em fevereiro e abril de 2018 foram publicadas as instruções normativas que regulamentam a aplicação do Decreto. |
| 4.2 Objetivos e Impactos do Projeto |  |
| 4.2.1 Grupos alvo | Os grupos-alvo do Projeto são constituídos pelos habitantes dos territórios onde se localizam os mosaicos de unidades de conservação que dependem diretamente dos recursos naturais ou dos serviços ecossistêmicos fornecidos pela Mata Atlântica. Além disso, toda a população da Mata Atlântica se beneficia da conservação e restauração deste importante bioma. As atividades do Output 2 têm por objetivo a proteção e a recuperação em nível nacional e beneficiarão, portanto, a população dos demais biomas também. |
| 4.2.2. Impactos esperados (impacts) | Contribuição com a Mitigação: Através do fortalecimento de capacidades na área da restauração florestal o projeto contribuirá em longo prazo para a fixação de carbono e, com isto, à mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Contribuição com a adaptação a mudança do clima: Uma série de medidas do projeto contribui com a melhora das interrelações entre biodiversidade e mudanças climáticas, tais como a análise das influências de diferentes cenários climáticos sobre a distribuição de espécies ameaçadas. As medidas de restauração florestal contribuem com a manutenção e restauração da biodiversidade na Mata Atlântica. Quando estas medidas incorporam os futuros efeitos das mudanças climáticas sobre a composição e distribuição dos ecossistemas, é possível obter conclusões sobre as capacidades de adaptação dos ecossistemas a estas mudanças. A prevenção dos impactos de eventos climáticos extremos no âmbito do desenho das medidas de restauração contribui à elaboração de estratégias de adaptação com enfoque ecossistêmico. A consolidação dos mosaicos fortalece a resiliência regional frente às mudanças climáticas. Contribuição com a diversidade biológica: Para além da contribuição inerente das unidades de conservação à manutenção da biodiversidade, o projeto apoia os aspectos qualitativos da gestão das unidades, destacados nas metas de Aichi. A longo prazo, a incorporação dos efeitos das mudanças climáticas e as estratégias de conectividade favorecem a manutenção da representatividade ecológica das unidades e a proteção efetiva das espécies através do sistema de unidades de conservação. Da mesma maneira as medidas de restauração da Mata Atlântica contribuem à manutenção e valorização dos serviços ecossistêmicos e à conservação da biodiversidade. Contribuição para o desenvolvimento econômico, social e ecológico, bem como à manutenção da biodiversidade (co-benefits): As contribuições à restauração da Mata Atlântica asseguram a manutenção de serviços ecossistêmicos fundamentais para o desenvolvimento econômico (p.ex. a oferta hídrica para a agricultura e o abastecimento urbano) e para a ocupação humana (p.ex. através da estabilização de encostas). A consolidação das unidades de conservação e dos mosaicos assegura possibilidades de uso sustentável de produtos florestais e possibilita a promoção do turismo sustentável. Finalmente, as medidas de gestão territorial e de restauração também favorecem a resiliência social frente às mudanças climáticas. |
| 4.2.3 Demonstração da lógica de resultados do projeto | Lógica de resultados da primeira fase (04/2013 a 03/2018): Com base nos aprendizados do Projeto Proteção da Mata Atlântica II são propostas as seguintes orientações estratégicas: O desenvolvimento de capacidades deve ocorrer tanto no âmbito governamental quanto para os parceiros estratégicos, como a Rede Mata Atlântica e o Pacto de Restauração, assegurando a governança e a internalização institucional das abordagens. A concentração em regiões prioritárias também fortalecerá a atuação no nível meso, isto é, a assessoria e o acompanhamento de iniciativas estaduais e suas interfaces com o nível nacional e local. Assim, pretende-se contribuir para a melhoria das capacidades de gestão de atores-chave envolvidos, bem como para um up-scaling das lições aprendidas do nível local para as politicas e programas em nível estadual e federal. Por meio da atuação do Projeto espera-se, também, contribuir para o mainstreaming dos temas biodiversidade e clima em relação a demais politicas que convergem no mesmo território, tais como as políticas urbanas ou de gestão de riscos. Os impactos do projeto serão atingidos através da implementação integrada das medidas em mosaicos de unidades de conservação selecionados. Além dos impactos imediatos em uma área de aproximadamente 1.600.000 hectares, serão implementadas medidas de cunho estruturante a nível nacional, que beneficiarão a Mata Atlântica como um todo. Foram selecionadas as seguintes regiões, que totalizam uma área de aproximadamente 1.600.000 hectares: - Mosaico Central Fluminense (Região Serrana do Rio de Janeiro, 300.000 ha, 25 UCs, 14 municípios) - Mosaico Extremo Sul da Bahia (Bahia, 640.000 ha, 12 UCs, 3 municípios) - Mosaico Lagamar (Litoral de São Paulo e Paraná, 650.000 ha, 52 UCs, 18 municípios; ampliação solicitada para 1.600.000 há, 43 UCs em 23 municípios Os remanescentes setentrionais da Mata Atlântica na região Nordeste nos Estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte (1.600.000 ha, 106 municípios) devem ser contemplados no âmbito de medidas de desenvolvimento de capacidades. A integração entre as medidas em nível regional e o fortalecimento das políticas públicas deverá permitir a implementação consistente de medidas de conservação e restauração florestal com relevância climática e assim contribuir à manutenção da biodiversidade e das funções climáticas da Mata Atlântica relativas a fixação de carbono e mitigação e a adaptação dos sistemas ecológicos, econômicos e sociais às mudanças climáticas. Está prevista a realização complementar de um módulo de cooperação financeira, de modo que os investimentos e as medidas de assessoria e desenvolvimento de capacidades contribuirão conjuntamente ao alcance dos objetivos e impactos. Lógica de resultados para a fase de prorrogação proposta (10/2018 a 09/2020): Com base nas orientações estratégicas da primeira fase de implementação do projeto, destacam-se os seguintes resultados do Output 1: - Capacitação de 270 atores chaves de diversas instituições parceiras sobre AbE, sendo que 67 deles se tornaram formadores em AbE. - Elaboração de um curso a distância sobre AbE. - Desenvolvimento de materiais didáticos, como a apostila do curso AbE e cartazes sobre o ciclo AbE. - Integração de AbE em 10 instrumentos de ordenamento territorial estratégicos (PMMAs e Plano de Manejo de UC). - Elaboração de estudo e mapas sobre impactos da mudança do clima na Mata Atlântica. Tendo em vista o atraso da implementação da Cooperação Financeira, somente iniciada em 2017, na fase de prorrogação proposta, a Cooperação Técnica tem como orientação estratégica acompanhar as ações planejadas pela Cooperação Financeira, como enfoque em até 11 novos planos de manejo de unidades de conservação e até 17 novos PMMA por meio de assessoria técnica, coaching e capacitações, promovendo, com isto, um ganho de escala da integração de mudança do clima e AbE nestes instrumentos de ordenamento territorial. Também serão acompanhadas as primeiras iniciativas de implementação das medidas AbE planejadas. (Output 1) Com base nas orientações estratégicas da primeira fase de implementação do projeto, destaca-se o seguinte resultado do Output 2: - Consultoria para mapeamento dos processos do Programa Nacional de Conversão de Multas do Ibama. Na nova fase, o foco será a assessoria organizacional do Ibama para estruturação do Programa Nacional de Conversão de Multas Ambientais que foi oficializado no final da atual vigência do projeto e que tem um grande potencial de mobilizar recursos a longo prazo para medidas de conservação da biodiversidade e adaptação à mudança do clima a nível nacional. A assessoria se concentrará na estruturação do Programa, abrangendo a definição das responsabilidades dos diferentes parceiros envolvidos e os fluxos dos processos de trabalho, o aprimoramento da instrução dos processos administrativos de apuração de infrações ambientais, a definição de protocolos de monitoramento dos projetos apoiados, a estratégia de capacitação, comunicação e divulgação e o apoio a elaboração das diretrizes para Programas Estaduais de Conversão de Multas. Com isto contribuirá para que o Programa possa desenvolver todo o seu potencial e ter resultados em larga escala. Cuidados com a equidade de gênero, como já foi feito pelo projeto até então, devem ser considerados o que poderá aumentar ainda mais o alcance do Programa. Em março de 2018, o Ibama publicou o primeiro chamamento de propostas de projetos, priorizando os temas da segurança do abastecimento hídrico na Região do Alto Rio São Francisco (Cerrado) e da adaptação a mudança do clima na região do Rio Parnaíba (regiões semiáridas na Caatinga). Como o foco do Output 2 será a assessoria a este programa nacional, não será possível trabalhar apenas nas três regiões de atuação do projeto. Porém, a estruturação do programa em nível nacional beneficiará também as regiões e estados que participam do projeto. O projeto se propõe também divulgar conhecimentos sobre o programa e outras oportunidades de financiamento nestas regiões. Ainda no Output 2, outras atividades previstas são a divulgação e a capacitação para o uso do estudo a ser financiado pela Cooperação Financeira, que visa a elaborar uma estratégia de mobilização de recursos para a recuperação da vegetação nativa nas regiões do projeto. As ações para fortalecer medidas AbE com ênfase na recuperação da vegetação nativa (Output 3) e a assessoria a políticas e programas nos temas biodiversidade e mudança do clima (Output 4) foram realizadas com sucesso e não serão mais trabalhadas na fase de prorrogação. A sustentabilidade dos resultados do projeto depois do seu término e a estratégia de saída correspondente serão detalhados no capítulo 4.3.3. |
| Impactos Contribuição à adaptação a mudança do clima e à conservação da biodiversidade: incorporação dos efeitos da mudança do clima e da adaptação baseada em ecossistemas nos planos de manejo e PMMA favorecem a manutenção da representatividade ecológica das unidades e a proteção efetiva das espécies nas regiões selecionadas pelo projeto. Da mesma maneira, as medidas de conservação e recuperação da Mata Atlântica concebidas nestes planos contribuem à manutenção e valorização dos serviços ecossistêmicos e à conservação da biodiversidade. A alavancagem de recursos por meio do Programa Nacional de Conversão de Multas também contribui à recuperação e à manutenção dos ecossistemas e pode ajudar as populações beneficiárias dos projetos a aumentar a sua capacidade de adaptação a mudança do clima.. Outcome A conservação da biodiversidade e a restauração em mosaicos de unidades de conservação selecionados contribuem à mitigação e adaptação às mudanças climáticas na Mata Atlântica.. Output I Cenários e desenvolvimento considerando mudanças do clima e análises de vulnerabilidade contribuem à identificação de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas com enfoque ecossistêmico e ao desenho de instrumentos de planejamento que incorporem estas abordagens.; Output II As capacidades para a aplicação de mecanismos econômicos em estratégias de mitigação e adaptação com enfoque ecossistêmico estão fortalecidas; Output III As capacidades de atores locais e nacionais para a implementação de medidas prioritárias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas com enfoque ecossistêmico são fortalecidas.; Output IV As políticas públicas e instâncias de governança para a conservação, restauração e o enfrentamento das mudanças climáticas na Mata Atlântica são fortalecidos através das lições aprendidas do projeto. |
| 4.2.4 Outcome (Objetivo superior do projeto) com indicadores | Outcome: A conservação da biodiversidade e a restauração em mosaicos de unidades de conservação selecionados contribuem à mitigação e adaptação às mudanças climáticas na Mata Atlântica. Indicadores para o Outcome Outcome Indicador 0.1: Foram elaboradas medidas de mitigação e adaptação com enfoque ecossistêmico para uma área de, pelo menos 150.000 hectares nos mosaicos de unidades de conservação. Situação em 05/2018: Este indicador já foi alcançado.. Ud Ha; Linha de base no início do projeto: Atualmente, medidas desta natureza inexistem ou foram elaboradas de forma pontual, mas sem levantamento sistemático. Não existem metodologias participativas de priorização ou de análise macroeconômica, que incluam a provisão de serviços ecossistêmicos.; Valor alvo no final do projeto: 150.000 até 03.2018. Descrever fontes e procedimentos de verificação (Fontes de dados, levantamento de dados, métodos de medição etc.) Relatórios anuais dos conselhos dos mosaicos, documentação dos respectivos estados e municípios.. Outcome Indicador 0.2 (novo): Duas medidas de AbE ou MbE nas regiões dos mosaicos de atuação do projeto estão em implementação com recursos da CF utilizando metodologias e abordagem desenvolvidas pela CT no âmbito do Output 1 para a integração de MC e AbE em IOT.. Nr. de iniciativas; Linha de base: no início da nova fase nenhuma iniciativa está em implementação com recursos da CF.; 2 medidas que utilizem a metodologia e abordagem até 09.2020. Descrever fontes e procedimentos de verificação (Fontes de dados, levantamento de dados, métodos de medição etc.) Relatórios e documentação dos respectivos estados e municípios. Outcome Indicador 0.3 (novo): Um chamamento público adicional lançado e 1 preparado para seleção de projetos no âmbito do Programa Nacional de Conversão de Multas Ambientais .. Unidade Número de chamamentos públicos; Linha de Base Em 03/2018 o 1º chamamento público foi lançado.; Valor alvo no final do projeto e prazo: 2, sendo 1 chamamento adicional lançado e para mais 1 foram elaborados o texto e as diretrizes para o apoio, até 09/2020. Fontes de Verificação: Relatórios e publicações do Ibama sobre os chamamentos e que mostram os elementos estruturados com assessoria do projeto Sobre o valor alvo deste indicador: Os chamamentos públicos do Programa de Conversão de Multas são de grande magnitude, envolvendo a apresentação de grandes projetos de conservação e recuperação ambiental. Como exemplo, o 1º Chamamento público lançado em março de 2018 é subdividido em 2 chamadas: a Chamada I prevê a recuperação de 10 sub-bacias que compõem as nascentes da bacia hidrográfica do rio São Francisco e respondem por 70% da vazão média do rio. A expectativa é recuperar 100% das nascentes e das áreas marginais aos cursos d’água cadastradas no CAR, até o prazo de 20 anos ou até a conclusão do projeto. A Chamada II prevê apoio a projetos de adaptação às mudanças climáticas e à convivência sustentável com a semiaridez em três sub-bacias da bacia hidrográfica do rio Parnaíba por meio da implementação de Unidades de Recuperação de Áreas Degradadas – URADs considerando a expectativa de apoio a, pelo menos, 5.000 famílias nas áreas degradadas das sub-bacias do Rio Parnaíba. Será admitido prazo de 10 anos para a recuperação ou até a conclusão do objeto previsto nessa chamada. Até agosto de 2018, o Ibama já recebeu mais de 500 pedidos de conversão de multas que totalizam um valor de aproximadamente 1,1 bilhões de reais que poderão ser investidos nesses projetos, já considerando o desconto de até 60% previsto no programa de conversão de multas. Ainda, o chamamento até agora lançado teve um caráter piloto para extrair insumos para a elaboração dos elementos estruturantes do Programa, os quais darão maior consistência técnica e jurídica ao mesmo. Existe uma complexidade de se elaborar os elementos estruturantes do Programa de Conversão de Multas, como os fluxos internos de processos administrativos e jurídicos do Ibama, protocolos de monitoramento dos projetos e diretrizes dos Programas Estaduais, entre outros, que serão objeto de apoio do Projeto Mata Atlântica. Pretende-se, portanto, que novos chamamentos públicos sejam baseados nesses novos elementos estruturantes do Programa. Por fim, o lançamento de novos chamamentos públicos também envolve decisões políticas que estão além da governança do Projeto Mata Atlântica. Dessa forma, considerando as argumentações anteriores e que a prorrogação do projeto Mata Atlântica será apenas até setembro de 2020, sugerimos a meta de um chamamento adicional lançado e outro em preparação... |
| 4.2.5 Outputs (objetivos específicos do projeto)com indicadores e linhas de trabalho (Atividades) | Output I: A elaboração de cenários e as análises de vulnerabilidade às mudanças climáticas contribuem à identificação de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas com enfoque ecossistêmico e ao desenho de instrumentos de planejamento que incorporem estas abordagens. Situação em 05/2018: Nesta nova fase as atividades do Output 1 terão continuidade. A CT irá assessorar até 17 novos PMMA e até 11 planos de manejo de UC, financiados pela CF, assegurando a integração de AbE tanto na elaboração destes planos como também na implementação de medidas AbE planejadas em alguns deles. Indicadores no âmbito do Output I Indicador I.1. Pelo menos 20 instrumentos de ordenamento territorial (para unidades de conservação e suas zonas de amortecimento, mosaicos, municípios, estados, nível federal) incorporaram a vulnerabilidade e os serviços ecossistêmicos em suas análises e diretrizes de implementação. Situação em 05/2018: O indicador foi alcançado pela metade. Ele se refere a elaboração de instrumentos de ordenamento territorial nas regiões de trabalho do projeto. Ele não foi alcançado devido ao atraso no início das ações da Cooperação Financeira.. Ud Nr. instrumentos OT; Linha de base 2012: Os instrumentos de ordenamento territorial existentes não incorporam a vulnerabilidade e os serviços ecossistêmicos em suas diretrizes de implementação, entre outros motivos, devido à compreensão insuficiente da adaptação às mudanças climáticas e de sua interrelação com a biodiversidade e com os ecossistemas.; Valor alvo final e data do alcance: 20 instrumentos de ordenamento territorial até 09/2020. Fonte de verificação: documentos de planejamento dos estados, municípios, mosaicos, ICMBio, MMA, MPOG e MCidades. Indicador I.2: 37 atores envolvidos na elaboração e implementação de PMMA e planos de manejo de UC financiados pela CF foram capacitados e assessorados e aplicam a metodologia desenvolvida pelo projeto para a integração de medidas AbE e MbE.. Ud Nr. pessoas; Linha de base 05-2018: para estes novos instrumentos de ordenamento territorial ainda não foram capacitados atores.; Valor alvo final e data do alcance: 37 pessoas assessoradas. Fonte de verificação: Relatos e documentos das atividades de capacitação bem como documentos de planejamento e relatórios da implementação de medidas AbE dos estados, municípios, OEMAs, ICMBio, MMA, e relatórios das consultorias contratados pela CF. Obs: Memória de Cálculo para o número de pessoas assessoradas na nova fase: PMMA: pontos focais de 17 municípios e dois OEMAs = 19 Pessoas UCs: Ponto focais de 12 UCs e de seis instituições gestoras de UCs = 18 Pessoas Total = 37 Pessoas. Atividades no âmbito do objetivo Output I Pacote de trabalho (AP) I: A elaboração de cenários e as análises de vulnerabilidade às mudanças climáticas contribuem à identificação de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas com enfoque ecossistêmico e ao desenho de instrumentos de planejamento que incorporem estas abordagens. Atividades já realizadas: Atividade I.1.1 (A.I.1.): Elaboração de modelagens e cenários de uso da terra, conectividade, vulnerabilidade climática e potenciais de adaptação para os mosaicos Atividade I.1.2 (A.I.2.): Integração de serviços ecossistêmicos, conectividade e fatores climáticos na elaboração / atualização de instrumentos de planejamento estratégico dos mosaicos e das unidades de conservação e outros instrumentos de ordenamento territorial Atividade I.1.3 (A.I.3.): Desenvolvimento de capacidades para a integração de serviços ecossistêmicos, conectividade e fatores climáticos no Cadastro Ambiental Rural (CAR) em nível nacional, dos estados e dos mosaicos Atividade I.1.4 (A.I.4.): Fortalecimento de capacidades para a elaboração e implementação de Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica Atividade I.1.5 (A.I.5.): Assessoria técnica e metodológica à integração de serviços ecossistêmicos, conectividade e fatores climáticos em instrumentos de ordenamento territorial em nível nacional Atividade I.1.6 (A.I.6.): Assessoria a processos de negociação e promoção da articulação entre os diferentes instrumentos de gestão territorial, visando a sua implementação coerente nos mosaicos Novas Atividades: Atividade I.1.7 (A.I.7.): Assessorar a inserção de AbE e MbE em PMMA e planos de manejo de UCs financiados pela CF por meio de reuniões técnicas, oficinas, capacitação de consultores e servidores, coaching e disponibilização de informações. Atividade I.1.8 (A.I.8.): Assessorar a implementação dos PMMA e planos de manejo de UCs financiados pela CF com foco em AbE e Atividade I.1.9 (A.I.9.): Revisar e atualizar o curso de ensino a distância sobre AbE. Atividade I.1.10 (A.I.10.) Assessorar a estruturação e mecanismos que garantam a continuidade da plataforma de troca de informações sobre Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, considerando a vulnerabilidade climática e a AbE. Atividade I.1.11 (A.I.11.): Realizar a gestão do conhecimento gerado pelo projeto priorizando a comunicação dos resultados alcançados, incluindo os conhecimentos referentes ao estudo de impactos da mudança do clima na Mata Atlântica e intercâmbio e transferência de conhecimentos entre as regiões dos mosaicos de atuação do projeto e novas regiões que possam surgir no âmbito do Programa Nacional de Conversão de Multas (Output II). Atividade I.1.12 (A.I.12.): Sistematizar as experiências e formular e publicar lições aprendidas com a integração de AbE em IOTs no módulo de Cooperação Financeira para alcançar outros atores visando assegurar ganho de escala da integração de MC e AbE em IOT. Milestones relacionados a Output I Milestone1 (M.I.1): 12 meses após início da execução: para um primeiro grupo de IOTs (p.ex. um grupo de PMMA que está sendo elaborado de forma integrada num contexto territorial) os atores chave foram capacitados sobre a integração de AbE e para os demais instrumentos as demandas de capacitação foram definidas. - Output II: As capacidades para a aplicação de mecanismos econômicos e em estratégias de mitigação e adaptação com enfoque ecossistêmico estão fortalecidas Situação em 05/2018: As atividades previstas para este pacote de trabalho serão continuadas na proposta de prorrogação. Indicadores do Output II Indicador II.1 A aplicação de mecanismos econômicos aumenta a disponibilidade de recursos financeiros para medidas de mitigação e adaptação com enfoque ecossistêmico visando à proteção e restauração da Mata Atlântica nos mosaicos, em pelo menos 10%. Situação em 05/2018: O atual indicador mede o aumento da disponibilidade de recursos nas regiões dos mosaicos, sendo a meta o aumento em pelo menos 10%. Como demonstrado no relatório anual 2017, a partir de uma estimativa conservadora ele foi alcançado em 50%, uma vez que a potencial disponibilidade de recursos aumentou em aproximadamente 14%, porém ainda não foi possível realizar as medidas de fortalecimento de capacidades para a utilização dos instrumentos econômicos para AbE. Dessa forma, para o alcance desse indicador, pretendemos na nova fase do projeto apoiar essas capacitações e o indicador será continuado.. Einheit porcentagem; Linha de base: Atualmente não há levantamentos sobre o tema. A linha de base e as fontes de verificação foram elaboradas pelo projeto em 2014. Nas regiões de mosaicos de atuação do projeto foram investidos em torno de 8.500.000 Euros (R$ 29.000.000 BRL) em medidas baseadas em ecossistemas (ano de referência 2012).; Valor alvo e data para atingir o indicador: 10% de aumento de disponibilidade de recursos em relação a linha de base (já alcançado em 03/2018) e fortalecimento de capacidades para melhorar o acesso e o uso de instrumentos econômicos até 09/2020. Fonte de verificação: documentos de planejamento dos estados, municípios, mosaicos e unidades de conservação selecionadas, publicações do MMA, bancos de dados especializados (Pacto, Programa “Plant e Billion Trees” The Nature Conservancy), estudos realizados pelo projeto sobre o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação e entrevistas com especialistas no tema.. Novo Indicador II.2 Pelo menos três elementos de estruturação novos ou já existentes do programa de conversão de multas apoiados de forma técnica e operativa para aprimorar a implementação do Programa.. Ud Elementos de estruturação; Linha de base (04/2018): O Programa começou a funcionar no início de 2018, mas vários elementos de estruturação precisam ainda ser revisados e melhorados; Valor alvo e data para atingir o indicador: 3 elementos até 09.2020. Fonte de verificação: Chamamentos e contratações do Programa de Conversão de Multas do IBAMA e dos estados, publicações do IBAMA e dos estados. Obs: São exemplos de elementos de estruturação, protocolo de monitoramento dos projetos, diretrizes para o programa nacional e os programas estaduais de conversão de multas, chamamentos de projetos, governança do programa, sistema de salvaguardas etc.. Atividades no âmbito do Output II Atividades já realizadas ou não demandadas: Pacote de trabalho (AP) II: As capacidades para a aplicação de mecanismos econômicos e em estratégias de mitigação e adaptação com enfoque ecossistêmico estão fortalecidas Atividade II.1.1 (A.II.1.): Identificação e análise da contribuição de abordagens e instrumentos existentes e potenciais a medidas e oportunidades de financiamento para a conservação da biodiversidade e o enfrentamento das mudanças climáticas AtividadeII.1.2 (A.II.2.): Elaboração e/ou atualização de estratégias para o aprimoramento da sustentabilidade financeira dos mosaicos e de UCs prioritárias Obs.: atividade não demandada pelos parceiros pois está contemplado em outros projetos. AtividadeII.1.3 (A.II.3.): Elaboração de análises de custo-benefício e de estratégias de financiamento para o apoio à restauração florestal em larga escala (por exemplo, através de REDD+, pagamentos por serviços ambientais) nos mosaicos Atividade II.1.4 (A.II.4.): Elaboração de um mecanismo de fomento a iniciativas de REDD+ para a manutenção de reservatórios e ampliação de sumidouros naturais de carbono (atividade não demandada) Atividade II.1.6 (A.II.6.): Realização de análises de custo-benefício para a priorização de medidas de adaptação às mudanças climáticas, com incorporação dos serviços ecossistêmicos Atividades mantidas e atividades novas: Atividade II.1.5 (A.II.5.): (atividade mantida) Capacitação de multiplicadores e qualificação de proponentes nos mosaicos e em nível dos estados para o aproveitamento de fontes de financiamento existentes e potenciais para a conservação da biodiversidade e o enfrentamento das mudanças climáticas. Atividade II.1.7 (A.II.7.): Assessorar a definição das responsabilidades dos diferentes parceiros envolvidos e fluxo de processos no Programa de Conversão de Multas Ambientais do IBAMA. Atividade II.1.8 (A.II.8.): Avaliar e aprimorar a instrução do processo administrativo de apuração de infrações ambientais, incluindo os procedimentos para a conversão de multas. Atividade II.1.9 (A.II.9.): Apoiar a elaboração de proposta de protocolo de monitoramento de projetos apoiados pelo Programa de Conversão de Multas Ambientais. Atividade II.1.10 (A.II.10.): Apoiar a estratégia de capacitação, comunicação e divulgação do programa de conversão de multas para o público interno (IBAMA e parceiros envolvidos), para infratores, para possíveis tomadores de recursos e para a sociedade em geral. Atividade II.1.11 (A.II.11.): Apoiar a elaboração das diretrizes para os Programas Estaduais de Conversão de Multas Ambientais, em consonância com o Programa Nacional. Atividade II.1.12 (A.II.12.): Realizar capacitações e divulgar a estratégia de financiamento da recuperação da vegetação nativa em larga escala a ser financiada pela CF. Milestones Output II Milestone M.II.1: 12 meses após início da implementação: no âmbito da assessoria organizacional para a definição de papéis e atribuições e a articulação entre os atores que atuam no Programa de Conservação de Multas, uma primeira proposta concreta foi elaborada. Output III: As capacidades para a implementação de medidas prioritárias de adaptação e mitigação com enfoque ecossistêmico estão fortalecidas Situação em 05/2018: Este Output não será mais objeto do trabalho da nova fase do projeto. Indicadores para o Output III Indicador III.1: Em pelo menos 15.000 ha são aplicados metodologias estandardizadas e integradas de monitoramento da restauração florestal, bem como para o monitoramento de biomassa, fixação e fluxos de carbono. Situação em 05/2018: O indicador foi alcançado quanto ao monitoramento das atividades de recuperação da vegetação nativa. Para o monitoramento da fixação de carbono, foi possível estabelecer métodos e protocolos, porém para a utilização concreta desses instrumentos ainda faltam decisões que o projeto não tem como influenciar e que provavelmente excederão o horizonte de tempo do projeto.. Ud Ha; Linha de base início do projeto: As metodologias estandardizadas (protocolos) estão sendo elaborados. Atualmente o sucesso da restauração e os indicadores ecológicos são monitorados em uma área de 6.000 hectares; os indicadores sociais são acompanhados em 260 ha e os indicadores econômicos em 80 ha. A fixação de carbono através da restauração florestal não é medida de forma estandardizada.; Valor final e data: 15.000 Ha. Fonte de verificação: publicações do Pacto e relatórios do MMA, comunicação nacional no âmbito da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima.. Pacote de Atividades (AP) III: As capacidades para a implementação de medidas prioritárias de adaptação e mitigação com enfoque ecossistêmico estão fortalecidas Atividades realizadas ou não demandadas: Atividade III.1.1 (A.III.1.): Análise da relevância climática das iniciativas existentes e seleção participativa das medidas a serem implementadas, baseadas nos resultados dos componentes 1 e 2 Atividade III.1.2 (A.III.2.): Desenvolvimento e aplicação de metodologias e protocolos de monitoramento da restauração e dos seus benefícios para a conectividade, o enfrentamento das mudanças climáticas e o desenvolvimento econômico local Atividade III.1.3 (A.III.3.): Criação de um sistema de informações para metodologias e protocolos de monitoramento de sumidouros de carbono e elaboração da linha de base de carbono para a Mata Atlântica Atividade III.1.4 (A.III.4.): Desenvolvimento metodológico de um sistema de monitoramento de carbono a ser associado ao CAR, bem como aproveitamento das informações de relevância climática do cadastro (Atividade não demandada) Atividade III.1.5 (A.III.5.): Implementação de uma plataforma de planejamento e monitoramento espacial da restauração e da degradação das florestas na Mata Atlântica, ao nível de paisagem (landscapeecology approach) Atividade III.1.6 (A.III.6.): Elaboração de estratégias de formação de corredores ecológicos para fortalecer a capacidade de adaptação dos ecossistemas, aproveitando as obrigações de restauração ambiental dos imóveis rurais e a criação de UCs de diferentes categorias e níveis de administração, incluindo RPPNs Atividade III.1.7 (A.III.7.): Análise e planejamento estratégico participativo de Centros de Referência para a Recuperação de Áreas Degradadas (CRADs) na Mata Atlântica Atividade III.1.8 (A.III.8.): Fortalecimento da estrutura de gestão de mosaicos e apoio a outros modelos inovadores de promoção da conectividade(Atividade não demandada) - Output IV: As políticas públicas e instâncias de governança para a conservação, restauração e o enfrentamento das mudanças climáticas na Mata Atlântica são fortalecidos através das lições aprendidas do projeto. Situação em 05/2018: O Output não será mais objeto de trabalho do Projeto na nova fase. Indicadores para o Output IV Este Indicador foi alcançado. Indicador IV.1: Pelo menos 5 políticas ou programas de alcance nacional sobre as temáticas mudanças climáticas, biodiversidade e recuperação de áreas degradadas contam com objetivos específicos para a Mata Atlântica.. Unidade Nr. Políticas ou programas; Linha de base no início do projeto: A Política Nacional de Mudanças Climáticas, as Metas de Aichi da Convenção de Diversidade Biológica e a Política Nacional de REDD+ não dispõem de objetivos ou metas específicas para o bioma Mata Atlântica. Os Planos Diretores municipais não contêm diretrizes, estratégias e ações específicas referentes aos temas biodiversidade e clima. Uma orientação política para a recuperação da vegetação nativa, bem como a Política Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, está sendo elaborada atualmente. A política de defesa civil e seus instrumentos, que tratam da gestão de riscos de desastres, não levam em consideração ações preventivas baseadas em abordagem ecossistêmica e no contexto das mudanças climáticas.; Valor alvo, data: 05 Politicas ou programas até 03/2018. Fontes de verificação: Documentos de planejamento do MMA, bem como do MPOG e Ministério da Fazenda. Documentos de planejamento de âmbito federal, estadual e municipal.. Atividades no âmbito do Output IV Pacote de Trabalho (AP) IV: As políticas públicas e instâncias de governança para a conservação, restauração e o enfrentamento das mudanças climáticas na Mata Atlântica são fortalecidos através das lições aprendidas do projeto Atividade IV.1.1 (A.IV.1.): Apoio à institucionalização, implementação e gestão do Programa Nacional de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica Atividade IV.1.2 (A.IV.2.): Integração das lições aprendidas do projeto na formulação e implementação do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas e da Estratégia Nacional de REDD+ Atividade IV.1.3 (A.IV.3.): Apoio à elaboração e implementação de uma orientação politica para a recuperação da vegetação nativa Atividade IV.1.4 (A.IV.4.): Apoio ao monitoramento do alcance das metas de Aichi para a Mata Atlântica Atividade IV.1.5 (A.IV.5.): Elaboração e implementação de uma estratégia diferenciada de desenvolvimento de capacidades em temas de biodiversidade e mudanças climáticas para a área priorizada na Região Nordeste Atividade IV.1.6 (A.IV.6.): Apoio a Rede de ONGs da Mata Atlântica RMA no seu planejamento estratégico em especial quanto ao seu papel de fortalecimento de capacidades e visando sua atuação como plataforma de capacitação de multiplicadores e comunicação. Atividade IV.1.7 (A.IV.7.): Apoio ao Pacto pela Restauração da Mata Atlântica como plataforma de comunicação e conhecimentos sobre restauração florestal Apoio à Rede de ONGs da Mata Atlântica (RMA) no seu planejamento e orientação estratégica, visando sua atuação como plataforma de capacitação de multiplicadores e comunicação Atividade IV.1.8 (A.IV.8.): Apoio à Rede de Mosaicos de Unidade de Conservação na internalização e disseminação de inovações e lições aprendidas(atividade não demandada) Atividade IV.1.9 (A.IV.9.): Apoio à implementação de uma estratégia de comunicação e sensibilização sobre os valores da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, bem como da importância da Mata Atlântica no contexto das mudanças climáticas |
| 4.2.6. Indicadores padrão para avaliação agregada de resultados e impactos | Além dos indicadores específicos de cada projeto devem ser escolhidos entre 6 Indicadores Padrão aqueles que se aplicam à lógica do projeto. Pode acontecer que coincidem com algum dos indicadores de projeto já definidos. Indicadores de Ação Os indicadores de ação medem exclusivamente os resultados diretos alcançados por medidas do projeto pelos parceiros que implementam o projeto. Para medidas que fortalecem capacidades e que tenham resultados indiretos não se aplicam indicadores de ação e sim Indicadores de Capacidades. AM (Ação Mitigação): Redução de emissões de GEE e estabelecimento de sumidouros de carbono no projeto ou na região do projeto Ud; Valor alvo no final do projeto; Valor final pela duração da ação, mesmo que seja depois do final do projeto. t CO2eq; bis (Jahr). AP(Ação Pessoas): Número de pessoas apoiados diretamente pelo projeto referente a adaptação a mudança do clima ou a conservação de ecossistemas Unidade; Valor alvo final e data. Número de pessoas. % mulheres. AE (Ação Ecossistemas): Área de ecossistemas que as medidas do projeto melhoram ou protegem Unidade; Valor alvo no final do projeto. Há. km (litoral) (so para projetos que trabalham com litoral). Especifique o escopo das medidas referentes aos ecossistemas do projeto: (podem ser assinalados vários) Recuperação de Ecossistemas. Criação ou ampliação de UCs. Melhoria da gestão de uma UC. Reflorestamento ou recuperação de vegetação nativa. Redução do desmatamento. Outro: aumento da capacidade de adaptação a mudança do clima. Em caso de medidas para UCsespecifique a categoria da UC com os critérios da nach IUCNals: StrengesNaturreservat. Wildnisgebiet. Nationalpark. Naturmonument. Biotop/Artenschutzgebietmit Management. Áreas ou paisagens protegidas. Ressourcenschutzgebietmit Management. Indicadores de Capacidades CP (Capacidades Políticas): Número de políticas ou programas elaborados ou melhorados referente ao enfrentamento da mudança do clima e/ou a conservação da diversidade biológica Unidade; Valor alvo no final do projeto e data. Número de políticas ou programas; 15 até 03/2018 + 11 = 26 até 09/2010 Nível: global/regional nacional subnacional local. - Justificativa: Este indicador mede o número de políticas ou programas novos ou aprimorados e que tiveram assessoria do projeto e que se relacionam com a biodiversidade e a mudança do clima, bem como os Instrumentos de Ordenamento Territorial – IOTS que foram ou serão melhorados e que considerem a mudança do clima. Ele dialoga, portanto, com o conteúdo do indicador IV – 1 do projeto “Pelo menos 5 políticas ou programas de alcance nacional sobre as temáticas mudanças climáticas, biodiversidade e recuperação de áreas degradadas contam com objetivos específicos para a Mata Atlântica”, bom como do Indicador I 1: “Pelo menos 20 instrumentos de ordenamento territorial (para unidades de conservação e suas zonas de amortecimento, mosaicos, municípios, estados, nível federal) incorporaram a vulnerabilidade e os serviços ecossistêmicos em suas análises e diretrizes de implementação.” Na prorrogação proposta o número de políticas ou programas será aumentada a 6, considerando a consolidação do Programa de Conversão de Multas Ambientais do IBAMA e serão acrescidos mais 10 IOTs, fazendo que o valor alvo até o final do projeto aumente para 26.. (2) Fonte de verificação: Documentos de planejamento do MMA e demais instituições envolvidas. Publicação das políticas ou programas no Diário Oficial da União, bem como a documentação do processo de assessoria ao Ibama e os documentos de planejamento e as publicações do Ibama e do MMA.. (3) Políticas ou programas e esfera: Alcançados até 05/2018: Plano Nacional de Adaptação ao Clima; Metas Nacionais da Biodiversidade (CDB 2020); Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa – PLANAVEG; Lei da Mata Atlântica: Diretrizes e Roteiro para Planos Municipais da Mata Atlântica; Revisão da IN 56/11 MAPA: delimitação dos lotes de sementes de vegetação nativa. A ser estruturado na fase de prorrogação: Programa de Conversão de Multas Ambientais do Ibama - todos na esfera federal. Para a assessoria aos IOTs serão considerados para este indicador: •Melhoria da Gestão de UCs por meio da integração de AbE nos seus planos de manejo e que prevejam medidas que resultem em melhorias dos ecossistemas; PMMA que planejam a recuperação de áreas degradadas e a proteção de áreas de vegetação nativa bem conservadas bem como medidas AbE que serão implementadas a partir dos planos de manejo de UCs e PMMA a serem financiadas pela CF. Até o presente momento foram melhorados 1 plano de manejo de UC e 9 PMMA. Na fase de prorrogação serão assessorados outros 11 planos de manjeo de UCs e outros 17 PMMA que serão financiados pela CF. Desta forma, até o final do projeto em 09/2020 serão melhorados pelo menos 10 outros IOT.. Estimativa do alcance das políticas ou programas: Gases de efeito estufa que serão reduzidos ou evitados: [t CO2eq.] bis 20 [ano] Pessoas beneficiadas: 208,6 milhões até o ano de 2020 Área de ecossistemas a ser melhorada ou protegida: 261.000 [ha] Até o ano de 2020 Justificativa e cálculo do alcance deste indicador: Em se tratar de políticas públicas ou programas governamentais de alcance nacional fica difícil estimar quantas pessoas serão alcançadas pelos regramentos ou benefícios dos mesmos, pois, em teoria, boa parte da população poderá ser beneficiada de alguma forma, pois proporcionam ferramentas ou incentivos para que possam aumentar a sua capacidade de adaptação a mudança do clima ou se beneficiarão por ecossistemas mais resilientes a mudança do clima. Especialmente no caso de políticas públicas é difícil estimas o número de pessoas que poderão se beneficiar delas ou que serão alcançadas por elas. Porém, em se tratar de políticas públicas nacionais pode se inferir que indiretamente toda a população do Brasil será beneficiada de alguma forma, pois serão criadas ferramentas e incentivos que a permitam de se adaptar melhor a mudança do clima ou que se beneficiam de uma paisagem que se torne menos vulnerável e que terá maior capacidade de prevenir extremos climáticos. IOTs: Em analogia a metodologia de verificação do Indicador 1 do Outcome, foram alcançados até então melhorias em 10 IOTs correspondendo a 221.000 ha de área (vide relatório anual 2017 sobre o alcance do Indicador ) 1). Para a fase de prorrogação são considerados os IOTs nas áreas de atuação do projeto e que serão financiados pela CF e assessorados pela CT sobre a integração de MC e AbE. Para o alcance do indicador (Área de ecossistemas a ser melhorada ou protegida) serão considerados apenas as áreas quantificáveis para as quais foram concebidas ou implementadas medidas AbE.. CI (Capacidades institucionais): Número de estruturas institucionais novas ou melhoradas ou de processos estruturados para o enfrentamento da mudança do clima ou a conservação da diversidade biológica Unidade; Valor alvo no final do projeto e data. Número de processos estruturantes; 02 até 09/2020 Nível: global/regional nacional subnationallokal Atores: públicos iniciativa privada sociedade civil. - Justificativa: Este indicador mede os resultados das atividades do Output II da assessoria a estruturação do Programa de Conversão de Multas do Ibama. Ele pretende medir quantos elementos estruturantes do programa serão estabelecidos ou fortalecidos com o apoio do projeto e que serão institucionalizados pelo Ibama e que terão efeitos para além do horizonte temporal deste projeto. Com isto o indicador corresponde ao Indicador II 2 do projeto: “Pelo menos três elementos de estruturação do programa de conversão de multas apoiados” sendo que neste Indicador Padrão CI serão considerados apenas as melhorias em instrumentos que melhorem os processos institucionais. (2) Forma e fontes de verificação: Editais e contratações do Programa de Conversão de Multas do IBAMA e dos estados, publicações do IBAMA e dos estados. (3) Estruturas/Processos incl. Nível e atores: São exemplos de elementos de estruturação: , chamamentos de projetos, governança do programa, a estratégia de comunicação, etc.. Atores são os funcionários do Ibama e parceiros envolvidos, os infratores que optem pela conversão das multas e as ONGs e empresas que concorrem pela execução dos projetos.. Estimativa do alcance das estruturas ou processos: GEE reduzidos ou evitados: [t CO2eq.] até 20 [ano] Pessoas alcançadas: 1110 até 2020 [ano] Área de ecossistemas que foi melhorada/protegida: [ha] 20 [ano] Justificativa e cálculo do alcance deste indicador Dois grupos de atores deverão ser alcançados pelo Programa: 30 colaboradores do Ibama e parceiros a nível nacional; 1.000 infratores que receberam multas e que tenham a intenção de convertê-las em serviços ambientais, bem como 150 representantes de empresas ou ONGs interessados em participar da implementação dos projetos.. CM (Capacidades em metodologia): Número de instrumentos metodológicos novos ou melhorados que são utilizados para o enfrentamento da mudança do clima ou para a conservação da diversidade biológica Unidade; Valor alvo final do projeto e data. Nr. metodologias; 02 até 05/2018 + 01 = 03 até 09/2020 Nível: global/regional nacional subnacional local Setores que a(s) utilizam: público privado sociedade civil. (1) Justificativa: Tratam-se de 3 instrumentos metodológicos: Já implementado em 05/2018: • Aperfeiçoamento da metodologia de monitoramento de áreas de recuperação de vegetação nativa desenvolvida, testada e aplicada junto com o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica bem como a inserção das áreas na plataforma do Pacto. - Metodologia para projeção e mapeamento de impactos da mudança do clima na Mata Atlântica que o projeto elaborou e disponibilizou para instituições parceiras e outros interessados. Em desenvolvimento (Situação em 05/2018): - Apoio a estruturação do Programa Nacional e dos Programas Estaduais de Conversão de Multas do Ibama (Outputs II). Será avaliado quantos instrumentos metodológicos do programa, como p.ex. o monitoramento dos projetos financiados pelo programam, diretrizes para o programa nacional e para os programas estaduais de conservação de multas, sistema de salvaguardas, entre outros foram estruturados e institucionalizados pelo Ibama da forma que eles tenham impactos após o término do projeto. Com isto o indicador corresponde ao Indicador II 2 do projeto: “Pelo menos três elementos de estruturação do programa de conversão de multas apoiados”, sendo que neste Indicador Padrão CM serão considerados apenas as melhorias em metodologias do programa. - Fontes de verificação: Relatórios das instituições ambientais envolvidas, secretarias municipais e do projeto, estatísticas e plataforma do Pacto, editais e contratações do Programa de Conversão de Multas do IBAMA e dos estados, publicações do IBAMA e dos estados. (3) Instrumentos, nível e atores: - Monitoramento da Restauração da Mata Atlântica: nível nacional, profissionais envolvidos nos trabalhos e no monitoramento da restauração; - Projeção e mapeamento de impactos da mudança do clima na Mata Atlântica: instituições que trabalham com instrumentos de planejamento e de ordenamento territorial, nos níveis nacional, subnacional e local. - Relatórios e publicações do Ibama e do MMA.. Estimativa do alcance da metodologia/ do instrumento: GEE que podem ser reduzidos ou evitados: [t CO2eq.] até 20 [ano] Pessoas alcançadas: 2.130 até 2020 Área de Ecossistemas melhorada ou protegida: [ha] até 20 [ano] Justificativa do alcance e do valor alvo: O monitoramento da recuperação da Mata Atlântica do Pacto envolve o pessoal técnico de instituições que desenvolvem programas de restauração de 100 organizações= 500 pessoas. Projeção e mapeamentos de impactos da Mudança do Clima na Mata Atlântica: usuários das informações nos níveis nacional, subnacional e local, envolvendo profissionais do planejamento do desenvolvimento e do ordenamento territorial. No total de 1.000 pessoas. Programa de Conversão de Multas Ibama: ca. de 30 colaboradores do Ibama und parceiros em nível nacional e nos estados, ca. de 500 infratores interessados na conversão das suas multas bem como ca. de 100 representantes de empresas ou organizações não governamentais interessados na implementação dos projetos.. |
| 4.2.7 Riscos técnicos, políticos e econômicos | Risco político: abrandamento do regramento ambiental. - A revisão do Código Florestal de 2012 foi precedida de intensas controvérsias entre ambientalistas e representantes de interesses econômicos, especialmente os associados ao agronegócio, acarretando no abrandamento de uma série de obrigações ambientais dos imóveis rurais. Ocorreram, desde então, novas iniciativas de questionamento de leis e políticas ambientais. Esta pressão também se manifesta em relação à implementação dos instrumentos da nova Lei Florestal, tal como o Cadastro Ambiental Rural. Avaliação do risco: médio. Possibilidade de influenciar a ocorrência do risco: baixa. Medidas atenuantes: As medidas de fortalecimento do Cadastro Ambiental Rural e de promoção dos instrumentos econômicos contribuem à sensibilização e mobilização dos proprietários para a conservação e restauração da Mata Atlântica. Risco político: não implementação do Programa Nacional da Mata Atlântica. - Devido à falta de visibilidade politica na Casa Civil, existe o risco de que o Programa Nacional de Conservação e Restauração da Mata Atlântica não seja institucionalizado e implementado da forma prevista. A falta de priorização política está relacionada menos aos conteúdos do que ao financiamento sustentável do programa e sua implementação em longo prazo. - Situação em 05/2018: Na atual gestão do MMA não houve avanço nesta questão e não existem indícios de que um novo governo retomará este tema, portanto não há perspectivas de demanda de assessoria ao Projeto. Avaliação do risco: médio alto. Possibilidade de influenciar a ocorrência do risco: médio baixa. Medidas atenuantes: As prioridades temáticas do projeto também são contempladas por outros programas e políticas do Ministério do Meio Ambiente e, caso necessário, poderão ser apoiados por estas vias, favorecendo a internalização de lições aprendidas. Risco político: dificuldades na articulação entre o nível federal e os estados. - As dificuldades de articulação, prioridades políticas distintas e procedimentos administrativos incompatíveis entre o nível federal e os estados em que estão localizados os mosaicos podem dificultar a implementação das medidas in loco. Avaliação do risco: médio. Possibilidade de influenciar a ocorrência do risco: médio. Medidas atenuantes: No caso de diferenças incontornáveis há a possibilidade de concentrar a execução nos órgãos federais ou de priorizar os mosaicos que favorecem a execução efetiva e eficiente. Risco Técnico: atrasos na implementação da cooperação financeira. - Existe o risco que surjam novos atrasos na implementação da CF e que, com isto, novamente, os indicadores para o Outcome e para o Output 1 não possam ser alcançados. Avaliação do risco: para uma parte relativamente grande das atividades da CF, que serão acompanhadas pela cooperação técnica, já foram elaborados e em parte já publicados os termos de referência. Ainda assim o risco precisa ser considerado médio. Possibilidade de influenciar o risco: pequeno. Medidas atenuantes: A cooperação técnica trabalhará em estreita concertação com o MMA e a cooperação financeira. Desta forma, eventuais atrasos poderão ser detectados e imediatamente tomadas medidas de atenuação. Ao mesmo tempo, eventuais obstáculos para o andamento das licitações poderão ser endereçados de forma objetiva e determinada. Risco técnico/político: dificuldades de adesão dos infratores ao Programa de Conversão de Multas Ambientais. - Os infratores poderão continuar a apostar na contestação judicial das multas ao invés de aderir ao programa de conversão. Outrossim, grupos de interesses contrários poderão exercer pressão política contra o programa o que poderá dificultar a sua implementação. Avaliação do risco: médio. Possibilidade de influenciar o risco: pequeno. Medidas atenuantes: as melhorias na instrução dos processos das multas e da conversão pode diminuir as chances de contestar as multas por via judicial. Ao mesmo tempo a comunicação das vantagens do programa de conversão de multas como p.ex. o desconto porcentual poderá diminuir os incentivos de contestar as multas na justiça. Risco técnico/político: dificuldades de priorização das regiões do projeto no Output II. - A mobilização dos recursos para o Indicador do Output II não pode ser limitado às regiões iniciais de atuação do projeto (mosaicos de UCs). Medidas atenuantes: O projeto monitorará a disponibilização de recursos para estas regiões, porém as decisões são tomadas conforme diretrizes que ainda serão elaboradas. O projeto ainda assessorará programas estaduais de conversão de multas junto as superintendências no Ibama nos estados, com ênfase nos quatro estados que participam do projeto. Experiências dos projetos apoiados e informações do Programa Nacional e Estaduais de Conversão de Multas serão divulgados nas regiões de atuação do projeto. Avaliação do risco: médio Possibilidade de influenciar o risco: pequeno. Avaliação global do risco: médio Avaliação global das possibilidades de influência: médio |
| 4.3 Outras características do Projeto |  |
| 4.3.1 Caráter inovador | O caráter inovador do projeto está na articulação consistente e metodológica entre biodiversidade e mudança do clima. A implementação integrada das abordagens no nível regional permite superar as iniciativas piloto pontuais e em pequena escala, características de muitos projetos na Mata Atlântica. No contexto brasileiro, a abordagem da adaptação a mudanças climáticas e particularmente o enfoque ecossistêmico também constitui um tema muito recente, a cuja implementação efetiva o projeto deve contribuir. |
| 4.3.2 Ambição e caráter transformador | O projeto contribui para que as políticas brasileiras para o enfrentamento da mudança do clima e para a adaptação a abordagem da AbE sejam fortalecidas. A transformação é alcançada pelo ganho de escala na integração de AbE em PMMA e planos de manejo de UC e no envolvimento de mais instituições. Esta abordagem contribui para que processos de planejamento atuais e futuros considerem um desenvolvimento resiliente a mudança do clima, pensando nos ecossistemas e nos serviços por eles prestados. Por meio do Programa de Conversão de Multas está sendo estabelecido um instrumento econômico novo e inovador para as necessidades do meio ambiente e que, caso seja confirmada a sua eficácia, poderá mobilizar meios financeiros muito significativos para o setor ambiental que cronicamente sofre de falta de recursos. |
| 4.3.3 Sustentabilidade após o período de financiamento e efeito multiplicador | Situação em 05/2018 O projeto estabeleceu uma estratégia de saída que visa assegurar que os resultados e impactos do projeto permaneçam para além do seu final, para que não seja necessária a continuidade do apoio. Para isto o projeto pretende alcançar a seguinte situação: - Um grande número de atores estratégicos foi sensibilizado e capacitado sobre o tema AbE e MbE e continua a desenvolver o tema nas suas instituições. - Um número considerável de aproximadamente 70 especialistas foi capacitado para serem formadores em AbE e a maioria está implementando medidas AbE. - AbE foi institucionalizado em diversas instituições de pesquisa, ensino e extensão. P.ex. o Instituto Federal do Paraná – IFPR adotou o tema no seu plano de ensino, elaborou, em parceria com o projeto, um curso de Educação a Distância sobre AbE, realiza pesquisas aplicadas na região de atuação do projeto no Paraná e está a disposição de instituições interessadas para atividades de consultoria. - Para favorecer a replicabilidade, foram elaboradas e disponibilizadas para técnicos e o público interessado informações e materiais didáticos sobre AbE, com dados básicos sobre mudança do clima e riscos climáticos na Mata Atlântica, sistematizadas experiências piloto e lições aprendidas do projeto, manuais técnicos e apostilas sobre a integração de AbE em instrumentos de ordenamento territorial estratégicos. - O Projeto apoiou o desenvolvimento institucional de duas grandes redes e colegiados, a Rede de ONGs da Mata Atlântica – RMA e o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica – Pacto que trabalham em toda a Mata Atlântica e estes contribuem para a multiplicação das abordagens metodológicas do projeto. - O Projeto apoiou, reforçado pelo acompanhamento das iniciativas financiados pela cooperação financeira, um número considerável de experiências piloto da integração da AbE em IOTs estratégicos, sistematização destas experiências e das lições aprendidas e as disponibilizou ao público interessado para replicação. - O projeto contribuiu com instrumentos econômicos e a disponibilização de recursos financeiros para a conservação da biodiversidade e o enfrentamento da mudança do clima por meio da estruturação de instrumentos de financiamento para que, a médio e longo prazo, melhore a disponibilidade de recursos de forma sustentável. O projeto contratou, em parceria com o Projeto TEEB, assessoria ao estabelecimento de pagamentos por serviços ambientais - PSA para áreas privadas no Paraná e a conversão de multas do Ibama. Para o Programa de Conversão de Multas a sustentabilidade dos resultados será assegurada por meio da estruturação dos principais processos e da organização das rotinas de trabalho deste ambicioso programa. Como o Programa trabalha com multas e a conversão do pagamento em serviços ambientais, o Programa não depende de recursos orçamentários e não é submetido as limitações que estes sofrem, portanto pode se afirmar que as ações do projeto junto ao Programa terão sustentabilidade e que há perspectivas que o Programa desenvolva o seu potencial pleno e o mantenha a longo prazo. - Por meio da integração de AbE em política públicas e programas a nível nacional e subnacional como p.ex. no PNA e no Planaveg, o projeto contribuiu a criação das bases jurídicas e institucionais que poderão facilitar uma replicação mais ampla da AbE no Brasil. |
| 4.3.4 Visibilidade do Projeto | O projeto promove a implementação integrada de conservação da biodiversidade e enfrentamento de mudanças climáticas. Até o momento estes temas são trabalhados de forma incipiente ou isolada, de modo que a abordagem do projeto permite dar visibilidade a esta interrelação em nível regional e nacional, promovendo a sua internalização nas políticas públicas relevantes. Além das medidas de comunicação previstas no âmbito do projeto (p.ex. através celebração anual da Semana da Mata Atlântica), as abordagens inovadoras do projeto de articulação efetiva de biodiversidade e mudanças climáticas deverão ser discutidas e disseminadas em foros temáticos correlatos. Também serão envolvidos tomadores de decisões políticas e econômicas, bem como agentes de mudança de outras setores. Situação em 05/2018: Principalmente no campo da integração de AbE no Plano Nacional de Adaptação a Mudança do Clima – PNA e pela pioneira elaboração de dados e mapas atualizados sobre riscos climáticas na Mata Atlântica, a visibilidade dos resultados do projeto aumentou. Entre os parceiros do projeto como MMA, outros ministérios e OEMAs o projeto é reconhecido como motor do desenvolvimento de metodologias envolvendo AbE como ficou evidente no seminário sobre os resultados do projeto, realizado em março de 2018 em Brasília. A visibilidade das atividades no âmbito do Output I deve ser aumentada mais ainda com o ganho de escala na integração de AbE em IOTs estratégicos com apoio da Cooperação Financeira. O Programa de Conversão de Multas tem um caráter inovador forte e poderá, uma vez bem sucedido, alcançar boa visibilidade internacional. |
| 4.3.5 Mecanismos para a mobilização de investimentos em medidas de enfrentamento da mudança do clima e em proteção da biodiversidade | Favor descrever como o apoio do BMUB deve ser utilizado para mobilizar outros recursos públicos e, sobretudo, privado, para o enfrentamento da mudança do clima e a proteção da biodiversidade. O projeto irá trabalhar pelo aperfeiçoamento e a operacionalidade do Programa Nacional de Conversão de Multas do IBAMA e de programas estaduais que disponibilizarão recursos consideráveis para a conservação e recuperação de ecossistemas nativos, contribuindo também para o enfrentamento da mudança do clima. Estes recursos se originam, na sua maioria, na iniciativa privada e representarão uma fonte perene de recursos, não passando por procedimentos anuais de aprovação do orçamento da União ou dos estados envolvidos. Por meio da assessoria a divulgação da estratégia de financiamento da recuperação da vegetação nativa em larga escala o projeto contribuirá para mobilizar outros recursos que poderão ser dimensionados quanto ao seu montante como a sua origem após a elaboração do estudo. |
| 4.3.6 Co-benefícios (contribuição ao desenvolvimento econômico, social e ecológico bem como para o desenvolvimento de Goodgovernance) | As contribuições à recuperação da Mata Atlântica asseguram importantes serviços ecossistêmicos que são relevantes tanto para a utilização na economia (p.ex. provisão da oferta de água para a agropecuária ou para o suprimento de água nas cidades) como também para a habilitação (p.ex. a estabilização de encostas). Por meio da consolidação de mosaicos de unidades de conservação é assegurada a possibilidade de utilização de produtos da floresta e é apoiado o turismo sustentável. Por fim a inserção de mudança do clima em estratégias de ordenamento territorial e de recuperação também fortalecem as capacidades de adaptação à mudança do clima da população. No âmbito de quais princípios do desenvolvimento sustentável os co-benefícios mencionados atuam? Sociais Ecológicos Econômicos Goodgovernance |

| 5 Sinergias com projetos da cooperação internacional e outros aspectos relevantes |  |
| --- | --- |
| 5.1 Sinergias e inter-relações com outros projetos e setores relevantes (da cooperação e internacional) | A cooperação alemã dispõe de uma rede de cooperação efetiva na região, que resulta particularmente da realização dos Projetos AFCOF I (CF) e Proteção da Mata Atlântica II (CT e CF) e agora o próprio projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica (CT e CF)em cooperação com parceiros dos diferentes níveis administrativos. As abordagens do presente projeto deverão incorporar e consolidar as lições aprendidas nos temas correlatos. O intercâmbio e as possibilidades de cooperação com as demais iniciativas apoiadas pelo BMU serão buscados ativamente, p.ex. foram estabelecidos com o projeto de Prevenção e Controle de Incêndios e Queimadas no Cerrado e com o Projeto de Monitoramento da Biodiversidade in situ, que atuou em três biomas, entre eles a Mata Atlântica. O Programa Florestas Tropicais, apoiado pelo BMZ e com atuação na Amazônia, gerou experiências valiosas na implementação de mosaicos e na consolidação de unidades de conservação. Há várias experiências de gestão de unidades de conservação, promoção de corredores ecológicos, medidas de ordenamento territorial, promoção de atividades produtivas sustentáveis e no tema mudanças climáticas. Está prevista a de troca de experiências entre os biomas. Da mesma forma o presente projeto se beneficiará das experiências dos projetos encerrados da cooperação financeira com os estados na proteção da Mata Atlântica (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)e especialmente com o projeto PROMATA II com Minas Gerais, ainda em andamento. Em relação a ações de conectividade também serão aproveitadas as experiências do Projeto Corredores Ecológicos. Com o Projeto de Integração de Serviços Ecossistêmicos no Planejamento Local e Regional (TEEB), que também conta com apoio do BMU, estão sendo utilizadas ativamente sinergias e estão sendo realizadas ações conjuntas como p.ex. a assessoria da integração de AbE e de serviços ecossistêmicos no plano diretor de Duque de Caxias (RJ) ou a assessoria a SEMA-PR sobre um programa de PSA para áreas protegidas privadas. Além disso existem contatos de trabalho com o Projeto SNUC/LifeWeb, que igualmente conta com apoio do BMU, sobretudo em relação à consolidação de unidades de conservação selecionadas, p.ex. através da elaboração de planos de manejo. Com objetivo de comunicar os resultados do projeto no debate internacional, deve continuar a estreita cooperação com o projeto global da IKI „Fortalecimento da AbE em processos de planejamento e decisão (14_II_117_Global_G_ EBA Mainstreaming). Com o projeto “Proteção e manejo integrado da biodiversidade marinha e costeira - - TerraMar (15_IV_043_BRA_G_Marine Biodiversität) existe uma sobreposição temática sobre o tema dos instrumentos de ordenamento territorial e mudança do clima bem como uma sobreposição geográfica, na região do projeto no Extremo Sul da Bahia, fazendo com que existam intercâmbio técnica e sinergias. Outro projeto com o qual existe intercâmbio e sinergias é o projeto CAR, financiado pelo BMZ. A cooperação ocorre sobre o apoio ao CAR nas regiões do projeto e sobre as diretrizes estaduais para a recuperação da vegetação nativa em propriedades rurais. A cooperação já existente com os seguintes projetos deve ser continuada: Projeto financiado pelo BMU „Apoio a agenda nacional de adaptação a mudança do clima“ (17_II_137_BRA_G_NAP Brasilien). Projeto global financiado pelo BMU „Serviços climáticos melhorados para investimentos em infraestrutura“ (CSI 16_II_143_Global_G_Climate Service para investimentos em infraestrutura). Projeto financiado pelo BMU „Implementação da política nacional de clima (PoMuC)“ (16_I_205_BRA_G_Programm Klimapolitik). Projeto regional financiado pelo BMU „Adaptação de investimentos públicos a mudança do climana América Latina” (15_II_125_PER_G_Anpassung von öffentlichenInvestitionen). Na consolidação e gestão das unidades de conservação deverá ocorrer uma articulação com o projeto „Consolidation of the National System of Conservation Units and enhanced flora and fauna protection“ (GEF-TER), a ser financiado com recursos do GEF 5, particularmente em relação à recuperação de áreas degradadas. Outras iniciativas que serão apoiadas pelo GEF deverão ser foco de trocas de experiências e articulação, p.ex. na criação de área protegidas costeiras e marinhas (GEF-MAR), na criação e implementação de unidades de conservação na Amazônia (ARPA II, com continuidade do apoio pelo BMZ/KfW, WWF e Fundo Amazônia),Projeto “Paisagens Sustentáveis da Amazônia” (GEF Paisagens)e “Concretizando o potencial de conservação da biodiversidade em áreas privadas no Brasil” (GEF Áreas Privadas) que tem áreas piloto na Mata Atlântica onde está previsto apoio ao CAR,. Finalmente, cabe ainda mencionar as iniciativas privadas para a Mata Atlântica, com as quais a cooperação deve ser viabilizada principalmente através do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. |
| 5.2 Gestão de conhecimento em projetos da IKI | As lições aprendidas deste projeto na inserção da adaptação e de AbE em instrumentos de ordenamento territorial devem ser divulgadas por meio de uma rede de intercâmbio criada com apoio do projeto. As experiências devem proporcionar orientação para outros processos de integração em outros contextos e, desta forma, podem contribuir com a replicação. Para isto foram disponibilizados apostilas, manuais e um curso de ensino a distância. Participam da rede de intercâmbio tanto técnicos que foram capacitados pelo projeto para serem formadores em AbE como também integrantes de instituições parceiras. Por meio da inclusão de técnicos e parceiros de outros projetos da IKI que estão sendo implementados com a GIZ e que também trabalham com o tema adaptação a mudança do clima, o número dos integrantes da rede poderá ser aumentado ainda mais. Sobre a elaboração e implementação de PMMA deve ser criada uma plataforma de aprendizagem e de intercâmbio. Para isto devem ser construídos, num primeiro passo, os arranjos institucionais para, em seguida, elaborar os conteúdos de aprendizagem e de intercâmbio. Também serão utilizadas as estruturas de comunicação do parceiro MMA. O MMA instituiu no seu site <mma.gov.br> uma área específica designada aos resultados e produtos do projeto onde se encontram disponíveis para o download as publicações e vídeos em formato de storytelling para o público interessado, o que favorece a visibilidade do projeto e a multiplicação dos seus resultados. No nível internacional o projeto continuará a comunicar os seus resultados ativamente em plataformas de intercâmbio como p.ex. a Blue Solutions ou o Projeto Global da IKI EbA-Mainstreaming, e os parceiros continuarão a participar em webinars internacionais como p.ex. ONU – Regatta, o que também contribuirá a aumentar a visibilidade das ações do BMU no campo temático AbE. |
| 5.3 Detalhamento da contrapartida e de aportes de terceiros | Os recursos originais de contrapartida brasileiros para o projeto (cooperação técnica e financeira) são da ordem de 4 milhões de euros. Estes recursos representam contribuições do MMAICMBio e do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, bem como dos estados e municípios das regiões prioritárias. A repartição aproximada é de 1,5 milhões de euros pelo MMA, 2 milhões de euros pelo ICMBio, 700 mil euros pelo Pacto e 800 mil euros pelos estados e municípios. Para a nova fase do Projeto, serão disponibilizados mais 500 mil euros de contrapartida brasileira, sendo 300 mil euros do MMA e 200 mil do Ibama. Estes recursos são compostos pela disponibilização de pessoal e espaço físico para implementação do projeto, pelo custeio de comunicação, transporte e diárias, pelo co-financiamento de eventos e publicações. |
| 5.4 Outros aspectos relevantes para o apoio | O presente módulo de cooperação técnica foi acordado com o KfW. A prorrogação proposta foi tema das negociações intergovernamentais de cooperação em dezembro de 2017. A coordenação geral do projeto (cooperação técnica e financeira) está a cargo do MMA. A operacionalização (planejamento, coordenação operacional, monitoramento) de ambos os módulos se dá em estreita coordenação, a partir de mecanismos estabelecidos conjuntamente. Estes mecanismos serão continuados na fase de prorrogação proposta. O Ibama assumirá responsabilidade, junto com a GIZ, na elaboração de Termos de Referência para contratação de consultorias, na avaliação e na internalização dos produtos das consultorias e na sistematização dos resultados do projeto. |

Anexo 1:

| Parceiros de execução / contratos de financiamento |  |
| --- | --- |
| 1. Parceiro de Execução / contrato de financiamento | Parceiro de execução; Contrato de financiamento. Nome; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Tipo de Instituição. CEP, Cidade/UF; 70.670-350 Brasília/DF. País; Brasil. Forma jurídica. Utilidade pública; x sim não. Colaboradores geral; ca. 1950. Colaboradores designados ao projeto; ca. 20 ligados diretamente a execução do projeto (entre outros. colaboradores das unidades de conservação). Ano de fundação; 2007 por divisão da instituição anterior IbamaIBAMA (1989). Orçamento [€/ano]; Orçamento ca. 73 Mio. EUR (2010). Experiência na região do projeto [anos]; ca. 23 anos (incluindo atividades do Ibama. Experiência nos temas relevantes para o projeto[anos]; A criação de unidades de conservação começou no Brasil em 1937. Competências e experiências relevantes para o projeto Instituição responsável pela criação e gestão das unidades de conservação federais (atualmente 310). Prioridades atuais: ampliação do sistema, modernização da estrutura e dos processos de gestão, desenvolvimento de competências do corpo técnico e gerencial até o nível das UCs. Papel/função no âmbito do projeto Em função das suas responsabilidades institucionais, o ICMBio será executor direto de todas as ações relacionadas à gestão das unidades de conservação federais, incluindo a cooperação com instituições regionais e locais, bem como com comunidades locais e com moradores do entorno das unidades de conservação. O ICMBio também responde pelo apoio à gestão dos mosaicos de unidades de conservação federais. Esta instituição não atuará na fase da prorrogação proposta. |
| 2. Parceiro de Execução / contrato de financiamento | Parceiro de execução; Contrato de financiamento. Nome; Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Tipo de Instituição; ONG. CEP, Cidade/UF; 02377-000 São Paulo/SP. País; Brasil. Forma jurídica; Rede sem personalidade jurídica. Utilidade pública; sim não. Colaboradores geral; Não tem funcionários. Secretaria Executiva no momento no Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste - CEPAN. Colaboradores designados ao projeto; Sem colaboradores próprios. Ano de fundação; 2009. Orçamento [€/ano]. Experiência na região do projeto [anos]; 9. Experiência nos temas relvantes para o projeto[anos]; 9. Competências e experiências relevantes para o projeto O Pacto foi criado em 2009 e atualmente conta com 225 organizações públicas e privadas membros, entre organizações governamentais e não-governamentais, empresas, proprietários rurais e instituições de pesquisa, com a finalidade de reunir esforços e recursos para a conservação e restauração da biodiversidade na Mata Atlântica. As prioridades de atuação são a fundamentação cientifica e a gestão de conhecimentos no tema restauração florestal, a captação de fundos, o monitoramento de medidas de restauração, a contribuição para a formulação de politicas públicas, bem como sensibilização e comunicação. Papel/função no âmbito do projeto O Pacto será diretamente responsável pela execução de medidas de desenvolvimento metodológico e implementação de restauração florestal e recuperação de áreas degradadas. Além disso, atuará como plataforma de disseminação e ampliação de escala das experiências e iniciativas desenvolvidas no âmbito do projeto. Esta instituição não atuará na fase da prorrogação proposta. |

| 3. Parceiro de Execução/ Contrato de financiamento | Parceiro de Execução; Contrato de financiamento. Nome; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Tipo de Instituição; Instituição Pública. CEP, Cidade/UF; 70.818-900 - Brasilia-DF. País; Brasil. Forma jurídica; Autarquia Federal, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira e vinculada ao MMA. Utilidade pública; x sim não. Colaboradores geral; 3.189 Servidores e Cargos em Comissão. Colaboradores designados ao projeto; Aprox. 5 ligados diretamente a execução do projeto. Ano de fundação; 1989. Orçamento [€/ano]; € $ 383.126.626,50 / 2018. Experiência na região do projeto [anos]; 29 anos. Experiência nos temas relvantes para o projeto[anos]; 29 anos. |
| --- | --- |

| Parceiros políticos no país de implementação |  |
| --- | --- |
| País de implementação: Brasil | Parceiro político; Ministério do Meio Ambiente – MMA. Unidade; Secretaria de Biodiversidade – Sbio. Complemento de endereço; Bloco B, Sala 504. Rua e número; SEPN 505. CEP e município; 70.730-542 Brasília. Estado; Distrito Federal. Página Web; mma.gov.br. Pessoa responsável; Secretário: José Pedro de Oliveira Costa. Telefone; +55 61 2028 2039/2192. E-Mail; jose.pedro@mma.gov.br. Parceiro político. Unidade. Complemento de endereço. Rua e número. CEP e município. Estado. Página Web. Pessoa responsável. Telefone. E-Mail. |

## Anexo 4: Utilização dos Salvaguardas do Global Cimate Fund GCF Na Iniciativa Internacional de Proteção ao Clima - IKI

| Organizações que implementam projetos no âmbito da IKI são obrigados a utilizarem o sistema de salvaguardas do GCF (isto significa que utilizam, de forma interina, os do IFC Performance Standards). Solicitamos que explicitem potenciais riscos ambientais e sociais que podem ser causados por atividades do projeto ou por atividades relacionados ao projeto. No resumo, a proposta de uma categoria global de risco deve se basear numa avaliação criteriosa de todos os Performance Standards – sendo que devem ser considerados medidas que possam evitar ou mitigar os riscos. No caso mesmo a identificação de atividades de risco a respeito de alguns dos standards pode resultar numa categoria global de risco baixa (C), desde que estes riscos não sejam significantes ou que sejam integrados na proposta de projeto medidas que possam evitar ou mitigar os riscos potenciais. A significância deve ser determinada com base nas seguintes perguntas: - Abrangência/Intensidade: Qual é a magnitude das consequências negativas esperadas? - Reversibilidade: As condições iniciais podem ser reestabelecidas caso as consequências negativos, de fato, venham a ocorrer? - Duração: Por quanto tempo o risco vai permanecer (vide também Abrangência/Intensidade)? - Frequência: Quantas vezes ou em qual intervalo o risco ou as consequências negativas devem ocorrer? - Maneabilidade: É possível gerir este risco? A utilização das salvaguardas do GCF oferece tanto para as organizações implementadoras como para o BMU e para o Programa IKI uma ferramenta que permita monitorar de forma abrangente e das consequências relacionados a projetos da IKI e de garantir alta qualidade na implementação dos projetos. As perguntas orientadoras listadas a seguir oferecem orientação para cada Performance Standards sem que tenham a pretensão de cobrirem todas as questões envolvidas. As diretrizes completas da utilização de cada salvaguarda, que devem ser utilizadas para a avaliação dos riscos, podem ser encontradas na página web da IFC Webseite des IFC . Não deve ser utilizado o PS 1. |  |
| --- | --- |
| A) PS 2 – Condições de Trabalho | Atividades de riscos potenciais: Na nova fase do projeto a GIZ trabalhará exclusivamente com pessoal próprio e com consultores de curta duração. A GIZ no Brasil respeita as leis trabalhistas e as leis de proteção dos trabalhadores e oferece, além disso, benefícios para planos de saúde e seguro de acidentes. Na contratação de consultores ela também respeita a legislação vigente. Não estão previstas, neste projeto, atividades de riscos potenciais. O projeto também não prevê aquisições, portanto não se faz necessária a análise de cadeias de suprimentos.. Significância dos riscos: mínima.. |

| B) PS 3 – Eficiência no uso de recursos e poluição do meio ambiente | Atividades de riscos potenciais: O projeto não prevê atividades econômicas ou de uso e ocupação do solo que possam poluir o meio ambiente nem, p.ex. a expansão de ocupação. Ele sim prevê assessoria sobre temas ambientais e sobre mudança do clima e portanto avaliamos que não existe potencial para que o projeto possa causar poluição ou degradação do meio ambiente. Quanto a eficiência no uso dos recursos, a GIZ Brasil instituiu o grupo „Corporate Sustainable Handprint – CSH que trabalha junto com os colaboradores da GIZ na redução do consumo de energia e da produção de lixo em todos os escritórios da GIZ no Brasil.. Significância dos riscos: mínima.. |
| --- | --- |
| C) PS 4 Saúde, segurança e proteção da população local | Atividades de riscos potenciais: O projeto não trabalha nem com equipamentos pesados nem com infraestrutura, de forma que não vemos potencial que ele possa, mesmo que involuntáriamente, causar danos a saúde ou segurança da população local. Nas regiões de atuação do projeto a mudança do clima já se faz sentir. A adaptação a MC é um objetivo central do projeto. Ele compreende atividades de fortalecimento de capacidades para a adaptação a mudança do clima baseada em ecossistemas (AbE) bem como a consideração de medidas AbE em instrumentos de ordenamento territorial – IOT. A abordagem do projeto é participativa e as pessoas que participam, sejam elas das organizações parceiras como p.ex. as OEMAs ou administrações municipais, tem a oportunidade de aumentarem a sua capacidade de adaptação a mudança do clima. Ao planejar medidas AbE, um passo é a análise do estado dos ecossistemas necessários para a medida e se eles, por sua vez, são afetadas negativamente pela mudança do clima. Neste caso se planeja medidas de fortalecimento da resiliência destes ecossistemas para que eles possam continuar a fornecer os serviços que ajudam as pessoas a se adaptarem a MC. Neste sentido, o projeto fortalece a capacidade de adaptação dos seus grupos alvo e, com isto, fortalece também a sua saúde e proteção.. Significância dos riscos: Mínima. |
| D) PS 5 – Aquisição de áreas e reassentamento involuntário | Atividades de riscos potenciais: O projeto trabalha em três regiões de mosaicos de áreas protegidas selecionadas, promovendo a integração da MC e de AbE em até 11 planos de manejo de UCs e em até 17 PMMA que serão financiados pelo componente da Cooperação Financeira. Participam também os respectivos OEMAs. A metodologia para este trabalho foi elaborada nos últimos anos pelo componente de Cooperação Técnica. As experiências e observações até então mostram claramente que a população local e adjacente consegue participar de forma adequada das discussões e apresentar os seus interesses e necessidades. No Brasil podem surgir, na elaboração de planos de manejo de UCs, dependendo do grau de proteção e da categoria de UC, ocorrer conflitos sobre as possibilidades de uso da terra e interesses econômicos ou culturais podem sofrer restrições. Os planos concretos que serão assessorados são ou de UCs de uso sustentável ou de proteção integral, sendo que nestes últimos não há população residente. Sendo assim e, considerando que o projeto não prevê aquisição de terras, não existe a possibilidade do reassentamento involuntário.. Significância dos riscos: baixa.. |
| E) PS 6 – Proteção da biodiversidade e manejo sustentável de recursos naturais | Atividades de riscos potenciais: São objetivos do projeto de contribuir com a proteção d biodiversidade e com a gestão sustentável dos recursos naturais. Ele assessorará a integração da MC e de AbE em até 11 planos de manejo de UCs e de até 17 PMMA que serão financiados pela cooperação financeira. Outro foco é a assessoria ao Programa de Conversão de Multas do Ibama em serviços ambientais que visa a proteção e a recuperação da vegetação nativa em escala nacional. Não vemos riscos do projeto para a proteção da biodiversidade ou aos recursos naturais.. Significância dos riscos: Mínima. |
| F) PS 7 – Povos indígenas e grupos marginalizados | Atividades de riscos potenciais no setor ambiental: O projeto será implementado em regiões de mosaicos de unidades de conservação selecionadas, habitadas também por povos indígenas e populações tradicionais. O projeto vai assessorar a consideração de MX e AbE em até 11 planos de manejo de UCs e em até 17 PMMA, que serão financiados pela CF. A metodologia para isto foi desenvolvida pelo MMA com assessoria da GIZ nos últimos anos. Todas as experiências até então mostraram que os povos indígenas e as populações tradicionais conseguem participar, de forma adequada, das discussões e apresentar e defender os seus interesses. Estes grupos foram apoiados e favorecidos pela elaboração e implementação dos IOTs em questão. Na elaboração de planos de manejo de UCs podem ocorrer no Brasil, dependendo da categoria de proteção, conflitos sobre a possibilidade e as regras de utilização dos recursos naturais, quando ou interesses econômicos ou culturais podem sofrer restrições. Nas áreas que serão trabalhados pelo projeto concretamente trata-se de três grandes contextos: (i) UCs de uso sustentável, onde as regras do uso dos recursos naturais são estabelecidas de forma participativa junto com os moradores que depois participam também do monitoramento do cumprimento das regras e da sustentabilidade do uso. Desta forma, regras de uso podem ser debatidos e negociados antes da sua fixação e conflitos de uso podem ser dirimidos de antemão; (ii) áreas de proteção integral, mas que não coincidem com áreas habitadas por povos indígenas ou de populações tradicionais. Posto isto, também não esperamos conflitos de uso da terra, mas haverá repressão ao uso ilegal de recursos naturais e, em alguns casos, o uso por populações tradicionais do entorno precisa ser disciplinado por regras que podem levar a restrições; e (iii) grandes áreas de proteção de paisagens ou, mais concretamente, Áreas de Proteção Ambiental, APA, que na Bahia coincidem em parte com áreas indígenas Pataxó que utilizam as belezas naturais para o ecoturismo. Aqui também há possibilidade de surgirem esporadicamente conflitos de utilização dos recursos, sendo que a possiblidade de utilizar os recursos a longo prazo deve estar no centro das preocupações, para que gerações futuras também tenham o direito e a possibilidade de utiliza-los. Para este aspecto o tem principal do projeto, a adaptação a mudança do clima, vai poder contribuir substancialmente, uma vez que a sustentabilidade do uso dos recursos naturais encontra-se ameaçada a longo prazo pela mudança do clima. No segundo foco do projeto, a assessoria técnica ao Ibama sobre o Programa Nacional de Conversão de Multas em Projetos Ambientais as áreas de fomento de projetos ainda serão definidas. Mas existem sinais de que o Ibama pretende apoiar a população no seu direito de uma vida digna nas suas terras tradicionais. Entre outros isto se mostra nas primeiras duas chamadas de projetos ambientais onde o foco é a segurança do abastecimento hídrico da população local na região do Alto Rio São Francisco, já bastante seca, e a sobrevivências nas condições adversas no semiárido da região do Rio Parnaíba onde a chamada inclui medidas concretas da melhoria das condições de vida da população local. Para evitar possíveis efeitos não intencionais aos direitos humanos sugere-se incluir nas diretrizes e regras do Programa um sistema de salvaguardas sociais que possam fazer parte das respectivas chamadas de projetos e dos contratos de apoio a projetos.. Igualdade de direitos e equidade de gênero: A igualdade de direitos dos gêneros é um direito humano fundamental e uma das condições para o desenvolvimento sustentável o que abrange participação igualitária no desenvolvimento econômico, político e social. No Brasil, as mulheres continuam a enfrentar severas desigualdades na vida privada e profissional. Mulheres e homens frequentemente tem papéis e responsabilidades diferenciados em relação ao uso, ao manejo e a proteção dos recursos naturais, sendo que as diferenças variam do contexto cultural e regional. Para as atividades do Output 1, ou seja, a integração da MC nos IOTs a serem financiados pela CF como PMMA e planos de manejo de UCs, a CT pode se basear em trabalhos prévios realizados pelo projeto até então e que se referem a equidade de gênero. No âmbito do financiamento da elaboração e em parte também da implementação dos PMMA, previstos para a nova fase do projeto, recomenda-se (a) de ficar atento para que homens e mulheres possam participar igualmente das discussões e tomadas de decisão, e (b) as análises realizadas sobre a percepção diferenciadas de mulheres e homens sobre a MC e dos riscos associadas a ela como uma base importante para estes trabalhos. Dicas de como trabalhar o tema constam do Roteiro Metodológico de Elaboração e Implementação dos PMMA, que foi elaborado e publicado com apoio do projeto entre 2016 e 2017, bem como na apostila e no Manual de Formação sobre integração de MC e AbE em IOTs também elaborados com apoio do projeto. Outra recomendação é buscar, para estas atividades, a concertação com o Comitê de Gênero do MMA bem como considerar os diretrizes e salvaguardas do agente financeiro da CF, a ONG Funbio. Ambos podem ser parceiros estratégicos para que o tema equidade de gênero possa ser considerado adequadamente nas atividades do projeto. Para as atividades do Output 2, principalmente a assessoria ao Ibama para o Programa Nacional de Conversão de Multas em Serviços Ambientais, instituído em 2017, recomenda-se de identificar conjuntamente onde existem potenciais para a promoção proativa da equidade de gênero no âmbito das atividades previstas no projeto. Sem que sejam conhecidas as atividades que serão financiados pelos projetos fomentados ainda fica difícil de definir quais poderão ser estas atividades. Porém é possível formular diretrizes e regras mais gerais a partir das quais as medidas para a recuperação da vegetação nativas ou da proteção dos ecossistemas poderão ser avaliadas quanto ao seu potencial de promoverem a equidade de gênero. As chamadas do Programa poderão, p.ex. prever atividades de promoção de equidade de gênero. Um primeiro passo poderá ser um workshop (com participação do Comitê do MMA e do comitê correspondente do Ibama) para discutir diretrizes sobre o tema. Considerando possíveis riscos não intencionais das medidas a serem financiados pelo Programa de Conversão de Multas será importante assegurar que não haverá deslocamento ou outras consequências negativas de populações tradicionais ou de agricultores familiares. O projeto poderá assessor o Ibama de elaborar um guia metodológico que traga as diretrizes da integração da equidade de gênero e dos direitos humanos para os diferentes passos da conversão de multas, ou seja a elaboração de salvaguardas neste sentido De uma forma geral, os temas equidade de gênero e direitos humanos deverão ser considerados de forma sistemática em todas as atividades do projeto. P.ex. ao planejar um levantamento sobre um tema ou uma região, já incluir, desde o início, as dimensões equidade de gênero e direitos humanos. Uma rede de consultores especializados com experiência nestes temas poderá ser acionada em caso de necessidade. Significância dos riscos: média.. |
| G) PS 8 – Patrimônio Cultural | Atividades de riscos potenciais: Nas regiões de atuação do projeto (3 mosaicos de áreas protegidas em 4 estados) não existe ameaça ao patrimônio cultural como p.ex. lugares históricos de cultos, estruturas arqueológicas ou etc. que possam sofrer ameaças a partir de atividades do projeto. No outro lado tem muitos exemplos p.ex. de paisagens naturais ou de cultivos tradicionais, florestas, montanhas e outras belezas naturais que tenham grande valor cultural. O projeto não prevê o uso econômico dos valores não materiais ou dos conhecimentos sobre a diversidade biológica e dos seus usos econômicos. O projeto contribui para a proteção e para a conservação da vegetação nativa (i) assessorando a elaboração e a implementação de instrumentos de ordenamento territorial, assegurando a consideração de MC e AbE e (ii) aumenta a disponibilização de fontes de financiamento para a proteção e a recuperação de áreas de vegetação nativa. Avaliamos, portanto, que o projeto contribui para a proteção do patrimônio cultural imaterial e não o coloca em risco.. Significância dos riscos: mínima.. |
| Estratégia para evitar ou mitigar os riscos | As discussões participativas sobre MC e AbE a serem desencadeados pelo projeto, deverão fortalecer a posição dos moradores tradicionais das UCs e de populações que usam recursos naturais perante as administrações das mesmas, pois eles conseguem articular os seus interesses e concerta-las com os objetivos de proteção das UCs. Adicionalmente o projeto contribuirá para aumentar a capacidade de adaptação a mudança do clima. Questões específicas de como evitar ou mitigar riscos são enumeradas no capítulo PS 7 – Povos indígenas e grupos marginalizados |
| Categoria global de riscos | ☐ A – Atividades com riscos ou consequências ambientais e sociais significativas que são variados, não podem ser revertidos ou são de dimensões territoriais desconhecidos. ☐ B – Atividades com potenciais riscos ou efeitos negativos ambientais e sociais, mas que ou não são numerosos ou limitados territorialmente ou que possam ser em grande parte revertidos e trabalhadas por respectivas medidas de mitigação. ☒ C – Atividades com riscos pequenos ou sem riscos de terem efeitos ou consequências ambientais ou sociais negativas Obs: OS 7 foi o único classificado com risco médio e foram planejadas medidas de mitigação correspondentes, portanto o projeto foi classificado com a categoria de risco C. |

Complementar os dados básicos de todos os parceiros políticos no Anexo 1

. Complementar os dados basicos para todos os parceiros de execução e contratados no Anexo 1.

Sobre as metas vide websiteda CDB: http://www.cbd.int/sp/targets/

Não se aplica o IFC Performance Standard 1 no âmbito da Iniciativa Internacional de Proteção ao Clima - IKI.

Vide também o Estudo de Caso sobre a Equidade de Gênero no livro sobre os resultados do projeto – link http://www.mma.gov.br/images/arquivos/biomas/mata_atlantica/Projeto%20Biodiversidade%20e%20Mudancas%20Climaticas%20na%20Mata%20Atlantica%20Experiencias%20e%20Aprendizados%20-%20Parte%20II.pdf

Weitere Informationen unter: http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/.

Maiores esclarecimentos sobre os niveis encontram-se no documento orientaçes para o planejamento de projetos na pagina 14.