## FML-OZÔNIO-001
COMPONENTE | ATIVIDADE/LINHA DE AÇÃO/MARCO REFERENCIAL | INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL | TIPO DE COMPRA/ CONTRATAÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | STATUS DO PROCESSO *Concluído ou Em andamento | EMPRESA/PESSOA FÍSICA CONTRATADA/FORNECEDOR *apenas para contratatos já firmados | CNPJ/CPF da CONTRATADA | DATA DA CONTRATAÇÃO | DATA DE CONCLUSÃO | VALOR TOTAL | ID PARA RESTREABILIDADE JUNTO À AGENCIA EXECUTORA "apenas para projetos de cooperação financeira | PRODUTO/ RESULTADO | LINK DE ACESSO PARA PRODUTO
|  |  | Prestação de Serviço | Coffee Break para a Oficina
|  |  | Prestação de Serviço | Preparação, recepção, moderação e relatoria de reunião/oficina/evento
|  |  | Prestação de Serviço | Aluguel de auditório
|  |  | Pretação de Serviço | Aluguel de equipamentos (notebook, projetor multimidia)
|  |  | Prestação de Serviço | Revisão, diagramação e impressão de materiais gráficos
|  |  | Prestação de Serviço | Webdesigner/desenvolvimento de site
|  |  | Prestação de Serviço | Produção de vídeo/cobertura fotográfica
|  |  | Prestação de Serviço | Bolsistas
|  |  | Material de consumo | Materiais de papelaria (papéis, cartolina, pincéis, marcadores, flip chart...)
|  |  | Consultoria | Desenvolvimento de sistemas
|  |  | Consultoria | Consultoria para elaboração de diagnóstico - Produto 1
|  |  | Consultoria | Consultoria para elaboração de diagnóstico - Produto 2
|  |  | Consultoria | Consultoria para elaboração de diagnóstico - Produto 3
|  |  | Imobilizado | Aquisição de Notebook , computadores, etc
|  |  | Viagem | Passagens: 10 pessoas
|  |  | Viagem | Diárias + auxílio deslocamento
Resultado 1: mecânicos e técnicos de refrigeração que trabalham na operação, manutenção e reparos de sistemas de refrigeração e ar condicionado de supermercados, capacitados e treinados | Realizar o treinamento de técnicos do setor de refrigeração comercial para a aplicação das boas práticas na refrigeração com a finalidade de reduzir vazamentos de fluidos frigoríficos para atmosfera. | GIZ | Prestação de Serviço | Contratação de escola profissionalizante (pessoa jurídica) para realização de capacitação e treinamento de técnicos para aplicação das boas práticas em sistema de refrigeração comercial. | Concluído | SENAI Amazonas | [5 empty] | As capacitações e treinamentos realizados foram consolidadas no "Relatório final de Capacitações - PBH Etapa 1", documento que contem informações sobre os treinamentos para o setor de refrigeração comercial. Foram treinados 196 técnicos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=369:relatorio-final-de-capacitacoes-pbh-etapa-1
|  | GIZ | Prestação de Serviço | Contratação de escola profissionalizante (pessoa jurídica) para realização de capacitação e treinamento de técnicos para aplicação das boas práticas em sistema de refrigeração comercial. | Concluído | SENAI Goiás | [5 empty] | As capacitações e treinamentos realizados foram consolidadas no "Relatório final de Capacitações - PBH Etapa 1", documento que contem informações sobre os treinamentos para o setor de refrigeração comercial. Foram treinados 977 técnicos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=369:relatorio-final-de-capacitacoes-pbh-etapa-1
|  | GIZ | Prestação de Serviço | Contratação de escola profissionalizante (pessoa jurídica) para realização de capacitação e treinamento de técnicos para aplicação das boas práticas em sistema de refrigeração comercial. | Concluído | SENAI Minas Gerais | [5 empty] | As capacitações e treinamentos realizados foram consolidadas no "Relatório final de Capacitações - PBH Etapa 1", documento que contem informações sobre os treinamentos para o setor de refrigeração comercial. Foram treinados 1057 técnicos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=369:relatorio-final-de-capacitacoes-pbh-etapa-1
|  | GIZ | Prestação de Serviço | Contratação de escola profissionalizante (pessoa jurídica) para realização de capacitação e treinamento de técnicos para aplicação das boas práticas em sistema de refrigeração comercial. | Concluído | SENAI São Paulo | [5 empty] | As capacitações e treinamentos realizados foram consolidadas no "Relatório final de Capacitações - PBH Etapa 1", documento que contem informações sobre os treinamentos para o setor de refrigeração comercial. Foram treinados 903 técnicos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=369:relatorio-final-de-capacitacoes-pbh-etapa-1
|  | GIZ | Prestação de Serviço | Contratação de escola profissionalizante (pessoa jurídica) para realização de capacitação e treinamento de técnicos para aplicação das boas práticas em sistema de refrigeração comercial. | Concluído | Instituto Federal da Bahia (IFBA) | [5 empty] | As capacitações e treinamentos realizados foram consolidadas no "Relatório final de Capacitações - PBH Etapa 1", documento que contem informações sobre os treinamentos para o setor de refrigeração comercial. Foram treinados 1338 técnicos | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=369:relatorio-final-de-capacitacoes-pbh-etapa-1
|  | GIZ | Prestação de Serviço | Contratação de escola profissionalizante (pessoa jurídica) para realização de capacitação e treinamento de técnicos para aplicação das boas práticas em sistema de refrigeração comercial. | Concluído | Senac Rio Grande do Sul | [5 empty] | As capacitações e treinamentos realizados foram consolidadas no "Relatório final de Capacitações - PBH Etapa 1", documento que contem informações sobre os treinamentos para o setor de refrigeração comercial. Foram treinados 329 técnicos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=369:relatorio-final-de-capacitacoes-pbh-etapa-1
Resultado 2: mecânicos e técnicos de refrigeração que trabalham na instalação, manutenção e reparos de ar condicionado do tipo Split na refrigeração doméstica, capacitados e treinados | Realizar o treinamento de técnicos do setor de ar condicionado para a aplicação das boas práticas na refrigeração comercial com a finalidade de reduzir vazamentos de fluidos frigoríficos para atmosfera. | GIZ | Prestação de Serviço | Contratação de escola profissionalizante (pessoa física) para realização de capacitação e treinamento de 20 técnicos para aplicação das boas práticas em sistema de ar condicionado. | Concluído | SENAI Amazonas | [5 empty] | As capacitações e treinamentos realizados foram consolidadas no "Relatório final de Capacitações - PBH Etapa 1", documento que contem informações sobre os treinamentos para o setor de ar condicionado. Foram treinados 20 técnicos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=369:relatorio-final-de-capacitacoes-pbh-etapa-1
|  | GIZ | Prestação de Serviço | Contratação de escola profissionalizante (pessoa física) para realização de capacitação e treinamento de 20 técnicos para aplicação das boas práticas em sistema de ar condicionado. | Concluído | SENAI Goiás | [5 empty] | As capacitações e treinamentos realizados foram consolidadas no "Relatório final de Capacitações - PBH Etapa 1", documento que contem informações sobre os treinamentos para o setor de ar condicionado. Foram treinados 20 técnicos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=369:relatorio-final-de-capacitacoes-pbh-etapa-1
|  | GIZ | Prestação de Serviço | Contratação de escola profissionalizante (pessoa física) para realização de capacitação e treinamento de 20 técnicos para aplicação das boas práticas em sistema de ar condicionado. | Concluído | SENAI Minas Gerais | [5 empty] | As capacitações e treinamentos realizados foram consolidadas no "Relatório final de Capacitações - PBH Etapa 1", documento que contem informações sobre os treinamentos para o setor de ar condicionado. Foram treinados 16 técnicos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=369:relatorio-final-de-capacitacoes-pbh-etapa-1
|  | GIZ | Prestação de Serviço | Contratação de escola profissionalizante (pessoa física) para realização de capacitação e treinamento de 20 técnicos para aplicação das boas práticas em sistema de ar condicionado. | Concluído | Instituto Federal da Bahia (IFBA) | [5 empty] | As capacitações e treinamentos realizados foram consolidadas no "Relatório final de Capacitações - PBH Etapa 1", documento que contem informações sobre os treinamentos para o setor de ar condicionado. Foram treinados 20 técnicos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=369:relatorio-final-de-capacitacoes-pbh-etapa-1
|  | GIZ | Prestação de Serviço | Contratação de escola profissionalizante (pessoa física) para realização de capacitação e treinamento de 20 técnicos para aplicação das boas práticas em sistema de ar condicionado. | Concluído | Senac Rio Grande do Sul | [5 empty] | As capacitações e treinamentos realizados foram consolidadas no "Relatório final de Capacitações - PBH Etapa 1", documento que contem informações sobre os treinamentos para o setor de ar condicionado. Foram treinados 24 técnicos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=369:relatorio-final-de-capacitacoes-pbh-etapa-1
Resultado 3: projetos demonstrativos de contenção de HCFCs em supermercados, realizados | Realizar diagnóstico e aplicar melhorias para a redução de vazamentos do fluido frigorífico HCFC-22 em sistemas de refrigeração de 3 supermercados selecionados. | GIZ | Prestação de Serviço | Realização de projeto demonstrativos com a finalidade de demonstrar melhorias técnicas e procedimentos de manutenção e operação para eliminação dos vazamentos de HCFC-22, com o propósito de reduzir perdas econômicas e danos ambientais. | Concluído | Supermercados - Loja Yamada Express Nazaré – Belém (PA) |  | 2015-08-01 | 2018-06-30 |  |  | Estudos de Caso 1 (Loja Yamada Express, Belém/PA) Ficha Técnica 1 (resumo) | Estudos de Caso 1: http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=916:estudo-de-caso-1-projeto-demonstrativo-de-melhor-contencao-de-hcfc-22-em-supermercados Ficha Técnica 1: http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=916:estudo-de-caso-1-projeto-demonstrativo-de-melhor-contencao-de-hcfc-22-em-supermercados
| Realizar diagnóstico e aplicar melhorias para a redução de vazamentos do fluido frigorífico HCFC-22 em sistemas de refrigeração de 3 supermercados selecionados. | GIZ | Prestação de Serviço | Realização de projeto demonstrativos com a finalidade de demonstrar melhorias técnicas e procedimentos de manutenção e operação para eliminação dos vazamentos de HCFC-22, com o propósito de reduzir perdas econômicas e danos ambientais. | Concluído | Supermercados - Loja Hortifruti do Campo Apinajés- São Paulo (SP) |  | 2018-10-31 | 2018-08-02 |  |  | Estudos de Caso 2 (Loja Hortifruti do Campo Apinajés, Sáo Paulo/SP) Ficha Técnica 2 (resumo) | Estudos de Caso 2: http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=970:estudo-de-caso-projeto-demonstrativo-supermercado-hortifruti-do-campo Ficha Técnica 2: http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=971:ficha-tecnica-2-projeto-demonstrativo-de-melhor-contencao-de-hcfc-22-supermercado-hortifruti-do-campo
| Realizar diagnóstico e aplicar melhorias para a redução de vazamentos do fluido frigorífico HCFC-22 em sistemas de refrigeração de 3 supermercados selecionados. | GIZ | Prestação de Serviço | Realização de projeto demonstrativos com a finalidade de demonstrar melhorias técnicas e procedimentos de manutenção e operação para eliminação dos vazamentos de HCFC-22, com o propósito de reduzir perdas econômicas e danos ambientais. | Concluído | Supermercados - Loja Angeloni Balneário Camboriú (SC) |  | 2015-09-01 | 2017-11-30 |  |  | Estudos de Caso 3 (Loja Angeloni - Balneáreo Camburiú/SC) Ficha Técnica 3 (resumo) | Estudos de Caso 3: http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=2051:estudo-de-caso-3-projeto-demonstrativo-supermercado-angeloni Ficha Técnica 3: http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=1033:ficha-tecnica-3-projeto-demonstrativo-de-melhor-contencao-de-hcfc-22-supermercado-hortifruti-do-campo"
Resultado 4: sistema de documentação e armazenagem de dados para o controle de consumo de HCFCs por parte de empresas implantado, aperfeiçoado e testado | Implantação do Sistema Pró-Ozônio para o controle do consumo de HCFC-22, que foi disponilizado para empresas prestadoras de serviços e estabelecimentos comerciais que possuam equipamento de refrigeração e ar condicionado. | GIZ | Consultoria | Adaptação e aperfeiçoamento do Sistema Pró-Ozônio para o contexto brasileiro. | Concluído | [6 empty] | Sistema Pró-Ozônio funcionando | http://ozoniohcfc.com.br/
Resultado 5: assistência técnica para empresas interessadas na melhor gestão da utilização do HCFC-22 ou na substituição dessa substância por alternativa de zero PDO e baixo PAG, realizada | Prestação de serviço de assistência técnica para empresas interessadas na redução dos vazamentos de HCFC-22 ou na substituição por substâncias alternativas de PDO=0 e baixo GWP. | GIZ | Prestação de Serviço |  | Concluído | [6 empty] | As assistências realizadas pelo projeto foram consolidas no "Relatório de assistências técnicas realizadas no âmbito dos projetos para o setor de serviços" | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=366:relatorio-de-assistencias-tecnicas-realizadas-no-ambito-dos-projetos-para-o-setor-de-servicos
Resultado 6: materiais informativos e publicações técnicas sobre contenção de vazamentos de HCFC-22 para os setores de refrigeração comercial e doméstica, elaborados e distribuídos | Disseminar informações e procedimentos técnicos sobre as boas práticas de refrigeração com a finalidade de reduzir vazamentos de HCFC-22 para atmosfera. | GIZ | Consultoria | Diagramação de material técnico e informativo | Concluído | [6 empty] | Elaboração e distribuição do "Cartaz contendo 10 Regras de Ouro para Manutenção de Sistemas RAC" | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=38:10-regras-de-ouro-para-manutencao-de-sistemas-rac
| Disseminar informações e procedimentos técnicos sobre as boas práticas de refrigeração com a finalidade de reduzir vazamentos de HCFC-22 para atmosfera. | GIZ | Consultoria | Diagramação de material técnico e informativo | Concluído | [6 empty] | Elaboração e distribuição da "Apostila de Boas Práticas sobre Sistemas de Ar Condicionado do tipo Split". Este manual foi elaborado com o objetivo de ilustrar as mais importantes ferramentas e práticas utilizadas nos serviços de instalação, manutenção e reparo de sistemas de ar condicionado do tipo split. O manual visa oferecer orientação profissional aos mecânicos e técnicos que trabalham no setor para a aplicação das boas práticas nos serviços relacionados à refrigeração, fornecendo conhecimento essencial para a contenção de vazamentos de fluidos frigoríficos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=354:apostila-de-boas-praticas-em-sistemas-de-ar-condicionado-do-tipo-split
| Disseminar informações e procedimentos técnicos sobre as boas práticas de refrigeração com a finalidade de reduzir vazamentos de HCFC-22 para atmosfera. | GIZ | Consultoria | Diagramação de material técnico e informativo | Concluído | [6 empty] | Elaboração e distribuição da "Apostila de Boas Práticas sobre Sistema de Refrigeração Comercial para Supermercados". Este manual foi elaborado com o objetivo de ilustrar as mais importantes ferramentas e práticas utilizadas nos serviços de instalação, operação, manutenção e reparo de sistemas de refrigeração comercial de supermercados. O manual visa oferecer orientação profissional aos mecânicos e técnicos que trabalham no setor de supermercados para a aplicação das boas práticas nos serviços relacionados à refrigeração, fornecendo conhecimento essencial para a contenção de vazamentos de fluidos frigoríficos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=356:apostila-de-boas-praticas-na-refrigeracao-comercial-em-supermercados
| Disseminar informações e procedimentos técnicos sobre as boas práticas de refrigeração com a finalidade de reduzir vazamentos de HCFC-22 para atmosfera. | GIZ | Consultoria | Diagramação de material técnico e informativo | Concluído | [6 empty] | Elaboração e distribuição da publicação "Fluidos Frigoríficos Naturais em Sistemas de Refrigeração Comercial". A publicação deste material é essencial, uma vez que aponta aspectos relevantes da utilização dos fluidos naturais que deverão ser adotados em substituição aos HCFCs, contribuindo para os ganhos ensejados pela Decisão XIX/6 do Protocolo de Montreal, principalmente quanto à redução dos impactos no sistema climático global. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=357:fluidos-frigorificos-naturais-em-sistemas-de-refrigeracao-comercial
| Disseminar informações e procedimentos técnicos sobre as boas práticas de refrigeração com a finalidade de reduzir vazamentos de HCFC-22 para atmosfera. | GIZ | Consultoria | Diagramação de material técnico e informativo | Concluído | [6 empty] | Elaboração e distribuição do "Folder sobre o Programa de Treinamento e Capacitação para Boas Práticas de Refrigeração em Supermercados". Trata-se de folder sobre divulgação dos cursos de capacitação para supermercados. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=359:folder-sobre-o-programa-de-treinamento-e-capacitacao-para-boas-praticas-de-refrigeracao-em-supermercados
| Disseminar informações e procedimentos técnicos sobre as boas práticas de refrigeração com a finalidade de reduzir vazamentos de HCFC-22 para atmosfera. | GIZ | Consultoria | Diagramação de material técnico e informativo | Concluído | [6 empty] | Elaboração e distribuição do "Guia de Boas Práticas 1 - Controle de Vazamento". Neste documento são abordados importantes componentes, relacionados aos requisitos do regulamento Europeu, para controle da emissão de fluidos frigoríficos para atmosfera. Os conteúdos técnicos apresentados demonstram como lidar com essas exigências e apontam os caminhos para uma implementação bem-sucedida. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=360:guia-de-boas-praticas-1-controle-de-vazamento
| Disseminar informações e procedimentos técnicos sobre as boas práticas de refrigeração com a finalidade de reduzir vazamentos de HCFC-22 para atmosfera. | GIZ | Consultoria | Diagramação de material técnico e informativo | Concluído | [6 empty] | Elaboração e distribuição do "Guia de Boas Práticas 2 - Caraterísticas de Sistemas de Refrigeração em Condições Seladas". Este guia sobre controle de vazamento de fluidos frigoríficos faz parte das ações do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (PBH) e tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a importância de sua redução. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=361:guia-de-boas-praticas-2-carateristicas-de-sistemas-de-refrigeracao-em-condicoes-seladas
| Disseminar informações e procedimentos técnicos sobre as boas práticas de refrigeração com a finalidade de reduzir vazamentos de HCFC-22 para atmosfera. | GIZ | Consultoria | Diagramação de material técnico e informativo | Concluído | [6 empty] | Elaboração e distribuição do "Guia de Boas Práticas 3 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração". Este documento aborda alguns pontos importantes sobre as boas práticas na refrigeração para contenção de vazementos e nele são oferecidos exemplos de práticas diárias que devem ser observadas pelos técnicos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=362:guia-de-boas-praticas-3-manutencao-de-sistemas-de-refrigeracao
| Disseminar informações e procedimentos técnicos sobre as boas práticas de refrigeração com a finalidade de reduzir vazamentos de HCFC-22 para atmosfera. | GIZ | Consultoria | Diagramação de material técnico e informativo | Concluído | [6 empty] | Elaboração e distribuição da publicação "Orientações para uso seguro de fluidos frigoríficos hidrocarbonetos". O objetivo desta publicação é apresentar as informações existentes e orientações relativas à utilização segura de fluidos frigoríficos hidrocarbonetos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/42-fml-ozonio-001-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-etapa-1-setor-de-servicos-de-refrigeracao?download=363:orientacoes-para-uso-seguro-de-fluidos-frigorificos-hidrocarbonetos