## Mitigação-BID T1310
Mitigação
Fortalecimento do Financiamento para Mitigação de gases de efeito estufa no Brasil, orientado para a Gestão de Resultados
RESULTADO/PRODUTO | ATIVIDADES | Entregas previstas | Status da Entrega | Contratações previstas | Produtos contratados | Status | Data finalização do produto | Observações
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC
| Atividades de consultoria | Avaliação de sistemas de Mensuração, Relato e Verificação (MRV) | Concluída | Consultoria para: I) propor as bases técnicas necessárias à avaliação dos sistemas de MRV (de ações de mitigação e de financiamento) atualmente utilizados pelo Governo Brasileiro, de forma a permitir a comparação desses sistemas com as melhores práticas usadas no Brasil e no Exterior, desenhando propostas de melhoramento a serem adotados pelo Brasil; e II) coordenar demais consultores do projeto a fim de garantir a uniformização técnica dos resultados. Consultoria contratual 2 para realizar pesquisa sobre os sistemas de MRV de ações de mitigação utilizados no Brasil e outros países para verificação de alinhamento com as exigências da CQNUMC e melhores práticas, apoiando os produtos previstos sobre esse tema pelo coordenador do componente 1. consultoria é realizar pesquisa sobre os sistemas de MRV referentes à financiamento de mitigação utilizados no Brasil e outros países para verificação de alinhamento com as exigências da CQNUMC e melhores práticas, apoiando os produtos previstos sobre esse tema pelo coordenador do componente 1. | Produto 1: Plano de trabalho (sistemas de MRV); Plano de Trabalho contratual 2 - MRV mitigação; Plano de Trabalho contratual 2 - MRV financiamento; Relatório com os resultados da pesquisa ‘Sistemas de MRV referentes às ações de mitigação no Brasil e outros países’; Relatório analítico da aplicação dos formulários – Sistemas de MRV referentes ao financiamento de mitigação no Brasil e outros países; Produtos 2 e 2.1: Estudo técnico crítico com proposta de metodologia e critérios a serem utilizados para a avaliação de sistemas de MRV de ações de mitigação em âmbito nacional e internacional tendo como base as melhores práticas nacionais e internacionais e as exigências da CQNUMC; Produtos 3 e 3.1: Estudo técnico crítico com proposta de metodologia e critérios a serem utilizados para a avaliação da arquitetura de e sistemas de MRV de financiamento em âmbito nacional e internacional tendo como base as melhores práticas nacionais e internacionais as exigências da CQNUMC; Produto 4: Estudo técnico crítico com proposta de metodologia e critérios a serem utilizados para a avaliação de acordos financeiros utilizados pelo Fundo Clima tendo como base as melhores práticas nacionais e internacionais; Produtos 5 e 6: Relatórios propositivos (políticos) contendo: I) Estrutura/fluxo de funcionamento de um sistema de MRV de ações de mitigação brasileiros com base nos achados dos produtos do Contratual 2 e II) Proposta de estrutura/fluxo de funcionamento de um sistema de MRV de financiamento e para ampliação da eficiência do Fundo Clima com base nos achados dos produtos do Contratual 2 - Sistema Brasileiro de MRV para Mitigação (SB-MRV-MIT); Produtos 7 e 8: Relatório de condução e preparação de workshops sobre exigências de MRV de ações de mitigação e de financiamento – Novembro de 2015; Produtos 7 e 8: Relatório de condução e preparação de workshops sobre exigências de MRV de ações de mitigação e de financiamento – Dezembro de 2015; | Concluído | 2016-06-01
| Atividades de consultoria | Revisão técnica do conteúdo dos produtos 5 e 6 do componente 1. | Concluída | Consultoria "peer review" para revisão técnica | Relatório de Revisão técnica do conteúdo dos produtos 5 e 6 do componente 1 | Concluído | 2016-07-01
| Atividades de consultoria | Elaboração de proposta de metodologia para apoiar a classificação e contabilização de recursos financeiros recebidos como financiamento de ações de adaptação e mitigação da mudança do clima | Concluída | Consultoria para elaboração dos documentos | Plano de Trabalho - apoio recebido revisado BID MMA; Plano de Trabalho – metodologias financiamento; Relatórios contendo levantamento de metodologias empregadas no Brasil e em outros países para a seleção de projetos e fundos de financiamento direcionados ao apoio de ações de mitigação e adaptação à mudança do clima e compilação preliminar de informações disponíveis sobre financiamento em mudança do clima recebido pelo Brasil; Proposta de metodologia para a contabilização informações sobre financiamento em mudança do clima no Brasil, agenda ideal para coleta e fluxo de governança para coleta de dados para a elaboração de BUR no Brasil | Concluído | 2016-12-01
| Atividades de consultoria | Elaboração de documentos de apoio à eficiência de operação do Fundo Clima e instrumentos de execução | Concluída | Consultoria para elaboração dos documentos | Plano de Trabalho e Cronograma de Execução: Estratégia de eficiência para o Fundo Clima; (SEI 0574273) Relatório 2a de acompanhamento - Estratégia de eficiência para o Fundo Clima; Relatório 2b de acompanhamento - Estratégia de eficiência para o Fundo Clima; Relatório 2c e 2d de acompanhamento - Estratégia de eficiência para o Fundo Clima; Relatório 2e e 2f de acompanhamento - Estratégia de eficiência para o Fundo Clima; Diagnóstico dos instrumentos de repasse executados no âmbito do Fundo Clima; Manual de procedimentos internos para formalização e execução de convênios e termos de parceria – Fundo Clima. | Concluído | 2018-06-01
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2020
| Atividades de consultoria | Relatórios que compõem estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. | Concluída | Estudos nas áreas de Energia, Indústria, Transportes, Florestas, Agropecuária | Estudos NDC – Cimento; Estudos NDC – Energia; Estudos NDC – Etanol; Estudos NDC – Florestas; Estudos NDC – Florestas Plantadas; Estudos NDC – Florestas Plantadas Rev; Estudos NDC – Químicos; Estudos NDC – Siderurgia; Estudos NDC – Veículos leves; Estudos NDC – Veículos pesados; | Concluídos | Out/16 e Nov/16
| Atividades de consultoria | Relatórios para subsidiar os Diálogos Estruturados sobre Estratégia de Implementação e Financiamento da NDC | Concluída | Consultoria para elaboração dos documentos | Documento-Base para subsidiar os Diálogos Estruturados sobre a elaboração de uma Estratégia de Implementação e Financiamento da NDC do Brasil ao Acordo de Paris ( 1a versão consultoria); Documento-Base para subsidiar os Diálogos Estruturados sobre a elaboração de uma Estratégia de Implementação e Financiamento da NDC do Brasil ao Acordo de Paris. Trata-se da versão final, revisada pelas equipes do BID e MMA, e que foi disponibilizada para consulta do público no sítio eletrônico do MMA e que serviu de base para discussões sobre estratégia de implementação da NDC no âmbito do Grupo Executivo sobre Mudança do Clima, coordenado pelo MMA (revisado pela consultoria e equipes do MMA e BID). Sumário Executivo do Documento-Base | Concluídos | Nov/16 e Dez/16
| Atividades de consultoria | Produção de estudos detalhados para a elaboração de Proposta da Estratégia Nacional para Implementação da NDC do Brasil com foco em Recuperação de Pastagens Degradadas e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) | Concluída | Consultoria para elaboração dos documentos | Elaboração da Proposta da Estratégia Nacional para Implementação da NDC do Brasil: Recuperação de Pastagens Degradadas e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) - Produto 1 – Plano de Trabalho; Elaboração da Proposta da Estratégia Nacional para Implementação da NDC do Brasil: Recuperação de Pastagens Degradadas e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) - Produto 2 – Documento Técnico; Elaboração da Proposta da Estratégia Nacional para Implementação da NDC do Brasil: Recuperação de Pastagens Degradadas e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) - Produto 3 – Documento Técnico; Elaboração da Proposta da Estratégia Nacional para Implementação da NDC do Brasil: Recuperação de Pastagens Degradadas e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) - Produto 4 – Documento Técnico; Elaboração da Proposta da Estratégia Nacional para Implementação da NDC do Brasil: Recuperação de Pastagens Degradadas e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) - Produto 5 – Documento Técnico; Proposta de Concept Note para o GCF; | Concluídos | 2018-06-01
Componente (iii) a preparação de uma proposta para obtenção de financiamento de longo prazo para realizar ações complementares à cooperação técnica (CT)
| Atividades de consultoria | Elaboração de proposta para obtenção de financiamento de longo prazo para realizar ações complementares à cooperação técnicade. Para tanto, procurou-se elaborar minuta de projeto (PIF) que seria submetida ao GEF. | Minuta concluída | Consultoria para elaboração dos documentos | Minuta de PIF para o GEF (Strengthening national capacity, funding leverage and viable mechanisms for meeting ambitious mitigation targets enshrined in Brazil’s National Determined Contribution) | Concluído | 2017-02-01 | Quanto a este componente, efetuaram-se esforços para a elaboração de proposta de projeto (PIF) que seria submetida ao GEF. Procurou-se trabalhar com o BID e o PNUD como potenciais agências implementadoras. Várias minutas foram trabalhadas entre 2015 e 2018 por meio de reuniões presenciais, conferências telefônicas e trocas de mensagens eletrônicas. Esse processo envolveu as equipes do MMA, BID e PNUD, inclusive especialistas em GEF dessas agências. Elaborou-se uma proposta de PIF, todavia, em fins de fevereiro de 2017, obteve-se a informação de que o Brasil não tinha mais saldo para o atual ciclo do GEF na ocasião. Houve a necessidade de corte de 32% do saldo dos países e, como o Brasil já tinha comprometido 81% do “star 6”, o país ficaria sem a possibilidade de submeter propostas até 2018. Ainda com essa notícia, envidaram-se esforços no sentido de continuar a elaboração da proposta. Intencionava-se submetê-la ao GTAP com vistas à obtenção de nova carta de endosso (a proposta de 2015 endossada pelo GTAP havia sido alterada em substância e com a inclusão do PNUD como agência implementadora junto com o BID). Havia a possibilidade, ainda que pequena, de eventualmente sobrar algum recurso que pudesse advir no final do ciclo. Ou, não sendo isso possível, a proposta poderia estar pronta e robusta para o próximo ciclo, que se vislumbrava como oportunidade futura mais factível. Em agosto de 2018 ainda foi realizada uma última tentativa de reabilitar a proposta, por meio de trabalho conjunto de três coordenações da SMCF (Secretaria que precedeu a SRI). Apesar dos esforços, a proposta não foi submetida ao GTAP e, portanto, nem ao GEF. A minuta de PIF e documentos correlatos poderão ser reavaliados e utilizados em momento oportuno se houver o interesse.
| Atividades de consultoria | Tradução do Acordo de Paris | Concluída | Tradução | Acordo de Paris traduzido | Concluído | 2016-08-01 | O projeto apoiou tradução do Acordo de Paris para o português, acessível no sítio eletrônico deste MMA. Essa tradução foi utilizada pelo MCTIC que elaborou versão impressa, a qual acompanhou a edição também impressa das Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa – 4a Edição (2017).
Realização de oficina de atualização de PoA 2018 (até Março 2019) em Julho 2018.