## BID 1310
COMPONENTE | ATIVIDADE/LINHA DE AÇÃO/MARCO REFERENCIAL | INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL | TIPO DE COMPRA/ CONTRATAÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | STATUS DO PROCESSO *Concluído ou Em andamento | EMPRESA/PESSOA FÍSICA CONTRATADA/FORNECEDOR *apenas para contratatos já firmados | CNPJ/CPF da CONTRATADA | DATA DA CONTRATAÇÃO | DATA DE CONCLUSÃO | VALOR TOTAL | ID PARA RESTREABILIDADE JUNTO À AGENCIA EXECUTORA "apenas para projetos de cooperação financeira | PRODUTO/ RESULTADO | LINK DE ACESSO PARA PRODUTO
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para: I) propor as bases técnicas necessárias à avaliação dos sistemas de MRV (de ações de mitigação e de financiamento) atualmente utilizados pelo Governo Brasileiro, de forma a permitir a comparação desses sistemas com as melhores práticas usadas no Brasil e no Exterior, desenhando propostas de melhoramento a serem adotados pelo Brasil; e II) coordenar demais consultores do projeto a fim de garantir a uniformização técnica dos resultados. Produto 1 | Concluído | Marcelo Theoto Rocha | [5 empty] | Plano de trabalho detalhando os prazos e estratégias para MRV de mitigação e financiamento. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1027:plano-de-trabalho-mrv
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para: I) propor as bases técnicas necessárias à avaliação dos sistemas de MRV (de ações de mitigação e de financiamento) atualmente utilizados pelo Governo Brasileiro, de forma a permitir a comparação desses sistemas com as melhores práticas usadas no Brasil e no Exterior, desenhando propostas de melhoramento a serem adotados pelo Brasil; e II) coordenar demais consultores do projeto a fim de garantir a uniformização técnica dos resultados. Produto 2 e 2.1 | Concluído | Marcelo Theoto Rocha | [5 empty] | Estudo técnico crítico com proposta de metodologia e critérios a serem utilizados para a avaliação de sistemas de MRV de ações de mitigação em âmbito nacional e internacional tendo como base as melhores práticas nacionais e internacionais e as exigências da CQNUMC | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1030:produtos-2-e-2-1
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para: I) propor as bases técnicas necessárias à avaliação dos sistemas de MRV (de ações de mitigação e de financiamento) atualmente utilizados pelo Governo Brasileiro, de forma a permitir a comparação desses sistemas com as melhores práticas usadas no Brasil e no Exterior, desenhando propostas de melhoramento a serem adotados pelo Brasil; e II) coordenar demais consultores do projeto a fim de garantir a uniformização técnica dos resultados. Produto 3 e 3.1 | Concluído | Marcelo Theoto Rocha | [5 empty] | Estudo técnico crítico com proposta de metodologia e critérios a serem utilizados para a avaliação da arquitetura de e sistemas de MRV de financiamento em âmbito nacional e internacional tendo como base as melhores práticas nacionais e internacionais as exigências da CQNUMC | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1031:produto-3-3-1-componente-1-mrv
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para: I) propor as bases técnicas necessárias à avaliação dos sistemas de MRV (de ações de mitigação e de financiamento) atualmente utilizados pelo Governo Brasileiro, de forma a permitir a comparação desses sistemas com as melhores práticas usadas no Brasil e no Exterior, desenhando propostas de melhoramento a serem adotados pelo Brasil; e II) coordenar demais consultores do projeto a fim de garantir a uniformização técnica dos resultados. Produto 4 | Concluído | Marcelo Theoto Rocha | [5 empty] | Estudo técnico crítico com proposta de metodologia e critérios a serem utilizados para a avaliação de acordos financeiros utilizados pelo Fundo Clima tendo como base as melhores práticas nacionais e internacionais | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1034:produto-4-componente-1-mrv
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para: I) propor as bases técnicas necessárias à avaliação dos sistemas de MRV (de ações de mitigação e de financiamento) atualmente utilizados pelo Governo Brasileiro, de forma a permitir a comparação desses sistemas com as melhores práticas usadas no Brasil e no Exterior, desenhando propostas de melhoramento a serem adotados pelo Brasil; e II) coordenar demais consultores do projeto a fim de garantir a uniformização técnica dos resultados. Produto 5 e 6 | Concluído | Marcelo Theoto Rocha | [5 empty] | Relatórios propositivos (políticos) contendo: I) Estrutura/fluxo de funcionamento de um sistema de MRV de ações de mitigação brasileiros com base nos achados dos produtos do Contratual 2 e II) Proposta de estrutura/fluxo de funcionamento de um sistema de MRV de financiamento e para ampliação da eficiência do Fundo Clima com base nos achados dos produtos do Contratual 2 Sistema Brasileiro de MRV para Mitigação (SB-MRV-MIT) | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1039:produtos-5-e-6-componente-1-mrv
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para: I) propor as bases técnicas necessárias à avaliação dos sistemas de MRV (de ações de mitigação e de financiamento) atualmente utilizados pelo Governo Brasileiro, de forma a permitir a comparação desses sistemas com as melhores práticas usadas no Brasil e no Exterior, desenhando propostas de melhoramento a serem adotados pelo Brasil; e II) coordenar demais consultores do projeto a fim de garantir a uniformização técnica dos resultados. Produto 7 e 8 Nov 15 | Concluído | Marcelo Theoto Rocha | [5 empty] | Relatório de condução e preparação de workshops sobre exigências de MRV de ações de mitigação e de financiamento – Novembro de 2015 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1041:produtos-7-e-8-componente-1-mrv
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para: I) propor as bases técnicas necessárias à avaliação dos sistemas de MRV (de ações de mitigação e de financiamento) atualmente utilizados pelo Governo Brasileiro, de forma a permitir a comparação desses sistemas com as melhores práticas usadas no Brasil e no Exterior, desenhando propostas de melhoramento a serem adotados pelo Brasil; e II) coordenar demais consultores do projeto a fim de garantir a uniformização técnica dos resultados. Produto 7 e 8 Dez 15 | Concluído | Marcelo Theoto Rocha | [5 empty] | Relatório de condução e preparação de workshops sobre exigências de MRV de ações de mitigação e de financiamento – Dezembro de 2015 | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1042:produtos-7-e-8-componente-1-mrv-2
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria contratual 2 para realizar pesquisa sobre os sistemas de MRV de ações de mitigação utilizados no Brasil e outros países para verificação de alinhamento com as exigências da CQNUMC e melhores práticas, apoiando os produtos previstos sobre esse tema pelo coordenador do componente 1. Plano de Trabalho | Concluído | Felipe Bottini | [5 empty] | Plano de Trabalho para pesquisa sobre os sistemas de MRV de ações de mitigação. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1043:plano-de-trabalho-contratual-2-mrv-mitigacao
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria contratual 2 para realizar pesquisa sobre os sistemas de MRV referentes à financiamento de mitigação utilizados no Brasil e outros países para verificação de alinhamento com as exigências da CQNUMC e melhores práticas, apoiando os produtos previstos sobre esse tema pelo coordenador do componente 1. Plano de Trabalho | Concluído | Janaina Dallan | [5 empty] | Plano de Trabalho para pesquisa sobre os sistemas de MRV referentes a financiamento. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1045:plano-de-trabalho-contratual-2-mrv-financiamento
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria contratual 2 para realizar pesquisa sobre os sistemas de MRV de ações de mitigação utilizados no Brasil e outros países para verificação de alinhamento com as exigências da CQNUMC e melhores práticas, apoiando os produtos previstos sobre esse tema pelo coordenador do componente 1. Relatório com os resultados da pesquisa. | Concluído | Felipe Bottini | [5 empty] | Relatório com os resultados da pesquisa ‘Sistemas de MRV referentes às ações de mitigação no Brasil e outros países’. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1047:relatorio-contratual-2-mrv-mitigacao
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria contratual 2 para realizar pesquisa sobre os sistemas de MRV referentes à financiamento de mitigação utilizados no Brasil e outros países para verificação de alinhamento com as exigências da CQNUMC e melhores práticas, apoiando os produtos previstos sobre esse tema pelo coordenador do componente 1. Relatório com os resultados da pesquisa. | Concluído | Janaina Dallan | [5 empty] | Relatório analítico da aplicação dos formulários – Sistemas de MRV referentes ao financiamento de mitigação no Brasil e outros países. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1048:relatorio-contratual-2-mrv-financiamento
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para revisar tecnicamente os produtos 5 e 6 (Relatórios propositivos (políticos) contendo: I) Estrutura/fluxo de funcionamento de um sistema de MRV de ações de mitigação brasileiros com base nos achados dos produtos do Contratual 2 e II) Proposta de estrutura/fluxo de funcionamento de um sistema de MRV de financiamento e para ampliação da eficiência do Fundo Clima com base nos achados dos produtos do Contratual 2 Sistema Brasileiro de MRV para Mitigação (SB-MRV-MIT)) do componente 1 da Cooperação Técnica. | Concluído | Newton Paciornik | [5 empty] | Parecer de revisão técnica do conteúdo dos produtos 5 e 6 do componente 1 MRV. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1050:revisa-o-te-cnica-do-conteu-do-dos-produtos-5-e-6-do-componente-1-mrv
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de proposta de metodologia para apoiar a classificação e contabilização de recursos financeiros recebidos como financiamento de ações de adaptação e mitigação da mudança do clima. Plano de Trabalho. | Concluído | Marcelo Theoto Rocha | [5 empty] | Plano de Trabalho para elaborar proposta de metodologia para apoiar a classificação e contabilização de recursos financeiros recebidos como financiamento de ações de adaptação e mitigação da mudança do clima. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1051:plano-de-trabalho-metodologia-financiamento-componente-1
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de proposta de metodologia para apoiar a classificação e contabilização de recursos financeiros recebidos como financiamento de ações de adaptação e mitigação da mudança do clima. Produto 2.1 | Concluído | Marcelo Theoto Rocha | [5 empty] | Relatórios contendo levantamento de metodologias empregadas no Brasil e em outros países para a seleção de projetos e fundos de financiamento direcionados ao apoio de ações de mitigação e adaptação à mudança do clima e compilação preliminar de informações disponíveis sobre financiamento em mudança do clima recebido pelo Brasil. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1056:produto-2-1-levantamento-final-componente-1-financiamento
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de proposta de metodologia para apoiar a classificação e contabilização de recursos financeiros recebidos como financiamento de ações de adaptação e mitigação da mudança do clima. Produto 2.2 | Concluído | Marcelo Theoto Rocha | [5 empty] | Relatórios contendo levantamento de metodologias empregadas no Brasil e em outros países para a seleção de projetos e fundos de financiamento direcionados ao apoio de ações de mitigação e adaptação à mudança do clima e compilação preliminar de informações disponíveis sobre financiamento em mudança do clima recebido pelo Brasil. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1059:produto-2-2-levantamento-final-componente-1-financiamento
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de proposta de metodologia para apoiar a classificação e contabilização de recursos financeiros recebidos como financiamento de ações de adaptação e mitigação da mudança do clima. Produto 3 | Concluído | Marcelo Theoto Rocha | [5 empty] | Proposta de metodologia para a contabilização informações sobre financiamento em mudança do clima no Brasil, agenda ideal para coleta e fluxo de governança para coleta de dados para a elaboração de BUR no Brasil. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1060:produto-3-metodologia-financiamento-componente-1
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de documentos de apoio à eficiência de operação do Fundo Clima e instrumentos de execução. Plano de Trabalho e Cronograma de Execução | Concluído | Daniela Russo | [5 empty] | Plano de Trabalho e Cronograma de Execução: Estratégia de eficiência para o Fundo Clima. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1061:plano-de-trabalho-estrategia-eficiencia-fnmc
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de documentos de apoio à eficiência de operação do Fundo Clima e instrumentos de execução. Relatório 2a de acompanhamento com as atividades desenvolvidas nos 3 (três) primeiros meses da consultoria. | Concluído | Daniela Russo | [5 empty] | Relatório com as atividades desenvolvidas nos 3 (três) primeiros meses da consultoria. Nesse período, foi feito um reconhecimento geral de todos os instrumentos de repasse sob a responsabilidade da Coordenação do Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima e foi possível fazer um esboço da situação dos projetos. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1062:relatorio-2a-de-acompanhamento-estrategia-de-eficiencia-para-o-fundo-clima
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de documentos de apoio à eficiência de operação do Fundo Clima e instrumentos de execução. Relatório 2b de acompanhamento com as atividades desenvolvidas entre fevereiro e março de 2018. | Concluído | Daniela Russo | [5 empty] | Relatório correspondente às atividades desenvolvidas entre fevereiro e março de 2018. Nesse período, além do acompanhamento e análise dos instrumentos de repasse, foi iniciada a elaboração da Minuta do Manual de Procedimentos Internos para Formalização e Execução de Convênios e Termos de Colaboração. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1063:relatorio-2b-de-acompanhamento-estrategia-de-eficiencia-para-o-fundo-clima
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de documentos de apoio à eficiência de operação do Fundo Clima e instrumentos de execução. Relatório 2c e 2d de acompanhamento com as atividades desenvolvidas entre abril e a primeira quinzena de maio de 2018. | Concluído | Daniela Russo | [5 empty] | Relatório correspondente às atividades desenvolvidas entre abril e a primeira quinzena de maio de 2018. Nesse período, foram realizados o acompanhamento e análise dos instrumentos de repasse e a elaboração da Minuta do Manual de Procedimentos Internos para Formalização e Execução de Convênios e Termos de Colaboração. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1064:relatorio-2c-e-2d-de-acompanhamento-estrategia-de-eficiencia-para-o-fundo-clima
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de documentos de apoio à eficiência de operação do Fundo Clima e instrumentos de execução. Relatório 2e e 2f de acompanhamento com as atividades desenvolvidas entre maio e junho de 2018. | Concluído | Daniela Russo | [5 empty] | Relatório correspondente às atividades desenvolvidas entre maio e junho de 2018. Nesse período, foram realizados o acompanhamento e análise dos instrumentos de repasse e a elaboração da Minuta do Manual de Procedimentos Internos para Formalização e Execução de Convênios e Termos de Colaboração. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1065:relatorio-2e-e-2f-de-acompanhamento-estrategia-de-eficiencia-para-o-fundo-clima
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de documentos de apoio à eficiência de operação do Fundo Clima e instrumentos de execução.Compilação dos relatórios parciais e diagnóstico dos instrumentos de repasse executados com recursos do Fundo Clima | Concluído | Daniela Russo | [5 empty] | Compilação dos relatórios parciais e um diagnóstico dos instrumentos de repasse executados com recursos do Fundo Clima. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1066:diagnostico-dos-instrumentos-de-repasse-executados-no-ambito-do-fundo-clima
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de documentos de apoio à eficiência de operação do Fundo Clima e instrumentos de execução. Manual de sistematização dos procedimentos administrativos de instrumentos de repasse advindos de dotações orçamentárias destinadas ao Fundo Clima. | Concluído | Daniela Russo | [5 empty] | Manual com a finalidade de sistematizar os procedimentos administrativos de instrumentos de repasse advindos de dotações orçamentárias destinadas ao Fundo Clima. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1068:manual-de-procedimentos-internos-para-formalizacao-e-execucao-de-convenios-e-termos-de-parceria-fundo-clima
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2020 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de relatórios que compõem estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. Relatório sobre cimento. | Concluído | Natalia Pasishnyk | [5 empty] | Relatório sobre cimento que compõe estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1073:estudo-ndc-cimento
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2021 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de relatórios que compõem estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. Relatório sobre energia. | Concluído | Amaro Pereira, Felipe Gonçalves, Julia Febraro, Larissa Resende, Leontina Pinto, Mariana Weiss, Paulo César Fernandes da Cunha, Tatiana Bruce da Silva e Vinicius Neves Motta | [5 empty] | Relatório sobre Energia que compõe conjunto de estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em algumas áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1079:estudo-ndc-energia
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2022 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de relatórios que compõem estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. Relatório sobre etanol. | Concluído | Marcelo Moreira e Willian Kimura | [5 empty] | Relatório sobre etanol que compões conjunto de estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em algumas áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1082:estudo-ndc-etanol
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2023 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de relatórios que compõem estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. Relatório sobre florestas. | Concluído | RODRIGO C A LIMA, LEONARDO MUNHOZ e IARA BASSO | [5 empty] | Relatório sobre florestas que compõe conjunto de estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em algumas áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1084:estudo-ndc-florestas
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2024 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de relatórios que compõem estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. Relatório sobre florestas plantadas. | Concluído | Vinicius Porto | [5 empty] | Relatório sobre florestas plantadas que compões conjunto de estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em algumas áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1085:estudo-ndc-florestas-plantadas
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2025 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de relatórios que compõem estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil.Relatório sobre florestas plantadas revisado. | Concluído | Natalia Pasishnyk | [5 empty] | Relatório sobre florestas plantadas revisado, que compõe conjunto de estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em algumas áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. O primeiro produto sobre o assunto necessitou de complementação. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1087:estudo-ndc-florestas-plantadas-revisado
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2026 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de relatórios que compõem estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. Relatório sobre setor químico. | Concluído | Natalia Pasishnyk | [5 empty] | Relatório sobre o setor químico que compõe conjunto de estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em algumas áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1088:estudo-ndc-quimica
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2027 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de relatórios que compõem estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. Relatório sobre siderurgia. | Concluído | Natalia Pasishnyk | [5 empty] | Relatório sobre siderurgia que compõe conjunto de estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em algumas áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1089:estudo-ndc-siderurgia
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2028 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de relatórios que compõem estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. Relatório sobre veículos leves | Concluído | Franklin de Souza Ferreira | [5 empty] | Relatório sobre veículos leves que compõe conjunto de estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em algumas áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1090:estudo-ndc-veiculos-leves
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2029 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de relatórios que compõem estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. Relatório sobre veículos pesados. | Concluído | Franklin de Souza Ferreira | [5 empty] | Relatório sobre veículos pesados que compõe conjunto de estudos com propostas de estratégias necessárias para a redução de emissão de gases de efeito estufa em algumas áreas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1095:estudo-ndc-veiculos-pesados
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2030 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para realizar a compilação dos estudos técnicos realizados no âmbito da cooperação para a estratégia de implementação da NDC. | Concluído | Marcela Guilles | [5 empty] | Relatório da consultora para o Documento-Base para subsidiar os Diálogos Estruturados sobre a elaboração de uma Estratégia de Implementação e Financiamento da NDC do Brasil ao Acordo de Paris. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1096:documento-base-estrategia-ndc-versao-consultora
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2031 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para realizar a compilação dos estudos técnicos realizados no âmbito da cooperação para a estratégia de implementação da NDC. | Concluído | Marcela Guilles | [5 empty] | Documento-Base para subsidiar os Diálogos Estruturados sobre a elaboração de uma Estratégia de Implementação e Financiamento da NDC do Brasil ao Acordo de Paris. Trata-se da versão final, revisada pelas equipes do BID (incluindo a consultoria) e MMA, e que foi disponibilizada para consulta do público no sítio eletrônico do MMA. Serviu de base para discussões sobre estratégia de implementação da NDC no âmbito do Grupo Executivo sobre Mudança do Clima, coordenado pelo MMA. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1099:documento-base-estrategia-ndc-versao-mma-e-bid
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2032 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para realizar a compilação dos estudos técnicos realizados no âmbito da cooperação para a estratégia de implementação da NDC. | Concluído | Marcela Guilles | [5 empty] | Sumário Executivo do Documento-Base para subsidiar os Diálogos Estruturados sobre a elaboração de uma Estratégia de Implementação e Financiamento da NDC do Brasil ao Acordo de Paris. Trata-se da versão final, revisada pelas equipes do BID (incluindo a consultoria) e MMA com base em versão da consultoria, e que foi disponibilizada para consulta do público no sítio eletrônico do MMA. Esse sumário serviu de base, junto com o documento completo, para discussões sobre estratégia de implementação da NDC no âmbito do Grupo Executivo sobre Mudança do Clima, coordenado pelo MMA. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1100:sumario-executivo-do-documento-base-estrategia-ndc
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2033 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de proposta da Estratégia Nacional de Implementação da NDC do Brasil, incluindo monitoramento de ações, com foco na recuperação de Pastagens Degradadas e Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). Produto 1 (Plano de Trabalho). | Concluído | Agroicone | [5 empty] | Estudo detalhado para a elaboração de Proposta da Estratégia Nacional para Implementação da NDC do Brasil com foco em Recuperação de Pastagens Degradadas e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) Trata-se do Produto 1 – Plano de Trabalho. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1102:plano-de-trabalho-recuperacao-de-pastagens-degradadas-e-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-ilpf
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2034 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de proposta da Estratégia Nacional de Implementação da NDC do Brasil, incluindo monitoramento de ações, com foco na recuperação de Pastagens Degradadas e Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). Produto 2. | Concluído | Agroicone | [5 empty] | Estudo detalhado para a elaboração de Proposta da Estratégia Nacional para Implementação da NDC do Brasil com foco em Recuperação de Pastagens Degradadas e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). Trata-se do Produto 2 – Documento Técnico. Detalhes | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1103:produto-2-recuperacao-de-pastagens-degradadas-e-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-ilpf
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2035 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de proposta da Estratégia Nacional de Implementação da NDC do Brasil, incluindo monitoramento de ações, com foco na recuperação de Pastagens Degradadas e Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). Produto 3. | Concluído | Agroicone | [5 empty] | Estudo detalhado para a elaboração de Proposta da Estratégia Nacional para Implementação da NDC do Brasil com foco em Recuperação de Pastagens Degradadas e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). Trata-se do Produto 3 – Documento Técnico. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1105:produto-3-recuperacao-de-pastagens-degradadas-e-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-ilpf
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2036 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de proposta da Estratégia Nacional de Implementação da NDC do Brasil, incluindo monitoramento de ações, com foco na recuperação de Pastagens Degradadas e Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). Produto 4. | Concluído | Agroicone | [5 empty] | Estudo detalhado para a elaboração de Proposta da Estratégia Nacional para Implementação da NDC do Brasil com foco em Recuperação de Pastagens Degradadas e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). Trata-se do Produto 4 – Documento Técnico. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1106:produto-4-recuperacao-de-pastagens-degradadas-e-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-ilpf
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2037 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de proposta da Estratégia Nacional de Implementação da NDC do Brasil, incluindo monitoramento de ações, com foco na recuperação de Pastagens Degradadas e Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). Produto 5. | Concluído | Agroicone | [5 empty] | Estudo detalhado para a elaboração de Proposta da Estratégia Nacional para Implementação da NDC do Brasil com foco em Recuperação de Pastagens Degradadas e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). Trata-se do Produto 5 – Documento Técnico. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1107:produto-5-recuperacao-de-pastagens-degradadas-e-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-ilpf
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2038 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de proposta da Estratégia Nacional de Implementação da NDC do Brasil, incluindo monitoramento de ações, com foco na recuperação de Pastagens Degradadas e Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). Proposta de Concept Note para o GCF - Cattle ranching productivity gain and socio-environmental compliance. | Concluído | Agroicone | [5 empty] | Estudo detalhado para a elaboração de Proposta da Estratégia Nacional para Implementação da NDC do Brasil com foco em Recuperação de Pastagens Degradadas e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). Trata-se de Proposta de Concept Note para o GCF - Cattle ranching productivity gain and socio-environmental compliance. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1108:proposta-de-concept-note-para-o-gcf-cattle-ranching-productivity-gain-and-socio-environmental-compliance
Componente (iii) a preparação de uma proposta para obtenção de financiamento de longo prazo para realizar ações complementares à cooperação técnica (CT) | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para elaboração de proposta de obtenção de financiamento de longo prazo para realizar ações complementares à cooperação técnica. Para tanto, procurou-se elaborar minuta de projeto (PIF) que seria submetida ao GEF. | Concluído | Fabiana Issler | [5 empty] | Minuta de PIF para o GEF (Strengthening national capacity, funding leverage and viable mechanisms for meeting ambitious mitigation targets enshrined in Brazil’s National Determined Contribution) | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1110:minuta-de-pif-para-o-gef-strengthening-national-capacity-funding-leverage-and-viable-mechanisms-for-meeting-ambitious-mitigation-targets-enshrined-in-brazil-s-national-determined-contribution http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1111:minuta-de-pif-para-o-gef-strengthening-national-capacity-funding-leverage-and-viable-mechanisms-for-meeting-ambitious-mitigation-targets-enshrined-in-brazil-s-national-determined-contribution-versao-consolidada
Componente (ii) Avaliação de Necessidades e Lacunas em Ações e Contribuições que o Brasil e outros Países se Comprometeram a Promover nos Períodos Pré- 2020 e Pós-2020 | Atividades de consultoria | BID | Consultoria | Consultoria para tradução do Acordo de Paris (idioma Português). | Concluído | [6 empty] | Acordo de Paris traduzido. O projeto apoiou uma tradução do Acordo de Paris para o português, acessível no sítio eletrônico deste MMA. Essa tradução foi utilizada pelo MCTIC para elaborar versão impressa, a qual acompanhou a edição também impressa das Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa – 4a Edição (2017). A versão disponível no sítio eletrônico do MMA não tem diagramação, como aquela do MCTIC. Mas foi a base substantiva para a publicação do MCTIC. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=1112:acordo-de-paris-portugues
(i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC | Realização de evento | BID | Prestação de serviço | Apoio ao Seminário Arquitetura do Financiamento sobre Mudança do Clima no Brasil. | Concluído | [6 empty] | Realização do Seminário Arquitetura do Financiamento sobre Mudança do Clima no Brasil. | http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/64-bid-ct-brt1310-fortalecimento-do-financiamento-para-mitigacao-de-gases-de-efeito-estufa-no-brasil-orientado-para-a-gestao-de-resultados?download=2091:seminario-arquitetura-do-financiamento-sobre-mudanca-do-clima-no-brasil