## Mitigação-SidSus
Mitigação
Projeto Siderurgia Sustentável (GEF-BRA 14/G31)
RESULTADO/PRODUTO | ATIVIDADES | Entregas previstas | Status da Entrega | Contratações previstas | Produtos contratados | Status | Data finalização do produto | Observações
Resultado 1 - Arcabouço político implementado para promover o uso do carvão de biomassa renovável pelo setor siderúrgico, com o apoio de um sistema internacionalmente reconhecido para monitorar as reduções da emissão de GEE obtidas
Produto 1.1 - O Governo (MMA e MDIC/ME) implementa uma estratégia detalhada para promover o uso de carvão de biomassa renovável pelo setor siderúrgico em Minas Gerais | Atividade 1.1.1 - Ações interinstitucionais para repactuação e apropriação do projeto com Governo de Minas Gerais e instituições parceiras | Atividade constante junto ao Governo de Minas Gerais na execução das ações do projeto. Para incentivar a adoção da estratégia, projeto articula com governo a implementação de estratégia proposta (ex. tecnologia a base de blockchain, cursos Ead em parceira com Emater/MG). |  | Contratação de jornalista para divulgação mensal das ações do Projeto, divulgação de parcerias, diagramação da página de divulgação do Projeto no site do MMA, apoio e divulgação na realização dos eventos do projeto (fotos, textos, peças de divulgação, brindes etc). Para 2020/2021 - Consultor pessoa física especialista em comunicação e pessoa jurídica empresa de tecnologia da informação.
| Atividade 1.1.2 - Realização de reuniões e ações políticas com vistas à Criação/Formalização da Comissão Técnica de Carvão Sustentável para definição de estratégia conjunta para incentivar o desenvolvimento da tecnologia de carvão. | Formalização da Comissão Técnica | Não houve essa formalização. Mas o Grupo de Acompanhemento do Projeto (GAP), formado por diversas secretarias do governo de MG, e o Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT), formado por entidades representativas do setor, apoiam o projeto na construção da estratégia conjunta para incentivar o uso do carvão vegetal na Siderurgia | Não se aplica |  | Concluído
| Atividade 1.1.3 - Análise do arcabouço institucional e normativo do setor siderúrgico em MG e no Brasil. | Diagnóstico arcabouço institucional e normativo do setor siderúrgico em MG e no Brasil. | Diagnóstico finalizado, realizado pelo especialista Tulio Raad, contrato por produto (IC 29678/2016). Todo o diagnóstico sobre arcabouço institucional e nnormativo foram concluídos em dezembro de 2017. Esse diagnóstico é um dos subsídios utilizados na elaboração da Elaboração de estratégia de incentivo à sustentabilidade econômica, social e ambiental da siderurgia brasileira com uso de carvão vegetal. | Não se aplica | Tulio Raad (contrato finalizado) - PRODUTO 1: Levantamento sobre o arcabouço institucional e normativo do Setor Siderúrgico (ferro e aço), bem como dos arranjos de gestão de florestas e sistemas de produção de carvão vegetal no Brasil e no Estado de Minas Gerais, PRODUTO 2: Análise das implicações do arcabouço institucional e normativo para o Setor Siderúrgico (ferro e aço), PRODUTO 3: Proposta de ações interinstitucionais para subsidiar a elaboração do Plano Carvão Vegetal Sustentável. | Concluído
| Atividade 1.1.4 - Ações interinstitucionais para a elaboração, adoção e implementação do Plano Carvão Sustentável para incentivar o desenvolvimento da tecnologia de carvão. | Estratégia de implementação do Plano Carvão Sustentável | STCP/BIOMTEC (JOF-0700/2019): SERVIÇOS EM EXECUÇÃO (1a. Rodada de discussões realizada em Nov/2019 em Montes Claros, Viçosa e Belo Horizonte; 2a. Rodada de discussões realizada em Jan e Fev/2020 em Belo Horizonte e Brasília). Texto preliminar da estratégia revisado. Texto final será revisado pelos membros do Comitê de Acompanhamento do Projeto (MMA, MCTIC, MAPA, ME, Gov. MG e PNUD) antes da decisão de colocar para consulta pública. Essa ativiade inclui também a realização de evento para divulgação das ações propostas para implementação da Estratégia de Sustentabilidade da Siderurgia com Uso de Carvão Vegetal. Inclui parceiros públicos e privados. Visita dos membros do CAPSidSus às atividades de maior impacto implementadas pelo projeto em Minas Gerais. |  | Consórcio de empresas STCP/ BIOMTEC - para elabração da Estratégia de Sustentabilidade da Siderurgia com Uso de Carvão Vegetal. Estão previstos 7 produtos, 4 já foram pagos, Produtos elaborados: PRODUTO 1: Plano de trabalho para elaboração da estratégia para viabilizar a siderurgia (ferro-gusa, aço e ferroligas) a carvão vegetal no Brasil. PRODUTO 2: Relatório contendo análise de estudos e o texto base, para discussão, da estratégia para viabilizar a siderurgia com carvão vegetal de florestas plantadas. PRODUTO 3: Relatório contendo o texto base para discussões (Produto 2) atualizado após a primeira rodada de discussões. PRODUTO 4: Relatório contento o texto base para discussões (Produto 3) atualizado após a segunda rodada de discussões. Produtos a serem entregues: PRODUTO 5: Relatório contendo o texto base para discussões (Produto 4) atualizado para submissão à consulta pública. PRODUTO 6: Relatório contendo a compilação e análise dos resultados da consulta pública. PRODUTO 7: Texto final da estratégia de viabilização da siderurgia a carvão vegetal de florestas plantadas. | Em andamento
Produto 1.2 - Uma plataforma de monitoramento e certificação para registrar as reduções da emissão de GEE obtidas pelas unidades eficientes de produção de carvão implantadas pelo setor siderúrgico | Atividade 1.2.1 - Desenvolvimento de Sistema MRV para a produção de carvão e benefícios de GEE para o setor siderúrgico. | Consultoria Técnica Especializada para desenvolvimento de metodologia MRV para a produção de carvão e benefícios de GEE para o setor siderúrgico. | Diagnóstico finalizado, realizado pelo especialista Marcelo Rocha (IC 35529/2017), contrato por produto. Para 2020/2021 está prevista a atualização e acompanhamento das funcionalidades do sistema de MRV, com ações de treinamentos, atualização do sistema e novas funcionalidades, incluindo o apoio na transferência de hospedagem e treinamento para manutenção da plataforma ao órgão governamental que internalizar a mesma. |  | Contrato especialista Marcelo Rocha. Quatro produtos elaborados: Produto 1: Revisão crítica das metodologias disponíveis para Mensuração, Relato e Verificação de emissões de gases de efeito estufa no setor de ferro-gusa, aço e ferroligas. Produto 2: Proposta metodológica para construção da metodologia de MRV para o Projeto Siderurgia Sustentável. Produto 3: Metodologia de Mensuração, Relato e Verificação (MRV) para o setor de ferro-gusa, aço e ferroligas. Produto 4: Recomendações para a implementação do sistema de MRV do Projeto Siderurgia Sustentável. | Concluído |  | A contratação do consultor atende às atividades 1.2.1 e 1.2.2
| Atividade 1.2.2 - Construção de solução metodológica e ferramentas para monitorar, verificar e relatar as reduções obitdas pelo setor siderúrgico | Atualização metodológica | Diagnóstico finalizado, realizado pelo especialista Marcelo Rocha (IC 35529/2017), contrato por produto. Assim como o sistema de MRV a metodologia também necessita de constante atualialização considerando as novas diretrizes do IPCC, por esse motivo é importante realizar uma atualização da metodologia conforme os novos valores de GWP constantes no 5o. Relatório do IPCC. | Atualização da metodologia. | Contrato especialista Marcelo Rocha. Quatro produtos elaborados: Produto 1: Revisão crítica das metodologias disponíveis para Mensuração, Relato e Verificação de emissões de gases de efeito estufa no setor de ferro-gusa, aço e ferroligas.Produto 2: Proposta metodológica para construção da metodologia de MRV para o Projeto Siderurgia Sustentável. Produto 3: Metodologia de Mensuração, Relato e Verificação (MRV) para o setor de ferro-gusa, aço e ferroligas. Produto 4: Recomendações para a implementação do sistema de MRV do Projeto Siderurgia Sustentável.
| Atividade 1.2.3 - Operacionalização do sistema de MRV, captação e validação de dados e testes operacionais. | Transformar a metodologia de MRV desenvolvida (atividades 1.2.1 e 1.2.2 ) em uma plataforma e manutenção da mesma. | Empresa B2ML (JOF-0409/2017) contratada: Plataforma pronta para entrar em operação, com módulos de importação e exportação de dados. A plataforma já foi apresentadao ao Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP), no entanto ainda não foi apresentada a atualização com os módulos de exportação e importação de dados. Essa ativiade prevê realizar uma reunião de apresentação para o CAP e lançar a plataforma online. Prevê-se também aditivo para que a empresa B2ML hospede a plataforma até a definição de órgão governamental que a internalizará. |  | Total de 28 produtos. Produtos elaborados: Produto 1: Plano de trabalho contendo o diagnóstico preliminar dos requisitos da infraestrutura do sistema. Produto 2: Relatório com levantamento dos requisitos totais da plataforma, incluindo diagrama de classe com o detalhamento das entidades, protótipo visual e layout, documentação das regras de negócio. Produto 3: Conjunto I - Módulos do Sistema. Produto 4: Manual escrito e tutorial em vídeo para utilização do Conjunto I da Plataforma. Produto 5: Conjunto II - Módulos Operacionais. Produto 6: Manual escrito e tutorial em vídeo para utilizção do Conjunto II da Plataforma. Produto 7: Conjunto III - Módulos da Verificação. Produtos 8 a 28: Relatório de operação e manutenção da plataforma. 1º Termo Aditivo ( Total de 1 produto.) Produto elaborado: Produto 29 - Módulo para automatização de inclusão e exportação de dados no sistema. | Em andamento
Produto 1.3 - O impacto ambiental e a eficiência de recursos das cadeias de produção limpa de carvão de biomassa renovável são avaliados usando ferramentas analíticas | Atividade 1.3.1 - Análise do estado da arte das cadeias alternativas de produção de carvão para o setor siderúrgico. | Avaliação do estado da arte das cadeias produtivas limpas de carvão à base de biomassa renovável. Inclui levantamento de tecnologias e status de implementação de cada uma. Esse diagnóstico é um dos subsídios utilizados na elaboração da Elaboração de estratégia de incentivo à sustentabilidade econômica, social e ambiental da siderurgia brasileira com uso de carvão vegetal. | Diagnóstico finalizado, realizado pelo especialista Tulio Raad (IC 29756/2016), |  | Consutor especilista Tulio Raad (IC 29756/2016), Seis produtos elaborados: PRODUTO 1: Avaliação de metodologias relevantes para análise e quantificação da eficiência de cadeias alternativas de produção de carvão vegetal. PRODUTO 2: Análise do estado da arte de cadeias alternativas de produção de carvão vegetal destinado ao setor de ferro gusa, aço e ferro ligas no Brasil. PRODUTO 3: Análise comparativa do estado da arte das tecnologias para produção de carvão vegetal renovável destinada ao setor brasileiro de ferro gusa, aço e ferro ligas, com especial foco no estado de MG. PRODUTO 4: Proposta para melhoria da sustentabilidade e do desempenho da produção de carvão vegetal renovável para o setor de ferro gusa, aço e ferro ligas brasileiro, com especial foco no estado de MG. PRODUTO 5: Documento final consolidando os resultados encontrados. PRODUTO 6: Revisão da publicação em inglês. | Concluído
| Atividade 1.3.2 - Publicação do Estudo sobre o estado da arte das cadeias alternativas de produção de carvão para o setor siderúrgico. | Diagramação e publicação de estudo | Empresa contratada "A Primavera" (Canvas/2019): Revisão ABNT/gramática concluída. Diagramação em processo de finalização de análise de propostas recebidas pela JOF, processo número 1963/2020. | Diagramação em processo de finalização de análise de propostas recebidas pela JOF, processo número 1963/2020. | Revisão de língua portuguesa e formatação de textos para os estudos contratados pelo Projeto Siderurgia Sustentável. (Empresa contratada "A Primavera": Revisão ABNT/gramática concluída. ) | Concluído: Revisão ABNT/gramática. A iniciar: Diagramação
Produto 1.4 - Os programas de incentivo fiscal para promover o uso de carvão de biomassa renovável são avaliados por mérito | Atividade 1.4.1 - Análise das opções de incentivos financeiros adequados para potenciais investidores em tecnologia de carvão renovável. | Análise de incentivos financeiros e instrumentos econômicos para o setor siderúrgico a carvão vegetal. Esse diagnóstico é um dos subsídios utilizados na elaboração da Elaboração de estratégia de incentivo à sustentabilidade econômica, social e ambiental da siderurgia brasileira com uso de carvão vegetal. | Empresa JMendo - Diagnóstico finalizado. |  | Empresa JMendo. Quatro produtos entregues: Produto 1: Mapeamento e análise do perfil produtivo e comercial do setor de ferro gusa, aço e ferroligas relacionado ao carvão vegetal e seus Coprodutos no Brasil e em Minas Gerais. Produto 2: Levantamento de alternativas para florestas plantadas destinadas à produção de carvão vegetal e seus coprodutos no Brasil, com especial foco no estado de MG. Produto 3: Mapeamento e diagnóstico das opções de incentivos econômicos e financeiros relacionados ao apoio/promoção da produção carvão vegetal sustentável e aproveitamento de seus coprodutos. Produto 4: Proposta de opções econômicas e financeiras de incentivo à produção de carvão vegetal para a siderurgia e aproveitamento de seus coprodutos no Brasil, com especial foco no estado de MG. | Concluído
| Atividade 1.4.2 - Análise dos resultados das experiências obtidas com o investimento piloto do componente 3. | TOR em elaboração. Essa atividade realizará um levantamento das experiências, impactos diretos e indiretos alcançados e lições aprendidas das empresas que participaram do mecanismo de apoio. Realização de oficina de trabalho com as empresas que participaram desta fase para divulgação dos principais resultados, com participação de alguns representantes do setor para sensibilizar sobre próximas ações do projeto para inserção das empresas rumo a uma economia de baixo carbono. Inclui realizar um evento de divulgação dos resultados desse diagnósitico ao setor privado (aço, ferro-gusa e ferroligas), governo federal e estadual. | TOR em elaboração | Contratação de diagnóstico para análise das experiências obtidas com o mecanismo de apio (pagmento por desempenho) e Oficina de trabalho com empresas divulgação desse diagnósitico ao setor privado (aço, ferro-gusa e ferroligas), governo federal e estadual |  | A iniciar
RESULTADO 2 - Base tecnológica e de capacidade humana para a conversão limpa de carvão no Brasil fortalecidade pela assistência técnica e pelo treinamento direcionado
Produto 2.1 - O desenvolvimento de tecnologia de base para a conversão limpa de carvão é melhorada pelo apoio ao projeto, teste e avaliação dos principais componentes do sistema | Atividade 2.1.1 - Estruturação de parcerias com vistas ao desenvolvimento de tecnologias melhoradas de conversão de carvão. | UFV/Funarbe (CA 31283/2017). Carta de Acordo com Funarbe/UFV finalizada em maio de 2020 - atividade de disseminação do sistema de produção de carvão vegetal sem emissão de fumaça e queima de particulados e metano, desenvolvido pela UFV, treinamentos de extensionistas, multiplicadores, produtores rurais e interessados nos sitema de um modo geral. Essa atividade também inclui atividade constante junto aos parceiros do projeto na execução e acompanhamento da disseminação da tecnologia forno-fornalha ou tecnologias mais sustentáveis de produção de carvão vegetal (UFV, UFLa, Faemg, Senar/MG, Sebrae/MG). Reuniões, oficinas, atividades em campo com produtores rurais. | Carta de Acordo - Em 2017 foi firmada carta de acordo entre a Funarbe/UFV e o PNUD para desenvolvimento da tecnologia de produção “fornos-fornalha” e sua adaptação a diferentes climas e culturas de produção de carvão vegetal. Por meio desta carta de acordo, duas unidades demonstrativas (UDs) foram instaladas: na Zona da Mata, em 2017, e no Noroeste de Minas Gerais, em 2018 - valor da Carta de Acordo R$ 369.600,00 - USD 111,661.63 - junho de 2017 a R$ 3.31. Essas UDs funcionam como base para testes da tecnologia fornos-fornalha (mais eficiente, com queima de gases) e para realização de cursos de capacitação. Durante o período de construção e operação das UDs, foram treinados produtores rurais, multiplicadores do Senar/MG, extensionistas da Emater/MG, técnicos do Sebrae/MG e estudantes. Em decorrencia das atividades da Carta de Acordo mais de 400 pessoas foram treinadas em sistema de produção sustentável de carvão vegetal. |  |  | Concluído
| Atividade 2.1.2 - Mapeamento dos possíveis locais para a aplicação das tecnologias a serem desenvolvidas. | Indicação de locais para aplicação das tecnologias desenvolvidas | Mapeadas 2 regiões (Zona da Mata e Noroeste de MG). Seleção do local na Zona da Mata (Lamim) realizado em 2017. Seleção para noroeste de MG (João Pinheiro) realizado no começo de 2018. |  | Atividades realizada no âmbito da Carta de Acordo firmada entre a Funarbe/UFV e o PNUD (atividade 2.1.1). | Concluído
| Atividade 2.1.3 - Aplicação da tecnologia desenvolvida em ao menos um local. | Unidades Demonstrativas de produção de carvão vegetal utilizando o sistema forno-fornalha foram construídas na zona rural das seguintes cidades: Lamim/MG e João Pinheiro/MG. Considerando a segunda chamada de unidades de extensão, essa atividade também inclui atividade constante junto aos parceiros do projeto na execução e acompanhamento da disseminação da tecnologia forno-fornalha ou tecnologias mais sustentáveis de produção de carvão vegetal (UFV, UFLa, Faemg, Senar/MG, Sebrae/MG). Reuniões, oficinas, atividades em campo com produtores rurais. | Duas Unidades Demonstrativas de produção de carvão vegetal utilizando o sistema forno-fornalha foram construídas na zona rural das seguintes cidades: Lamim/MG e João Pinheiro/MG. UD Lamim construída em dezembro de 2017. UD João Pinheiro construída em agosto 2018. Considerando a segunda chamada de unidades de extensão, essa atividade também inclui atividade constante junto aos parceiros do projeto na execução e acompanhamento da disseminação da tecnologia forno-fornalha ou tecnologias mais sustentáveis de produção de carvão vegetal (UFV, UFLa, Faemg, Senar/MG, Sebrae/MG). Reuniões, oficinas, atividades em campo com produtores rurais. | Considerando a extensão do projeto, construção de novas unidades demonstrativas. | Atividades realizada no âmbito da Carta de Acordo firmada entre a Funarbe/UFV e o PNUD (atividade 2.1.1). | Concluído
Produto 2.2 - Apoio à melhoria das tecnologias para capturar os subprodutos do processo de conversão de carvão, inclusive produtos de alcatrão, hidrocarbonetos e o calor do processo | Atividade 2.2.1 - Mapeamento das opções tecnológicas para exploração dos subprodutos obtidos durante a pirose na conversão de madeira em carvão. | Levantamento de tecnologias de recurperação de coprodutos e sua utilização, bem como indicação de como recupear o coproduto mais eficiente, qual o coproduto com melhor custo benefício e indicação de solução tecnológica para sua recuperação. | Diagnóstico finalizado, realizado pelo especialista Augusto Valencia Rodriguez (IC 29824/2016), sobre levantamento de de tecnologias de recurperação de coprodutos e sua utilização, bem como indicação de como recupear o coproduto mais eficiente, qual o coproduto com melhor custo benefício e indicação de solução tecnológica para sua recuperação. |  | Contratação do especialista Augusto Valencia Rodriguez (IC 29824/2016) para Mapeamento, Mensuração e Avaliação de Opções Tecnológicas de Coprodutos de Carvão Vegetal. Cinco produtos entregues: Produto 1: Mapeamento das opções e rotas tecnológicas para o aproveitamento dos coprodutos obtidos durante os processos de conversão da madeira em carvão vegetal e suas limitações e potenciais. Produto 2: Relatório Técnico sobre a utilização dos coprodutos obtidos durante os processos de conversão da madeira em carvão vegetal. Produto 3: Relatório de análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental de cada tecnologia de conversão de madeira de reflorestamento em carvão vegetal, levando em consideração sua aplicabilidade em pequenas, médias e grandes unidades de produção. Produto 4: Definição do layout e da localização para a praça de produção de carvão vegetal sustentável. Produto 5: Relatório de análise de custo-benefício da produção de carvão vegetal com o layout e localização indicados. | Concluído |  | A contratação do consultor atende às atividades 2.2.1 e 2.2.2
| Atividade 2.2.2 - Mensuração e avaliação das tecnologias aptas a explorar os subprodutos do carvão correlacionando-os ao layout e localização de um campo de produção de carvao, com vista a otimizar soluções intensivas de capital. | Levantamento de tecnologias de recurperação de coprodutos e sua utilização, bem como indicação de como recupear o coproduto mais eficiente, qual o coproduto com melhor custo benefício e indicação de solução tecnológica para sua recuperação. | Diagnóstico finalizado, realizado pelo especialista Augusto Valencia Rodriguez (IC 29824/2016), sobre levantamento de de tecnologias de recurperação de coprodutos e sua utilização, bem como indicação de como recupear o coproduto mais eficiente, qual o coproduto com melhor custo benefício e indicação de solução tecnológica para sua recuperação. |  | Idem Atividade 2.2.1 | Concluído |  | A contratação do consultor atende às atividades 2.2.1 e 2.2.2
| Atividade 2.2.3 - Elaboração e publicação de (2) dois documentos técnicos contendo: 1) informações detalhadas sobre opções tecnológicas para a exploração dos subprodutos obtidos durante a pirólise na conversão da madeira em carvão e 2) Informações sobre tecnologias a serem utilizadas de acordo com o layout e localização de um campo de produção de carvão. | Manual de utilização e recuperação coprodutos, diagramação, impressão e conteúdo online para publiacção site. Esse Manual será voltado ao pequeno e médio produtor de carvão vegetal (usado nos treinamentos) | A ser iniciado | Contratação de pessoa física para transformar o diagnóstico de coprodutos em um manual de coprodutos |  | A iniciar
| Atividade 2.2.4 - Organização e realização de um seminário para apresentação dos resultados obtidos a partir da consultoria técnica especializada e para divulgação das publicações elaboradas. | Realização de eventos para discussão de resultados, divulgação de publicações e realização de treinamentos; É necessário realizar uma segunda oficina de treinamento em recuperação de coprodutos, em parceria com as instituições de ensino que possuem Unidades Demosntrativas de produção sustentável de carvão vegetal. | Realização do 5º Fórum Nacional sobre Carvão Vegetal, nos dias 15-16/05/2019, com tópicos dedicados a divulgação dos resultados das atividades 2.2.1 e 2.2.2, e de cursos paralelos ao fórum, realizados em 17/05/2019. | Logística para a realização do evento |  | Realizado um evento. A iniciar o segundo treinamento.
Produto 2.3 - São Desenvolvidos modelos de negócios eficientes (considerando as variações no tamanho da fábrica, na configuração logística, no uso de subprodutos, nos modelos de propriedade) para acelerar a ampla introdução de tecnologia de conversão limpa de carvão | Atividade 2.3.1 - Desenvolvimento de modelo de negócio com objeto de melhorar a competitividade nas fábricas avançadas de produção de carvão. | Realização de estudo de viabilidade técnica e econômica (EVTE) e plano de negócios para as unidades demonstrativas | Empresa CP Empreendimentos (JOF-0319/2017): UD Lamin Empresa Evergreen (JOF-0272/2018): UD J. Pinheiro - desenvolvimento de planos de negócios a partir da elaboração de estudo de viabilidade técnico e econômico - EVTE aplicado a Unidade Demonstrativa de Produção de Carvão Vegetal – sistema Forno/Fornalha da Universidade Federal de Viçosa (UFV). O Plano de Negócio elaborado deve orientar o produtor na tomada de decisão sobre a adoção da tecnologia, inclusive embasando-o na tomada de crédito junto às instituições financeiras Especialista Alexandre Matter (IC 32571/2018): empresas do mecanismo de apoio - diagnóstico e recomendações sobre modelos de negócio utilizados por empreendimentos apoiados pelo Projeto Siderurgia Sustentável na produção e uso sustentáveis de carvão vegetal de florestas plantadas em Minas Gerais. Os produtos elaborados no âmbito desta consultoria servirão de subsídio para a adoção e o aprimoramento de modelos de negócio favoráveis a uma produção social, ambiental, econômica e tecnicamente viável de carvão vegetal de florestas plantadas. |  | Contratação da empresa CP Empreendimentos Três produtos entregues: Produto 1: Plano e metodologia de trabalho Produto 2: EVTE – estudo de viabilidade técnico econômico para a Unidade Demonstrativa de Produção de Carvão vegetal em sistema Forno/Fornalha (UFV) a ser implantada no município de Lamim/MG. Produto 3: Plano de Negócio, para a Unidade Demonstrativa de Produção de Carvão vegetal em sistema Forno/Fornalha (UFV) a ser implantada no município de Lamim/MG. Contratação consórcio Instituo Avaliação - Evergreen Três produtos entregues: Produto 1: Plano e metodologia de trabalho Produto 2: EVTE – estudo de viabilidade técnico econômico para a Unidade Demonstrativa de Produção de Carvão vegetal em sistema Forno/Fornalha (UFV) a ser implantada no município de João Pinheiro/MG. Produto 3: Plano de Negócio, para a Unidade Demonstrativa de Produção de Carvão vegetal em sistema Forno/Fornalha (UFV) a ser implantada no município de João Pinheiro/MG. Contratação de especialista Alexandre Mater (IC 32571/2018). Cinco produtos entregues: Produto 1 – Relatório sobre a organização da produção de carvão vegetal de florestas plantadas para a produção de ferro-gusa, aço e ferroligas em Minas Gerais. Produto 2 – Relatório de análise preliminar dos empreendimentos apoiados pelo Projeto Siderurgia Sustentável. Produto 3 – Registro do(s) modelo(s) de negócio de produção de carvão vegetal de florestas plantadas apoiado(a) pelo Projeto Siderurgia Sustentável. Produto 4 – Análise do(s) modelo(s) de negócio. Produto 5 – Propostas de melhoria para o(s) modelo(s) de negócio identificado(s). | Concluído
| Atividade 2.3.2 - Apoio técnico especializado em modelos de negócio oferecido a produtores de carvão vegetal | Realização de treinamentos | Cursos em gestão de negócio realizado em treinametnos na UD de Lamim/MG e João Pinheiro/MG. Também foi realizado um minicurso em gestão do negócio utilizando o forno-fornalha após o 5º Fórum Nacional de Carvão Vegeteal e Energia da Madeira. Os cursos foram ministrados pelo Sebrae/MG e UFV. |  | Atividades realizadas no âmbito da Carta de Acordo com a Funarbe/UFV | Concluído
| Atividade 2.3.3 - Publicação dos resultados finais da consultoria tecnica especializada. | Publicação de manuais e materiais para treinamentos | Impressão dos manuais (construção e operação) Concluída Publicação dos resultados da consultoria de modelo de negócios em formato de manual (a ser realizada) |  | Consultora Rosa Mafra (contrato finalizado ) para realização de serviços de apoio pedagógico à confecção de material didático para trabalhadores rurais (apoio à UFV)Produto 1. Metodologia de trabalho. Produto 2. Elaboração da primeira versão das cartilhas. Produto 3. Revisão dos textos e validação técnico-metodológica. Produto 4. Acompanhamento da produção de fotos /ou ilustrações para as cartilhas. Produto 5. Acompanhamento do processo de editoração das cartilhas e análise final; Empresa Orientese (contrato finalizado) Tradução técnica de textos para manuais de construção e operação do sistema de fornos-fornalha e para roteiro de locução de vídeo de treinamento em produção sustentável de carvão vegetal.; Empresa Brava Desing (contrato finalizado) para diagramação dos manuais de construção e operação Empresa A Produtora (contrato finalizado), para elaboração de roteiro e produção de e vídeo para treinamento em construção e operação do sistema fornos-fornalha de produção sustentável de carvão vegetal. Produto 01: Roteiro preliminar e plano de trabalho para captação das imagens e produção do vídeo. Produto 02: Captação de imagens em campo da construção e do sistema fornos-fornalha Produto 03: Captação de imagens em campo da operação do sistema fornos-fornalha. Produto 04: 01 (um) vídeo, de até 3,5 min, sobre o Projeto Siderurgia Sustentável Produto 05: 01 (um) vídeo de capacitação, de até 40 min Produto 06: Captação de imagens da operação do sistema fornos-fornalha em Lamin-MG. Produto 07: Captação de imagens do manejo e uso de carvão vegetal na produção de ferro-gusa. Produto 08: Vídeo contemplando todo o depoimento dos membros do CAPSidSus. | Manuais de construção e poeração dos sistemas forno-fornalha - Concluído; Manual de modelos de negócios - a ser iniciado
| Atividade 2.3.4 - Realização de 2 (dois) seminários. | Treinamento, inclusive atividades de campo. | Cursos de gestão voltado para técnicos e governo ocorrido em maio 2019. Cursos de capacitação para multiplicadores concluído (Sebrae-MG, Senar-MG e Emater-MG). Dia de campo em João Pinheiro para produtores rurais da região realizado no segundo semestre de 2019. |  | No âmbito da Carta de Acordo com UFV/Funarbe, foram treinados 450 pessoas, divididas entre multiplicadores, extensionistas, produtores ruruais e estudantes em construção e operação do sistema forno-fornalha (produção de carvão sem emissão de fumaça). Para realizar os outros treinamentos a empresa Ricardo Tuller Mendes foi contartada. Oito produtos entregues: Produto 1: Plano de trabalho contendo o cronograma e o conteúdo programático relativo aos cursos que serão ministrados. Produto 2: Exemplar(es) do material didático relativo aos cursos a serem ministrados. Produto 3: Relatório de realização do Curso 01 de capacitação em técnicas silviculturais, contendo, dentre outras informações relevantes, a data e o local de realização do curso, o número e a lista de participantes. Produto 4: Relatório de realização do Curso 02 de capacitação em técnicas silviculturais, contendo, dentre outras informações relevantes, a data e o local de realização do curso, o número e a lista de participantes. Produto 5: Relatório de realização do Curso 03 de capacitação em técnicas silviculturais, contendo, dentre outras informações relevantes, a data e o local de realização do curso, o número e a lista de participantes. Produto 6: Relatório de realização do Curso 04 de capacitação em técnicas silviculturais, contendo, dentre outras informações relevantes, a data e o local de realização do curso, o número e a lista de participantes. Produto 7: Relatório de realização do Curso 05 de capacitação em técnicas silviculturais, contendo, dentre outras informações relevantes, a data e o local de realização do curso, o número e a lista de participantes. Produto 8: Relatório Final contendo o detalhamento de todos os cursos realizados, resultados alcançados e lições aprendidas na execução das atividades previstas neste termo de referência. | Concluído
Produto 2.4 - O material de treinamento sobre a conversão limpa de carvão é desenvolvido e usado para (i) treinamento técnico voltado às empresas siderúrgicas, universidades e institutos de pesquisa; (ii) formuladores de políticas e tomadores de decisões; e, (iii) desenvolvedores e financiadores de projeto. | Atividade 2.4.1 - Preparação de material para treinamento e elaboração de proposta de treinamento a serem executados em colaboração com a SEBRAE/MG | Aquisição de materiais para os treinamentos e Realização de novos treinamentos | Treinamentos realizados, materiais adquiridos.Novos treinamentos a serem realizados. |  | Produtos referentes a atividade 2.3.3 atendem também a esta Atividade. Aquisição de material promocional, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e equipamentos eletrônicos (pirômetros) que irão compor kits a serem utilizados por extensionistas/multiplicadores em programas de capacitação e disseminação de produção sustentável de carvão vegetal. Contratação serviço especializado para recolher em local indicado, organizar, montar e distribuir os kits aos parceiros estratégicos do Projeto Siderurgia Sustentável. Aquisição de garrafas de alumínio para o kit extensionista. Armazenagem, controle, transporte e carregamento (coleta e entrega) de materiais a serem utilizados em capacitações de produção sustentável de carvão vegetal oferecidas pelo Projeto Siderurgia Sustentável. | Aquisição de materiais -concluído; Novos treinamentos - a ser iniciado
| Atividade 2.4.2 - Execução de um programa de treinamento e segunda chamada para as Unidades de Extensão. Segunda chamada para Unidades de Demonstrativa de produção de carvão vegetal e/ou recuperação de coprodutos | Seleção de instituições de ensino superior para instalação de unidades demonstrativas de tecnologia limpa de produção de carvão vegetal em Minas Gerais; Realização treinamentos | Instalação de 2 unidades administrativas e realização de treinamentos. | Lançamento de Edital para seleção de novas instituições de ensino superior para instalação de unidades demonstrativas de tecnologia limpa de produção de carvão vegetal em Minas Gerais Realização de novos treinamentos. | Dois contratos (i) UFMG e (ii) INAES/UFSJ (JOF-1069/2019) para incentivo à produção sustentável de carvão vegetal para a indústria siderúrgica. (Produtos Entregues: de 1 a 7) Produto 1: Plano de Trabalho e Cronograma de Execução com o planejamento de programa de pesquisa e treinamento em produção sustentável de carvão vegetal, adaptado à mesorregião de execução. Produto 2: Projeto técnico para implantação da unidade demonstrativa em produção sustentável de carvão vegetal, adaptado à mesorregião de execução da proposta. Produto 3: Plano de Trabalho e Cronograma de Execução com o planejamento das ações de treinamentos para construção e operação do sistema fornos-fornalha, adaptado ao perfil dos produtores na mesorregião de execução da proposta. Produto 4: Instalação da unidade demonstrativa de produção sustentável de carvão vegetal, adaptada às características do público-alvo e da mesorregião de execução da proposta + Relatório das atividades de Construção e Operação. Produto 5: Instalação de galpão de apoio para unidade demonstrativa construído e equipado, adaptado às características do público-alvo e da mesorregião de execução da proposta + Relatório das atividades de Construção. Produto 6: Relatório de validação estrutural do sistema forno-fornalha adaptado às condições da mesorregião onde foi instalado. Produto 7: Relatório de validação da operação do sistema forno-fornalha na unidade demonstrativa, com ou sem aproveitamento de coprodutos, em conformidade com as condições da mesorregião onde foi instalado. Produto 8: Relatório do Balanço de Carbono da propriedade que hospeda a unidade demonstrativa. Consiste no relatório de balanço de carbono da propriedade onde está hospedada a unidade demonstrativa. Produto 9: Relatório de resultados do programa de capacitação. Produto 10: Relatório de resultados alcançados e lições aprendidas na execução das atividades na mesorregião de execução da proposta. | Em andamento
| 2.4.3 - Apoio a disseminação de conhecimento em produção sustetável de carvão vegetal para outros estados do Brasil e e cooperação entre países | Treinamento para países que produzem carvão vegetal de forma rudimentar e para outros estados do Brasil que também produzem esse insumo. |  |  |  | A ser iniciado
RESULTADO 3: Unidades de produção comercial de carvão são construídas por meio de um mecanismo de licitação competitiva para fornecer carvão de biomassa renovável e reduções de emissão de GEE que possam ser objetivamente verificáveis.
Produto 3.1 - O MMA cria um mecanismo de licitação para dar suporte ao investimento em um primeiro lote de unidades de produção comercial de carvão limpo e renovável. | Atividade 3.1.1 - Articulação técnico-política para revisão e lançamento de mecanismo de apoio para assistência técnica e apoio financeiro a propostas selecionadas para unidades de conservação de carvão em MG. | Reuniões com CAPSidSus e representantes do setor para definir os critérios de elegibilidade ao mecanismo de desempenho | Reuniões realizadas |  | Não se aplica | Concluído
| Atividade 3.1.2 - Definição de criterios de elegibilidade e desempenho para as propostas. | Elaboração do Edital para convocação de propostas inovadoras de produção e uso de carvão vegetal e seus coprodutos. | Decidiu-se por lançar uma manifestação de interesse pública para se ter ideia do interesse das empresas e de quais seriam as princiapis atividades relacionadas à produção de carvão vegetal. Como resultado da manifestação de interesse, decidiu-se por dividir os recursos do Edital em 4 categorias: 1. Produção de carvão vegetal sustentável – instalação ou ampliação de capacidade produtiva, com ou sem aproveitamento de coprodutos - propostas de até R$ 2.5 milhões. 2. Melhoria de processos na produção de carvão vegetal sustentável - propostas de até R$ 1 milhão. 3. Queima de gases/fumaça gerados na produção de carvão vegetal sustentável - propostas de até R$ 1 milhão. 4. Adoção e/ou ampliação e/ou melhoria de arranjos tecnológicos que implique o uso do carvão vegetal sustentável e/ou de seus coprodutos na produção de ferro-gusa, aço e ferroligas - propostas de até R$ 1 milhão. 5. Recuperação e/ou beneficiamento de coprodutos de carvão vegetal sustentável, fabricação de produtos complementares (briquetes, biocoque etc.) voltados à produção de ferro-gusa, aço e ferroligas - propostas de até R$ 1 milhão. Foi exigida oferecimento de contrapartida. Uma média de 500% para grandes empresas e 400% para médias empresas. |  |  | Concluído
| Atividade 3.1.3 - Convocação de licitação, com colaboração do Governo de Minas Gerais e os bancos de desenvolvimento BNDES e BDMG. | Publicação dos editais refrentes ao mecanismo de apoio a empresas e apoio ao pequeno produtor | Publicação da Licitação JOF 0191/2017 (mecanismo de apoio) e JOF 1071/2019 (pequeno produtor) |  |  | Concluído
| Atividade 3.1.4 - Selecao de Propostas. | Publicação dos editais refrentes ao mecanismo de apoio a empresas e apoio ao pequeno produtor | Propostas selecionadas por meio do processo de licitação Licitação JOF 0191/2017 (mecanismo de apoio) e JOF 1071/2019 (pequeno produtor) |  |  | Concluído
| Atividade 3.1.5 - Formalizacao do apoio as Propostas selecionadas. |  | Divulgaçao dos resultados finais da licitação (0191/2017 e 1071/2019) |  |  | Concluído
| Atividade 3.1.6 - Acompanhamento dos Projetos. |  | Das 17 propostas recebidas no Edital 0191/2017, nove propostas obtiveram nota técnica suficiente para aprovação, mas apenas oito foram inicialmente contempladas devido à limitação de recursos: ArcelorMittal (melhoria de processos, instalação de queimador), Biocarbono (produção de carvão vegetal), Meloe (produção de carvão vegetal), PCE/Cossisa (produção de carvão vegetal), Plantar (produção de carvão vegetal), Rima (produção de carvão vegetal), Vallourec (uso de coproduto de carvão vegetal na siderurgia). Registra-se que duas empresas declinaram a assinatura do contrato, uma (Biocarbono) por mudanças organizacionais internas e a segunda (Meloe) por não ter capacidade para executar. Dessa forma, a nona proposta classificada foi convocada (Rima, queima de gases). Em 2019, seis contratos estavam em execução. No entanto, em outubro de 2019, o consórcio PCE/Cosissa solicitou o cancelamento de seu contrato. Dessa forma, o projeto passou a contar com 6 propostas de 4 empresas, das quais três já receberam o pagamento por desempenho e três estão em finalização de contrato e passaram/passarão por auditoria de verificação de resultados. A previsão de entrega dos resultados para o primeiro semestre de 2020. |  | Duas propostas selecionadas no âmbito do Edital 1071/2019, Produtos entregues, Instituto Antonio Ernesto de Salvo – INAES Produtos 1: Plano de Trabalho atualizado. Produto 2: Relatório de capacitações e instalação. Eco Consultoria & Agronegócio Ltda - ECOCARB Produto 1: Plano de Trabalho atualizado. Produtos a entregar, Instituto Antonio Ernesto de Salvo – INAES Produtos 3: Relatório de operação. Produto 4: Relatório dos resultados alcançados. Eco Consultoria & Agronegócio Ltda - ECOCARB Produto 2: Relatório de capacitações e instalação. Produto3: Relatório de operação. Produto 4: Relatório dos resultados alcançados. | Em andamento
Produto 3.2 - É dado apoio orientado para facilitar o planejamento e permissão para os projetos de conversão de carvão selecionados no processo de licitação. | Atividade 3.2.1 - Preparação de documentação técnica e de engenharia para entrada em operação dos projetos selecionados (vistorias iniciais, acompanhamento da execução e auditorias finais |  | Não foi necessário para o apoio a grandes empresas (JOF-0191/2017). Incluído no TOR para os pequenos produtores (JOF-1071/2019). Acompanhar a execução das propostas selicionadas no âmbito do mecanismo de apoio e do edital voltado ao pequeno produtor (JOF 1071/2019). |  | Duas propostas selecionadas no âmbito do Edital 1071/2019, Produtos entregues, Instituto Antonio Ernesto de Salvo – INAES Produtos 1: Plano de Trabalho atualizado. Produto 2: Relatório de capacitações e instalação. Eco Consultoria & Agronegócio Ltda - ECOCARB Produto 1: Plano de Trabalho atualizado. Produtos a entregar, Instituto Antonio Ernesto de Salvo – INAES Produtos 3: Relatório de operação. Produto 4: Relatório dos resultados alcançados. Eco Consultoria & Agronegócio Ltda - ECOCARB Produto 2: Relatório de capacitações e instalação. Produto3: Relatório de operação. Produto 4: Relatório dos resultados alcançados. | Em andamento |  | Refere-se à atividades previstas na contratação constante Atividade 3.1.6 Empresas que participam do Pagamento por Desempenho no âmbito do Edital 0191/2017 - Apoio ao desenvolvimento, melhoria e demonstração de tecnologias produtivas para o Carvão Vegetal Brasil (Mecanismo de apoio ao desenvolvimento, melhoria e demonstração de tecnologias sustentáveis de produção e de uso de carvão vegetal na indústria siderúrgica (ferro-gusa, aço e ferroligas)). Produto1 – Relatório de Implementação Produto 2 – Relatório de Operacionalização Produto 3 – Pagamento por Resultados Plantar Empreendimentos e Serviços Florestais LTDA. (Categoria 1) - Concluído.Rima Industrial S.A (categoria 1) - concluído Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A. (categoria 4) - concluído ArcelorMital Brasil e ArcellorMittal Bioflorestas Ltda.(categoria 4) - concluído ArcelorMital Brasil e ArcellorMital Bioflorestas Ltda.(categoria 3) - concluído Rima Industrial S.A. (categoria 3) - em andamento - falta Produto 3
| Atividade 3.2.2 - Contratacao de consultoria para auxílio a proponentes, através de assistencia técnica, na elaboração e implementação de sistema MRV usando plataforma WEB. Elaboração e publicação de manuais de apoio para implementação e monitoramento dos projetos selecionados e treinamentos necessários |  | B2ML (JOF-0409/2017): Plataforma pronta para entrar em operação, com módulos de importação e exportação de dados. Efetuada capacitação para uso da plataforma para as empresas do mecanismo de apoio. Capacitação para uso da plataforma para os membros do CAP e 2o. TREINAMENTO PARA EMPRESAS DO MECANISMO DE APOIO OCORRERÃO EM JUL/2020. Previsão de apoio voltado ao pequeno produtor (treinamentos, preparação de documentação técnica) na primeira e segunda chamada de licitação |  | Produtos referentes a atividade 1.2.3 atendem também a esta Atividade. | Em andamento
Produto 3.3 - O setor privado licita e operacionaliza um primeiro lote de unidades de produção comercial de carvão de biomassa renovável, as reduções de emissão de gás de efeito estufa são monitoradas e verificadas, e são realizados pagamentos para o desempenho apresentado. | Atividade 3.3.1 - Processo de licitacao e aquisicao de unidades de producao comercial de carvao de biomassa renovavel. | Lançamento segunda chamada para tecnologias de produção de carvão vegetal (grandes e pequenos produtores). |  |  |  | A ser iniciado
| Atividade 3.3.2 - Segunda chamada para apoio direto ao produtor de carvão vegertal para adoção de tecnologias mais eficientes | Segunda chamada para tecnologias de produção de carvão vegetal com redução de GEE (um para pequenos produtores e outro para grandes produtores) |  |  |  | A ser iniciado
| 3.3.3 - Treinamento e monitoramento da operacionalização de MRV | Treinamentos e reuniões com empresas do setor de aço, ferro-gusa e ferroligas que usam carvão vegetal como agente termoredutor em seu processo de transformação (considerando a segunda chamada) |  |  |  | A ser iniciado
| 3.3.4 - Auditoria para verificação de resultados | Empresa independente verificadora contratada para confirmar os resultados alcançados pelas empresas que participam do mecanismo de apoio (Contrato Auditora independente Rina em execução JOF-923/2019) Será necessário contratar empresa independente para verificar os resultados alcançados pelo pequeno produtor e das propostas que participarão da segundas chamadas que serão lançadas pelo projeto. |  |  |  | Em andamento
Produto 3.4 - As melhores práticas e as lições aprendidas são coletadas e divulgadas para promover a produção limpa de carvão no setor siderúrgico no Brasil e no exterior | Atividade 3.4.1 - Ações para promoção e incentivo de produção sustentável de carvão vegetal para uso na indústria siderurgica, incluindo mapeamento dos impactos das atividades realizadas. | Levantamento, registro e análise de melhor práticas de produção na cadeia siderúrgica (ferro-gusa, aço e ferroligas) a carvão vegetal no Brasil realizado. Apoio ao setor privado em parceria com o Laboratório de Energia da Madeira (incentivo a criação de centro de referência de pesquisa em carvão vegetal) | Empresa Stride (JOF-0459/2018) - levantamento, registro e análise de melhor práticas de produção na cadeia siderúrgica (ferro-gusa, aço e ferroligas) a carvão vegetal no Brasil realizado. |  | Contratação da Stride Inteligência Ambiental para levantamento, análise, registro e elaboração de publicação de melhor práticas e lições aprendidas de produção de ferro-gusa, aço e ferroligas a carvão vegetal de florestas plantadas no Brasil, especialmente aquelas adotadas pelos empreendimentos apoiados pelo Projeto Siderurgia Sustentável. Foram elaborados os seguintes produtos: Produto 1 - Plano de trabalho Produto 2 – Relatório de levantamento geral de melhores práticas e lições aprendidas na cadeia produtiva da siderurgia (ferro-gusa, aço e ferroligas) a carvão vegetal no Brasil e no exterior. Produto 3 – Relatório de levantamento de melhores práticas e lições aprendidas dos empreendimentos de produção e uso de carvão vegetal de florestas plantadas que são apoiados pelo Projeto Siderurgia Sustentável. Produto 4 – Relatório de recomendações para disseminação de melhores práticas e lições aprendidas na cadeia produtiva da siderurgia com uso de carvão vegetal de florestas plantadas. Produto 5 – Documento de resumo dos principais resultados da consultoria e registro de recomendações de stakeholders. Produto 6 – Guia de melhores práticas e lições aprendidas. | Contratação Stride (Concluído). Apoio por meio do Laboratório de Energia - a ser iniciado
| Atividade 3.4.2 - Quantificação das reduções indiretas de emissões nos processos produtivos apoiados pelo mecanismo de pagamento por desempenho | Medição das reduções indiretas de emissões de GEE no sprocesso apoiados pelo mecanismo de pagamento por desempenho. |  | TOR em elaboração com o objetivo de coletar o valor das reduções indiretas de emissões de GEE. |  | A ser iniciado
| Atividades 3.4.3 - Elaboração e diagramação de publicações de melhores práticas e impactos | Impressão de publicações: melhores práticas de produção sustentável de carvão vegetal (10.000 guias, fichas); manual de gestão; manual de coprodutos; material de apoio. |  |  |  | A ser iniciado
| Atividade 3.4.4 - Realização de evento final para divulgação de resultados e disseminação de conhecimentos e participação em eventos técnicos para divulgação dos impactos do projeto. | Divulgação das ações do projeto, elaboração de fotolivro, vídeos de divulgação, e evento de final dos resultados alcançados pelo projeto |  |  |  | A ser iniciado
| Atividade 3.4.5 - Contratação de auditoria de avaliação final do Projeto | Avaliação final do projeto |  |  |  | A ser realizado ao final do Projeto