## Instruções
LICITAÇÃO: (RFP) 0191-31105/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA
PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Começar
1 | Preencha primeiramente a planilha de "Dados da proposta". Seja breve: use, no máximo, 100 palavras para cada item.
2 | Utilize a data de conclusão do plano de trabalho para preencher o campo "Data de elaboração do PAT" da planilha "Dados da proposta".
3 | O Plano de Trabalho apresenta ainda duas seções: cronograma de atividades e plano de compras. O cronograma de atividades deve incluir as aquisições que serão realizadas. Já o plano de compras especifica que equipamentos e/ou serviços serão adquiridos para execução da proposta. Analise as duas planilhas antes de preenchê-las para entender a diferença.
4 | A planilha "listas" não deve ser alterada.
Planilha "Cronograma"
5 | Na planilha "Cronograma", organize as atividades segundo as fases propostas pelo Projeto Siderurgia Sustentável (implantação, operacionalização, execução, encerramento).
6 | Não é necessário detalhar pequenas ações: considere que atividades são conjuntos de tarefas e devem ser escritas com substantivos - verbos são aqui considerados como indicativos de tarefas. Exemplo: "Construção de cinco fornos" (atividade) vs "Elaborar termo de referência para construção de fornos" (tarefa).
7 | Inclua as atividades em ordem cronológica crescente (da primeira à última).
8 | Informe as datas de início e de término esperadas ou já realizadas para a atividade.
9 | O "Estado atual" das atividades a ser informado é aquele disponível na data de conclusão da elaboração do PAT.
10 | Caso o valor da atividade seja diferente daquele informado na proposta financeira apresentada durante a licitação, devem ser informada a razão da discrepância. Se a diferença se deve a mudanças nas especificações da atividade, deve ser apresentada, anexo ao plano de trabalho, uma carta com justificativa sobre a razão dessa mudança e o impacto na execução da proposta. De qualquer forma, o valor total da proposta não deve ser alterado.
11 | No campo "Responsável", a contratada pode definir se especifica o profissional ou a unidade que responde pela execução da atividade. O reponsável pela gestão da proposta, informado na proposta técnica, deve ser indicado na planilha "Dados da proposta".
Planilha "Plano de compras"
12 | Nesta planilha devem ser identificas as aquisições necessárias para implementação da proposta técnica selecionada na licitação. Ou sejam, devem ser listados os equipamentos, obras, bens etc. que serão adquiridos, informando-se a data planejada para a conclusão da compra.
13 | No campo "Justificativa" deve ser informada a razão pela qual aquele produto/serviço deve ser adquirido, ou seja, seu papel na execução da proposta selecionada.
14 | Caso o valor da aquisição seja diferente daquele informado na proposta financeira apresentada durante a licitação, devem ser informada a razão da discrepância. Se a diferença se deve a mudanças nas especificações do bem ou serviço, deve ser apresentada, anexo ao plano de trabalho, uma carta com justificstiva sobre a razão dessa mudança e o impacto na execução da proposta. De qualquer forma, o valor total da proposta não deve ser alterado.

## Dados da proposta
PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável)
LICITAÇÃO: (RFP) 0191-31105/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA
PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)
Contrato nº: | BRA10/36286/2018
Contratada: | ARCELORMITTAL BRASIL
CNPJ: | 17.645.701/0001-77
Categoria: | 2 - Melhoria de processos
Subvenção (R$): | 700000
Contrapartida (R$): | R$: 2.900.000,00
Data de elaboração do PAT: | 2018-09-11
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SUPERVISÓRIO NA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FORQUILHA CARBONITA/MG
DADOS DA PROPOSTA
Nome do responsável: | ROOSEVELT DE PAULA ALMADO
Função/cargo do responsável: | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA
Título da proposta: | IMPLANTAÇÃO DE SUPERVISÓRIOS
Objetivo: | o objetivo deste projeto é desenvolver e implantar sistemas supervisórios para monitoramento da temperatura em tempo real e registro dos dados a cada intervalo de tempo definido.
Descrição resumida da tecnologia: | O processo de carbonização convencional utiliza tecnologias com baixo nível de precisão em seus controles de temperatura e na admissão de ar atmosférico para o interior do forno. Esse fato, somado à dificuldade na estanqueidade dos fornos, influencia significativamente nas taxas de conversão de madeira em carvão, ou seja, no rendimento gravimétrico do processo (t de carvão produzido / t de madeira consumida). Nesse processo convencional, o monitoramento da temperatura do forno é feito por meio da sensibilidade dos operadores à temperatura, sem nenhum equipamento auxiliar ou processo de controle de temperatura. O processo de carbonização passou por uma evolução recente na ArcelorMittal BioFlorestas, devido à implementação do sistema de pirometria para controle da temperatura do processo. Os dados de temperatura são atualmente medidos por pirometria a cada 4 horas, e, caso haja necessidade de controle de temperatura, os operadores abrem ou fecham as válvulas dos fornos manualmente, para permitir ou impedir a entrada de ar atmosférico nos orifícios dos fornos. Apesar dessa melhoria implementada, ainda assim qualquer alteração de temperatura que ocorrer nesse intervalo de 4 horas de medição sem uma reação correspondente na operação do processo pode ocasionar perda de carvão no fim do ciclo, reduzindo, portanto, o rendimento gravimétrico. O sistema contará com 12 termopares por forno (4 em cada uma das duas paredes laterais e outros 4 termopares na cúpula) interligados em PLC e sistemas de rádio frequência que transmitem as informações a um sistema central de controle com alarmes, dispensando a medição manual. Esse sistema permitirá um melhor controle da temperatura no processo de carbonização, permitindo um melhor rendimento gravimétrico.
Duração (meses): | 12

## Cronograma
PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável)
LICITAÇÃO: (RFP) 0191-31105/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA
PLANO ANUAL DE TRABALHO: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Contrato nº: | BRA10/36286/2018
Contratada: | ARCELORMITTAL BRASIL
CNPJ: | 17.645.701/0001-77
Categoria: | 2 - Melhoria de processos
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FORQUILHA - CARBONITA/MG)
Duração (real / estimada)
Fase | Atividade (conjunto de tarefas) | Data de início | Data de término | Estado atual | Valor (R$) | Responsável
Implantação | Treinamento de integração | 2018-06-18 | 2018-06-22 | Concluído | 0 | Roosevelt/Rodrigo/Lucas
| Mobilização dos materias e ferramentas. | 2018-06-18 | 2018-06-22 | Concluído | 0 | Rodrigo/Lucas
| Regularização de treinamentos e procedimentos. | 2018-06-18 | 2018-06-24 | Concluído | 0 | Rodrigo/Lucas
Operacionalização | Montagem da infraestrutura com eletrodutos. | 2018-06-25 | 2018-07-08 | Em andamento |  | Rodrigo/Lucas
| Abertura de valeta para alimentação do painel de comando. | 2018-07-09 | 2018-09-20 | Em andamento |  | Rodrigo/Lucas
| Fixação do painel de comando. | 2018-09-21 | 2018-09-30 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas
| Lançamento dos cabos. | 2018-10-01 | 2018-10-09 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas
| Instalação da antena. | 2018-10-10 | 2018-10-15 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas
| Instalação dos termopares. | 2018-10-16 | 2018-11-16 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas
| Ligação dos termopares das paredes. | 2018-11-17 | 2018-11-30 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas
| Instalação do espelho do painel. | 2018-12-01 | 2018-12-07 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas
| Teste de comunicação. | 2018-12-08 | 2018-12-13 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas
| Comissionamento. | 2018-12-14 | 2019-01-14 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas
Encerramento | Adequação de TV com tela Touch Screen. | 2019-01-15 | 2019-02-03 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas
| Customização do programa. | 2019-02-04 | 2019-03-04 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas
| Treinamento com os usuários do programa. | 2019-03-05 | 2019-03-11 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas
| Treinamento Técnico com os elétricistas. | 2019-03-12 | 2019-04-12 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas
| Operação assistida | 2019-04-13 | 2019-05-13 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas
| Visita de acompanhamento e feedback. | 2019-05-14 | 2019-06-18 | Não iniciado |  | Rodrigo/Lucas

## Plano de compras
PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável)
LICITAÇÃO: (RFP) 0191-31105/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA
PLANO ANUAL DE TRABALHO: PLANO DE COMPRAS
Contrato nº: | BRA10/36286/2018
Contratada: | ARCELORMITTAL BRASIL
CNPJ: | 17.645.701/0001-77
Categoria: | 2 - Melhoria de processos | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SUPERVISÓRIO NA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FORQUILHA CARBONITA/MG
Fase | Tipo de aquisição | Especificação do serviço/equipamento | Data prevista para aquisição (mês/ano) | Justificativa | Valor (R$)
Implantação | Bens e equipamentos | PLC completo | 2018-05-01 | Monitoramento da evolução da temperatura durante o processo de carbonização | R$ 530.799,42
Implantação | Bens e equipamentos | Termopar "Tipo K", com poço metálico de 230mm. | 2018-05-01 | Monitoramento da evolução da temperatura durante o processo de carbonização | R$ 83.280,00
Operacionalização | Bens e equipamentos | Cabos de compensação "Tipo K" | 2018-05-01 | Comunicação entre sistemas | R$ 65.835,00
Operacionalização | Bens e equipamentos | Kit Antena + Rádio | 2018-05-01 | Comunicação entre sistemas | R$ 59.000,00
Execução | Consultoria | Desenvolvimento do sistema supervisório | 2018-06-01 | Adequar o sistema às condições da UPE/N de fornos | 296000
Execução | Serviços em geral | Instalação e montagem dos painéis de controle | 2018-07-01 | Viabilizar funcionamento e controle | 108000
Execução | Serviços em geral | Instalação de infraestruta eletromecânica de cabeamento | 2018-09-01 | Permitir comuncação entre os sistemas | 180000
Execução | Serviços em geral | Implantação e startup do sistema supervisório completo. | 2018-12-01 | Viabilizar funcionamento e controle | 200000
Execução | Serviços em geral | Parametrização sistema supervisório completo. | 2019-03-01 | Viabilizar funcionamento e controle | 200000
Execução | Serviços em geral | Implantação, startup e parametrização sistema supervisório completo. | 2019-04-01 | Viabilizar funcionamento e controle | 200000
Execução | Serviços em geral | Operação assistida após start-up (20 dias). | 2019-06-01 | Realizar ajustes finais para operação de rotina | 296000

## listas
Estado atual | Fases | Categorias | Tipo de aquisição
Concluído | Implantação | 1 - Produção de carvão vegetal | Bens e equipamentos
Em andamento | Operacionalização | 2 - Melhoria de processos | Obras
Não iniciado | Execução | 3 - Queima de gases/fumaça | Consultoria
| Encerramento | 4 - Uso de carvão na siderurgia | Serviços em geral
|  | 5 - Recupeção/ beneficiamento de coprodutos | Outros materiais permanentes