## Instruções
LICITAÇÃO: (RFP) 0191-31105/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA
PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Começar
1 | Preencha primeiramente a planilha de "Dados da proposta". Seja breve: use, no máximo, 100 palavras para cada item.
2 | Utilize a data de conclusão do plano de trabalho para preencher o campo "Data de elaboração do PAT" da planilha "Dados da proposta".
3 | O Plano de Trabalho apresenta ainda duas seções: cronograma de atividades e plano de compras. O cronograma de atividades deve incluir as aquisições que serão realizadas. Já o plano de compras especifica que equipamentos e/ou serviços serão adquiridos para execução da proposta. Analise as duas planilhas antes de preenchê-las para entender a diferença.
4 | A planilha "listas" não deve ser alterada.
Planilha "Cronograma"
5 | Na planilha "Cronograma", organize as atividades segundo as fases propostas pelo Projeto Siderurgia Sustentável (implantação, operacionalização, execução, encerramento).
6 | Não é necessário detalhar pequenas ações: considere que atividades são conjuntos de tarefas e devem ser escritas com substantivos - verbos são aqui considerados como indicativos de tarefas. Exemplo: "Construção de cinco fornos" (atividade) vs "Elaborar termo de referência para construção de fornos" (tarefa).
7 | Inclua as atividades em ordem cronológica crescente (da primeira à última).
8 | Informe as datas de início e de término esperadas ou já realizadas para a atividade.
9 | O "Estado atual" das atividades a ser informado é aquele disponível na data de conclusão da elaboração do PAT.
10 | Caso o valor da atividade seja diferente daquele informado na proposta financeira apresentada durante a licitação, devem ser informada a razão da discrepância. Se a diferença se deve a mudanças nas especificações da atividade, deve ser apresentada, anexo ao plano de trabalho, uma carta com justificativa sobre a razão dessa mudança e o impacto na execução da proposta. De qualquer forma, o valor total da proposta não deve ser alterado.
11 | No campo "Responsável", a contratada pode definir se especifica o profissional ou a unidade que responde pela execução da atividade. O reponsável pela gestão da proposta, informado na proposta técnica, deve ser indicado na planilha "Dados da proposta".
Planilha "Plano de compras"
12 | Nesta planilha devem ser identificas as aquisições necessárias para implementação da proposta técnica selecionada na licitação. Ou sejam, devem ser listados os equipamentos, obras, bens etc. que serão adquiridos, informando-se a data planejada para a conclusão da compra.
13 | No campo "Justificativa" deve ser informada a razão pela qual aquele produto/serviço deve ser adquirido, ou seja, seu papel na execução da proposta selecionada.
14 | Caso o valor da aquisição seja diferente daquele informado na proposta financeira apresentada durante a licitação, devem ser informada a razão da discrepância. Se a diferença se deve a mudanças nas especificações do bem ou serviço, deve ser apresentada, anexo ao plano de trabalho, uma carta com justificstiva sobre a razão dessa mudança e o impacto na execução da proposta. De qualquer forma, o valor total da proposta não deve ser alterado.

## Dados da proposta
PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável)
LICITAÇÃO: (RFP) 0191-31105/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA
PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)
Contrato nº: | BRA10/36284/2018
Contratada: | ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS LTDA
CNPJ: | 13.163.645-97
Categoria: | 3 - Queima de gases/fumaça gerados na produção de carvão vegetal sustentável
Subvenção (R$): | 1000000
Contrapartida (R$): | 18.239.375,00.
Data de elaboração do PAT: | 2017-09-11
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FAZENDINHA - QUARTEL GERAL
DADOS DA PROPOSTA
Nome do responsável: | ROOSEVELT DE PAULA ALMADO
Função/cargo do responsável: | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA
Título da proposta: | IMPLANTAÇÃO DE QUEIMADORES DE FUMAÇA
Objetivo: | Baseia-se no desenvolvimento de metodologia e equipamento que visa eliminar a fumaça gerada no processo de carbonização em qualquer estágio que se encontre através de sua queima e sem a adição de nenhum tipo de energia externa complementar
Descrição resumida da tecnologia: | O equipamento conhecido como queimador de fumaças é um dispositivo projetado para assegurar a queima completa do combustível, neste caso, os gases da carbonização, de modo eficiente e contínuo, visando ao aproveitamento de sua energia térmica liberada da combustão, com o maior rendimento térmico possível. Os gases da carbonização são substâncias combustíveis ricas em carbono e hidrogênio que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, são capazes de, na presença de oxigênio, sofrer reações químicas, ocorrendo liberação de energia sob a forma de luz e calor. O processo é regido por três princípios da combustão: temperatura, turbulência e tempo objetivando propiciar uma mistura ar-combustível homogênea, na dosagem ideal e no tempo correto, e permitir o aquecimento do combustível até a sua ignição autossustentável e combustão completa. O queimador se constitui de uma câmara interligada por canais subterrâneos conectados aos fornos de carbonização que durante o processo de transformação da madeira em carvão envia todos os gases da carbonização que para serem queimados. Ao finalizar o processo com uma queima completa, a célula de queima que possui um canal de interligação a uma chaminé emite apenas CO2 e vapor de água.
Duração (meses): | 12

## Cronograma
PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável)
LICITAÇÃO: (RFP) 0191-31105/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA
PLANO ANUAL DE TRABALHO: PLANO DE COMPRAS
Contrato nº: | BRA10/36284/2018
Contratada: ArcelorMIttal BioFlorestas
CNPJ: 13.163.645-97
Categoria: 3 - Queima de gases/fumaça gerados na produção de carvão vegetal sustentável
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FAZENDINHA - QUARTEL GERAL
Duração (real / estimada)
Fase | Atividade (conjunto de tarefas) | Data de início | Data de término | Estado atual | Valor (R$) | Responsável
Implantação | ENGENHARIA/DETALHAMENTO DO PROJETO | 2018-06-26 | 2018-07-12 | Concluído | 180000 | Roosevelt/Rodrigo/André
Implantação | Especificação compra de serviços | 2018-06-26 | 2018-07-12 | Concluído
Implantação | Inicio de cotação | 2018-07-12 | 2018-08-11 | Concluído | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Implantação | Análise de propostas técnica e comercial | 2018-08-11 | 2018-09-11 | Em andamento | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Implantação | Revisão de propostas técnica e comercial | 2018-09-10 | 2018-09-25 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Implantação | Análise final propostas | 2018-09-25 | 2018-10-07 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Implantação | Negociação Comercial | 2018-10-07 | 2018-10-21 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Implantação | Assinatura Contrato | 2018-10-21 | 2018-10-21 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Execução | GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO |  |  |  | 286650
Execução | OBRAS CIVIS |  |  |  | 4339298
Operacionalização | Mobilização | 2018-10-21 | 2018-12-02 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Execução | Obras Canais | 2018-12-02 | 2019-05-21 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Execução | Obra célula de queima | 2018-10-21 | 2019-01-21 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Operacionalização | Especificação técnica para fundações de chaminé | 2018-09-15 | 2018-10-01 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Operacionalização | Cotação e aquisição de fundações de chaminé | 2018-10-01 | 2018-11-01 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Execução | Sondagem de solo e projeto de fundações | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Execução | Execução de obras de fundação de chaminé | 2018-12-02 | 2019-01-01 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
| METÁLICOS |  |  |  | 1092689
Operacionalização | Especificação técnica para chaminés metálicas, metálicos e cobertura | 2018-09-15 | 2018-10-01 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Operacionalização | Cotação e aquisição de chaminé metálica e metálicos e cobertura | 2018-10-02 | 2018-12-02 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
| REFRATÁRIOS |  |  |  | 1116988
Operacionalização | Especificação técnica para aquisição de refratários / isolamento | 2018-09-01 | 2018-09-21 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Operacionalização | Cotação e aquisição de refratários / isolamento | 2018-09-21 | 2018-10-21 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Execução | Fabricação e montagem chaminé, canal ligação e cobertura | 2018-12-02 | 2019-04-06 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Execução | Execução obras supervisório (QMD) | 2018-12-15 | 2019-02-28 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Operacionalização | Especificações técnicas para SPDA e Iluminação | 2019-02-01 | 2019-03-01 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Operacionalização | Cotação e contratação serviços SPDA e iluminação | 2019-03-01 | 2019-04-10 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Execução | Execução obras SPDA e Iluminação | 2019-04-10 | 2019-05-15 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Encerramento | Comissionamento | 2019-05-21 | 2019-06-26 | Não iniciado | 0 | Rodrigo/André/Lucas
Encerramento | Conclusão de projeto Construção QMD 1 RCO FAZ | 2018-06-26 | 2019-06-26
|  |  |  | TOTAL | 7015625

## Plano de compras
PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável)
LICITAÇÃO: (RFP) 0191-31105/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA
PLANO ANUAL DE TRABALHO: PLANO DE COMPRAS
Contrato nº: | BRA10/36284/2018
Contratada: ArcelorMIttal BioFlorestas
CNPJ: 13.163.645-97
Categoria: 3 - Queima de gases/fumaça gerados na produção de carvão vegetal sustentável
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FAZENDINHA - QUARTEL GERAL
Fase | Tipo de aquisição | Especificação do serviço/equipamento | Data prevista para aquisição (mês/ano) | Justificativa | Valor (R$)
Implantação | Consultoria | Engenharia Conceitual | 2018-06-01 | Cálculo de chaminé e célula de queima, função de alteração em distâncias | 47000
Operacionalização | Bens e equipamentos | Engenharias Básica e Detalhada | 2018-06-01 | Atualização de desenhos, projeto de bloco de fundação, projeto de escavação | 133000
Operacionalização | Bens e equipamentos | Chaminé | 2018-09-01 | Chaminé metálica e âncoras, sem isolamento ou base | 900000
Operacionalização | Bens e equipamentos | Portas e janelas | 2018-10-01 | Janela visita, porta visita, dobradiças e encaixes em pilares, 1 porta + 6 janelas | 67940
Operacionalização | Bens e equipamentos | Tubulações | 2018-10-01 | Tubos para aeração e estruturas de sustentação (perfis) | 95233
Execução | Bens e equipamentos | Cobertura e plataforma | 2018-11-01 | Cobertura metálica e plataforma lateralmente a célula de queima | 130000
Execução | Bens e equipamentos | Piso | 2018-11-02 | Piso em concreto e tijolos refratários | 141922
Execução | Bens e equipamentos | Célula - módulos | 2018-11-03 | módulo fibra cerâmica, +-10cm espessura | 368617
Encerramento | Bens e equipamentos | Célula - tij refr | 2018-11-04 | ponto de abastecimento tiços e paredes defletoras | 88297
Execução | Obras | Chaminé | 2018-12-01 | Chaminé e canal ligação | 518150
Execução | Obras | Capelas fornos | 2019-01-01 | Capelas em fornos AM32 e AM700, 38unid. Incluindo capelas novas para AM32 e tampas metálicas | 102980
Execução | Obras | Canais Subterrâneos | 2018-12-01 | Canais em manilhas 1000 e 1200mm diâmetro, caixas de visita / passagem (1 para 2 fornos+2 para cada plataforma de fornos). | 3231500
Execução | Obras | Célula de queima ESCAVAÇÃO | 2019-03-01 | escavação célula de queima, com chanfros e rampa, zona de chaminé, excesso de 10,0m em frente e 3,0m em cada lado, altura estimada 6,0m | 218065
Execução | Obras | Célula de queima CONCR ARMADO | 2019-03-02 | blocos fundação, vigas baldrame, pilares, cintas e vigas longitudinal e aérea | 227474
Execução | Obras | Célula de queima ALVENARIA e CUPULA | 2019-03-03 | paredes laterais e fundo, cúpula | 165064
Execução | Obras | Fundação Chaminé | 2019-03-04 | sondagem com projeto, estacas profundas e bloco fundação | 130893
Execução | Obras | Lay out célula | 2019-03-05 | arrimo, piso concreto | 162840
Execução | Consultoria | Supervisão | 2018-06-01 | Acompanhamento por supervisor full-time | 250000
Execução | Serviços em geral | Despesas Viagem | 2018-06-02 | 2 viagens por mês, com despesa veículo, hospedagem, alimentação | 36650
|  |  |  | Total | 7015625

## listas
Estado atual | Fases | Categorias | Tipo de aquisição
Concluído | Implantação | 1 - Produção de carvão vegetal | Bens e equipamentos
Em andamento | Operacionalização | 2 - Melhoria de processos | Obras
Não iniciado | Execução | 3 - Queima de gases/fumaça | Consultoria
| Encerramento | 4 - Uso de carvão na siderurgia | Serviços em geral
|  | 5 - Recupeção/ beneficiamento de coprodutos | Outros materiais permanentes