## Instruções
LICITAÇÃO: (RFP) 0191-31105/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA
PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Começar
1 | Preencha primeiramente a planilha de "Dados da proposta". Seja breve: use, no máximo, 100 palavras para cada item.
2 | Utilize a data de conclusão do plano de trabalho para preencher o campo "Data de elaboração do PAT" da planilha "Dados da proposta".
3 | O Plano de Trabalho apresenta ainda duas seções: cronograma de atividades e plano de compras. O cronograma de atividades deve incluir as aquisições que serão realizadas. Já o plano de compras especifica que equipamentos e/ou serviços serão adquiridos para execução da proposta. Analise as duas planilhas antes de preenchê-las para entender a diferença.
4 | A planilha "listas" não deve ser alterada.
Planilha "Cronograma"
5 | Na planilha "Cronograma", organize as atividades segundo as fases propostas pelo Projeto Siderurgia Sustentável (implantação, operacionalização, execução, encerramento).
6 | Não é necessário detalhar pequenas ações: considere que atividades são conjuntos de tarefas e devem ser escritas com substantivos - verbos são aqui considerados como indicativos de tarefas. Exemplo: "Construção de cinco fornos" (atividade) vs "Elaborar termo de referência para construção de fornos" (tarefa).
7 | Inclua as atividades em ordem cronológica crescente (da primeira à última).
8 | Informe as datas de início e de término esperadas ou já realizadas para a atividade.
9 | O "Estado atual" das atividades a ser informado é aquele disponível na data de conclusão da elaboração do PAT.
10 | Caso o valor da atividade seja diferente daquele informado na proposta financeira apresentada durante a licitação, devem ser informada a razão da discrepância. Se a diferença se deve a mudanças nas especificações da atividade, deve ser apresentada, anexo ao plano de trabalho, uma carta com justificativa sobre a razão dessa mudança e o impacto na execução da proposta. De qualquer forma, o valor total da proposta não deve ser alterado.
11 | No campo "Responsável", a contratada pode definir se especifica o profissional ou a unidade que responde pela execução da atividade. O reponsável pela gestão da proposta, informado na proposta técnica, deve ser indicado na planilha "Dados da proposta".
Planilha "Plano de compras"
12 | Nesta planilha devem ser identificas as aquisições necessárias para implementação da proposta técnica selecionada na licitação. Ou sejam, devem ser listados os equipamentos, obras, bens etc. que serão adquiridos, informando-se a data planejada para a conclusão da compra.
13 | No campo "Justificativa" deve ser informada a razão pela qual aquele produto/serviço deve ser adquirido, ou seja, seu papel na execução da proposta selecionada.
14 | Caso o valor da aquisição seja diferente daquele informado na proposta financeira apresentada durante a licitação, devem ser informada a razão da discrepância. Se a diferença se deve a mudanças nas especificações do bem ou serviço, deve ser apresentada, anexo ao plano de trabalho, uma carta com justificstiva sobre a razão dessa mudança e o impacto na execução da proposta. De qualquer forma, o valor total da proposta não deve ser alterado.

## Dados da proposta
PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável)
LICITAÇÃO: (RFP) 0191-31105/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA
PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)
Contrato nº: | BRA 10/2018
Contratada: | RIMA INDUSTRIAL S/A
CNPJ: | 18.279.158/0001-08
Categoria: | 1 - Produção de carvão vegetal
Subvenção (R$): | 2500000
Contrapartida (R$): | 10000000
Data de elaboração do PAT: | 2018-02-23
DADOS DA PROPOSTA
Nome do responsável: | Adriana Vilela
Função/cargo do responsável: | Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento
Título da proposta: | Produção de Carvão Vegetal Sustentável Ampliação da Capacidade produtiva, com Aproveitamento dos Coprodutos
Objetivo: | O objetivo deste projeto é o aumento da capacidade produtiva de 150 para 500 toneladas/mês de carvão vegetal, na planta de carbonização em Forno Container, localizada em Buritizeiro/MG. O principal produto desse projeto será uma planta industrial de carbonização com 2 plataformas operando de forma contínua e simultânea, produzindo carvão vegetal, alcatrão vegetal, extrato pirolenhoso e gás de pirólise. Sendo o carvão vegetal destinado à indústria de ferro-ligas e/ou siderurgias.
Descrição resumida da tecnologia: | A tecnologia de carbonização em Forno Container consiste em um processo acelerado por exaustão, com carregamento da lenha em fornos metálicos cilíndricos de 50m3. Os gases combustíveis gerados são direcionados para uma câmara de queima. O sistema é dotado de coleta de alcatrão e extrato pirolenhoso. O ciclo médio por batelada é de 5h. O processo é monitorado em tempo real, com automação da entrada de ar, peso, vazão e temperatura. Para cada tonelada de carvão produzido deixa-se de emitir uma tonelada equivalente de CO2. E para cada tonelada/hora de carvão, há uma geração potencial de 1000kWe de energia elétrica.
Duração (meses): | 12 meses

## Cronograma
PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável)
LICITAÇÃO: (RFP) 0191-31105/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA
PLANO ANUAL DE TRABALHO: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Contrato nº: | BRA 10/2018
Contratada: | RIMA INDUSTRIAL S/A
CNPJ: | 18.279.158/0001-08
Categoria: | 1 - Produção de carvão vegetal
Duração (real / estimada)
Fase | Atividade (conjunto de tarefas) | Data de início | Data de término | Estado atual | Valor (R$) | Responsável
Implantação | Conclusão dos Projetos (Cálculos, Civil, Hidráulica, Elétrica, Instrumentação e Automação) | 2017-06-15 | 2017-10-30 | Concluído | 253714.68 | Unidade Florestal de Buritizeiro
Implantação | Conclusão dos processos de compras | 2017-07-30 | 2018-01-10 | Concluído | 3711768.6 | Unidade Florestal de Buritizeiro
Implantação | Produto 1: Plano de trabalho atualizado, com cronograma de aquisições | 2018-02-02 | 2018-02-26 | Concluído | 0 | Unidade Florestal de Buritizeiro
Operacionalização | Conclusão da Obra Civil | 2017-09-15 | 2018-02-15 | Concluído | 834449.28 | Unidade Florestal de Buritizeiro
Operacionalização | Montagem Mecânica e Tubulação | 2017-10-19 | 2018-02-19 | Concluído | 1565410.53 | Unidade Florestal de Buritizeiro
Operacionalização | Contingências | 2017-06-15 | 2018-03-30 | Em andamento | 366846.52 | Unidade Florestal de Buritizeiro
Operacionalização | Automação | 2017-12-12 | 2018-03-26 | Em andamento | 87874 | Unidade Florestal de Buritizeiro
Operacionalização | Comissionamento | 2017-02-10 | 2018-03-16 | Em andamento | 15000 | Unidade Florestal de Buritizeiro
Operacionalização | Start-up do forno | 2018-03-27 | 2018-03-30 | Não iniciado |  | Unidade Florestal de Buritizeiro
Operacionalização | Produto 2: Relatório crítico de instalação do empreendimento | 2018-03-27 | 2018-04-17 | Não iniciado | 0 | Unidade Florestal de Buritizeiro
Execução | Condução dos testes | 2018-04-02 | 2019-02-08 | Não iniciado | 5760000 | Unidade Florestal de Buritizeiro
Encerramento | Produto 3: Relatório crítico de resultados de desempenho | 2018-05-02 | 2019-02-28 | Não iniciado | 0 | Unidade Florestal de Buritizeiro

## Plano de compras
PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável)
LICITAÇÃO: (RFP) 0191-31105/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA
PLANO ANUAL DE TRABALHO: PLANO DE COMPRAS
Contrato nº: | BRA 10/2018
Contratada: | RIMA INDUSTRIAL S/A
CNPJ: | 18.279.158/0001-08
Categoria: | 1 - Produção de carvão vegetal
Fase | Tipo de aquisição | Especificação do serviço/equipamento | Data prevista para aquisição (mês/ano) | Justificativa | Valor (R$)
Implantação | Serviços em geral | CÁLCULO ESTRUTURAL E PROJETOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 2017-06-01 | Dimensionamento estrutural do galpão do forno. | 32620
Implantação | Serviços em geral | DETALHAMENTO DO PROJETO CIVIL | 2017-06-01 | Dimensionamento da fundação do galpão do forno. | 9480
Implantação | Serviços em geral | DETALHAMENTO DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO | 2017-06-01 | Detalhamento da parte eletrica do galão e do forno. | 53000
Implantação | Serviços em geral | AUTOMAÇÃO | 2017-06-01 | Projeto de automação da planta | 22126
Operacionalização | Serviços em geral | CFTV | 2017-10-01 | Segurança da planta | 2000
Operacionalização | Bens e equipamentos | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, PESSOAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO | 2017-10-03 | Gastos gerais com deslocamento alimentação e transporte das equipes para local da obra | 134488.68
Operacionalização | Bens e equipamentos | MATERIAIS DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO | 2017-10-03 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 81118.5585
Operacionalização | Bens e equipamentos | MATERIAIS AUTOMAÇÃO | 2017-10-03 | Necessário para o acionamento das válvulas automáticas | 35810.8965
Operacionalização | Bens e equipamentos | ILUMINAÇÃO | 2017-10-03 | Iluminação noturna do galpão | 52500
Operacionalização | Bens e equipamentos | SPDA | 2017-10-03 | Sistema de proteção contra descargas atmosféricas | 4758.57
Operacionalização | Bens e equipamentos | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA TUBULAÇÃO (EXAUSTÃO, CARBONIZAÇÃO E INCINERAÇÃO) | 2017-10-03 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 256070.3967
Operacionalização | Bens e equipamentos | INCINERADOR | 2017-10-03 | Incinerador | 274277.45
Operacionalização | Bens e equipamentos | CONJUNTO EXAUSTOR 2 | 2017-07-04 | Exaustor de carbonização | 29839.5505
Operacionalização | Obras | COMPRESSOR DE AR REFORMADO | 2017-09-04 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 34418.36
Operacionalização | Obras | BANCO DE CAPACITORES | 2017-09-05 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 2400
Operacionalização | Obras | PONTE ROLANTE | 2016-09-06 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 1306000
Operacionalização | Obras | CCM | 2017-09-07 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 95100
Operacionalização | Obras | PLC | 2017-09-08 | Programador lógico programável, necessário para o controle de todos os equipamentos de automação | 42324.8
Operacionalização | Obras | REMOTA | 2017-09-09 | Necessário para establecer a comunicação entre o PLC e a automação do forno | 21738.7
Operacionalização | Obras | SISTEMA DE ESTOCAGEM DE CILINDROS (PÓRTICO) | 2017-09-11 | Portico para a movimentação dos recipientes onde o carvão produzido é armazenado. | 900010
Operacionalização | Obras | SISTEMA DE FORNOS | 2017-10-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Operacionalização | Obras | REFORMA DO FORNO 2 COM INSTRUMENTAÇÃO E FUNDO EM FERRO FUNDIDO | 2017-10-02 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 575401.32
Operacionalização | Obras | REFORMA DO PISO DO GALPÃO EXISTENTE | 2017-10-03 | Reforma do piso existente | 37500
Operacionalização | Obras | FUNDAÇÃO UM MÓDULO DO GALPÃO | 2017-10-04 | Necessário para a ampliação/melhoria do sistema de produção de carvão existente | 61000
Operacionalização | Obras | BASE PLATAFORMA DE CARBONIZAÇÃO | 2017-10-05 | Necessário para a melhoria/ampliação do sistema de controle produção de carvão | 42500
Operacionalização | Serviços em geral | BASE PLATAFORMA DO EXAUSTOR 2 | 2017-11-01 | Necessário para a melhoria/ampliação do sistema de controle produção de carvão | 8500
Operacionalização | Serviços em geral | BASE PLATAFORMA E PISO DA ÁREA DO INCINERADOR | 2017-11-02 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 87000
Execução | Serviços em geral | PÁTIO ÁREA DE ESTOCAGEM DO CILINDRO | 2017-11-03 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 334000
Execução | Serviços em geral | DEMOLIÇÕES DE BAIA DE DESCARREGAMENTO E PISCINA DE RESFRIAMENTO | 2017-11-04 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 16000
Execução | Obras | COSTRUÇÃO DE PISCINA DE RESFRIAMENTO | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 117400
Execução | Obras | CONSTRUÇÃO DA SALA DE COMPRESSORES | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 17220
Execução | Obras | CONSTRUÇÃO DO PISO DA ESTUFA E CHUMBAMENTO DOS PILARES EM METALON | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 60929.28
Execução | Obras | FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 10200
Execução | Obras | REFORÇO DAS BASES EXISTENTES (CARBONIZAÇÃO E DESCARREGAMENTO) | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 27200
Execução | Obras | LOCAÇÕES DE BETONEIRAS / ROMPEDORES / COMPACTADORES / ETC... | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 15000
Execução | Obras | MÓDULO DO GALPÃO, CALHAS, LANTERNINHO E PASSARELA | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 248484.4293
Execução | Obras | TAPAMENTO LATERAL DO GALPÃO | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 97905.768
Execução | Obras | FABRICAÇÃO DA PLATAFORMA / GUARDA CORPO E ESCADA DE CARBONIZAÇÃO 2 | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 219593.421
Execução | Obras | REFORÇO DA PLATAFORMA / GUARDA CORPO E ESCADAS PLATAFORMA DE CARBONIZAÇÃO 1 | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 16000
Execução | Obras | FABRICAÇÃO DA PLATAFORMA / GUARDA CORPO E ESCADAS DO EXAUSTOR 2 | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 25748.4893
Execução | Obras | FABRICAÇÃO DAS CAIXAS DE RECIRCULAÇÃO DO PIRO LENHOSO | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 40562.4164
Execução | Obras | FABRICAÇÃO DA PLATAFORMA / GUARDA CORPO E ESCADAS DO INCINERADOR | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 74759.1917
Execução | Obras | FABRICAÇÃO DO SELO HÍDRICO | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 206916.588
Execução | Obras | REFORMA DOS CILINDROS | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 31593
Execução | Obras | FABRICAÇÃO DOS CILINDROS | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 155302.2303
Execução | Obras | PROTEÇÃO CORTA CHAMAS | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 32525.2792
Execução | Obras | FABRICAÇÃO ESTUFA | 2017-12-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 84796.518
Execução | Obras | MONTAGEM DOS SISTEMAS DE CARBONIZAÇÃO | 2018-01-02 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 137948
Execução | Obras | MONTAGEM DO SISTEMA DO INCINERADOR | 2018-01-03 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | REFORMA DA PLATAFORMA DE DESCARREGAMENTO | 2018-01-04 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO EXAUSTOR 2 | 2018-01-05 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO INSINERADOR | 2018-01-06 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONT. DA TUBULAÇÃO DE ABAST. E DIST. DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA | 2018-01-07 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO | 2018-01-08 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONT. DA TUB. DA BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE PIRO LENHOSO | 2018-01-09 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DO REFORÇO DO GALPÃO EXISTENTE | 2018-01-10 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DO MÓDULO DE AMPLIAÇÃO | 2018-01-11 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DA PLATAFORMA DE CARBONIZAÇÃO | 2018-01-12 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DA PLATAFORMA DO EXAUSTOR 2 | 2018-01-13 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DA PLATAFORMA DO INCINERADOR | 2018-01-14 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DO FECHAMENTO LATERAL DO GALPÃO EXISTENTE | 2018-01-15 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DA PASSARELA DE MANUTENÇÃO DAS PONTES ROLANTES | 2018-01-16 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO | 2018-01-17 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | REALOCAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA | 2018-01-18 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 10739.2
Execução | Obras | MONTAGEM DO MÓDULO DO GALPÃO, TAPAMENTO LATERAL E PASSARELA DE MANUTENÇÃO | 2018-01-19 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 182536
Execução | Obras | MONTAGEM DE INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA E ISTRUMENTAÇÃO | 2018-01-21 | Necessário para a ampliação do galpão existente | 75960
Execução | Obras | LANÇAMENTO DE CABOS ELÉTRICOS | 2018-01-22 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | LANÇAMENTOS DE CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO | 2018-01-23 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DE PAINÉIS ELÉTRICOS | 2018-01-24 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DE PAINÉIS INSTRUMENTAÇÃO | 2018-01-25 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | FECHAMENTOS ELÉTRICOS DOS EQUIPAMENTOS | 2018-01-26 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | FECHAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO EM EQUIP. E TUBULSÇÕES | 2018-01-27 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DO PLC | 2018-01-28 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | MONTAGEM DO PAINEL REMOTA | 2018-01-29 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Obras | INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS | 2018-02-01 | Necessário para a ampliação do galpão existente
Execução | Serviços em geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS TELAS DO SUPERVIÓRIO | 2018-02-03 | Testes para certificar o desempenho do equipamento | 11914
Execução | Serviços em geral | IMPLEMANTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO | 2018-02-04 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | COMISSIONAMENTO, START-UP E OPERAÇÃO ASSISTIDA | 2018-02-05 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | AJUSTES E INSPEÇÕES EM EQUIPAMENTOS | 2018-02-07 | Testes para certificar o desempenho do equipamento | 0
Execução | Serviços em geral | AJUSTES E INSPEÇÕES EM MOTORES | 2018-02-08 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | AJUSTES, CALIBRAÇÕES EM INSTRUMENTOS | 2018-02-09 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | TESTES EM CABOS ELÉTRICOS E DE INSTRUMENTOS | 2018-02-10 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | TESTES DESEENERGIZADOS EM PAINÉIS ELÉTRICOS | 2018-02-11 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | TESTES DESENERGIZADOS EM PLC E REMOTAS | 2018-02-12 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | TESTES EM TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS | 2018-02-13 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | INSPEÇÕES EM ESTRUTURAS METÁLICAS | 2018-02-14 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | TESTES DE PAINÉIS ELÉTRICOS ENERGIZADOS | 2018-02-16 | Testes para certificar o desempenho do equipamento | 0
Execução | Serviços em geral | TESTES DE MOTORES DESACOPLADOS POR SUBSISTEMAS | 2018-02-17 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | TESTES DE MALHAS DE CONTROLE | 2018-02-18 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | TESTES DE INSTRUMENTAÇÃO | 2018-02-19 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | TESTES DE PAINÉIS ELÉTRICOS COM CARGA | 2018-02-21 | Testes para certificar o desempenho do equipamento | 0
Execução | Serviços em geral | TESTES DE EQUIPAMENTOS POR SISTEMAS | 2018-02-22 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | TESTES DE MALHAS DE CONTROLE | 2018-02-23 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | TESTES DE EQUIPAMENTOS COM CARGA POR CONJUNTO DE SISTEMAS | 2018-03-01 | Testes para certificar o desempenho do equipamento | 15000
Execução | Serviços em geral | TESTES DE MALHAS DE CONTROLE | 2018-03-02 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | TESTES DE PERFORMANCE | 2018-03-03 | Testes para certificar o desempenho do equipamento
Execução | Serviços em geral | TESTES DE PERFORMANCE DOS EQUIPAMENTOS POR SISTEMAS | 2018-03-04 | Testes para certificar o desempenho do equipamento | 0
Execução | Serviços em geral | SUPORTE TÉCNICO À OPERAÇÃO POR UM PERÍODO PRÉ-DETERMINADO | 2018-03-05 | Testes para certificar o desempenho do equipamento | 0
Execução | Serviços em geral | CONTIGÊNCIAS | 2018-03-01 | Contigências (3%) | 366846.52
Execução | Serviços em geral | CUSTO DE MATÉRIA PRIMA | 2018-04-02 | Custo da materia-prima necessária para a condução dos testes de redução de emissões de efeito estufa de março de 2018 a fevereiro de 2019 | 2160000
Execução | Serviços em geral | CUSTO DE MÃO DE OBRA | 2018-04-03 | Custo da mão-de-obra necessária para a condução dos testes de redução de emissões de efeito estufa de março de 2018 a fevereiro de 2019 | 3600000

## listas
Estado atual | Fases | Categorias | Tipo de aquisição
Concluído | Implantação | 1 - Produção de carvão vegetal | Bens e equipamentos
Em andamento | Operacionalização | 2 - Melhoria de processos | Obras
Não iniciado | Execução | 3 - Queima de gases/fumaça | Consultoria
| Encerramento | 4 - Uso de carvão na siderurgia | Serviços em geral
|  | 5 - Recupeção/ beneficiamento de coprodutos | Outros materiais permanentes