## Mitigação-PoMuc
Mitigação
Projeto PoMuc
RESULTADO/PRODUTO | ATIVIDADES | Entregas previstas | Status da Entrega | Contratações previstas | Produtos contratados | Status | Data finalização do produto | Observações
Output 1 Um sistema de transparência de ações e apoio relacionados à implementação da NDC e orientado ao grupo-alvo está implementado e satisfaz a demanda por acesso e processamento sistemático de informações. | [7 empty] | Proposta após oficina Nov 19: Ferramenta de Transparência de Ações voltada à implementação da NDC Indicadores: a) Pelo menos 2 setores têm indicadores estabelecidos para monitorar e implementar NDC até dezembro 2020 b) Ferramenta de comunicação do monitoramento definida e aplicada até julho 2021 Todavia, é relevante registrar que as atividades estão atualmente paralisadas. O Output e suas atividades estão em análise no contexto da revisão do projeto, cuja consideração está em alto nível da administração deste MMA.
| Pesquisas de percepção de melhoria realizadas no início e no fim do Projeto. | A percepção dos públicos-alvo sobre a disponibilização estruturada de informações sobre a implementação da NDC aumentou de forma positiva entre meados de 2019 e agosto 2021. | Houve elaboraçao dos TRs e publicação da licitação da pesquisa, com sua preparação na sequência. Questionários foram revisados pelas equipes do MMA e GIZ. Atividades atualmente paralisadas. O Output e suas atividades estão em análise no contexto da revisão do projeto, cuja consideração está em alto nível da administração deste MMA. | O contrato foi cancelado no ano de 2019, em função da reorientação pela qual o projeto passava a fim de se coadunar às diretrizes do Governo | N/A | O contrato foi cancelado no ano de 2019, em função da reorientação pela qual o projeto passava a fim de se coadunar às diretrizes do Governo | N/A
| Aprovação da estratégica de implementação do sistema de transparência.. | A coordenação interministerial para a estratégia de implementação do sistema de transparência de Ação e Apoio até o final de 2020 está fortalecida. | O prazo para a finalização foi revisto considerando que esse trabalho de coordenação seria constante até a definição final do sistema de transparência. Foram finalizadas as oficinas interministeriais e apresentou-se como resultado o "Arranjo de Transparência Orientado por Resultados". Porém, o resultado apresentado das oficinas não foi consenso entre os Ministérios, e sugeriu-se que a implementação de um projeto piloto deveria ser feita para testar e ajustar os resultados. Atividades atualmente paralisadas. O Output e suas atividades estão em análise no contexto da revisão do projeto, cuja consideração está em alto nível da administração deste MMA. | N/A | Consultoria para desenvolver propostas para arranjos de transparência: 1. Documento final de consultoria; 2. Sumário executivo do relatório. 9 oficinas foram realizadas, contando com a presença de integrantes das seguintes instituições: MMA, MAPA, MME, MCTIC, Itamaraty, INPE, EPE e EMBRAPA. Os "links" abaixo apresentam os endereços do One Drive por meio do qual os arquivos das apresentações de cada uma das oficinas podem ser visualizados: PPT 1) Oficina Inicial de Transparência, disponível em: https://1drv.ms/p/s!AoynEQxlaH_eyzzXGxRBO0esfywp PPT 2) Primeira Oficina de Agropecuária, disponível em: https://1drv.ms/p/s!AoynEQxlaH_eyz2bxAAUeWgX4elr PPT 3) Primeira Oficina de Energia, disponível em: https://1drv.ms/p/s!AoynEQxlaH_eyz-JxQibJbmGGfmK PPT 4) Primeira Oficina de Florestas, disponível em: https://1drv.ms/p/s!AoynEQxlaH_ezw_IiHkSiaIQ0AHz PPT 5) Apresentação contendo o resultado da COP 23, disponível em: https://1drv.ms/p/s!AoynEQxlaH_ey0EeXKEGEReS9DyX PPT 6) Segunda Oficina de Transparência: Piloto Arranjo de Floresta https://1drv.ms/p/s!AoynEQxlaH_ezTxZ48QiSGJQZp4j PPT 7) Segunda Oficina de Transparência: Piloto Arranjo de Energia https://1drv.ms/p/s!AoynEQxlaH_ezgbXbtRhDGsFpKvI PPT 8) Segunda Oficina de Transparência: Piloto Arranjo de Agropecuária https://1drv.ms/p/s!AoynEQxlaH_ey2E7YkDxooMBLxlG PPT 9) Apresentação Oficina de Consolidação de resultados de atividades-piloto https://1drv.ms/p/s!AoynEQxlaH_ezxXlnQwhuADqj4z7 | Concluído | N/A
| Capacitações | Foram capacitados ao menos 50 pessoas para colaborar na implementação do sistema de transparência entre 2018 até meados de 2021. | Definiu-se que a realização de capacitações só seria possível após a definição e implementação do sistema de transparência. Atividades atualmente paralisadas. O Output e suas atividades estão em análise no contexto da revisão do projeto, cuja consideração está em alto nível da administração deste MMA. | N/A | N/A | N/A | N/A
Output 2 Os grupos alvos (p. ex. representantes do governo federal, os estados, de povos indígenas, povos e comunidades e tradicionais e agricultores familiares, ONG, associações do setor privado e cooperativas) foram beneficiados pelo aprimoramento das condições de implementação da Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+). | [7 empty] | Proposta após oficina Nov 19: Condições necessárias para a implementação da ENREDDD+ aprimoradas, possibilitando captação por meio de pagamento por resultados e gerando benefícios sociais, ambientais e econômicos para a sociedade.
| Reuniões da CCT-Salv (SISREDD+), CCT-Pacto (Matriz de Impacto) e da CONAREDD+ (Infohub), documentando a apresentação e os acordos em torno das versões preliminares dos instrumentos relevantes. | As versões beta de pelo menos 3 ferramentas estratégicas para a implementação da Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+) foram elaboradas e testadas até o final de 2019, a saber: Matriz de Impacto de Políticas Públicas que contribuem para resultados de REDD+, Sistema de informações sobre as salvaguardas (SISREDD+) e Info Hub Brasil (versão brasileira análoga ao Lima REDD+ Information Hub da UNFCCC). | Oficinas foram realizadas. Verificou-se que a ferramenta Matriz de Impacto ainda não tinha condições de se desenvolver na forma como havia sido planejada. Info Hub Brasi: Finalizado o diagnóstico dos requisitos funcionais do sistema; Escolhida a opção de layout e a solução para o módulo de emissão de diplomas, cujo módulo foi finalizado, assim como fluxos de uso para diferentes perfis de usuários; A máscara de dados do infohub também foi finalizada. Os formulários de acompanhamento dos acordos foram criados; Usuários do infohub responderam a questionário de experiência com o portal, em relação às informações presentes e futuras. SISREDD+: Requisitos do sistema de salvaguardas foram concluídos; 5 oficinas com participação PIPCT foram realizadas para definição da metodologia de monitoramento das salvaguardas do REDD+ no Brasil; Seminário Nacional com discussão sobre o modelo conceitual do sistema foi realizado em novembro de 2018. O MMA aprovou a última versão dos indicadores de salvaguardas socioambientais e o desenho do Sistema, que será posteriormente testado em um piloto analógico para avaliação de viabilidade. |  | DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SALVAGUARDAS DE REDD+: (Produto 1 - Plano de trabalho); DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SALVAGUARDAS DE REDD+ (PRODUTO 2A – RELATÓRIO DA OFICINA 1 – SISREDD+ (ACRE) DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SALVAGUARDAS DE REDD+ (PRODUTO 2A – RELATÓRIO DA OFICINA 2 – SISREDD+ (Mato Grosso) DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SALVAGUARDAS DE REDD+: RELATÓRIO SÍNTESE DOS RESULTADOS OFICINA 4 - CONSTRUÇÃO DE INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS DAS SALVAGUARDAS DE REDD+ (Salvaguardas E G) DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SALVAGUARDAS DE REDD+: RELATÓRIO SÍNTESE DOS RESULTADOS OFICINA 3 - CONSTRUÇÃO DE INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS DAS SALVAGUARDAS DE REDD+ (Salvaguardas C e D) DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SALVAGUARDAS DE REDD+: RESUMO DOCUMENTO SÍNTESE DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS DAS SALVAGUARDAS DE REDD+ E FICHAS METODOLÓGICAS DOS INDICADORES DAS SALVAGUARDAS DE REDD+ DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SALVAGUARDAS DE REDD+: Documento conceitual para o SISREDD DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SALVAGUARDAS DE REDD+: RELATÓRIO SÍNTESE DOS RESULTADOS OFICINA 5 – MÉTRICAS PARA INDICADORES DE SALVAGUARDAS DE REDD+ DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SALVAGUARDAS DE REDD+: RELATÓRIO DO SEMINÁRIO NACIONAL – INDICADORES DO CUMPRIMENTO DAS SALVAGUARDAS E AVANÇOS NA PROPOSTA CONCEITUAL DO SISREDD+ DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SALVAGUARDAS DE REDD+: RELATÓRIO SÍNTESE DOS RESULTADOS DO QUESTIONARIO ONLINE DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SALVAGUARDAS DE REDD+: Produto_4_SISREDD__31.10.2019 DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SALVAGUARDAS DE REDD+: Produto_4_SISREDD__20191202 SECOND SUMMARY OF INFORMATION (How the Cancun Safeguards were addressed and respected by Brazil throughout the implementation of actions to Reduce Emissions from Deforestation in the Amazon biome); SEGUNDO SUMÁRIO DE INFORMAÇÕES (Como as Salvaguardas de Cancun foram abordadas e respeitadas pelo Brasil durante a implementação de ações de Redução de Emissões provenientes do Desmatamento no bioma Amazônia); Produtos relacionados à implantação do Info Hub Brasil; vídeo sobre o Sistema de Informação sobre Salvaguardas de REDD+ (SISREDD+); Vídeo do processo de construção da metodologia do Sistema de Informação sobre Salvaguarda de REDD+ em português (https://vimeo.com/forestcom/review/371186701/17404100e4) Vídeo do processo de construção da metodologia do Sistema de Informação sobre Salvaguarda de REDD+ em inglês (https://vimeo.com/forestcom/review/372934874/81df875f97) Sistematização das informações das Resoluções da CONAREDD+ Coleta e sistematização de dados junto a doadores, estados ou outros usuários (ENREDD+) Relatório sobre máscara de dados, resumo do processo e referências (Informações para infohub de REDD+); Esclarecimentos variáveis (FUNCATE) Esclarecimentos sobre cálculos e variáveis referente a estimativa de emissões por incremento de desmatamento 2016 e 2017 (FUNCATE); Estimativas de emissões de gases de efeito estufa (GEE) provenientes do desmatamento no bioma Amazônia nos anos de 2016 e 2017 | Concluídos
| Apoio à participação de representantes dos povos indígenas e povos /comunidades tradicionais (PIPCT) na Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) e Câmaras Consultivas Temáticas (CCTs). | Até 2018, ao menos 80% das reuniões da Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) e das Câmaras Consultivas Temáticas (CCTs) contam com participação de representantes dos povos indígenas e povos e comunidades tradicionais (PIPCT). | Em 2017, o projeto apoiou a participação de representantes de PIPCTs nas reuniões da CONAREDD+ e das CCTs (CCT-Salv (1 oficina e 1 reunião), CCT-CDRNR (1 reunião), CCT-Pacto (1 reunião), CONAREDD (1 reunião)). Em 2018 o projeto apoiou a participação de PIPCTs nas reuniões da CONAREDD+ (1 reunião) e dos CCT- Salvaguardas (2 reuniões) e CCT-Pacto (1 reunião). Em 2019 não houve reuniões da CONAREDD+ e das CCTs e consequentemente, não houve apoio por parte do projeto a representantes de PIPCTs a essas reuniões. |  | N/A
| Eventos ou capacitações em REDD+ | Do total de representantes de PIPCT dentro das CCT da CONAREDD+ juntamente com outros grupos de interesse de outros setores, 70% participaram em atividades de capacitação no tema de REDD+, promovidas ou apoiadas pelo projeto. | Em 2017, teve início a discussão, junto com a Funai, sobre capacitação associada à estrutura de gestão da ENREDD+ para PIPCTs. Em 2018, apoiou-se a participação de 63 pessoas em Oficinas SISREDD+ em Rio Branco, Cuiabá, Belém e Belo Horizonte, e 11 pessoas foram apoiadas na capacitação sobre salvaguardas em Bogotá. Nenhuma capacitação havia ocorrido até dezembro de 2019. |  | N/A
| Documentação de apresentações e acordos. Atas das reuniões das CCT e CONAREDD+. | Todos os estudos REDD+ elaborados pelo projeto foram aproveitados pelos membros da CONAREDD+ ou pelos membros das CCTs para a definição de prioridades para a implementação da ENREDD+. | Em 2017 foi realizada a proposição dos estudos às CCTs. CCT-Salv, cujo tema foi definido como "gênero". Em 2018, ao final dos trabalhos das CCTs, decidiu-se replanejar os estudos no ano de 2019, a partir de desafios de implementação das ações e regulamentações da CONAREDD+ de 2017 e 2018. Em 2019 não foram planejados ou demandados estudos. |  | N/A
Output 3 O MMA terá desenvolvido a informação necessária como base para a implementação da Agenda Nacional de Adaptação.
| Estudos de vulnerabilidade, mapas de vulnerabilidade, atas de oficinas. | Existem mapas de vulnerabilidade à mudança do clima desenvolvidos para pelo menos 3 categorias de risco, para todos os 5570 municípios brasileiros. | Foi realizado o trabalho “Identificação da vulnerabilidade dos municípios brasileiros aos impactos biofísicos e socioeconômicos associados à mudança do clima”, cujos resultados serão disponibilizados no endereço eletrônico do Ministério do Meio Ambiente. Foi definida a metodologia utilizada na elaboração de mapas de vulnerabilidade à mudança do clima. Celebrou-se Acordo de Cooperação Técnica entre MMA e CEMADEN e efetuou-se a publicação da plataforma “Projeta” para disponbilização dos dados online das projeções climáticas do INPE. Destaca-se ainda, a publicação do I Relatório de Monitoramento do PNA, sendo que o GTT de monitoramento do PNA foi apoiado. Estudos para a elaboração dos mapas de vulnerabilidade foram concluído e foi realizada oficina para apresentação dos resultados finais, contando com a participação de representantes municipais das diferentes regiões brasileiras e representantes de instituições do governo federal ligadas a gestão de risco de desastres e gestão territorial. Registra-se a realização de 03 reuniões técnicas para discussão e definição dos formatos de disponibilização dos arquivos com informações geoespacializadas no Geoservice do MMA (I3GEO) e na plataforma AdaptaClima. Iniciou-se diálogo com o MCTIC para disponibilização dos resultados na plataforma SISMOI. A metodologia e principais resultados foram apresentados em side event realizado no Espaço Brasil, durante a COP 24.) | N/A | Mapas de vulnerabilidade: https://www.giz.de/en/downloads/Banco%20de%20Dados%20PoMuC.rar (Obs.: para acessar os arquivos (shapes) e visualizar as informações georreferenciadas, faz se necessário o uso de softwares SIGs. As figuras dos mapas podem ser acessadas sem mais pré-requisitos.) IDENTIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS AOS IMPACTOS BIOFÍSICOS E SOCIOECONÔMICOS ASSOCIADOS À MUDANÇA DO CLIMA - Produto 1- Plano de Trabalho Detalhado; IDENTIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS AOS IMPACTOS BIOFÍSICOS E SOCIOECONÔMICOS ASSOCIADOS À MUDANÇA DO CLIMA - Produto 2 - Relatório-base para oficina de ajuste metodológico IDENTIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS AOS IMPACTOS BIOFÍSICOS E SOCIOECONÔMICOS ASSOCIADOS À MUDANÇA DO CLIMA - Apresentação dos Resultados Finais do Mapeamento Dos Impactos Potenciais da Mudanças do Clima nos Municípios Brasileiros Análise Setorial: Desastres Naturais IDENTIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS AOS IMPACTOS BIOFÍSICOS E SOCIOECONÔMICOS ASSOCIADOS À MUDANÇA DO CLIMA - Produto 4 Relatório sistematizando os resultados da oficina e descrevendo os ajustes metodológicos pactuados. IDENTIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS AOS IMPACTOS BIOFÍSICOS E SOCIOECONÔMICOS ASSOCIADOS À MUDANÇA DO CLIMA - Produto 5, 6 7 Mapas de Impacto Potencial, ranking dos municípios, interpretação dos resultados e análises. IDENTIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS AOS IMPACTOS BIOFÍSICOS E SOCIOECONÔMICOS ASSOCIADOS À MUDANÇA DO CLIMA - Produto 8 Oficina de Apresentação dos Resultados dos Mapas de Impacto da mudança do Clima no Brasil IDENTIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS AOS IMPACTOS BIOFÍSICOS E SOCIOECONÔMICOS ASSOCIADOS À MUDANÇA DO CLIMA - Produto 9 Síntese de Produtos Desenvolvidos e Sistematização dos Resultados da Oficina de Apresentação dos Resultados dos Mapas de Impacto da Mudança do Clima no Brasil | Concluído | N/A
Output 4 As capacidades institucionais do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima do Brasil foram fortalecidas. | [7 empty] | O FNMC encaminhou e-mail no início de 2020, por meio do qual manifestou não ter interesse em continuar no PoMuc, pois possui outros meios para implementar as atividades que se previa. De qualquer maneira, as atividades estão atualmente paralisadas. O Output e suas atividades estão em análise no contexto da revisão do projeto, cuja consideração está em alto nível da administração deste MMA.
| Elaboração de Relatórios de avaliação (externos, dos órgãos de controle e relatório anual de gestão), bem como de normativas e deliberações do Comitê Gestor do Fundo Clima. | Gestão (governança de Fundo): Cinco produtos/processos transformativos para a gestão eficiente do FNMC implementados (por exemplo: plano estratégico atualizado, manual de processos elaborado, metodologia de gestão de conhecimento implementada, etc.) até julho 2021. | Plano estratégico atualizado e publicado, incorporando Balance Score Card (BSC) com objetivos e metas para 2019. Registro de conhecimento e memória em processo de implementação nos sistemas internos do MMA. Desenvolvimento de novas estratégias para o FNMC por meio do GT Fundo Clima. Seminário para divulgar os resultados do grupo de trabalho sobre a reestruturação do fundo clima realizado. Na oficina de reformulação do PoMuC (novembro 2019) foram apresentadas algumas ideias sobre uma possível reformulação do Fundo, e novas linhas de cooperação entre PoMuC e FNMC poderiam ser exploradas. Atividades atualmente paralisadas. O Output e suas atividades estão em análise no contexto da revisão do projeto, cuja consideração está em alto nível da administração deste MMA. | N/A | ANÁLISE DE VIABILIDADE JURÍDICA (REVISÃO JURÍDICA PARA APOIO AO GRUPO DE TRABALHO DE REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DO FUNDO CLIMA). ANÁLISE COMPARATIVA – RELATÓRIO DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CADA UM DOS MODELOS CONSIDERADOS VIÁVEIS, E SUA CAPACIDADE DE ATINGIR E ENTREGAR RESULTADOS (REVISÃO JURÍDICA PARA APOIO AO GRUPO DE TRABALHO DE REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DO FUNDO CLIMA). PROPOSIÇÃO DE MINUTA DE INSTRUMENTO JURÍDICO E EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PERTINENTES PARA CADA UM DOS MODELOS CONSIDERADOS VIÁVEIS (REVISÃO JURÍDICA PARA APOIO AO GRUPO DE TRABALHO DE REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DO FUNDO CLIMA). Organização/moderação de reuniões do GT de Revisão do Fundo Clima, quando não eram fechadas apenas para representantes do Governo. O GT elaborou a Nota Técnica 51614/2017-MMA | Concluídos
| Realização de cursos, incluindo elaboração de materiais didáticos. | Pessoal (da linha dos fundos para projetos não reembolsáveis): ao menos 150 pessoas capacitadas até setembro 2021 (públicos: proponentes de projetos, fiscais de projetos e equipe MMA) em áreas prioritárias, como por exemplo, capacitações em gestão de projetos, fiscalização, monitoramento, execução orçamentária, financiamento sobre mudança do clima. | 60 pessoas foram capacitadas em gestão de fundos, tendo como grupo alvo: gestores de fundos públicos e federais. 10 pessoas receberam capacitação em comunição, tendo como grupo alvo: pessoal do FNMC, MMA e PoMuC/GIZ. 25 pessoas foram capacitadas em financiamento climático, sendo o grupo alvo: Pessoas do governo federal, iniciativa privada e academia atuando em mudança do clima. Destaca-se ainda, a realização de capacitações em Gestão de Convênios, SICONV e Fiscais de Convênio e gestão de tempo e tarefas para pessoal do FNMC (13 pessoas capacitadas). Foi definido meta de planejamento para se elaborar uma metodologia de monitoramento, ainda não executada. Atividades atualmente paralisadas. O Output e suas atividades estão em análise no contexto da revisão do projeto, cuja consideração está em alto nível da administração deste MMA. | N/A | Relatório final do Seminário Internacional: Gestão de Fundos Governamentais em Mudança do Clima Seminário Arquitetura do Financiamento sobre Mudança do Clima no Brasil, em conjunto com o BID | Concluído
| Elaboração de boletins internos. | Comunicação: estratégia de comunicação interna e externa foi atualizada e aplicada até setembro 2021. | Em 2018, iniciou-se o planejamento e elaboração de TR para construir uma estratégia e um plano de ação de comunicação. Devido ao contexto político brasileiro envolvendo eleições e a reformulação da equipe da então CGFA/DMAF/SMCF, as atividades foram paralisadas no segundo semestre de 2018. | N/A | N/A | N/A
| Relatórios e documentos | Monitoramento e Avaliação: Metodologia de monitoramento e avaliação de impactos dos projetos reembolsáveis e não reembolsáveis estabelecidas até setembro de 2021. | Iniciou-se o mapeamento dos projetos financiados pelo FNMC e foi definida meta de elaborar planejamento voltado ao desenvolvimento de metodologia de monitoramento, ainda não executada. Devido ao contexto político brasileiro envolvendo eleições e a reformulação da equipe da então CGFA/DMAF/SMCF, as atividades foram paralisadas no segundo semestre de 2018. | N/A | N/A | N/A
Output 5 Capacidades institucionais brasileiras fortalecidas para o financiamento sobre mudança do clima.
| Elaboração de Relatórios sobre gastos públicos em mudança do clima. | Relatórios sobre gastos públicos em mudança do clima são publicados pelo IPEA. | Instrumento pensado para a parceria entre MMA e IPEA foi um Acordo de Cooperação Técnica – ACT. Estão sendo avaliados os gastos públicos em mudança do clima. Aprovação do componente Financiamento pelo parceiro em fevereiro de 2018; ACT foi assinado em 03 de julho de 2018, e publicado no D.O.U. nº 137 em 18 de julho de 2018; “Grant Agreement” da GIZ com PNUD/IPC-IG, em agosto/2018, com duração de 12 meses (estendido, em 2019, até junho de 2020); O IPC-IG providenciou minuta de termo de referência para a contratação de um pesquisador sênior e um assistente de banco de dados; O edital para contratação foi publicado em 17 de outubro de 2018, postergada a data limite para envio das candidaturas para 31 de outubro de 2018, devido ao processo eleitoral, onde foram considerados documentalmente habilitados pelo IPC-IG 20 candidatos para a vaga de pesquisador, e 21 para a vaga de assistente de banco de dados; Os candidatos selecionados foram contatados pelo IPC-IG para a realização de procedimentos necessários à contratação; Proposta de projeto foi finalizada e acordada entre as partes envolvidas (MMA, IPEA, GIZ e IPC-IG). | A detalhar no contexto de reformulação do PoMuc. | N/A | N/A
| Capacitações | Ao menos 150 pessoas capacitadas no assunto de financiamento sobre mudança do clima, em temáticas associadas à implementação da NDC Brasileira, até Julho 2021. | Iniciou-se a identificação de conteúdo e público alvo. Público alvo: Pessoal técnico do setor bancário e da indústria, assim como do governo, que participam da implementação da NDC. Enfoque temático: inclusão do setor privado no financiamento de medidas sobre mudança do clima e acesso ao financiamento climático internacional (p.ex.: GCF). Realizou-se treinamento piloto com todos os módulos do CliFit, para apresentação do conteúdo e seleção dos módulos a serem adaptados ao Brasil, com participação de 30 pessoas de diversas instituições (Casa Civil, MMA, MF, MPlanejamento, MCidades, MAPA, MDIC, MRE, MCTIC, Febraban, CNI). Estratégia de implementação desenvolvida e articulações institucionais iniciadas. Procedeu-se à tradução e elaboração do material de dois módulos CliFiT – (i) “international landscape” + GCF; e (ii) “private sector engagement”; Elaborou-se o rascunho de estratégia para implementação desses dois módulos no Brasil e da institucionalização de “trainers of trainers”. Apoiou-se a participação da então CGFA/DMAF/SMCF nas Oficinas de discussão da Estratégia País do GCF em 2017 (Financiamento para viagens de representantes do MMA nas reuniões da elaboração da “Estratégia País” do GCF). | N/A | Materiais do CliFit traduzidos | Aprovação e uso pendentes, se a iniciativa fosse retomada. |  | As atividades estão atualmente paralisadas. O Output e suas atividades estão em análise no contexto da revisão do projeto, cuja consideração está em alto nível da administração deste MMA.
| Apoio ao BrazilLab | Implementação de Pilotos dos instrumentos econômicos das fases anteriores e seleção de instrumentos econômicos a serem desenvolvidos e apresentados aos investidores privados | Pilotos dos instrumentos econômicos das fases anteriores estão sendo implementados no Brasil: Seis modelos inovadores para energia limpa e uso sustentável da terra no Brasil e mais três soluções que estão sendo avaliadas para replicação no país: “Distributed Energy for Social Housing; The Green Receivables Fund (Green FIDC); Distributed Generation for Cooperatives; Socio-Climate Benefits Fund; Responsible Commodities Facility; Climate Smart Cattle Ranching”; “Cloud Forest Blue Energy Mechanism; Energy Savings Insurance; Pay-As-You-Save for Clean Transport)”. A nova chamada do Brasil Lab de 2019 escolheu dois instrumentos econômicos a serem desenvolvidos e apresentados aos investidores privados. Os dois instrumentos selecionados são os seguintes - estão no site: https://www.climatefinancelab.org/lab-selection-2020/): 1. “Conexsus Impact Fund” 2. “Sustainable Agriculture Finance Facility” O PoMuc apoiou a viagem de representante do ME em reuniões do BrazilLab. | Depende da reformulação do PoMuc | N/A | N/A |  | A iniciativa Global (Global Lab) é financiada pela GIZ, junto com os governos da Austrália, Holanda e Reino Unido, além de Bloomberg, Fundação Rockefeller e Shakti. O Brasil Lab está sendo financiado apenas pelo PoMuC. A CPI faz a gestão do Programa. Antes da GIZ, o Brasil Lab era financiado pelo US State Department. O Acordo trata do apoio integral do PoMuc ao funcionamento do Brazil Lab. O apoio ao “Brazil Lab” foi sinalizado à GIZ no final de 2018, e por decisão da SRI em 2019, seria acompanhado pelo DETGOM/SRI. Contudo, o acompanhamento ficou prejudicado em função de restrições quanto a viagens de serviço.
Output 6 (com Ministério da Economia) Os fundamentos para um Programa Nacional de Relato de GEE e o devido registro nacional de emissões/ remoções de GEE em nível de empresa (registro que pode servir também como insumo para a articulação de meios de implementação da política nacional sobre mudança do clima) estão traçados.
| Elaboração e implementação de Programa Nacional de Relato de Emissões de gases de efeito estufa (PNR GEE) | Há uma concepção detalhada para o programa nacional de relato de GEE e o respectivo registro de emissões/ remoções de GEE até maio 2021. | Foi elaborado plano de trabalho para uma avaliação dos impactos regulatórios de programa de relato de emissões de GEE e foi finalizada avaliação de iniciativas de relato de emissões de GEE (internacionais, estaduais, federais e da iniciativa privada); estabeleceu-se metodologia para avaliação ex ante: “Avaliação do Impacto Relatório (AIR); e iniciou-se a coleta de dados sobre custos públicos e privados para a elaboração de um PNR-GEE. | N/A | Análise da questão, cenário e objetivos do Programa Nacional de Relato de Emissões de gases de efeito estufa (PNR GEE); Estruturação da Análise do Impacto Regulatório do Programa Nacional de Relato de Gases Efeito Estufa- PNR-GEE Análise das Opções Regulatórias (PNR-GEE); Desenho de um sistema de relato mandatório de emissões de gases efeito estufa baseado em aspectos políticos, técnicos e econômicos (“Policy Paper”). | Concluídos
| Capacitações | Pelo menos 2 cursos de capacitação para diferentes atores (funcionários do ME e de outras instituições governamentais, operadores de instalação e empresas de certificação), relacionados ao Programa de Relato e ao registro, foram realizados até novembro 2021. | Não iniciado | Depende da reformulação do PoMuc | N/A | N/A
Output 7 Uma abordagem sistemática para a gestão e a troca de conhecimentos para os parceiros está estabelecida.
| Conceito para gestão do conhecimento, atas de reuniões do comitê gestor do projeto, documentação de reuniões de trabalho selecionadas, documentação de oficinas (p.ex. Capacity Works, oficina de planejamento, oficina de comunicação, etc.). Sistemas de gerenciamento de dados do MMA e da GIZ sobre informações do projeto. | Um conceito para a gestão do conhecimento entre os parceiros do projeto (MMA, ME e GIZ) está implementado até novembro 2021. | Implementação de oficinas de mapeamento dos atores, apresentaçao do PoMuC aos outros ministeiros, Capacity Works (caixa de ferramentos de gestao de projetos interinstitucionais). Realização de oficina de atualização de PoA 2018 (até Março 2019). Reuniões sobre ajustes no conceito do programa PoMuC com os representantes da nova gestão do governo, destacando a oficina de reformulaçao do PoMuC em novembro de 2019, onde foi elaborado um roadmap entre as partes envolvidas para possíveis ajustes do projeto. | Depende da reformulação do PoMuc | Relatório do Seminário “Comunicação e sua possível aplicação pelo PoMuc” Documentação da Oficina de Mapeamento de Atores do “Programa Políticas sobre a Mudança do Clima – PoMuC” Documentação sobre Atualização do POA 2018 | Concluídos
| Encontros e eventos sobre o desenho da Política Nacional sobre Mudança do Clima, publicações, avaliação de capacitações, documentação dos encontros entre os projetos IKI do BMUB no Brasil. | Existem ao menos 3 formatos (p.ex: seminários, newsletter, páginas web, etc.) para a gestão do conhecimento sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima até novembro 2021. | Destacam-se os seguintes encontros de intercâmbio: I Encontro de intercâmbio entre 29 projetos da interface BMUB IKI no Brasil realizado em dezembro 2017; II Encontro de Intercâmbio entre projetos da Interface BMU-IKI realizado em novembro de 2018; III Encontro de Intercâmbio entre projetos da Interface BMU-IKI realizado em novembro 2019. No âmbito desse objetivo ainda se incluem: Apoio logístico para participantes das reuniões extraordinárias e das Câmaras Técnicas do Fórum Brasileiro sobre Mudança do Clima | Depende da reformulação do PoMuc | Documentação sistematizada do I Encontro sobre Projetos IKI no Brasil; Documentação sistematizada do II Encontro sobre Projetos IKI no Brasil Documentação sistematizada do III Encontro sobre Projetos IKI no Brasil | Concluídos
Realização de oficina de atualização de PoA 2018 (até Março 2019) em Julho 2018.