## Cronograma
OBJETIVO: Apoiar o desenvolvimento de capacidades de profissionais de instituições públicas e privadas e agricultores para integrar a Abordagem Baseada em Ecossistemas para Adaptação às Mudanças Climáticas (EBA) no planejamento e implementação de modelos de conservação, restauração e produção na Bacia do Rio Miringuava.
PLANO DE TRABALHO
Prod. | Descrição do produto e das atividades | Prazo | Outubro | [18 empty] | Novembro | [29 empty] | Dezembro | [30 empty] | Janeiro | [30 empty] | Fevereiro | [27 empty] | Março
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
P1 | Plano de Trabalho (cronograma de execução) | 2020-10-13
| Entrega do plano de trabalho | 2020-10-16 | bar: Outubro 16
| Reunião para apresentação do plano de trabalho | a combinar
| Correções e entrega da versão final | a combinar
P2 | Relatório da tutoria do curso AbE a distância | 2020-11-03
| Reunião e contatos com equipe do Mata Atlântica para acordos sobre como se procederá a tutoria | 2020-10-13 | bar: Outubro 13
| Tutoria aos participantes (participação das salas de tutores e de alunos) | até 23/10 | bar: Outubro 13 to Outubro 16; Outubro 19 to Outubro 23
| Reunião com participantes do curso EaD ao final do curso para esclarecimentos de eventuais dúvidas, avaliação qualiativa da experiência no curso EaD, apresentação das próximas etapas da capacitação em AbE e acordos de datas para as oficinas de aprofundamento | até 30/10 | bar: Outubro 30
| Entrega do relatório da tutoria | 2020-11-03 | bar: Novembro 3
P3 | Relatório de duas oficinas de aprofundamento com técnicas/os | 2020-12-06
| Reunião com responsáveis pelo Movimento Viva Água para planejamento | até 29/out | bar: Outubro 29
| Planejamento das oficinas 1 e 2 , com estudo de caso sobre a bacia do Miringuava | até 19/nov | bar: Novembro 3 to Novembro 6; Novembro 9 to Novembro 13; Novembro 16 to Novembro 19
| Realização da primeira oficina | até 26/nov | bar: Novembro 24; Novembro 26
| Realização da segunda oficina | até 3/dez | bar: Dezembro 1; Dezembro 3
| Entrega do relatório | 2020-12-06 | bar: Dezembro 6
P4 | Documento de desenvolvimento de capacidade de agricultoras/es | 2020-01-25
| Reunião com responsáveis pelo Movimento Viva Água para planejamento do P4 e P5 | até 15/jan | bar: Janeiro 15
| Consulta a agricultoras/es que participarão do curso para definição de datas e metodologia (visitas e reuniões presenciais) | até 22/jan
| Entrega do planejamento da capacitação de agricultoras/es | 2020-01-25 | bar: Janeiro 18 to Janeiro 22
P5 | Relatório de duas oficinas de aprofundamento com técnicas/os | 2020-02-24
| Reunião com responsáveis pelo Movimento Viva Água para planejamento do P4 e P5 | até 15/jan | bar: Janeiro 15
| Entrega do planejamento das oficinas 3 e 4 | 2020-01-25 | bar: Janeiro 25
| Realização da terceira oficina | até 5/fev | bar: Fevereiro 2; Fevereiro 4
| Realização da quarta oficina | até 12/fev | bar: Fevereiro 9; Fevereiro 11
| Entrega do relatório | 2020-02-24 | bar: Fevereiro 24
P6 | Relatório do curso completo com agricultores | até 19/mar
| Eventuais ajustes ao planejamento do curso | até 19/fev | bar: Fevereiro 19
| Realização da capacitação | até 13/mar | bar: Fevereiro 27; Março 6; Março 13
| Entrega do relatório | 2020-03-19 | bar: Março 19
Obs.: validade do contrato de 13/10/2020 a 20/04/2021

## Oficinas para técnicos
Oficinas de aprofundamento com técnicas/os participantes do curso EaD
Objetivos: reforçar os aprendizados sobre os passos para integração da AbE no planejamento, fortalecer suas capacidades de comunicar as vantagens e co-benefícios de AbE junto ao público de suas atuações, e desenvolver um roteiro de implementação de medidas AbE em seus contexto reais de trabalho, especialmente no âmbito do MVA
Descrição | Carga horária
Oficina 1
Contextualização sobre mudança do clima, gênero, adaptação, serviços ecossistêmicos e Adaptação baseada em Ecossistemas na bacia do Rio Miringuava | 3h
Ciclo de planejamento AbE - Passo 1: Aplicação da Lente Climática no planejamento da Bacia do Rio Miringuava | 3h
Oficina 2
Ciclo de planejamento AbE - Passo 2: Análise de risco climático | 6h
Oficina 3
Ciclo de planejamento AbE - Passo 3: Identificação de medidas de adaptação | 3h
Ciclo de planejamento AbE - Passo 4: Priorização e seleção de medidas de adaptação | 3h
Oficina 4
Ciclo de planejamento AbE - Passo 5: Planejamento da implementação das medidas | 3h
Ciclo de planejamento AbE - Passo 6: Planejamento do monitoramento e da avaliação de resultados | 1h30
Comunicação de vantagens e co-benefícios de AbE junto ao público de suas atuações | 1h30
Total | 24h
Obs.: sugere-se a realização de cada oficina dividida em dois dias diferentes, tendo cada encontro on-line a duração de até 3 horas. As cacacitações virtuais demandam maior esforço de atenção para acompanhamento e compreensão. Assim, convém dividir os tempos.

## Curso para agricultores
Desenvolvimento de capacidades de agricultoras/es sobre AbE
Objetivos: repassar conceitos básicos de mudança do clima e adaptação à mudança do clima e seus enfoques em gênero; de AbE e serviços ecossistêmicos; apresentar estratégias para comunicar as vantagens e cobenefícios de AbE; explicar os passos para integração da AbE no planejamento de suas atividades; apoiar o desenvolvimento de um roteiro de implementação de medidas AbE no seu contexto de trabalho real, especialmente no âmbito do MVA.
| Descrição | Carga horária
Dia 1 | Módulo 1
| Introdução à conceitos básicos sobre clima e sua relação a seu modo de vida, mudança do clima, gênero, adaptação, serviços ecossistêmicos e Adaptação baseada em Ecossistemas | 4h
Módulo 2
| Ciclo de planejamento AbE - Passo 1: Aplicação da Lente Climática na agricultura na bacia do Rio Miringuava | 2h
Dia 2 | Módulo 3
| Ciclo de planejamento AbE - Passo 2: Análise de risco climático para a agricultura na bacia do Rio Miringuava | 4h
Módulo 4
| Ciclo de planejamento AbE - Passo 3: Identificação de medidas de adaptação para a agricultura | 2h
Módulo 5
| Ciclo de planejamento AbE - Passo 4: Priorização e seleção de medidas de adaptação | 1h
Dia 3 | Módulo 6
| Ciclo de planejamento AbE - Passo 5: Planejamento da implementação das medidas | 1h30
Módulo 7
| Ciclo de planejamento AbE - Passo 6: Planejamento do monitoramento e da avaliação de resultados | 1h30
Módulo 8
| Comunicação de vantagens e co-benefícios de AbE junto ao público de suas atuações | 1h30
| Visita de campo a uma das propriedades | 2h30
| Total | 20h
Obs.: sugere-se que a realização do curso se dê em três dias diferentes, um a cada semana, considerando que para participar do curso as pessoas se ausentarão de suas atividades produtivas. De todo modo, estas deverão ser consultadas a respeito anteriormente.