## Apresentação do Produto 6
Patrícia Betti Milano Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda Projeto Apoio ao Brasil na Implantação da sua Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima – PROADAPTA PN 15.9060.3-001.00 Consultoria Técnica para Integração da abordagem de Adaptação à Mudança do Clima baseada em Ecossistemas (AbE) no Movimento Viva Água Contrato número: 83364760 Produto 6 - Contribuição ao POA 2021 com ações qualificadas para AbE Curitiba, maio de 2021

## Serviços ecossistêmicos
Planejamento MVA 2021 (pode incluir ações que tiveram início em 2020)
Eixo: SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
0 | Analisar os riscos climáticos relativos à segurança hídrica para os usuários em São José dos Pinhais as comunidades e a prestação de SE na região
1 | Implementar PSA para conservação de vegetação nativa como meio de aumentar a disponibildiade de água diante do risco climático de insegurança hídrica para os diversos usuários e diversificar as fontes de rendas de proprietários rurais diante do risco climático de perdas econòmicas. | INÍCIO | FIM | PONTO FOCAL | PASSOS | QUEM COLABORA
1.1 | Assessoria técnica para a UGP-Miringuava, incluindo arcabouço legal, metodologia de valoração e elaboração do edital | 2020-08-01 | 2021-03-01 | SPVS, TNC | *FGB retomará o contato com SMMA em fevereiro para articulação da construção do edital | FGB
1.2 | Lançamento do edital de chamamento público | 2021-04-01 | 2021-05-01 | FGB |  | SPVS, TNC
1.3 | Elaborar e implementar estratégia de divulgação do PSA | 2021-03-01 | 2021-04-01 | FGB |  | SPVS, TNC
1.4 | Selecionar as áreas beneficiadas considerando vulnerabilidade à mudança do clima e executar o PSA | 2021-05-01 | 2021-12-01 | FGB |  | SPVS, TNC
2 | Viabilizar a restauração ecológica da vegetação como medida AbE em 100 ha a partir de 2021 - PRIORITÁRIA | INÍCIO | FIM | PONTO FOCAL | PASSOS | QUEM COLABORA
2.0 | Elaborar um guia de restauração como medida AbE para o MVA Miringuava | 2021-02-01 | 2021-07-01 | TNC, SPVS | *TNC e SPVS: construir TdR | FGB
2.1 | Identificar as propriedades mais vulneráveis à mudança do clima e interessadas em restauração da vegetação ecológica, com base nas áreas prioritárias para assegurar os SE de segurança hídrica sob a lente de mudança do clima definidas para o MVA | 2021-02-01 | 2021-06-01 | FGB, PROADAPTA | *FGB: iniciar essa análise com base nas 100 propriedades diagnosticadas pelo Sebraetec. | FGB
2.2 | Viabilizar o uso das informações de mapeamento do diagnóstico socioambiental da SEDEST (avaliar o nível de restrição que o Estado coloca para uso dos dados). Analisar a vulnerabilidade à MC a partir desses dados, e, se necessário, levantar outros. | 2021-01-01 | 2021-06-01 | TNC | *TNC: retomar conversa com SEDEST. LGPD pode ser um dificultador para utilização dos dados
2.3 | Estabelecer "banco de áreas" disponíveis para restauração e conservação como medidas AbE (relacionar risco climático e vulnerabilidade) no âmbito do MVA | 2021-02-01 | 2021-07-01 | TNC | *FGB: iniciar esse banco de dados a partir das informações das 100 propriedades do Sebraetec + resulatdos estudo resiliência hídrica | Sebratec, Prefeitura, FGB
2.4 | Planejar e executar ações de restauração da vegetação ecológica em propriedades de referência (se os critérios para essa seleção seguir análise de vulnerabilidade, pode ser qualificada como AbE) do MVA | 2021-07-01 | 2021-12-01 | FGB |  | TNC, SPVS
2.5 | Prospectar recursos e fazer as articulações necessárias para viabilizar a restauração de 100 hectares a partir de 2021 (uma vez que os riscos climáticos sejam avalidados e relacionados com essas ações do eixo, poderão ser aplicados tbm a fundo de AbE) | 2021-01-01 | 2021-12-01 | TNC, FGB | *FGB: mapeamento inicial das opções (fundos, empresas, etc). Considerar no mapeamento opções sugeridas por Daniel no projeto financeiro e consultar Ike. TNC, SPVS e ProAdapta: posterior complementação. Atualização desse mapeamento (mensal, bimestral) *FGB e TNC (a partir de mar/21): construir estratégia de engajamento | SPVS, PROADAPTA
3 | Viabilizar o mapeamento do potencial de outros serviços ecossistêmicos na Bacia | INÍCIO | FIM | PONTO FOCAL | PASSOS | QUEM COLABORA
3.1 | Identificação, mapeamento, priorização e valoração econômica de áreas prestadoras de serviços ecossistêmicos hídricos na bacia do rio Miringuava, considerando cenários de mudanças do clima e resiliência hídrica | 2021-01-01 | 2021-06-01 | PROADAPTA | *Trabalho em execução *GIZ e Sanepar: fechamento de termo de cooperação *FGB: apoio no processo de disponibilização de dados junto à Sanepar e outros órgãos
3.2 | Construção de um Plano de Adaptação baseada em Ecossistemas para a Bacia do Miringuava com enfoque em segurança hídrica (ou transversalização de AbE no plano do MVA). | 2020-09-01 | 2021-04-01 | PROADAPTA | *Boa parte das ações planejadas no MVA já vão ao encontro à logica de AbE. Depois da capacitação FGB e ProAdapta podem eventualmente fazer algumas adaptações, mas não teremos um plano de AbE completamente novo (não é necessário). No próximo trimestre iremos rever essa ação
3.3 | Identificar o potencial para compensação de carbono que existe na bacia por meio de projetos de restauração, relacioná-lo à abordagem da AbE, enquanto um cobenefício. | 2021-01-01 | 2021-07-01 | FGB | *Iniciativa Verde ficou de enviar para FGB uma nova proposta | TNC
3.4 | Levantamento e identificação da comunidade de polinizadores e interações com cultivos agrícolas na Bacia do Rio Miringuava, considerando cenários de antropização, degradação ambiental e manejo agrícola | 2020-09-01 | 2022-09-01 | UFPR | *FGB marcar uma reunião com o eixo SE e o pessoal do estudo de polinização para apresentar os avanços até aqui | Sebratec, Prefeitura, FGB
3.5 | Mapeamento das características da paisagem que afetam os serviços ecossistêmicos de polinização na Bacia do Rio Miringuava | 2020-09-01 | 2021-08-01 | UFPR |  | FGB
Note on A3: Luciana Alves: o P3 do João "Benefícios hídricos estimados das ações de conservação, recuperação e boas práticas agrícolas na Bacia do Rio Miringuava" como ações de adaptação à mudança do clima traz discussão sobre riscos hídricos da MC para de forma geral mas comenta os diversos usuários. Como o MVA tem olhado as diversas ações como adaptação para sefurança hidrica frente à mudança do clima, não está prevista a análise individualizada por usuário. No entanto o P3 do Daniel trará a análise custo-benefício das medidas (conservação, restauração e agicultura mais sustentável) para 3 categorias de usuários (Sanepar, agricultores e emrpesas). A pesquisa realizada com as empresas traz a percepção destes atores empresarias sobre os riscos da mudança do clima.
Note on A4: Luciana Alves: a parte que cortei não precisa necessariamente ser cortada, mas queria destacar a ação de consservação como medida mais ampla para a segurança hídrica dos diversos usuários e não só dos agricultores, sendo os agricultores usuários/beneficiários mas também agentes de implementação
Note on B4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ter eixo de A&A como suporte para eventuais novos entraves em função das mudanças políticas Responder: Manter no radar a possibilidade de desenvolver um PSA para restauração. Ver como isso ficou acordado entre Estado e Sanepar
Note on B10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Elaborar uma chave de tomada de decisão/guia indicando opções de restauração e espécies que podem ser usadas (definir critérios mínimos par restauração). Será uma demanda de contratação de consultoria (entre R$30 a 60k). Para a construção do material basear-se também nos materiais: Projeto Mata Atlântica, TNC, Sanepar. Incluir também, opções de restauração que permitam o uso da área com fins econômicos (plantas medicinais, sistemas agriflorestais, etc) - neste caso o termo restauração ecológica deverá ser substituído por restauração da vegetação. O guia deve conter informações sobre viveiros, custos/ha, etc. Deve ser usado pelo próprio MVA, mas também por proprietários rurais e outros parceiros do MVA interessados em ações de restauração.
Note on A11: Luciana Alves: considerando que o foco não tem sido na adaptação da propriedade em si mas o que a ação na propriedade porporcionará de adaptação ao sitema mais amplo, o P2 do João "Áreas prioritárias para serviços ecossistêmicos hídricos e resiliência climática da Bacia do Rio Miringuava" nos dá suporte à definição das áreas
Note on E11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O estudo de resiliência hídrica (TdR - João Guimarães) também pode fonecer informações de potenciais áreas
Note on A13: Luciana Alves: mesma consideração sobre Áreas prioritárias para serviços ecossistêmicos hídricos e resiliência climática da Bacia do Rio Miringuava e não necessariamente para adaptação da propriedade em si
Note on B13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Esse banco contabilizará ao menos as áreas levantadas pelo Sebraetec, IDR, Sanepar, ProAdapta (TdR João), etc. Responder: Tentar viabilizar esse banco de dados via PAM (por meio da TNC) ou plataforma do Estado (conforme sugestão do Nicholas).
Note on A14: Luciana Alves: considerando que a revisão das áreas prioritárias consideraram a lente climática e que não estaríamos analisando especificamente a vulnerabilidade de cada propriedade massua influência no sistema de abastecimento de água, o acréscimo do critério de análise de vilnerabilidade da unidade de referência talvez não se aplique
Note on B14: Luciana Alves:
Note on B15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Além das possibilidades que poderão se concretizar via TNC e proposta enviada ao IAT, temos que explorar novas (ex. compensação de emissões, COALIAR, etc.).
Note on E17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Será executado por meio do estudo de resiliência hídrica (Tdr João Guimarães + TdR Daniel Thá)

## Agricultura sustentável
Planejamento MVA 2021 (pode incluir ações que tiveram início em 2020)
Eixo: AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
1 | Estabelecer unidades de referência do MVA (inclui as unidades previstas no Sebraetec + parceria IDR-Sanepar) - PRIORITÁRIA | INÍCIO | FIM | PASSOS | PONTO FOCAL | QUEM COLABORA
1.1 | Articulação conjunta para definição das ações/tecnologias (unidades de referência) a serem implementadas nas propriedades a serem trabalhadas, incluindo medidas AbE | 2020-11-01 | 2021-02-01 | *FGB: alinhar um workshop de meio período com Sebraetec para apresentação do diagnóstico das 100 propriedades e discussão de ações/tecnologias a serem implementadas *IDR: apresenta nesse mesmo evento os protocolos já desenvolvidos para ações/tecnologias sustentáveis | FGB, Sebraetec | IDR, UFPR (Polinização/Restauração - Rubia e Marcos), outros eixos
1.2 | Refinamento dos protocolos de boas práticas para implementação das unidades de referência, considerando a abordagem da AbE (foco nas pessoas e adaptação para redução de riscos climáticos, fazendo uso ativo da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos - ver produto 5 específico sobre AbE nas UR). | 2020-11-01 | 2021-03-01 | *IDR está trabalhando neste refinamento | Sebraetec, IDR | Cooltivando, FGB, Sebraetec, UFPR, outros eixos
1.3 | Elaboração do projeto financeiro para cada unidade de referência | 2021-03-01 | 2021-07-01 | *IDR: elaborar projetos específicos que detalham o orçamento necessário para implementar cada unidade de referência (essa ação pode demandar recursos adicionais) | IDR | FGB, Sebraetec
1.4 | Aplicação dos protocolos nas 30 unidades de referência | 2020-11-01 | 2021-12-01 | *IDR já está implementando alguns protocolos (ex. SPDH, agroecologia). Já existem 4 a 5 unidades de referência implementadas *IDR: elaborar para cada unidade de referência será elaborado um projeto próprio que será usado para captar recursos para implementar essas unidades | Sebraetec, IDR | Cooltivando, FGB
1.5 | Monitoramento mensal das unidades de referência | 2021-01-01 | 2021-12-01 | *Dependendo da técnica implementada, a propriedade recebe a visita de um técnico do IDR 1/semana ou a cada 15 dias. Uma unidade de referência de SPDH por exemplo, implementada em 8 etapas. Assim IDR tira 8 relatórios durante o ano e nestes relatórios constam indicadores para monitoramento da unidade | IDR | Sebraetec
2 | Realizar diagnósticos rurais | INÍCIO | FIM |  | PONTO FOCAL | QUEM COLABORA
2.1 | Diagnóstico Rural Participativo e Plano Conservacionista com foco na AbE para microbacia Murici | 2020-11-01 | 2021-08-01 | *IDR: até final de fevereiro base cartográfica deve estar pronta. Fevereiro a março: levantamento qualitativo. Fechar o planejamento conservacionista até julho/21 | IDR
2.2 | Diagnóstico Rural Participativo e Plano Conservacionista com foco na AbE para as microbacias na área a montante da barragem | 2021-01-01 | 2021-09-01 |  | IDR
Note on B6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Dar sempre que possível um olhar de mercado para as ações a serem implementadas. Parte dos protocolos IDR já tem e só precisam ser ajustados. Cooltivando pode digitalizar esses protocolos. IDR também tem trabalhado o desenvolvimento de APPs para esses protocolos. Verificar a viabilidade de proceder dessa forma no Miringuava.
Note on B9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ao implementar uma unidade de referência (UR), IDR envolve aproximadamente 10 propriedades localizadas no entorno. Assim, estas passam a ser assistidas indiretamente. Elas acompanham a implementação das ações na UR, participam dos dias de campo, etc. A parceria entre IDR/Sanepar prevê monitoramento mensal das UR durante 5 anos.
Note on B10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Previstos pela parceria IDR-Sanepar

## Associativismo e Cooperativismo
Planejamento MVA 2021 (pode incluir ações que tiveram início em 2020)
Eixo: ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO
1 | Iniciar fortalecimento das cooperativas do município de SJP - PRIORITÁRIA | INÍCIO | FIM | PASSOS | PONTO FOCAL | QUEM COLABORA
1.1 | Realizar levantamento do número e envolvimento dos produtores cooperados levantados pelo Sebraetec com as associações e cooperativas | 2020-11-01 | 2021-03-01 | *FGB: assim que os dados das entrevistas do Sebraetec estiverem tabulados, marcar uma reunião com Sebraetec para que possam dar mais detalhes sobre a relação entre os 100 produtores x cooperativas/associações. No formulário que Sebraetec aplicou em campo temos as seguintes perguntas em relação a este assunto: 1) Já participou de associação ou cooperativa? 2) Se sim, qual foi? 3) Teria interesse em participar de associação ou cooperativa de produtores? 4) Se não , qual o motivo? | Sebraetec | IDR
1.2 | Realizar diagnóstico das cooperativas do município apontando principais dificuldades (Copasol, Cooperhort, Cocastel, Cooperleite) | 2021-02-01 | 2021-03-01 | *Em reunião 04/02: ver com Sebraetec quais cooperativas são mais estratégicas para esse diagnóstico. Entender os principais pontos fracos (provavelmente serão bem semelhantes entre as organizações avaliadas) e melhor maneira de trabalharmos estes *FGB+IDR: articular processo de visitas às cooperativas selecionadas para conversar presencialmente e verificar se cooperativa irá abrir suas portas ou não ao MVA. Entender nessas entrevistas: 1) Quais são os pontos fracos? 2) Como a cooperativa trabalha? 3) Quantos coperados têm? 4) Como funciona o processo de se cooperar? 5) Existe transparência para o produtor? 6) Como funciona a comunicação da cooperativa para o produtor? *Eventualmente para 2022 poderíamos pensar em um trabalho mais estruturado de comunicação via MVA para divulgar o trabalho das cooperativas | Sebraetec,FGB | IDR
1.3 | Co-construir com as cooperativas, plano de ação para fortalecimento das mesmas, considerando os riscos e as oportunidades da mudança do clima (não seria uma medida AbE mas poderá ser complementar a outras que sejam e que surgirão desse plano se os temas mudança do clima e AbE forem mencionados, favorecendo uma melhor adaptação e o financiamento de suas ações planejadas. | 2021-03-01 | 2021-05-01 |  | Sebraetec, IDR, FGB | Cooperativas que estiverem dispostas a participar
1.4 | Fornecimento de assessoria às cooperativas (principalmente fortalecimento administrativo e formação de lideranças) | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  | Sebraetec, SEBRAE | PRODAM, IDR
1.5 | Articulação de possibilidades para fortalecimento das cooperativas, tanto em termos de capacitação quanto conexção a mercados alternativos | 2021-01-01 | 2022-05-01 | *Na reunião de 04/02: ver com Collet como está o Prodam e seria possível ele fazer pontes para vermos como podemos adequar as cooperativas aos requisitos colocados *IDR: mapear os editais dos quais as cooperativas em questão poderiam participar em 2021 | Sebraetec | PRODAM, IDR
Note on B6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sebraetec já tem todas as informações, basta compilar. Falar com consultor Sebrae Jeferson que visitou as 3 cooperativas e pode nos ajudar na compilação desse diagnóstico.
Note on B8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Caso essa assessoria não seja possível via PRODAM podemos pensar em realizar algo com SEBRAE eventualmente via Fundo MVA.
Note on B9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O PRODAM (Programa de Desenvolvimento Agro Alimentar Metropolitano) pode fornecer esse tipo de assistência/capacitação. O Consultor do Sebrae (Collet) já pediu para que o modelo positivo da Coopervale (Cerro Azul) seja replicado via PRODAM. Temos que esperar as eleições passarem para que as atividades do PRODAM sejam retomadas.
Note on F9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Os consultores Jeferson e Collet poderão articular isso junto ao PRODAM

## Negócios Sustentáveis
Planejamento MVA 2021 (pode incluir ações que tiveram início em 2020)
Eixo: NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS
1 | Iniciar a implementação de plano de ação para piloto de comercialização de produtos sustentáveis | INÍCIO | FIM | PONTO FOCAL | QUEM COLABORA
1.1 | Elaborar diagnóstico sobre formas de comercialização utilizadas pelos produtores envolvidos no Sebraetec, analisar possíveis impactos da mudança do clima nesta comercialização, a fim de serem pensadas estratégias de adaptação (não é medida AbE mas pode ser uma medida complementar necessária quando se pensar agricultura sustentável, por ex., e assim ficar passível de financiamento também). | 2020-11-01 | 2020-12-01 | Sebraetec | Cooltivando, IDR
1.2 | Desenhar juntamente com eixos "Produção Sustentável" e "Cooperativismo" plano de ação para piloto de comercialização, sempre considerando possíveis impactos da mudança do clima na comercialização também. | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Cooltivando | Sebraetec, IDR, FGB
1.3 | Realizar articulações necessárias com atores de mercados sustentáveis para viabilizar implementação o plano de ação | 2021-04-01 | 2021-07-01 | Cooltivando/ FGB, IDR | SEBRAE
1.4 | Iniciar a implementação do plano de ação | 2021-08-01 | 2021-12-01 | Cooltivando, FGB | SEBRAE, IDR
2 | Fomentar o turismo responsável - PRIORITÁRIA | INÍCIO | FIM | PONTO FOCAL | QUEM COLABORA
2.1 | Executar o plano de ação construído ao longo de 2020 para turismo - O PLANO DE AÇÃO DE TURISMO PARA 2021 CONSTA EM ABA ESPECÍFICA NESSE ARQUIVO
Note on F7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Avaliar com Sebrae e possibilidade de realização de uma rodada de negócios na Bacia

## Plano ação 2021 Turismo
# | Macroetapas | Atividades | Considerações | Inicio | Fim | Quem lidera | Passos | Quem colabora | Fonte de recurso | Status
1 | 1) Definir diretrizes da linha de Turismo responsável para adaptação à mudança do clima baseada em ecossistemas na região do Miringuava (prioritária) | 1.1 Benchmark com organizações que trabalham com turismo sustentável/responsável | *Conversar com IDR, Renato Adur, outros... *Conversar com outros atores específicos da área de turismo responsável | 2020-08-01 | 2021-02-01 | FGB e Sebrae | *FGB irá se inteirar do assunto (leitura de materiais) e compartilhará o conhecimento com Sebrae *FGB e Sebrae agendam conversas com atores para refinar conhecimento sobre o tema | ADETUR | - | Em andamento
|  | 1.2 Construir um documento que defina o conceito mais aplicável de turismo responsável para a região do Miringuava como meio de minimizar riscos climáticos como perdas econômicas e migração forçada (qualificável como AbE)e apresentar oportunidades e tendências para a região (acho que essa última parte em vermelho podemos tirar. Assim nós nos concentramos na definição desse conceito. Entendo também que a apresentação de oportunidades e tendências já acontece na macroetapa 2. O que acham?). | *Na construção do conceito levar em conta os diferentes segmentos de turismo possíveis para a região: Abranger conceitos de turismo rural, turismo de aventura/ecoturismo, turismo de base comunitária, turismo de proximidade etc. * Considerar APAVE SJP * Levar em consideração as trilhas de longo curso e sua relação com a conservação (plano de manejo do Parque Nacional Guaricana). Qualificar o turismo responsável como medida AbE se for promover a conservação e a recuperação dos ecossistemas e desenvolvido com governança inclusiva como meio de adaptação das comunidades ao risco de perdas econômicas com a mudança do clima, por ex. Isso deve entrar na definição do turismo responsável. (Critérios 1, 2 e 3 FEBA, 2018). * Nas diretrizes do documento, podemos considerar preferência e incentivo aos produtos locais, a conservação e a recuperação de ecossistemas nas propriedades e apoio às áreas protegidas da região como um todo para a adaptação à mudança do clima. O turismo deve ser entendido como parte da estratégia maior de desenvolvimento territorial do MVA enquanto plano de adaptação à mudança do clima devido aos seus riscos. Ou seja, é importante envolver todos os gêneros, situar quem participa localmente dentro da iniciativa regional, gerando empoderamento e engajamento para a participação (Critério 4 e 5, FEBA, 2018). | 2020-09-01 | 2021-03-01 | FGB | *FGB e Sebrae elaboram uma proposta inicial de conceito *FGB e Sebrae validam proposta com empreendedores locais | Sebrae + ADETUR + Ecoguaricana | -
|  | 1.3 Reunião com atores relevantes da região para validação dos conceitos e diretrizes |  | 2021-03-01 |  | FGB e Sebrae | *FGB e Sebrae fazem a validação final do conceito de turismo responsável com os atores que participaram da construção do plano de ação em 2020 *FGB (comunicação): avaliar melhor forma de divulgar esse conceito |  | - | Em andamento
2 | 2) Desenhar e iniciar implementação de estratégia para consolidação do turismo responsável para adaptação à mudança do clima baseada em ecossistemas (prioritária) | 2.1 Mapear os atores que já trabalham com turismo ou tem interesse em trabalhar com turismo responsável na região | *Considerar os empreendimentos turísticos que serão fortalecidos por ACIAP e Sebrae para divulgar o MVA ou participar das possíveis rotas *Considerar proprietários indenizados pela SANEPAR que estão interessados em investir em turismo *IDR - foco em turismo rural (relação com cadeia produtiva) *Serra Verde - Marcos e Thiago (construção de site e comercialização de produtos/roteiros da GRMA) | 2020-10-01 | 2020-12-01 | FGB e Sebrae | *Sebrae consolidará uma planilha para mapeamaneto dos atores | IDR Paraná + ADETUR + Ecoguaricana + Estância Carmello |  | Em andamento
|  | 2.2 Mapear atrações e roteiros já existentes na região | *Verificar possível conexão de atrativos mapeados com Caminhos da Colônia Murici (SICTUR) e Caminho da Mata Atlântica, destacando serviços ecossistêmicos. *Considerar execução de Caminhadas Rurais (IDR) passando por propriedades e unidades demonstrativas e modelo de turismo ou outra. *Relação com trilhas de longo curso e Parque Nacional Guaricana, integrando meios de educação e interpretação ambiental, contribuindo para a conservação dos ecossistemas. | 2021-10-01 | 2021-03-01 | FGB e Sebrae | *FGB consolidará mapeamento espacial dos atrativos e roteiros com base no Plano Diretor de Turismo de SJP e outras informações. Será um mapeamento simples, só para termos a visão do todo e saber como melhor conectar os atrativos. Pensar em cartografia social de atrativos, equipamentos turísticos mas também serviços ecossistêmicos e impactos da mudança do clima, como aumento de dengue, falta de água... Técnicas/os do Sebraem poderiam levar um mapa impresso nas propriedades para ir fazendo esse mapeamente durante a pandemia. As ideias de roteiros também poderiam ser pensadas dessa forma, favorecendo as possibilidades que sejam implementados posteriormente (Critério 5, FEBA, 2018). | IDR Paraná + ADETUR + Ecoguaricana + Estância Carmello |  | Em andamento
|  | 2.3 Mapear possíveis receptivos locais |  | 2021-01-01 | 2021-03-01 | FGB e Sebrae | *Sebrae (Tricia) está verificando isso | IDR Paraná + ADETUR + Ecoguaricana
|  | 2.4 Articular encontro entre os atores para fortalecer rotas de turismo a serem oferecidas e novos receptivos na região | *Não necessariamente NOVA rota, mas atualizar e conectar com rotas existentes *Consolidar o conceito de turismo responsável para em 2022 pensar em outros tipos e novas rotas | 2021-04-01 | 2021-05-01 | FGB e Sebrae | *FGB (comunicação): para ações 2.4 e 2.5 apoio para identificar forma mais adequada e inovadora para divulgar o potencial turístico que temos na região | ADETUR
|  | 2.5 Articular encontros com operadores de turismo de Curitiba |  | 2021-06-01 |  | Sebrae |  | ADETUR
|  | 2.6 Articular a venda desses produtos com receptivos locais e operadores da região |  | 2021-07-01 | 2021-12-01 | FGB e Sebrae | *FGB (comunicação): apoio na criação de um material de comunicação para comunicar efetivamente os produtos turísticos para esses públicos | ADETUR
| 3) Identificar e embasar o fortalecimento de ao menos um segmento de turismo na região (prioritária) | 3.1 Realizar estudo de mercado para os segmentos de turismo possíveis na região, visando identificar o mais apropriado para ser fortalecido em 2022 | *Provavelmente será contratada uma consultoria especializada para viabilizar as ações 3.1 e 3.2. O trabalho será eventualmente financiado pelo fundo. Valor e escopo poderá ser melhor definido a partir da finalização da macroetapa 2 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | FGB e Sebrae
|  | 3.2 Construção de plano de ação para fortalecimento do segmento selecionado em 2022 | *Esse plano de ação poderia embasar um possível Sebraetec para turismo em 2022 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | FGB e Sebrae |  | Sebrae + IDR Paraná
4 | Articular ferramentas tecnológicas relavantes para turismo na região | 4.1 Benchmark de empresas que trabalham com tecnologias relevantes para turismo | *Mapa interativo, internet no local, etc Ex: monitoramento fauna por turistas – ciência cidadã | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Sebrae |  | FGB
|  | 4.2 Estudar possibilidades de implementação, financiamento e/ou empresas interessadas |  | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Sebrae |  | FGB
5 | Trabalhar a profissionalização de empreendimentos do turismo em SJP | 5.1 Articular discussões sobre a profissionalização dos empreendimentos de turismo (diretos e indiretos) | * Considerar Sebrae, Senac, CNI, Abeta – Ass. Brasileira de empresas de ecoturismo e turismo de aventura (turismo aventura), ABAV, ABIH, ABEOC, ABRASEL, Associação dos Guias, profissionais ligados a cadeia do transporte, SENAR (falar com Carla Beck), etc. | 2020-10-01 | 2021-12-01 | Sebrae |  | FGB + AMCAM + Ecoguaricana
|  | 5.2 Estruturar e executar um programa de capacitação dos empreendimentos participantes das Rotas Turísticas do Miringuava | *Com as ações e necessidades dos empreendimentos, faremos a construção do programa em 2021 *Considerar cursos do SENAR (um deles é Negócio Certo Rural - pensando em adaptação) | 2021-01-01 | 2021-10-01 | Sebrae |  | FGB + AMCAM + Ecoguaricana
|  | 5.3 Estudar a viabilidade de escalar o programa | *Possibilidade de organizar um Sebraetec focado em turismo | 2021-07-01 | 2021-09-01 | Sebrae |  | FGB + AMCAM + Ecoguaricana
6 | Comunicação de turismo/produtos no Miringuava | 6.1 Estruturar plano de comunicação dos atrativos da Bacia do Miringuava e empreendimentos já estruturados na região. Incluir na comunicação que o projeto de turismo integra o MVA e uma estratégia de AbE, favorecendo pequenos proprietários rurais e empreendimentos locais, no intuito de atingir um público engajado em causas ambientais e sociais e oreintá-los que assim contribuem para a adaptação também. (Há uma carência de informação sobre como cidadãs/ãos podem contribuir para o enfrentamento da mudança do clima). | *Construção junto com todos empreendimentos envolvidos *Considerar conexão do plano de comunicação com as demais associações de turismo que já existem (rotas existentes) | 2021-01-01 | 2021-04-01 | FGB + Sebrae |  | AMCAM + ACAVIN + ACAMP + Ecoguaricana + Estância Carmello + ADETUR + Rancho Caminho das Águas
|  | 6.2 Construção de plano de ação para 2022 | *Construção junto com todos empreendimentos envolvidos | 2021-07-01 | 2021-11-01 | FGB + Sebrae |  | AMCAM + ACAVIN + ACAMP + Ecoguaricana + Estância Carmello + ADETUR + Rancho Caminho das Águas
Atores envolvidos na construção desse plano
ADETUR
Sebrae
EcoGuaricana
Secretaria de Industria, comércio e turismo
ACIAP
Caminhos da Mata Atlântica
AMCAM
ACAVIN
ACAMP
Estância Carmello
IDR

## Articulação e Advocacy
Planejamento MVA 2021 (pode incluir ações que tiveram início em 2020)
Eixo: ARTICULAÇÃO E ADVOCACY
1 | Promover o Movimento Viva Água e realizar suas necessárias articulações - PRIORITÁRIA | INÍCIO | FIM | PASSOS | PONTO FOCAL | QUEM COLABORA
1.1 | Equilibrar a participação dos diferentes setores (iniciativa privada, setor público e sociedade civil) no MVA. É recomendável sempre incentivar a equidade de gênero. | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Para maior engajamento da sociedade civil por meio de ações de educação ambiental: *Rever com ProAdapta o engajamento da sociedade civil em maio, para elaboração de uma possível ação (ex. plano de educação ambiental envolvendo adaptação e clima. Vale lembrar que, em maio, já saberemos se foi possível seguir com a parceria por meio da qual a Secretaria de Educação de São José dos Pinhais distribuirá os livros da Coleção Meu Ambiente para todos os alunos e professores do Ensino Fundamental no município). Em paralelo, também podemos avaliar em conjunto com o ProAdapta o que o plano de comunicação contempla que envolve o engajamento da sociedade civil para que haja um trabalho conjunto, de desenvolvimento e execução. *Empresas como Elis e Brose também demonstraram intresse em ações de educação ambiental | FGB
1.2 | Ampliar o engajamento empresarial | 2021-01-01 | 2021-12-01 | *Ike está conduzindo essa ação conforme planejamento da FGB | FGB, ProAdapta
1.3 | Planejar e realizar Fórum Viva Água, evento de prestação de contas à sociedade quanto aos resultados do MVA e para sensibilizar atores em prol do movimento. Apresentar impactos da mudança do clima já observados e outros projetados, caso não sejam tomadas medidas de precaução, por exemplo medidas AbE (não é medida AbE mas pode ser entendida como medida complementar necessária: sensibilização, conscientização, engajamento...). | 2021-01-01 | 2021-08-01 | *Podemos manter um evento online em agosto ou presencial em out/nov *Devemos reavaliar em junho para ver como proceder *Marjorie sugere conectar com outros eventos/realizações que já vão ocorrer para trazer maior participação *Pode ser eventualmente viabilizado financeiramente por ProAdapta | FGB, ProAdapta
1.4 | Viabilizar definição de indicadores de monitoramento, linha de base e revisão de metas para o MVA. Incluir indicadores de AbE | 2021-01-01 |  | *Revisar e complementar TdR para abordar também olhar de clima *Pode eventualmente ser viabilizado financeiramente por ProAdapta
2 | Promover articulações de outras naturezas | INÍCIO | FIM | PASSOS | PONTO FOCAL | QUEM COLABORA
2.1 | Articular junto ao município o desenho de um plano de adequação para estradas rurais municipais na bacia. Apresentar projeções climáticas, vulnerabilidades e os riscos. | 2021-03-01 | 2021-12-01 | *Construir uma listinha de pontos que Ike deverá abordar com a nova prefeita de SJP | FGB
2.2 | Apoio a eventuais articulações relacionadas a: (1) implmentação do PSA; (2) elaboração de protocolo de transição agroecológica; (3) programa de revitalização de bacias (MDR), (4) destravar recursos do Comitê de Bacias do Alto Iguaçu (Coaliar); (5) recursos para restauração e para AbE; etc. | 2021-01-01 | 2021-12-01 |  | FGB | ProAdapta
Note on B7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pensar em como estruturar isso por eixo ou grandes entregas. Incluir uma sessão para diálogo com o setor privado para divulgar resultados do estudo de resiliência hídrica
Note on D7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: preferencialmente realizar o evento em agosto para que empresas incluam possíveis parcerias no MVA em seu planejamento estratégico 2022

## Instrumentos Financeiros
Planejamento MVA 2021 (pode incluir ações que tiveram início em 2020)
Eixo: INSTRUMENTOS FINANCEIROS
1 | Qualificar o tomador do crédito para minimizar os riscos de crédito - PRIORITÁRIA | INÍCIO | FIM | PONTO FOCAL | PASSOS | QUEM COLABORA
1.1 | Identificar as principais linhas de crédito acessadas e necessárias para produtores rurais contemplados no Sebraetec | 2020-11-01 | 2021-03-01 | Sebraetec, FGB | *BRDE: enviar para FGB informações específicas e requisitos para cada uma das linhas de crédito existentes *FGB e BRDE: traçar um panorama geral das linhas de crédito acessadas e necessárias para as 100 propriedades diagnosticadas pelo Sebraetec. Talvez trabalhar em uma árvore de tomada de decisão para apoiar o proprietário no processo de escolha da linha mais adequada à sua situação | BRDE
1.2 | Identificar as principais linhas de créditos acessadas e necessárias por empreendedores (turismo, associações, cooperativas) | 2021-01-01 | 2021-03-01 | FGB, Sebrae, Sebraetec | Passos idem à ação 1.1 | BRDE
1.3 | Avaliar como gestão, comercialização e ATER podem ser feitas como indicativos para minimizar os riscos do crédito (não sei se entendi bem o objetivo, mas talvez conservação, restauração, AbE também possam entrar aqui: por ex., o fato de seguir as leis ambientais e ainda ter áreas naturais adicionais, como mencionado nos critérios para unidades de referência pode "pontuar" mais em uma determinada avaliação de crédito). | 2021-03-01 | 2021-12-01 | BRDE | *Possibilidade: listar proprietários MVA no site do VA | FGB, IDR
2 | Estudar oportunidades para instrumentos financeiros inovadores para o movimento Viva Água | INÍCIO | FIM | PONTO FOCAL | PASSOS | QUEM COLABORA
2.1 | Articular atores e implementar grupos de trabalho sobre temas específicos (mercado de água, títulos verdes, fontes de recurso para MVA, fontes para medidas AbE, fontes para diminuir riscos climáticos com enfoque em gênero etc) | 2021-01-01 | 2021-03-01 | FGB | *Conversar com Ike para iniciarmos essa articulação e formarmos os grupos de trabalho | ProAdapta, BRDE
2.2 | Estudar oportunidades para que um mercado de água para a bacia incremental do rio Miringuava, com alocação de água negociada entre os irrigantes mediante concessão de outorga coletiva e alocação de quotas negociáveis, seja viável no médio, longo prazo | 2021-04-01 | 2021-12-01 | FGB | *Dependendo do que for apresentado pelo GT, pode gerar demanda para contratação de consultoria especializada para construir um piloto (valores e escopo detalhado a definir) | BRDE
2.3 | Estudar oportunidades para viabilizar um piloto de títulos verdes para financiar Soluções baseadas na Natureza na bacia, visando ganhos em qualidade hídrica | 2021-04-01 | 2021-12-01 | FGB | *Dependendo do que for apresentado pelo GT, pode gerar demanda para contratação de consultoria especializada para construir um piloto (valores e escopo detalhado a definir) | BRDE
Note on B9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Demandar um envolvimento mais ativo do Ministério de Economia par direcionar esses temas
Note on B10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Entender juridicamente como esse mercado funcionaria (IAT, Coaliar, etc).