## Referente ao P1 do Contrato
Contrato no: 83351978
Consultor(a) Técnico(a): Gabriela Litre
CPF 741.711.191-20
E-mail: gabrielalitre@yahoo.com
Celular: (61) 9 9665-0020
Produto I
8 de Agosto de 2020
Projeto: Anpassung - Apoio ao Brasil na Implantação da sua Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima – PROADAPTA
No de Referência: 15.9060.3-001.00
Encarregado(a) (da GIZ) pelo acompanhamento do contrato:
Giselle Lopes Rabello
Telefone: +55 (61) 2101-2172
Objeto da Prestação do Serviço de Consultoria:
Consultoria Técnica para elaboração do Relatório Final de Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Adaptação (PNA) à Mudança do Clima
Com base no Termos de Referência do Contrato no 83351978, apresento o Produto 1 da Consultoria Técnica, composto pelos subprodutos abaixo elencados:
1.1. Proposta Metodológica para o Monitoramento & Avaliação do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)
1.2. Cronograma de Trabalho

## Cronograma de Trabalho
PROPOSTA CRONOGRAMA DE TRABALHO - Fase 1 - Mar a Nov 2020
EM RISCO | ATIVIDADE | SUB ATIVIDADE | STATUS | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | PRODUTOS GABRIELA
| 1. Reunião de alinhamento |  | Concluída | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 0.5 | Produto 1: Documento contendo Plano de Trabalho, Cronograma e Proposta Metodológica Atualizada (PPT)
| 1.1 Organização dos registros da reunião |  | Concluída | 2020-03-06 | 2020-03-06
| 2. Reunião de retomada dos trabalhos da Consultoria (Elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação do PNA) MMA/GIZ/Consultoras |  | Concluída | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 0.5
| 3. Preparação e Elaboração de Proposta Metodológica | Levantamento de estudo, referencial bibliográfico | Concluída | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 2
|  | Preparação da Nova Proposta Metodológica | Concluída | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 2
|  | Apresentação de Nova Proposta Metodológica | Concluída | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 1 | Produto 2: Documento contendo insumos, planilhas (fichas) e materiais (glossário de conceitos-chave) a serem utilizados para o levantamento das informações para o monitoramento do PNA, utilizados nas reuniões bem como os resultados (respostas) e consultas às instituições e IPF-PNA
| 4. Elaboração, Revisão e Reformulação de documentos | Revisão (a partir da Nova Proposta Metodológica) das Fichas de Levantamento das Informações (antigos templates) | Concluída | 2020-07-24 | 2020-08-07 | 5
Reformulação das Fichas de Levantamento das Informações (antigos templates)
Articulação , organização e preparação de insumos para subsidiar a reunião técnica
DIAS TRABALHADOS | [5 empty] | 11
| 5. Reunião Técnica entre MMA e Pontos Focais Setores Estratégicos | Participar da reunião técnica, apoiar a articulação interinstitucional | Não iniciado | 2020-08-14 |  | 0.5 | Produto 3: Texto com Sistematização de todos os Insumos (fichas A e B + reuniões)
DIAS TRABALHADOS | [5 empty] | 0.5
| 6. Sistematização de todos os insumos oriundos (fichas A e B) | Preenchimento em paralelo e únicamente para uso interno da Ficha "B" - dados secundários (formulário "B" será preenchido por Gabriela a partir de análises EXPLORATÓRIAS (não exaustivas, devido à limitação de tempo) dos principais elementos vinculados ao PNA nos planejamentos estratégicos dos treze setores e no PPA, Portal da Transparência, dentre outros). | Não iniciado | 2020-08-17 | 2020-09-12 | 5
Comparação sistemática das Fichas “A” (gestores) e “B” (planejamentos estratégicos, PPA, etc)
|  | Consolidação das informações levantadas e criação de subsídios (reuniões bilaterais, incluindo PPT com resumos das respostas e identificação de lacunas) | Não iniciado | 2020-08-20 | 2020-09-12 | 5
| 7. Reuniões bilatereais com os pontos focais (preenchimento das lacunas nas Fichas de Levantamento das Informações) | Conduzir reuniões bilaterais com os pontos focais e interlocutores das estratégias setoriais e temáticas do PNA. | Não iniciado | 2020-08-28 | 2020-09-12 | 9
Discutir, esclarescer dúvidas e apoiar o preenchimento das lacunas do formulário
| DIAS TRABALHOS |  |  |  |  | 19.5
| 8. Sistematização dos resultados, com harmonização da linguagem, e incorporando a narrativa centrada nas pessoas, com uma abordagem sistêmica | Análise e sistematização dos insumos coletados durante as reuniões com os pontos focais | Não iniciado | 2020-09-08 | 2020-09-28 | 7 | Produto 4: Texto de sistematização dos resultados, com harmonização da linguagem, e incorporando a narrativa centrada nas pessoas, com uma abordagem sistêmica
DIAS TRABALHOS | [5 empty] | 7
| 9. Apresentação versão preliminar do 2º relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) | Análise qualitativa, quantitativa, correlação com os objetivos de desenvolvimento sustentável -– ODS, - e com os resultados do 1o relatório de monitoramento do PNA | Não iniciado | 2020-09-22 | 2020-10-20 | 6 | Produto 5: Documento preliminar Relatório Final de Monitoramento e Avaliação do PNA
DIAS TRABALHOS | [5 empty] | 6
| 10. Apresentação versão final do 2º relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) | Elaboração da versão final do 2º relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) | Não iniciado | 2020-10-20 | 2020-11-06 | 4 | Produto 6: Documento final do Relatório Final de Monitoramento e Avaliação do PNA
DIAS TRABALHADOS | [5 empty] | 4
TOTAL DE DIAS TRABALHADOS | [5 empty] | 48